## SE PUBLICA
S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. MEDIAŞ
PROGRAMUL LUCRĂRILOR PLANIFICATE PE ANUL 2016 CARE CAUZEAZĂ REDUCERI SAU ÎNTRERUPERI ALE CAPACITĂŢILOR FERME DE TRANSPORT ÎN S.N.T. / SCHEDULE OF THE PLANNED WORKS FOR 2016 CAUSING THE REDUCTION OR INTERRUPTIONS OF THE FIRM TRANSMISSION CAPACITY IN THE NTS
Nr. crt. / Item no. | Denumirea lucrării / Name of the work | Zonă de intervenţie / Intervention area | Punct de ieşire/intrare afectat / Affected Exit/Entry point | [7 empty] | PUNCT RELEVANT AFECTAT / AFFECTED RELEVANT POINT | Perioada planificată de execuţie a lucrării / Planned period for work execution | Data/ora întreruperii/reducerii / Date/hour interruption/reduction | Data / ora repunerii în funcțiune / Date/hour of the return to operation | Observații / Observations | Exploatarea Teritoriala / Regional Office
|  |  | Puncte de ieşire din SNT / Exit points from the NTS |  |  |  | Puncte de intrare în SNT / Entry points in the NTS
|  |  | Întrerupere capacitate / Capacity interruption |  | Reducere capacitate / Capacity reduction |  | Întrerupere capacitate / Capacity interruption |  | Reducere capacitate / Capacity reduction
|  |  | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I. REPARAŢII CONDUCTE / PIPELINES REPAIRS
1 | Conducta Ø20" Schitu Goleşti - Piteşti - Corbu, F2, tronson Piteşti Sud - Corbu - remediere defecte prin înlocuire cupon de ţeavă | zona Pădureţi | SM0221D0 | Pitești Sud | [6 empty] | SM-SD001 | iunie | 04.10.2016 ora 800 | 04.10.2016 ora 1800 | Efectuată | Craiova
|  |  | SM0192D0 | Broșteni
|  |  | SM1132D0 | Oarja
|  |  | SM1245D0 | Albota
[7 empty] | PM0070 | Pitești C2 | PM0070 | Pitești C2 | PM-PP001
2 | Conducta Ø20" Hurezani - Corbu - Bucureşti, F2, tronson Drăgăşani - Corbu - remediere defecte prin înlocuire cupon de ţeavă | zona Jitaru - Oporelu | [6 empty] | PM0034 | Popești Lăpușata | PM-PP001 | aprilie |  |  |  | Craiova
[9 empty] | PM0068 | Tătărani
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
3 | Conducta Ø20" Hurezani - Corbu - Bucureşti, F1 negodevilabil, tronson Oporelu - Teu Albeni - remediere defect | zona separator 50 | [9 empty] | aprilie - septembrie |  |  | Este posibil a se afecta temporar surse din zonă;nu se poate cuantifica la acest moment | Craiova
4 | Conducta Ø20" Schitu Golești - Pitești - Corbu, F1, tronson Slătioarele - Vața - remediere definitivă 3 defecte prin înlocuirea unui tronson de ţeavă de 10ml |  | SM1258D0 | Poiana Lacului | [6 empty] | SM-SD001 | mai | 17.08.2016 ora 800 | 17.08.2016 ora 1530 | Efectuată | Craiova
|  |  | SM0219D0 | Vața
5 | Conducta Ø28" Moghioroş - Oneşti - înlocuire tronson de 200ml | zona Poiana Sărată | SM0385D0 | SC Carmun Poiana Sărată | [6 empty] | SM-CF001 | august - septembrie |  |  |  | Bacău
6 | Conducta Ø20" Hateg - Paroşeni - Turburea - Işalniţa, Fir I, tronson Haţeg - Dealul Babii - Paroşeni - înlocuire 2 curbe succesive foarte strânse | zona Merişor | [9 empty] | aprilie - septembrie |  |  | Este posibil a se afecta temporar surse din zonă;nu se poate cuantifica la acest moment | Arad
7 | Conducta Ø20" Hateg - Paroşeni - Turburea - Işalniţa, Fir I, tronson Haţeg - Dealul Babii - Paroşeni - remediere definitivă defecte prin înlocuire cupon de ţeavă | zona Dealul Babii - Vulcani | [9 empty] | aprilie - septembrie |  |  | Este posibil a se afecta temporar surse din zonă;nu se poate cuantifica la acest moment | Arad
8 | Conducta Ø28"Ungheni - Termo Cuci - remediere defecte de coroziune prin înlocuire cupon de ţeavă de 150ml | zona Recea |  |  | SM0873D0 | CET CUCI (Luduş) |  |  |  |  | SM-CF001 | iulie |  |  |  | Cluj
9 | Conducta Ø10" Codlea - Pădurea Bisericii | zona Ghimbav | SM0054D0 | Poiana Brașov | [6 empty] | SM-SD001 | mai - septembrie |  |  |  | Brașov
|  |  | SM1113D0 | Poiana Sticlăriei
|  |  | SM0867D2 | Lubrifin Braşov
|  |  | SM0055D0 | Cristian BV
|  |  | SM0056D0 | Vulcan
|  |  | SM0053D2 | SC Institutul Pajişti Braşov | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM0053D1 | SC Avicola Măgurele Braşov
|  |  | SM0867D1 | SC Schaeffler Braşov
10 | Conducta Ø12” Simeria - Mintia - deviere conductă | zona Sere Sântandrei | SM0942D0 | Sântandrei HD | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie |  |  |  | Arad
11 | Conducta Ø20” Moineşti - Dărmăneşti | zona Dealu Mare Moineşti | SM0440D0 | Moinești I Dealu Mare | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - august |  |  |  | Bacău
12 | Conducta Ø24” Ernei - CIC Tg. Mureş - deviere cca 150ml | zona 8 Martie | SM0718D0 | Ernei | [6 empty] | SM-SD001 | martie - octombrie |  |  |  | Cluj
[7 empty] | PM0125 | Ernei - golire SU |  |  | PM-PP01
13 | Conducta Ø12” Nord I, tronson Cormeniş - Apa - deviere tronson 50ml | zona Hideaga | SM0565D0 | Bozânţa Mică | [6 empty] | SM-SD001 | iunie |  |  |  | Cluj
14 | Racord alimentare cu gaze Ø8" SRM Zlatna - înlocuire subtraversare, curbă cu guşă | zona subtraversare râu Galaţi, Podul lui Paul, Feneş | SM0287D0 | Zlatna | [6 empty] | SM-SD001 | martie - iunie |  |  |  | Arad
15 | Conducta Ø16'' Buhoci - Valea Malului - refacere subtraversare | zona subtraversare pârâu Cărăboaia |  |  | SM0431D0 | Dărmănești |  |  |  |  | SM-SD001 | septembrie |  |  |  | Bacău
[5 empty] | SM0432D1 | Comănești
[5 empty] | SM0436D0 | Vermești
[5 empty] | SM1156D0 | Comănești II
[5 empty] | SM0437D0 | Moinești II Văsâiești
[5 empty] | SM0440D0 | Moinești I Dealu Mare
16 | Conducta Ø 14 3/4" Căşei - Baia Mare - refacere subtraversare | zona Cerneşti | SM0231D0 | Cernești | [6 empty] | SM-SD001 | iunie |  |  |  | Cluj
|  |  | SM0564D0 | Lăschia
|  |  | SM0572D0 | Copalnic Mănăștur
|  |  | SM0571D0 | Berința
17 | Conducta Ø14" Caşei - Baia Mare - refacere subtraversare | zona Lăschia | SM0231D0 | Cernești | [7 empty] | iunie |  |  |  | Cluj
|  |  | SM0564D0 | Lăschia
|  |  | SM0572D0 | Copalnic Mănăștur
|  |  | SM0571D0 | Berința
18 | Conducta Ø20" Hurezani - Corbu - București, F1 godevilabil și Ø20" Hurezani - Corbu, F3 - Punere în siguranţă | zona Șuteşti | [6 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos | PM-PP001 | iulie - august |  |  |  | Craiova
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
19 | Conducta Ø20" Hurezani - Corbu - București, F1 - înlocuire tronson de ţeavă de 40ml | zona subtraversare DJ Piteşti - Bârla, zona SPC Bârla | [9 empty] | aprilie - septembrie |  |  | Este posibil a se afecta temporar surse din zonă;nu se poate cuantifica la acest moment | Craiova
20 | Ø20'' Schitu Golești - Țigveni - refacere traversare râu Argeș | zona Valea Danului | SM1244D0 | Albești de Argeș | [6 empty] | SM-SD001 | septembrie |  |  |  | Craiova
[7 empty] | PM0288 | Ciofrângeni |  |  | PM-PP001
21 | Conductele Ø10" şi Ø16" Calacea - Maşloc - dezafectare separatoare şi înlocuire cu cupoane conductă | zona Fibis şi Ludabara | SM1032D0 | Vinga | [6 empty] | SM-SD001 | iunie |  |  |  | Arad
|  |  | SM0116D0 | Orţişoara
|  |  | SM1020D0 | Sânandrei
|  |  | SM1020D1 | SC Sird Sânandrei
|  |  | SM1008D0 | Cărani
|  |  | SM1092D0 | Cărani-Petrom
[7 empty] | PM0079 | Cărani |  |  | PM-PP001
22 | Racord alimentare cu gaze SRM Nădrag şi SRM Bocşa - dezafectare rezervoare subterane de mercaptan | zona TA râu Timiş şi zona Ezeriş | SM0323D0 | Nădrag | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Arad
|  |  | SM0320D0 | Bocşa
23 | Ø16" SCV Oveselu - eliminare robinet 188 | SCV Oveselu | [6 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos | PM-PP001 | iunie |  |  |  | Craiova
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
24 | Conducta Ø20" Piteşti Sud - Corbu - eliminare separatoare şi refacere racord SRM Broşteni | zona Broşteni | SM0221D0 | Pitești Sud | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Craiova
|  |  | SM0192D0 | Broșteni
|  |  | SM1132D0 | Oarja
|  |  | SM1245D0 | Albota
[7 empty] | PM0070 | Pitești C2 |  |  | PM-PP001
25 | Racord alimentare cu gaze Ø12" SRM Roșiorii de Vede - dezafectare instalație supraterană de la cuplarea racord în conducta Ø20" Corbu - Turnu Măgurele, F1 şi F2 | zona Crângeni | SM0082D0 | Roșiorii de Vede | [6 empty] | SM-SD001 | august |  |  |  | Craiova
26 | Conducta Ø20" Hurezani - Corbu - Bucureşti, F2 - desființare separator 34 Verguleasa | tronson Drăgăşani - Corbu | SM0243D0 | Oporelu | [6 empty] | SM-CF001 | iulie |  |  |  | Craiova
|  |  | SM0226D2 | Otești (Cungrea)
|  |  | SM0226D1 | Cungrea | [6 empty] | SM-SD001
[9 empty] | PM0034 | Popești Lăpușata | PM-PP001
[9 empty] | PM0068 | Tătărani
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
27 | Conducta Ø16" Iancu Jianu - Oveselu - dezafectare separator 12 | zona Valea Mare | SM0232D0 | Bălcești | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Craiova
|  |  | SM0228D1 | Balș
|  |  | SM1252D0 | Bobicești
|  |  | SM0233D0 | Iancu Jianu
|  |  | SM0228D2 | SC SMR Balș | [6 empty] | SM-CF001
28 | Conducta Ø20" Hurezani - Corbu, F3 - desfiinţare separator B Gușoieni | zona Guşoieni | [6 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos | PM-PP001 | iulie |  |  |  | Craiova
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
29 | Conducta Ø20" Hurezani - Corbu, F3 - desfiinţare separator Creţeni | zona Creţeni | [6 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos | PM-PP001 | iulie |  |  |  | Craiova
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
30 | Conducta Ø20" Hurezani - Corbu, F3 - desfiinţare separator 36 Căzăneşti | zona Căzăneşti | SM0243D0 | Oporelu | [6 empty] | SM-CF001 | iulie |  |  |  | Craiova
|  |  | SM0226D2 | Otești (Cungrea)
|  |  | SM0226D1 | Cungrea | [6 empty] | SM-SD001
[9 empty] | PM0034 | Popești Lăpușata | PM-PP001
[9 empty] | PM0068 | Tătărani
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
31 | Conducta Țicleni - Turcinești - eliminare separator Drăgoieni și refacere izolație conductă | zona Drăgoieni | SM0083D0 | SC Avicola Tg. Jiu | [6 empty] | SM-SD001 | iunie |  |  |  | Craiova
[7 empty] | PM0198 | Țicleni Târgu Jiu |  |  | PM-PP001
32 | Montare îmbinare electroizolantă racord SRM Sânpetru |  | SM0050D2 | Sânpetru | [6 empty] | SM-SD001 | mai - octombrie |  |  |  | Brașov
33 | Montare îmbinare electroizolantă racord SRM Baia Mare III (vechi) |  | SM0214D0 | Baia Mare III | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie |  |  |  | Cluj
34 | Sistematizare grup robinete Rv149 pe conducta Ø16" Slobozia - Călăraşi | zona Radu Negru | SM1129D0 | Perişoru | [6 empty] | SM-SD001 | mai - octombrie |  |  |  | Brăila
|  |  | SM1013D0 | Feteşti
|  |  | SM1090D0 | SC CONPET Bărăganu | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM0175D0 | SC AVICOLA Călăraşi I
|  |  | SM0176D0 | SC AVICOLA Călăraşi II
35 | Înlocuire robineţi de secţionare Rv22 şi Rv26 pe conducta Ø24" Peceneaga - Siliştea |  |  |  | SM1260D0 | CET Chișcani |  |  |  |  | SM-CF001 | mai - iunie | . |  |  | Brăila
[5 empty] | SM0115D0 | SC Tebu Consult Invest Gropeni
[5 empty] | SM0528D0 | Tichilești |  |  |  |  | SM-SD001
36 | Amplasare subterană racord Ø4" SRM Glimboca şi montarea unui robinet de cuplare Ø4",Pn 40bar la intrare în SRM |  |  |  | SM0325D0 | Glimboca |  |  |  |  | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Arad
37 | Conducta Ø20" Schitu Goleşti - Ţigveni - înlocuire 2 robineţi | Curtea de Argeş | [9 empty] | august |  |  |  | Craiova
38 | Conducta Ø12" Strâmba - Turcinești | zona Băleşti | SM0203D0 | Bălești | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie |  |  |  | Craiova
|  |  | SM0993D0 | Motru
|  |  | SM0173D0 | Rovinari
|  |  | SM0202D0 | Vârț
|  |  | SM0994D0 | Mătăsari
|  |  | SM0960D0 | Godinești
|  |  | SM0963D0 | Cornești Gj
[9 empty] | PM0268 | Tămășești | PM-PP001
[9 empty] | PM0197 | Strâmba
39 | Conducta Ø20" Jugureanu - Slobozia | zona Griviţa | SM0906D0 | Amara | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iulie (tronson I) august - septembrie (tronson II) |  |  |  | Brăila
|  |  | SM0928D0 | Țăndărei
[5 empty] | SM0172D2 | SC Chemgas Slobozia |  |  |  |  | SM-CF001
40 | Conducta Ø 6" racord alimentare ELSID Titu |  | SM0147D0 | SC Elsid Titu | [6 empty] | SM-CF001 | august - septembrie |  |  |  | Bucureşti
41 | Conducta Ø 24" Paltin - Schitul Goleşti | zona Dâmbovicioara | SM0938D0 | Rucăr | [6 empty] | SM-SD001 | august - octombrie |  |  |  | Braşov
|  |  | SM1088D0 | Podu Dâmboviţei
42 | Conducta Ø20" Abrămuț - Arad - remediere defecte coroziune prin înlocuire tronson de 1,1km | zona Borș | SM0368D0 | Borș | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - august | 19.09.2016 ora 700 fără afectarea capacității punctelor | 20.09.2016 ora 1900 fără afectarea capacității punctelor | Efectuată | Cluj
|  |  | SM0363D0 | Sântion
|  |  | SM0300D0 | Oradea I
43 | Conducta Ø12" ocolire oraș Piatra Neamț, zona baraj hidro |  | SM1137D0 | Piatra Neamț III | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - august |  |  |  | Bacău
|  |  | SM0455D0 | Bistrița NT
|  |  | SM1052D0 | Vaduri
|  |  | SM1074D0 | SC Petrocart Piatra Neamț | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM0307D0 | SC TLSIT Bistrița NT
|  |  | SM0456D0 | Spitalul de pneumofiziologie Bisericani
|  |  | SM0461D0 | SC Kober Vaduri
|  |  | SM0457D0 | SC UNOPAN Vaduri
[5 empty] | SM0458D0 | Stejaru |  |  |  |  | SM-SD001
[5 empty] | SM0459D0 | Bicaz
44 | Conducta Ø12" Piatra Neamț - Bicaz | zona pod Bicaz și pod Pângărați | SM0459D0 | Bicaz | [6 empty] | SM-SD001 | septembrie |  |  |  | Bacău
45 | Conducta Ø20" Șendreni - Onești | zona Urechești și Căiuți | SM1077D1 | SC Chimcomplex Borzești I | [6 empty] | SM-CF001 | septembrie |  |  |  | Bacău
|  |  | SM1077D2 | SC Chimcomplex Borzești II
|  |  | SM0504D0 | Condmag Urechești
|  |  | SM0507D1 | SC Amurco (Sofert) Bacău II
|  |  | SM0507D3 | SC Amurco (Sofert) Bacău II CET
[5 empty] | SM0901D0 | SC Agroturism Orbeni |  |  |  |  | SM-CF001
[5 empty] | SM0503D0 | SC Agroturism Km 256 Răcăciuni
[5 empty] | SM0924D0 | Orbeni |  |  |  |  | SM-SD001
[5 empty] | SM0505D0 | Răcăciuni
[5 empty] | SM0890D0 | Cleja
[5 empty] | SM0891D0 | Nicolae Bălcescu
46 | Conducta Ø10" Drăgășani - Caracal, subtraversare râu Olt (racord alimentare cu gaz Caracal) |  | SM0934D0 | Caracal | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Craiova
47 | Conducta Ø16" Fântânele - Arad - reparaţie subtraversare râu Mureş | zona Fântânele | SM0348D0 | Fântânele AR | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie |  |  |  | Arad
48 | Conducta Ø16" Buhoci - Valea Malului - reparație subtraversare | zona Dărmănești | SM0431D0 | Dărmănești | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - august | 29.09.2016 ora 800 | 29.09.2016 ora 1900 | Efectuată | Bacău
|  |  | SM0432D1 | Comănești
|  |  | SM0436D0 | Vermești
|  |  | SM1156D0 | Comănești II
|  |  | SM0437D0 | Moinești II Văsâiești
|  |  | SM0440D0 | Moinești I Dealu Mare
49 | Conducta SRM Timișoara I - Parc Dumbrăvița - dezafectare separator lichide, înlocuire cu un cupon de țeavă și montare robinet sertar pană Dn150mm cu refulator pe racord SRM Dumbrăvița (vechi) |  | SM1168D0 | Dumbrăvița II | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie | 25.08.2016 ora 800 | 25.08.2016 ora 1600 | Efectuată | Arad
|  |  | SM0294D0 | Dumbrăvița TM
|  |  | SM0347D0 | Giarmata
|  |  | SM0346D0 | Giarmata-Vii
|  |  | SM0344D0 | Ghiroda
|  |  | SM0339D0 | Timisoara IV
|  |  | SM0340D0 | SC Aeroportul International Timisoara | [6 empty] | SM-CF001
[7 empty] | PM0082 | Dumbrăvița |  |  | PM-PP001 |  | 25.08.2016 ora 800 | 26.08.2016 ora 1200
50 | Conducta Ø16" Gura Şuţii - Bucureşti - înlocuire tronson de conductă (20ml), relocare R16 în zona racord SRM Joița | zona Tărtășești | SM0145D0 | Răcari | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - iunie |  |  |  | București
|  |  | SM0112D0 | Tărtăşeşti
|  |  | SM1086D0 | Joiţa
51 | Conducta Ø16" Gura Şuţii - Bucureşti + conducta Ø20" Corbu - Bucureşti, fir I - înlocuire robineți Teu Dragomirești | zona Dragomirești | SM0145D0 | Răcari | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iulie |  |  |  | București
|  |  | SM0112D0 | Tărtăşeşti
|  |  | SM1086D0 | Joiţa
|  |  | SM1004D0 | Portland Chiajna
|  |  | SM0911D0 | CEFIN (Iveco) Chiajna
II. REABILITĂRI CONDUCTE / PIPELINES REHABILITATION
1 | Conducta Ø20" Onești - Racova - Gherăiești, fir II |  | SM0469D0 | Dulcești | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie | 06.10.2016 ora 800 | 07.10.2016 ora 1900 |  | Bacău
|  |  | SM0957D0 | Simionești | [8 empty] | 07.10.2016 ora 800 | 07.10.2016 ora 1900
|  |  | SM0957D1 | Simionești II
2 | Conducta Ø20" Hurezani - Haţeg, tronson Bibeşti - Sâmbotin - Haţeg | [7 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | PM-PP001 | mai - iunie | Etapa I - 09.05.2016 | Etapa I - 16.05.2016 | Efectuată | Craiova
[9 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | PM-PP001 |  | Etapa II - 30.05.2016 | Etapa II - 03.06.2016 | Efectuată | Craiova
[7 empty] | PM0272 | Dezbenzinare Țicleni | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | PM-PP001 |  | Etapa III - 14.07.2016 ora 600 | Etapa III - 14.07.2016 ora 2200 | Efectuată | Craiova
[7 empty] | PM0065 | Socu
[7 empty] | PM0289 | SocuII
[9 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | PM-PP001 |  | Etapa IV - 01.08.2016 ora 800 | Etapa IV - 05.08.2016 ora 2000 | Efectuată | Craiova
[9 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | PM-PP001 |  | Etapa V - 22.08.2016 ora 900 | Etapa V - 26.08.2016 ora 2000 | Efectuată | Craiova
[9 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | PM-PP001 |  | Etapa VI - 05.09.2016 ora 900 | Etapa VI - 09.09.2016 ora 2000 | Efectuată | Craiova
|  |  | SM0314D0 | Baru | [6 empty] | SM-SD001 |  |  |  |  | Arad
|  |  | SM0314D1 | SC Refraceram Baru | [6 empty] | SM-CF001
[5 empty] | SM0269D2 | Paroşeni |  |  |  |  | SM-SD001
[5 empty] | SM0269D1 | CET Paroşeni |  |  |  |  | SM-CF001
|  |  | SM0186D0 | Spitalul de PNF Tudor Vladimirescu Runcu | [6 empty] | SM-CF001 |  |  |  |  | Craiova
|  |  | SM0189D0 | Pârvulești | [6 empty] | SM-SD001
|  |  | SM0188D0 | Alexeni
|  |  | SM0187D0 | Rugi
|  |  | SM0200D0 | Turcinesti
[5 empty] | SM0196D0 | Târgu Jiu Drăgoieni
[5 empty] | SM0197D0 | Vădeni
[5 empty] | SM0190D0 | Bumbești Jiu
[7 empty] | PM0223 | Petrești Bărbătești |  |  | PM-PP001
3 | Conducta Ø20" Recaş - Timişoara I |  | SM0344D0 | Ghiroda | [6 empty] | SM-SD001 | iunie |  |  |  | Arad
|  |  | SM0339D0 | Timişoara IV Aeroportul Militar
|  |  | SM0346D0 | Giarmata-Vii
Dumbrăviţa II
|  |  | SM0347D0 | Giarmata
|  |  | SM0294D0 | Dumbrăviţa TM
|  |  | SM0340D0 | SC Aeroportul Internaţional Timişoara | [6 empty] | SM-CF001
[9 empty] | PM0082 | Dumbrăviţa | PM-PP001
4 | Conducta Ø20" Şendreni - Albeşti |  | SM0181D0 | Ghergheasa | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - septembrie |  |  |  | Brăila
|  |  | SM1136D0 | Poşta Câlnău
|  |  | SM0180D0 | UM Bobocu
[7 empty] | PM0265 | Balta Albă Gr 22 |  |  | PM-PP001
[7 empty] | PM0021 | Ghergheasa (Boldu)
[7 empty] | PM0261 | Ghergheasa
[7 empty] | PM0264 | Galbenu
[7 empty] | PM0022 | Roșioru
[7 empty] | PM0033 | Bentu
5 | Conducta Ø16" Marpod Victoria etapa I -pregatire conducta |  | SM0794D0 | Noul Român | [6 empty] | SM-SD001 | mai - octombrie |  |  |  | Brașov
|  |  | SM0813D0 | Cârța
|  |  | SM0814D0 | Arpașu de Jos
|  |  | SM0815D0 | Cârțișoara
|  |  | SM0816D0 | Arpașu de Sus
|  |  | SM0817D2 | Victoria-Cartier Sumerna
|  |  | SM0817D1 | SC Viromet Victoria | [6 empty] | SM-CF001
6 | Conducta Ø 28" Seleuș - Cristur - Bățani | zona Mureș, Covasna | SM0392D0 | Vârghiș | [6 empty] | SM-SD001 | august - octombrie |  |  |  | Brașov
|  |  | SM0393D0 | Biborțeni
|  |  | SM0840D0 | Sighișoara III (Boiu) | [11 empty] | Mediaș
|  |  | SM0124D0 | Șoard
|  |  | SM0375D0 | Vânători
|  |  | SM0374D0 | Secuieni I
|  |  | SM0374D1 | Secuieni II
|  |  | SM0373D0 | Cristuru Secuiesc
|  |  | SM0382D0 | Porumbenii Mici
|  |  | SM0383D0 | Porumbenii Mari
|  |  | SM0384D0 | Lutița
[9 empty] | PM0240 | Țigmandru - Fir II București | PM-PP001
7 | Conducta Ø 20" Albeşti - Urziceni | [5 empty] | PM0023 | Florica |  |  | PM-PP001 | mai - septembrie |  |  |  | Brăila
[7 empty] | PM0029 | Gârbovi
[7 empty] | PM0036 | Gârbovi Petrom
8 | Conducta Ø 20" Urziceni - Moara Domnească |  | SM1098D0 | SC Lemarco Cristal Urziceni | [6 empty] | SM-CF001 | mai - septembrie |  |  |  | Brăila
|  |  | SM1073D0 | SC Monsanto Sinești | [11 empty] | Bucureşti
III. INSPECŢII ŞI CURĂŢIRI DE CONDUCTE / PIPELINES INSPECTIONS AND CLEANING
III.A. Curățiri necesare pregătiri conductelor pentru inspecție
1 | Ø32" Onești - Cosmești | 68 |  |  | SM0511D1 | SC SMC Prefabricate Doaga |  |  |  |  | SM-CF001 | martie - octombrie | Etapa I - 23.06.2016 ora 700 | 23.06.2016 ora 1800 | Efectuată | Brăila, Bacău
[5 empty] | SM0511D2 | SC MBM Doaga |  |  |  |  | SM-SD001 |  | Etapa II - 06.07.2016 ora 800 | 06.07.2016 ora 2000 | Efectuată
[5 empty] | SM1109D0 | Panciu
[5 empty] | SM0512D0 | Focşani
[5 empty] | SM1110D0 | Odobeşti
2 | Ø20" Borș - Arad | 116 |  |  | SM0363D0 | Sântion |  |  |  |  | SM-SD001 | martie - octombrie | Etapa I - 21.04.2016 ora 700 | 21.04.2016 ora 2300 | Efectuată | Cluj
[5 empty] | SM0368D0 | Borș | [6 empty] | Etapa II - 26.04.2016 ora 700 | 26.04.2016 ora 2300 | Efectuată
[5 empty] | SM0300D0 | Oradea I | [6 empty] | Etapa III - 28.04.2016 ora 700 | 28.04.2016 ora 2300 | Efectuată
[5 empty] | SM0912D0 | Mădăraș BH | [6 empty] | Etapa IV - 12.05.2016 ora 700 | 12.05.2016 ora 1900 | Efectuată
[5 empty] | SM0371D0 | Salonta | [6 empty] | Etapa V - 17.05.2016 ora 700 | 17.05.2016 ora 1900 | Efectuată
[5 empty] | SM0359D0 | Avram Iancu | [6 empty] | Etapa VI - 19.05.2016 ora 700 | 19.05.2016 ora 1900 | Efectuată | Arad
[5 empty] | SM0868D0 | Zerind | [6 empty] | Etapa VII - 24.05.2016 ora 700 | 24.05.2016 ora 1900 | Efectuată
[5 empty] | SM0915D0 | Ineu | [6 empty] | Etapa VIII - 26.05.2016 ora 700 | 26.05.2016 ora 1900 | Nu s-a putut efectua
[5 empty] | SM0357D0 | Chişineu-Criş I | [6 empty] | Etapa IX - 21.06.2016 ora 700 | 21.06.2016 ora 1900 | Nu se poate efectua
[5 empty] | SM0356D0 | SC Maricom Chişineu-Criş III | [6 empty] | Etapa X - 23.06.2016 ora 700 | 23.06.2016 ora 1900 | Nu se poate efectua
[5 empty] | SM0312D0 | ALCOA Chişineu-Criş II | [6 empty] | Etapa XI - 28.06.2016 ora 700 | 28.06.2016 ora 1900 | Nu se poate efectua
[5 empty] | SM0354D0 | Nădab | [6 empty] | Etapa XII - 30.06.2016 ora 700 | 30.06.2016 ora 1900 | Nu se poate efectua
[5 empty] | SM0914D0 | Şimand | [6 empty] | Etapa XIII - 19.07.2016 ora 700 | 19.07.2016 ora 2300 | Efectuată
[5 empty] | SM0351D0 | Curtici | [6 empty] | Etapa XIV - 21.07.2016 ora 700 | 21.07.2016 ora 2300 | Efectuată
[5 empty] | SM1107D0 | Macea | [6 empty] | Etapa XV - 27.09.2016 ora 700 | 27.09.2016 ora 2300 | Efectuată
[5 empty] | SM0352D0 | Sântana AR | [6 empty] | Etapa XVI - 08.12.2016 ora 700 | 08.12.2016 ora 1900 | Nu s-a putut efectua
[5 empty] | SM1236D0 | Pâncota | [6 empty] | Etapa XVII - 14.12.2016 ora 630 | 14.12.2016 ora 1900
[5 empty] | SM0355D0 | Zimandu Nou
[5 empty] | SM0350D0 | Vladimirescu
[5 empty] | SM0370D0 | SC Comcereal Cefa Oradea |  |  |  |  | SM-CF001 |  |  |  |  | Cluj
[5 empty] | SM0372D0 | SC Nutrientul Palota
[5 empty] | SM1115D0 | SC Aluminium Sântana | [9 empty] | Arad
3 | Ø20" Drăgășani - Căldăraru | 67 | [6 empty] | PM0205 | Hurezani SU | PM-PP001 | martie - octombrie | 20.04.2016 ora 830 | 20.04.2016 ora 1830 | Nu s-a putut efectua | Craiova
[9 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni |  |  | 21.04.2016 ora 830 | 21.04.2016 ora 1830 | Nu s-a putut efectua
[9 empty] | PM0253 | Hurezani Bustuchini |  |  | 22.04.2016 ora 830 | 22.04.2016 ora 1830 | Efectuată
[9 empty] | PM0034 | Popești Lăpușata |  |  | 25.05.2016 ora 830 | 25.05.2016 ora 1830 | Efectuată
[9 empty] | PM0068 | Tătărani |  |  | 26.05.2016 ora 830 | 26.05.2016 ora 1830 | Efectuată
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos |  |  | 27.05.2016 ora 830 | 27.05.2016 ora 1830 | Efectuată
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea |  |  | 12.07.2016 ora 830 | 12.07.2016 ora 1830 | Efectuată
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU |  |  | 13.07.2016 ora 830 | 13.07.2016 ora 1830 | Efectuată
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
[9 empty] | PM0069 | Corbu
III.B. Curățiri necesare după finalizarea reparării conductelor
1 | Ø20" Albești - Urziceni | 45 |  |  | SM1099D0 | Glodeanu - Siliştea (Caşota) |  |  |  |  | SM-SD001 | septembrie - octombrie | 12.07.2016 ora 930 | 12.07.2016 ora 1530 | Efectuată | Brăila
[9 empty] | PM0023 | Florica | PM-PP001 |  | 13.10.2016 ora 1000 | 13.10.2016 ora 1800 | Efectuată
[9 empty] | PM0029 | Gârbovi
[9 empty] | PM0036 | Gârbovi Petrom
2 | Ø20" Urziceni – Moara Domnească | 40 |  |  | SM1098D0 | SC Lemarco Cristal Urziceni |  |  |  |  | SM-CF001 | septembrie - octombrie | 14.10.2016 ora 1000 | 14.10.2016 ora 1500 | Efectuată | Brăila
III.C. Curățiri pentru eliminarea periodică a impurităților din conducte
1 | Ø32" Șendreni – Butimanu | 218 |  |  | SM0182D0 | SC Agroperiland Urleasca |  |  |  |  | SM-SD001 | mai - octombrie | 19.04.2016 ora 1200 | 20.04.2016 ora 1000 | Efectuată | Brăila
[5 empty] | SM0184D1 | Oprişeneşti | [6 empty] | 19.10.2016 ora 1200 | 20.10.2016 ora 1000 | Efectuată
[5 empty] | SM0184D2 | Oprişeneşti - Petrom |  |  |  |  | SM-CF001 |  | 24.10.2016 ora 200 | 24.10.2016 ora 2300
[9 empty] | PM0026 | Urziceni Nord | PM-PP001
|  |  | SM1066D0 | Butimanu Înmagazinat | [6 empty] | VSM01 |  |  |  |  | București
2 | Ø32" Bordoșiu - Bățani | 92 |  |  | SM0377D0 | Bordoșiu |  |  |  |  | SM-SD001 | mai - octombrie |  |  |  | Mediaș
[5 empty] | SM0401D0 | Rugănești
[5 empty] | SM0381D0 | SC Oțeluri Scule Cristuru Secuiesc |  |  |  |  | SM-CF001
[7 empty] | PM0089 | Cristur Refulare |  |  | PM-PP001
3 | Ø28” Medieșul Aurit – Sărmășel | 208 |  |  | SM0953D0 | Ulmeni |  |  |  |  | SM-SD001 | septembrie - octombrie |  |  |  | Cluj
[5 empty] | SM0954D0 | Benesat
[5 empty] | SM1230D0 | Someș Odorhei
4 | Ø28'' Nădlac - Arad | 61 |  |  | SM1154D0 | Nădlac |  |  |  |  | SM-SD001 | mai - octombrie |  |  |  | Arad
[5 empty] | SM1033D0 | Pecica
[5 empty] | SM1281D0 | Csanadpalota Export |  |  |  |  | SM1281D0
[9 empty] | PM0276 | Nădlac Sonda 3 | PM-PP001
[9 empty] | PM0266 | Csanadpalota Import | PM0266
5 | Ø24" Tașaul - Isaccea | 104 |  |  | SM0919D1 | Tulcea |  |  |  |  | SM-SD001 | octombrie | 12.04.2016 ora 630 | 12.04.2016 ora 1830 | Efectuată | Constanța
[5 empty] | SM1002D0 | Cogealac
[5 empty] | SM0919D2 | SC Alum Tulcea |  |  |  |  | SM-CF001
6 | Ø24" Band - Crăciunel | 80 |  |  |  |  | PM0078 | Lunca-refulare Vest |  |  | PM-PP001 | iunie - octombrie |  |  |  | Mediaș
7 | Ø24" Crăciunel - Băcia | 80 |  |  | SM0281D0 | Teleac AB |  |  |  |  | SM-SD001 | iunie - octombrie |  |  |  | Arad
[5 empty] | SM0277D0 | Dumitra
[5 empty] | SM0280D0 | Ciugud
[5 empty] | SM0882D0 | Lancrăm I Horia
[5 empty] | SM1124D0 | Lancrăm II
8 | Ø24" Corunca - Bordoșiu | 26 |  |  |  |  | PM0085 | Bordoșiu |  |  | PM-PP001 | septembrie - octombrie |  |  |  | Mediaș
9 | Ø24'' Țigmandru - Hetiur | 10 |  |  | SM0823D0 | Nadeș |  |  |  |  | SM-SD001 | octombrie |  |  |  | Mediaș
10 | Ø20¾" Seleuș - Stâlp 89 | 121 |  |  | SM0838D1 | Daneș-Laslea |  |  |  |  | SM-SD001 | iulie - octombrie | 14.11.2016 ora 730 | 14.11.2016 ora 2100 | Efectuată | Mediaș
[5 empty] | SM0765D0 | Noul Săsesc
11 | Ø20" Medieșul Aurit - Borș | 140 |  |  | SM1083D0 | Culciu |  |  |  |  | SM-SD001 | septembrie - octombrie | 26.09.2016 ora 500 | 26.09.2016 ora 2200 | Efectuată | Cluj
[5 empty] | SM1095D0 | Ardud
[5 empty] | SM1081D0 | Tășnad
[5 empty] | SM0586D0 | Marghita
[5 empty] | SM0364D0 | Sălard
[5 empty] | SM0365D0 | Biharia
[5 empty] | SM1100D0 | Tămășeu
[5 empty] | SM0900D1 | CET Oradea
[5 empty] | SM0900D2 | Oradea II
[5 empty] | SM1016D0 | SC Eurocărămida Biharia |  |  |  |  | SM-CF001
[5 empty] | SM0510D0 | SC Schenker Romtrans Oradea
12 | Ø20" Hurezani - Drăgășani | 70 | [6 empty] | PM0205 | Hurezani SU | PM-PP001 | septembrie - octombrie | 12.04.2016 ora 800 | 12.04.2016 ora 1800 | Efectuată | Craiova
[9 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni |  |  | 13.04.2016 ora 800 | 13.04.2016 ora 1800 | Efectuată
[9 empty] | PM0253 | Hurezani Bustuchini |  |  | 14.04.2016 ora 800 | 14.04.2016 ora 1800 | Nu s-a putut efectua
[9 empty] | PM0034 | Popești Lăpușata
[9 empty] | PM0068 | Tătărani
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
13 | Ø20" Căldăraru - Podișor | 62 | [6 empty] | PM0069 | Corbu | PM-PP001 | septembrie - octombrie | 26.04.2016 ora 830 | 26.04.2016 ora 1830 | Efectuată | Craiova
[13 empty] | 27.04.2016 ora 830 | 27.04.2016 ora 1830 | Efectuată
[13 empty] | 31.10.2016 ora 830 | 31.10.2016 ora 1630
14 | Ø16" Bărbuncești - Albești | 38 |  |  | SM0179D0 | Buzău |  |  |  |  | SM-SD001 | aprilie - octombrie |  |  |  | Brăila
[9 empty] | PM0032 | Bărbunceşti | PM-PP001
IV. MODERNIZARE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE / UPGRADING AND DEVELOPMENT OF THE GAS TRANSMISSION SYSTEM
1 | Conducta Ø20'' Moinești - Dărmănești - deviere conductă | zona Dărmăneasca | SM0431D0 | Dărmănești | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - iunie | 29.09.2016 ora 800 | 29.09.2016 ora 1900 | Efectuată | Bacău
|  |  | SM0432D1 | Comănești
|  |  | SM1156D0 | Comănești II
|  |  | SM0436D0 | Vermești
|  |  | SM0437D0 | Moinești II Văsâiești
|  |  | SM0440D0 | Moinești I Dealu Mare
2 | Conducta Ø20ʺ Schitu Golești - Slătioarele - traversare râu Argeșel | zona Pișcani | SM1131D0 | Budeasa | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - iunie |  |  |  | Craiova
[9 empty] | PM0281 | Micești | PM-PP001
3 | Conducta de racord SRM Sebeș |  | SM0288D1 | Sebeș | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - octombrie | 12.10.2016 ora 800 | 12.10.2016 ora 1800 | Efectuată | Arad
|  |  | SM0288D2 | Petrești AB
4 | Conducta Ø 12" Cămăraș - Lunca Câțcăului | zona Țaga | SM0540D0 | Țaga | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie | 05.12.2016 ora 900 | 05.12.2016 ora 1700 | Efectuată | Cluj
5 | Conducta Ø 20" Plătărești - Bălăceanca |  | SM0962D0 | SRM Olenița | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | București
6 | Conducta (Ø 16") Ø 20" Fântânele - Arad - subtraversare râu Mureș | zona Fântânele | SM0348D0 | Fântânele AR | [6 empty] | SM-SD001 | august - decembrie |  |  |  | Arad
7 | Conducta de racord Ø 10" SRM Luduș |  | SM0646D0 | Luduș | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | Cluj
8 | Conducta de racord SRM Răcăciuni - punerea în siguranță | zona popas turistic Dumbrava | SM0505D0 | Răcăciuni | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie |  |  |  | Bacău
9 | Nod tehnologic Filipești - adaptarea la teren a liniilor de măsură SCADA |  | SM0248D0 | Filipeștii de Pădure (Dițești) | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | București
|  |  | SM0506D0 | Măgureni
10 | Nod tehnologic Mănești - adaptarea la teren a liniilor de măsură SCADA |  | SM0138D0 | Mănești | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie |  |  |  | București
|  |  | SM0139D0 | Cocorăștii Colț
11 | Nod tehnologic Jugureanu - adaptarea la teren a liniilor de măsură SCADA | [5 empty] | PM0038 | Jugureanu |  |  | PM-PP001 | iulie - septembrie | 05.09.2016 ora 700 | 05.09.2016 ora 2000 | Efectuată | Brăila
[7 empty] | PM0024 | Jugureanu - Padina
12 | Modernizare SRM Ișalnița |  | SM0207D5 | Craiovița Nouă | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | Craiova
|  |  | SM0207D6 | CET Ișalnița | [6 empty] | SM-CF001
13 | Modernizare SRM Fântânele (Mureș) |  | SM0828D0 | Fântânele MS | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - iunie |  |  |  | Mediaș
14 | Modernizare SRM Sângeorgiu de Mureș |  | SM0680D0 | Târgu Mureș III Sângeorgiu de Mureș | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | Cluj
15 | Modernizare SRM Drăgănești Olt, Jud. Olt |  | SM0244D0 | Drăgănești Olt | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | Craiova
16 | Înlocuirea instalațiilor tehnologice la SRM Timișoara I |  | SM0334D0 | Timișoara I | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | Arad
17 | Modernizare SRM Izvin |  | SM0331D0 | Izvin | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | Arad
18 | Modernizare SRM Chișineu Criș |  | SM0357D0 | Chișineu-Criș I | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | Arad
19 | SRM Cristești - relocarea, redimensionarea și adaptarea la teren a instalației tehnologice ( cel de la SRM Cărămida Tg. Mureș) |  | SM0705D0 | Cristești MS | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie | 26.10.2016 ora 800 | 26.10.2016 ora 1400 | Efectuată | Cluj
20 | Modernizare SRM Brazi |  | SM0126D2 | SC Petrobrazi Brazi | [6 empty] | SM-CF001 | ianuarie - martie |  |  |  | București
21 | Modernizare SRM ISCIP Orăștie (ROMOS) |  | SM0293D0 | Romos | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - iunie | 17.08.2016 ora 800 | 17.08.2016 ora 1800 | Efectuată | Arad
22 | Modernizare SRM Pașcani |  | SM0474D0 | Pașcani II | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - octombrie |  |  |  | Bacău
|  |  | SM0474D1 | SC Rompak Pașcani | [6 empty] | SM-CF001
23 | Modernizare SRM Dorohoi |  | SM0496D0 | Dorohoi | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - octombrie |  |  |  | Bacău
24 | Modernizare SRM Fălticeni |  | SM0490D0 | Fălticeni | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - octombrie |  |  |  | Bacău
25 | Modernizare SRM Suceava |  | SM0493D0 | Suceava | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - octombrie |  |  |  | Bacău
26 | Modernizare SRM Nădrag |  | SM0323D0 | Nădrag | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - octombrie |  |  |  | Arad
V. MENTENANŢĂ OBIECTIVE SNT / MAINTENANCE NTS OBJECTIVES
1 | Modificare punct de cuplare racord SRM Oprişeneşti |  | SM0184D1 | Oprişeneşti | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - august |  |  |  | Brăila
|  |  | SM0184D2 | Oprişeneşti - Petrom | [6 empty] | SM-CF001
2 | Sistematizare PM Gârbovi | [5 empty] | PM0029 | Gârbovi |  |  | PM-PP001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brăila
[7 empty] | PM0036 | Gârbovi Petrom
3 | Modificare punct de cuplare racord SRM Marex din conducta Ø24" Peceneaga - Siliştea |  | SM1079D0 | SC BRAIPIG Lacu Sărat | [6 empty] | SM-CF001 | aprilie - mai | 26.07.2016 ora 800 | 26.07.2016 ora 1100 | Efectuată | Brăila
[13 empty] | 02.08.2016 ora 800 | 05.08.2016 ora 1900 | Efectuată
VI. MENTENANŢĂ OBIECTIVE SNT CU FORȚE PROPRII / OWN SOURCES MAINTENANCE OF THE NTS OBJECTIVES
1 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM1048D0 | Mănăstire Făget | [6 empty] | SM-CF001 | mai - septembrie | 23.08.2016 ora 900 | 23.08.2016 ora 1500 | Efectuată | Brașov
2 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0808D0 | Mănăstire Sâmbăta | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Brașov
3 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0032D0 | Ohaba | [6 empty] | SM-SD001 | iunie |  |  |  | Brașov
4 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0407D0 | Lemnia | [6 empty] | SM-SD001 | iunie | 09.08.2016 ora 900 | 09.08.2016 ora 1400 | Efectuată | Brașov
5 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0809D0 | Viștea de Jos | [6 empty] | SM-SD001 | august |  |  |  | Brașov
6 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0402D0 | SC CONPET Rampa Imeni | [6 empty] | SM-CF001 | mai - septembrie |  |  |  | Brașov
7 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0076D0 | Runcu | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - august |  |  |  | Brașov
8 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0814D0 | Arpașu de Jos | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Brașov
9 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0065D0 | Sanatoriu Predeal | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Brașov
10 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0408D0 | Brețcu | [6 empty] | SM-SD001 | august |  |  |  | Brașov
11 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0818D0 | Victoria | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie | 29.09.2016 ora 900 | 29.09.2016 ora 1700 | Efectuată | Brașov
12 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0817D1 | SC Viromet Victoria | [6 empty] | SM-CF001 | iunie |  |  |  | Brașov
13 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0822D2 | SC Maxam Victoria | [6 empty] | SM-CF001 | iunie |  |  |  | Brașov
|  |  | SM0822D1 | SC Pirochim Victoria
14 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0905D0 | SC Purolite Victoria | [6 empty] | SM-CF001 | septembrie |  |  |  | Brașov
15 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0023D0 | Grid | [6 empty] | SM-SD001 | septembrie |  |  |  | Brașov
16 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0024D0 | Veneția | [6 empty] | SM-SD001 | august |  |  |  | Brașov
17 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0025D0 | Comana | [6 empty] | SM-SD001 | august |  |  |  | Brașov
18 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0028D0 | Rupea | [6 empty] | SM-SD001 | iunie | 28.09.2016 ora 1100 | 28.09.2016 ora 1300 | Efectuată | Brașov
19 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0892D0 | Săsciori | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Brașov
20 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0807D0 | Sâmbăta de Sus | [6 empty] | SM-SD001 | iunie |  |  |  | Brașov
21 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0229D0 | Voivodeni | [6 empty] | SM-SD001 | iunie |  |  |  | Brașov
22 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0230D0 | Viștea de Sus | [6 empty] | SM-SD001 | august |  |  |  | Brașov
23 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0810D0 | Drăguș | [6 empty] | SM-SD001 | august |  |  |  | Brașov
24 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0022D0 | Perșani | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Brașov
25 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0047D0 | Brașov I | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - iunie | 18.07.2016 | 03.10.2016 ora 900 | Efectuată | Brașov
26 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0866D0 | Brașov II | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - iulie |  |  |  | Brașov
27 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0049D0 | Prejmer | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - iulie |  |  |  | Brașov
28 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM1011D0 | SC Graells Prejmer | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - iulie |  |  |  | Brașov
29 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0050D2 | Sânpetru | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - august | 08.08.2016 ora 0900 | 08.08.2016 ora 1500 | Efectuată | Brașov
30 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0048D0 | Hărman | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - iulie |  |  |  | Brașov
31 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0036D0 | SC Calcar Codlea | [6 empty] | SM-CF001 | august |  |  |  | Brașov
32 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0062D0 | Râșnov | [6 empty] | SM-SD001 | august |  |  |  | Brașov
33 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0040D0 | SC CNU Feldioara | [6 empty] | SM-CF001 | august |  |  |  | Brașov
34 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0059D0 | Tohan Zărnești | [6 empty] | SM-SD001 | mai-iunie |  |  |  | Brașov
35 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0054D0 | Poiana Brașov | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie |  |  |  | Brașov
36 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0056D0 | Vulcan | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie |  |  |  | Brașov
37 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0055D0 | Cristian BV | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie |  |  |  | Brașov
38 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0867D1 | SC Schaeffler Brașov | [6 empty] | SM-CF001 | august - septembrie |  |  |  | Brașov
39 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0867D2 | Lubrifin Brașov | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie |  |  |  | Brașov
40 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0053D1 | SC Avicola Măgurele Brașov | [6 empty] | SM-CF001 | august - septembrie |  |  |  | Brașov
|  |  | SM0053D2 | SC Institutul Pajiști Brașov
41 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM1113D0 | Poiana Sticlăriei | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie |  |  |  | Brașov
42 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0406D0 | SC Amylum Târgu Secuiesc | [6 empty] | SM-CF001 | mai |  |  |  | Brașov
43 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM1014D0 | Bancu | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Brașov
44 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0398D0 | SC Cetate Balvanyos | [6 empty] | SM-CF001 | mai |  |  |  | Brașov
45 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0403D0 | Covasna | [6 empty] | SM-SD001 | mai - august |  |  |  | Brașov
46 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0933D0 | SC Gaby's Papa Reale Miercurea | [6 empty] | SM-CF001 | iunie |  |  |  | Brașov
47 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0389D0 | Ilieni | [6 empty] | SM-SD001 | iunie |  |  |  | Brașov
48 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0421D0 | Brădești | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - mai |  |  |  | Brasov
49 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0390D0 | SC Lengyel Arcus | [6 empty] | SM-CF001 | mai |  |  |  | Brașov
50 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM1003D0 | Micfalău | [6 empty] | SM-SD001 | august |  |  |  | Brașov
51 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0985D0 | Misentea | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Brașov
52 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0399D0 | SC Imperial Turia | [6 empty] | SM-CF001 | mai |  |  |  | Brașov
53 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0937D2 | Sâncrăieni | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Brașov
|  |  | SM0937D1 | SC Perla Harghitei Sâncrăieni | [6 empty] | SM-CF001
54 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM1026D0 | Sânmartin HG | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Brașov
55 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0404D0 | Sănzieni | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Brașov
56 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0388D0 | Sf. Gheorghe | [6 empty] | SM-SD001 | august |  |  |  | Brașov
57 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0405D0 | Târgu Secuiesc | [6 empty] | SM-SD001 | mai - septembrie |  |  |  | Brașov
58 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0400D0 | Turia | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Brașov
59 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0397D0 | Tusnad | [6 empty] | SM-SD001 | iunie |  |  |  | Brașov
60 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0415D1 | Miercurea Ciuc | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - august |  |  |  | Brașov
61 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0411D0 | Odorheiu Secuiesc | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - august |  |  |  | Brașov
62 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0064D0 | Paraul Rece Predeal | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie |  |  |  | Brașov
63 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0875D0 | Berceni PH | [6 empty] | SM-SD001 | iunie |  |  |  | București
64 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0137D0 | Vlădeni | [6 empty] | SM-SD001 | august |  |  |  | București
65 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0085D1 | Breaza | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - mai |  |  |  | București
66 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0506DO | Măgureni | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - iunie |  |  |  | București
67 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0087DO | SC Izvorul Rece Nistorești | [6 empty] | SM-CF001 | martie |  |  |  | București
68 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0157DO | București Titan | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - iulie |  |  |  | București
69 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0872DO | Voluntari | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - septembrie |  |  |  | București
70 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0167DO | Henkel Heran București | [6 empty] | SM-SD001 | martie - aprilie | 20.12.2016 ora 900 | 20.12.2016 ora 1200 | Amânata | București
[13 empty] | 21.12.2016 ora 930 | 21.12.2016 ora 1200
71 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0908DO | Cornești II Crivățu | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - septembrie |  |  |  | București
72 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0252DO | Măgurele București | [6 empty] | SM-SD001 | august |  |  |  | București
73 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0098D0 | Dragomirești | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie |  |  |  | București
74 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0149D0 | Chiajna | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie |  |  |  | București
75 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0198D0 | Balotești | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie |  |  |  | București
76 | Lucrări de mentenanță în SRM |  | SM0148DO | Corbeanca | [6 empty] | SM-SD001 | septembrie - octombrie |  |  |  | București
VII. LUCRĂRI LA SOLICITAREA TERŢILOR (subtraversări, devieri, etc.) / WORKS REQUESTED BY THIRD PARTIES (undercrossings, deviations, etc.)
1 | Relocare conductă Ø 20" Vest II - subtraversare CF de mare viteză Simeria - Vințu de Jos | zona Orăștie | SM0296D0 | Orăștie II | [6 empty] | SM-SD001 | martie - octombrie | 29.06.2016 ora 900 | 01.07.2016 ora 1800 | Efectuată | Arad