## 2018-2019
[66 empty] | Data | Sarbatoare
[66 empty] | 2018-11-30 | Sf Andrei
[66 empty] | 2018-12-01 | Ziua Nationala
[66 empty] | 2018-12-25 | Craciun prima zi
[66 empty] | 2018-12-26 | Craciun a doua zi
[66 empty] | 2019-01-01 | Anul nou prima zi
[66 empty] | 2019-01-02 | Anul nou a doua zi
[52 empty] | parteneri adiacenti | UR | [10 empty] | parteneri adiacenti | UR | 2019-01-24 | Ziua unirii
EVIDENȚA LIMITĂRILOR ȘI/SAU ÎNTRERUPERILOR PLANIFICATE ȘI NEPLANIFICATE pentru anul gazier 2018 - 2019 / RECORD OF THE PLANNED AND UNPLANNED LIMITATIONS AND/OR INTERRUPTIONS related to the gas year 2018 - 2019 | [40 empty] | Lucrari neprogramate | [9 empty] | NU6 | 38 | 888 | Lucrari programate | [8 empty] | NU5 | 0 | 0 | 2019-04-26 | Vinerea Mare
[41 empty] | Partener adiacent |  |  | UR | [6 empty] | NUafectati | 38 | 896 | Partener adiacent |  |  | UR | [5 empty] | NUafectati | 0 | 0 | 2019-04-29 | Paste
Nr. crt. / Item No. | Tipul limitării/întreruperii / Type of limitation/interruption |  | Denumire lucrare/motiv limitare și/sau întrerupere / Name of the works/reason for the limitation and/or interruption | Locația limitării/întreruperii / Location of the limitation/interruption | [6 empty] | Punct de ieșire/intrare afectat / Affected exit/entry point | [7 empty] | Cod punct relevant / Code of the relevant point | Utilizator ST afectat / Affected TS user |  | Perioada planificată de execuție a lucrării / Planned period for the execution of the works | Data și ora limitării/întreruperii / Date and hour of the limitation/interruption |  | Data și ora reluării prestării serviciului / Date and hour the service supply is resumed |  | Exploatarea Teritorială / Regional Office | Observații / Comments | Justificarea modificării perioadei planificate de execuție a lucrări | Data și ora efectivă de limitare/întrerupere |  | Data și ora efectivă de reluare a prestării serviciului |  | Data și ora informării UR |  | Data și ora informării partenerului adiacent |  | Foaia de manevră | A fost afectat producătorul (în cazul PM) sau consumatorul final (în cazul SM)? (DA/NU) | Observatii | Numar de ore de la producerea intreruperii / limitarii pana la anuntarea partenerului adiacent (trebuie sa fie mai mic decat 6) | NU6 | NUafectati | Numar de ore de la producerea intreruperii / limitarii pana la anuntarea UR (trebuie sa fie mai mic decat 6) | NU6 | NUafectati | Durata intreruperii / limitarii [ore] (daca este mai mare de 24, trebuie sa fie completata celula aferenta de pe coloana AZ) | NU24 | Nuafectati | Partener adiacent informat din 12 in 12 ore, daca durata mai mare de 24h (DA/NU) | NU6 | 926 | IP51 | Numar de zile lucratoare de anuntare partener adiacent pana la limitare / intrerupere (trebuie sa fie mai mare de 5) | NU5 | NUafectati | Numar de zile de anuntare UR pana la limitare / intrerupere (trebuie sa fie mai mare de 5) | NU5 | NUafectati | Numar ore intre data anuntata si cea efectiva de reluare (trebuie sa fie mai mic sau egal cu 0) | NUreluate | NUafectati | NU5 | 0 | IP61 | 2019-05-01 | Ziua muncii
|  |  |  | Siruta / Siruta code | Localitate / Locality | Județ / County | Coordonate GPS început / GPS coordinates-beginning |  | Coordonate GPS sfârșit / GPS coordinates-end |  | Puncte de ieșire din SNT / NTS exit points |  |  |  | Puncte de intrare în SNT / NTS entry points | [35 empty] | NUafectati | 934 | 99.14% | [9 empty] | NUafectati | 0 | 100% | 2019-06-01 | Ziua copilului
| Neplanificată / Unplanned | Planificată / Planned | [8 empty] | Limitare / Limitation |  | Întrerupere / Interruption |  | Limitare / Limitation |  | Întrerupere / Interruption | [5 empty] | Data / Date | Ora / Hour | Data / Date | Ora / Hour |  |  |  | Data | Ora | Data | Ora | Data | Ora | Data | Ora | [13 empty] | NU24 | 7 | IP52 | [9 empty] | NUreluare | 0 | IP62 | 2019-06-17 | Rusalii
[7 empty] | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name |  | Utilizator de rețea / Network User | Partener adiacent / Adjacent Partner | [29 empty] | NUafectati | 7 | 100% | [9 empty] | NUafectati | 0 | 100% | 2019-08-15 | Adormirea Maicii Domnului
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | X | - | Înlocuire instalație tehnologică la SRM Gănești | 116938 | Gănești | Mureș | 450776.6393 | 537967.6217 | 450776.6393 | 537967.6217 | - | - | SM0662D0 | Gănești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy One, Wiee România, E.On Energie, E.ON Gaz Furnizare, OMV Petrom Gas, CEZ Vanzare, Enel Energie , Energia Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power&Gas, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz Harghita, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro GP, Tinmar Energy, Enel Energie Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex Services, OMV Petrom, Electric&Gas Power, Pado Group, Design Proiect, Hermes Energy&Gas, Eva Energy, Gazmir Iasi, SST Grup Transilvania, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz&Energie, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network | Delgaz Grid | - | 2018-10-02 | 9:00 | 2018-10-02 | 17:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2018-10-02 | 9:00 | 2018-10-02 | 17:00 | 2018-10-02 | 9:36 | 2018-10-02 | 9:22 | 8047/01.10.2018 | DA |  | 0.36667 | 1 | 1 | 0.6 | 44 | 44 | 8 | 0 | 0
2 | X | - | Relocare PM 12 Depo Extras Mureș și cuplare în 24” Corunca - Coroi, fir I, zona Corunca | 119242 | Corunca | Mureș | 470480.433 | 544999.7292 | 470480.433 | 544999.7292 | - | - | SM1155D0 | Corunca Înmagazinat | - | - | - | - | SM1155D0 | Distrigaz Vest, Engie România, E.On Gaz Furnizare | DepoMureș | - | 2018-10-04 | 6:00 | 2018-10-04 | 18:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2018-10-04 | 6:00 | 2018-10-04 | 19:45 | 2018-10-04 | 11:40 | 2018-10-04 | 11:28 | 8112/02.10.2018 | DA |  | 5.4667 | 1 | 1 | 5.6667 | 3 | 3 | 13.75 | 0 | 0
3 | X | - | Întrerupere accidentală SRM Slatina | 125347 | Slatina | Olt | 451493 | 328149 | 451493 | 328149 | - | - | SM0947D2 | Slatina | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, WIEE, E.On Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie , Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligop, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, CIS Gaz, Transenergo, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Hermes, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz, Top Gas Network, Covi Construct | Distrigaz Sud Rețele | - | 2018-10-04 | 16:45 | 2018-10-04 | 18:30 | Craiova | Efectuată | - | 2018-10-04 | 16:45 | 2018-10-04 | 18:30 | 2018-10-04 | 21:11 | 2018-10-04 | 20:41 | - | DA |  | 3.9333 | 1 | 1 | 4.4333 | 44 | 44 | 1.75 | 0 | 0
4 | X | - | Devierea conducte 20” Bazna - Turda și 10” Avrămești - Chețani, zona autostrăzii A3 Brașov-Oradea | 116046 | Chețani | Mureș | 427421.66 | 551604.23 | 427421.66 | 551604.23 | - | - | SM0651D0 | Chețani II | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, WIEE, E.On Energie, E.ON Gaz Furnizare, Petrom Gas, CEZ Vanzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network | Delgaz Grid | - | 2018-10-08 | 8:00 | 2018-10-09 | 18:00 | Cluj | Efectuată | - | 2018-10-08 | 8:15 | 2018-10-09 | 21:00 | 2018-10-08 | 8:36 | 2018-10-08 | 8:20 | 11285/04.10.2018 | DA |  | 0.083333 | 1 | 1 | 0.35 | 45 | 45 | 36.75 | 1 | 1 | DA
5 | X | - | Devierea conducte 20” Bazna - Turda și 10” Avrămești - Chețani, zona autostrăzii A3 Brașov-Oradea | 114710 | Luduș | Cluj | 429417.39 | 560010.37 | 429417.39 | 560010.37 | - | - | - | - | PM0122 | Luduș | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Romgaz | - | 2018-10-09 | 8:00 | 2018-10-10 | 18:00 | Cluj | Efectuată | - | 2018-10-09 | 8:20 | 2018-10-10 | 22:45 | 2018-10-09 | 9:08 | 2018-10-09 | 8:36 | 11285/04.10.2018 | DA |  | 0.26667 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 38.4167 | 1 | 1 | DA
6 | X | - | Devierea conducte 20” Bazna - Turda și 10” Avrămești - Chețani, zona autostrăzii A3 Brașov-Oradea | 116046 | Grindeni | Cluj | 426418.0571 | 555027.3705 | 426418.0571 | 555027.3705 | - | - | SM0657D0 | Grindeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, WIEE, E.On Energie, E.ON Gaz Furnizare, Petrom Gas, CEZ Vanzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network | Delgaz Grid | - | 2018-10-09 | 8:00 | 2018-10-09 | 18:00 | Cluj | Efectuată | - | 2018-10-09 | 8:20 | 2018-10-09 | 18:00 | 2018-10-09 | 9:01 | 2018-10-09 | 8:40 | 11285/04.10.2018 | DA |  | 0.33333 | 1 | 1 | 0.68333 | 45 | 45 | 9.6667 | 0 | 0
7 | X | - | Dezafectare separator orizontal și eliminarea unui cupon de conductă de pe conducta DN 250mm Calacea-Mașloc din zona SPC Orțișoara | 158653 | Sânandrei | Timiș | 202718.7 | 491658.33 | 202718.7 | 491658.33 | - | - | SM1020D1 | SIRD Sânandrei | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România, Restart Energy, E.On Energie, OMV Petrom, CEZ Vanzare, Enel Energie, Gaz Est, MET România, Energy Distribution, GAZ Vest, Distrigaz Vest, Tinmar Energy, Electric&Gas Power, Energy Gas Provider, RWE Energie, Energia GAS, Premier Energy | Gaz Vest | - | 2018-10-10 | 9:00 | 2018-10-10 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2018-10-10 | 10:15 | 2018-10-10 | 16:25 | 2018-10-10 | 10:56 | 2018-10-10 | 10:32 | 8182/28.09.2018 | DA |  | 0.28333 | 1 | 1 | 0.68333 | 16 | 16 | 6.1667 | 0 | 0
8 | X | - | Dezafectare separator orizontal și eliminarea unui cupon de conductă de pe conducta DN 250mm Calacea-Mașloc din zona SPC Orțișoara | 158653 | Sânandrei | Timiș | 202718.7 | 491658.33 | 202718.7 | 491658.33 | - | - | SM1020D0 | Sânandrei | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România, Restart Energy, E.On Energie, OMV Petrom, CEZ Vanzare, Enel Energie, Gaz Est, MET România, Energy Distribution, GAZ Vest, Distrigaz Vest, Tinmar Energy, Electric&Gas Power, Energy Gas Provider, RWE Energie, Energia GAS, Premier Energy | Gaz Vest | - | 2018-10-10 | 9:00 | 2018-10-10 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2018-10-10 | 10:15 | 2018-10-10 | 16:25 | 2018-10-10 | 10:56 | 2018-10-10 | 10:32 | 8182/28.09.2018 | DA |  | 0.28333 | 1 | 1 | 0.68333 | 16 | 16 | 6.1667 | 0 | 0
9 | X | - | Dezafectare separator orizontal și eliminarea unui cupon de conductă de pe conducta DN 250mm Calacea-Mașloc din zona SPC Orțișoara | 158653 | Cărani | Timiș | 203263.74 | 497564.73 | 203263.74 | 497564.73 | - | - | SM1008D0 | Cărani | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România, Restart Energy, E.On Energie, OMV Petrom, CEZ Vanzare, Enel Energie, Gaz Est, MET România, Energy Distribution, GAZ Vest, Distrigaz Vest, Tinmar Energy, Electric&Gas Power, Energy Gas Provider, RWE Energie, Energia GAS, Premier Energy | Gaz Vest | - | 2018-10-10 | 9:00 | 2018-10-10 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2018-10-10 | 9:30 | 2018-10-10 | 16:15 | 2018-10-10 | 13:38 | 2018-10-10 | 10:08 | 8182/28.09.2018 | DA |  | 0.63333 | 1 | 1 | 4.1333 | 16 | 16 | 6.75 | 0 | 0
10 | X | - | Eliminare dop de sare de pe conducta 10” Țeline - Sighișoara și montare ansamblu filtrare impurități | 144401 | Țeline | Sibiu | 493019 | 509674 | 488369 | 518128 | - | - | - | - | - | - | PM0156 | Țeline | PM-PP001 | Romgaz | Romgaz | - | 2018-10-09 | 9:00 | 2018-10-11 | 16:00 | Brașov | Efectuată | - | 2018-10-09 | 8:45 | 2018-10-11 | 16:00 | 2018-10-09 | 10:39 | 2018-10-09 | 9:05 | 3988/08.10.2018 | DA | Notificarea PA a fost făcută în scris - Convenție | 0.33333 | 1 | 1 | 1.9 | 1 | 1 | 55.25 | 1 | 1 | DA
11 | X | - | Cuplare instalație tehnologică nouă a SRMP Timișoara I | 155243 | Timișoara | Timiș | 210735.38 | 478039.45 | 210735.38 | 478039.45 | - | - | SM0334D0 | Timișoara I | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy One, Wiee România, E.On Energie, E.ON Gaz Furnizare, OMV Petrom Gas, CEZ Vanzare, Enel Energie , Energia Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power&Gas, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz Harghita, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro GP, Tinmar Energy, Enel Energie Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex Services, OMV Petrom, Electric&Gas Power, Pado Group, Design Proiect, Hermes Energy&Gas, Eva Energy, Gazmir Iasi, SST Grup Transilvania, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz&Energie, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network | Delgaz Grid | - | 2018-10-11 | 8:00 | 2018-10-11 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2018-10-11 | 9:18 | 2018-10-11 | 18:30 | 2018-10-11 | 9:36 | 2018-10-11 | 9:18 | 8633/09.10.2018 | DA |  | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 44 | 44 | 9.2 | 0 | 0
12 | X | - | Lucrări de mentenanță în SRM Noul Săsesc | 144731 | Nou Săsesc | Sibiu | 469574.98 | 511481.71 | 469574.98 | 511481.71 | - | - | SM0765D0 | Nou Săsesc | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, WIEE, E.On Energie, E.ON Gaz Furnizare, Petrom Gas, CEZ Vanzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex Services, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE, ICCO Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network | Delgaz Grid | - | 2018-10-11 | 9:00 | 2018-10-11 | 14:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2018-10-11 | 9:00 | 2018-10-11 | 14:30 | 2018-10-11 | 9:53 | 2018-10-11 | 9:33 | 8346/09.10.2018 | DA |  | 0.55 | 1 | 1 | 0.88333 | 45 | 45 | 5.5 | 0 | 0
13 | X | - | Înlocuire robinet separator de lichid la SRM Certeze | 137407 | Certeze | Satu Mare | 385764.67 | 714173.95 | 385764.67 | 714173.95 | - | - | SM1215D0 | Certeze | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România, Restart Energy, E.On Energie, Petrom Gas, CEZ Vanzare, Enel Energie, Gaz Est, MET România, Energy Distribution, GAZ Vest, Distrigaz Vest, Tinmar, Electric&Gas, Energy Gas Provider, RWE, GAS&Power, Premier Energy | Gaz Vest | - | 2018-10-16 | 11:10 | 2018-10-16 | 14:00 | Cluj | Efectuată | - | 2018-10-16 | 11:10 | 2018-10-16 | 13:45 | 2018-10-16 | 11:33 | 2018-10-16 | 11:19 | 11604/15.10.2018 | DA |  | 0.15 | 1 | 1 | 0.38333 | 16 | 16 | 2.5833 | 0 | 0
14 | X | - | Reparatia defectelor de coroziune pe conducta Dn500 Avram Iancu-Arad II din zona Zerind, Chisineu Cris si Parc Socodor | 27285 | Avram Iancu | Bihor | 231769.69 | 565272.24 | 233493.462 | 580485.38 | - | - | SM0359D0 | Avram Iancu | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, WIEE, E.On Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vanzare, Enel Energie, Gas & Power, Gaz Est, Met Romania, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro Gp, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex Services, Petrom, Electric & Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, Icco Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network | Delgaz Grid | - | 2018-10-18 | 9:00 | 2018-10-19 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2018-10-18 | 9:10 | 2018-10-19 | 13:20 | 2018-10-18 | 10:25 | 2018-10-18 | 9:48 | 8943/16.10.2018 | DA | Mailurile de notificare PA ne-au fost transmise ulterior, în 22.01.2019 | 0.63333 | 1 | 1 | 1.25 | 45 | 45 | 28.1667 | 1 | 1 | DA
15 | X | - | Reparatia defectelor de coroziune pe conducta Dn500 Avram Iancu-Arad II din zona Zerind, Chisineu Cris si Parc Socodor | 9459 | Chișineu Criș | Arad | 231769.69 | 565272.24 | 233493.462 | 580485.38 | - | - | SM0356D0 | SC Maricom Chișineu-Criș III | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, WIEE, E.On Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vanzare, Enel Energie, Gas & Power, Gaz Est, Met Romania, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro Gp, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex Services, Petrom, Electric & Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, Icco Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network | Delgaz Grid | - | 2018-10-18 | 9:00 | 2018-10-19 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2018-10-18 | 9:10 | 2018-10-19 | 13:05 | 2018-10-18 | 10:25 | 2018-10-18 | 9:48 | 8943/16.10.2018 | DA | Mailurile de notificare PA ne-au fost transmise ulterior, în 22.01.2019 | 0.63333 | 1 | 1 | 1.25 | 45 | 45 | 27.9167 | 1 | 1 | DA
16 | X | - | Reparatia defectelor de coroziune pe conducta Dn500 Avram Iancu-Arad II din zona Zerind, Chisineu Cris si Parc Socodor | 9459 | Chișineu Criș | Arad | 233939.59 | 564386.59 | 233939.59 | 564386.59 | - | - | SM0357D0 | Chișineu-Criș I | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, WIEE, E.On Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vanzare, Enel Energie, Gas & Power, Gaz Est, Met Romania, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro Gp, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex Services, Petrom, Electric & Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, Icco Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network | Delgaz Grid | - | 2018-10-18 | 9:00 | 2018-10-19 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2018-10-18 | 9:10 | 2018-10-19 | 13:15 | 2018-10-18 | 10:25 | 2018-10-18 | 9:48 | 8943/16.10.2018 | NU |  | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | -
17 | X | - | Reparatia defectelor de coroziune pe conducta Dn500 Avram Iancu-Arad II din zona Zerind, Chisineu Cris si Parc Socodor | 12849 | Zerind | Arad | 231769.69 | 565272.24 | 233493.462 | 580485.38 | - | - | SM0868D0 | Zerind | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Restart Energy, E.ON Energie, Petrom Gas, CEZ Vanzare, ENEL Energie, Gaz Est, Met Romania, Energy Distribution, Gaz Vest, Distrigaz Vest, Tinmar Energy, Electric&Gas, Energy Gas Provider, RWE Energie, Gas&Power, Premier Energy | Gaz Vest | - | 2018-10-18 | 9:00 | 2018-10-19 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2018-10-18 | 9:10 | 2018-10-19 | 12:36 | 2018-10-18 | 10:35 | 2018-10-18 | 9:54 | 8943/16.10.2018 | DA | Mailurile de notificare PA ne-au fost transmise ulterior, în 22.01.2019 | 0.73333 | 1 | 1 | 1.4167 | 17 | 17 | 27.4333 | 1 | 1 | DA
18 | X | - | Reparatia defectelor de coroziune pe conducta Dn500 Avram Iancu-Arad II din zona Zerind, Chisineu Cris si Parc Socodor | 9547 | Ineu | Arad | 256278.42 | 552609.2 | 256278.42 | 552609.2 | SM0915D0 | Ineu | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Restart Energy, E.ON Energie, Petrom Gas, CEZ Vanzare, ENEL Energie, Gaz Est, Met Romania, Energy Distribution, Gaz Vest, Distrigaz Vest, Tinmar Energy, Electric&Gas, Energy Gas Provider, RWE Energie, Gas&Power, Premier Energy | Gaz Vest | - | 2018-10-18 | 9:00 | 2018-10-19 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2018-10-18 | 9:10 | 2018-10-19 | 12:55 | 2018-10-18 | 10:35 | 2018-10-18 | 9:54 | 8943/16.10.2018 | NU |  | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | -
19 | X | - | Înlocuirea a două tronsoane de conductă pe 3” racord SRM Săcădate | 144054 | Săcădate | Sibiu | 452369.283 | 473784.6748 | 452369.283 | 473784.6748 | - | - | SM0796D0 | Săcădate | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, WIEE, E.On Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vanzare, Enel Energie, Gas & Power, Gaz Est, Met Romania, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro Gp, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex Services, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, Icco Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network | Delgaz Grid | - | 2018-10-19 | 9:00 | 2018-10-19 | 16:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2018-10-19 | 9:03 | 2018-10-19 | 15:30 | 2018-10-19 | 12:08 | 2018-10-19 | 9:48 | 8578/17.10.2018 | DA |  | 0.75 | 1 | 1 | 3.0833 | 45 | 45 | 6.45 | 0 | 0
20 | X | - | Lucrări urgente în sistemul de distribuție - SRM Brașov IV | 40198 | Brașov | Brașov | 543024 | 463918 | 543024 | 463918 | - | - | SM1135D0 | Brașov IV | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, WIEE, E.On Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligop, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, CIS Gaz, Transenergo, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Hermes, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz, Top Gas Network, Covi Construct | Distrigaz Sud Rețele | - | 2018-10-19 | 10:10 | 2018-10-19 | 14:00 | Brașov | Efectuată | - | 2018-10-19 | 10:10 | 2018-10-19 | 13:00 | 2018-10-19 | 12:12 | 2018-10-19 | 10:56 | - | NU |  | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | -
21 | X | - | Punerea în siguranță a conductei 10” racord alimentare SRM Breaza | 131121 | Breaza de Sus | Prahova | 551059 | 410660 | 551059 | 410660 | - | - | SM0085D1 | Breaza PH | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, WIEE, E.On Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligop, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, CIS Gaz, Transenergo, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Hermes, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz, Top Gas Network, Covi Construct | Distrigaz Sud Rețele | - | 2018-10-24 | 8:00 | 2018-10-24 | 16:00 | București | Efectuată | - | 2018-10-24 | 8:15 | 2018-10-24 | 15:55 | 2018-10-24 | 9:12 | 2018-10-24 | 8:23 | 6883/22.10.2018 | DA | Notificări telefonice către UR, conform mail din 22.01.2019 | 0.13333 | 1 | 1 | 0.95 | 44 | 44 | 7.6667 | 0 | 0
22 | X | - | Punerea în siguranță a conductei 10” racord alimentare SRM Breaza | 131121 | Breaza | Prahova | 551059 | 410660 | 551059 | 410660 | - | - | SM0085D2 | Hidrojet Breaza | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie România | SC Hidrojet SA | - | 2018-10-24 | 8:00 | 2018-10-24 | 16:00 | București | Efectuată | - | 2018-10-24 | 8:16 | 2018-10-24 | 15:55 | 2018-10-24 | 9:08 | 2018-10-24 | 8:27 | 6883/22.10.2018 | DA |  | 0.18333 | 1 | 1 | 0.86667 | 1 | 1 | 7.65 | 0 | 0
23 | X | - | Montare îmbinare elecroizolantă pe racord SRM Bârghiș | 144232 | Bârghiș | Sibiu | 464305.68 | 499196.58 | 464305.68 | 499196.58 | - | - | SM0787D0 | Bârghiș | - | - | - | - | SM-SD001 | CEZ Vânzare, CPL Concordia, E.On Energie, E.ON Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie România, Gazmir, MET România, Premier Energy Trading, RWE Supply, Aderro GP, CIS Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Delagaz, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Gaz Vest, Hargaz, Hermes, Icco Energ, Mihoc Oil, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Restart Energy, RWE Energie, SST Grup, Tetarom, Top Gas Network, WIEE, Tinmar | Delgaz Grid | - | 2018-10-25 | 10:00 | 2018-10-25 | 14:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2018-10-25 | 10:00 | 2018-10-25 | 14:00 | 2018-10-25 | 13:08 | 2018-10-25 | 12:58 | 8665/19.10.2018 | DA |  | 2.9667 | 1 | 1 | 3.1333 | 45 | 45 | 4 | 0 | 0
24 | X | - | Înlocuire SRM Alum Menziken cu capacitatea de 1000 mc/h cu SRM de capacitate 2000 mc/h | 138084 | Medieșu Aurit | Satu Mare | 359455.9744 | 698833.3869 | 359455.9744 | 698833.3869 | - | - | SM1189D0 | SC Alu Menziken Medieșu Aurit | - | - | - | - | SM-CF001 | Tinmar | SC Alu Menziken Medieșu Aurit | - | 2018-10-26 | 13:00 | 2018-10-26 | 16:00 | Cluj | Efectuată | - | 2018-10-26 | 14:30 | 2018-10-26 | 18:35 | 2018-10-26 | 15:20 | 2018-10-26 | 15:03 | 12016/25.10.2018 | DA |  | 0.55 | 1 | 1 | 0.83333 | 1 | 1 | 4.0833 | 0 | 0
25 | X | - | Lucrări de mentenanță pe 10” Calacea - Mașloc, zona Calacea | 158653 | Cărani | Timiș | 196499.87 | 499887.93 | 196499.87 | 499887.93 | - | - | - | - | - | - | PM0079 | Cărani | PM-PP001 | Amromco, Petrom | Amromco, Petrom | - | 2018-10-31 | 7:00 | 2018-10-31 | 12:00 | Arad | Efectuată | - | 2018-10-31 | 7:20 | 2018-10-31 | 16:45 | 2018-10-31 | 7:38 | 2018-10-31 | 7:28 | 9419/29.10.2018 | DA |  | 0.13333 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 9.4167 | 0 | 0
26 | X | - | Avarie prin perforare pe 16” Bărbuncești - Albești, amonte de robinetul RV121 | 49661 | Bărbuncești | Buzău | 625768.2 | 414382.55 | 625768.2 | 414382.55 | - | - | - | - | - | - | PM0032 | Bărbuncești | PM-PP001 | Petrom | Petrom | - | 2018-11-01 | 16:20 | 2018-11-02 | 19:00 | Brăila | Efectuată | - | 2018-11-01 | 16:20 | 2018-11-02 | 4:30 | 2018-11-01 | 22:00 | 2018-11-01 | 17:13 | 8694/01.11.2018 | DA |  | 0.88333 | 1 | 1 | 5.6667 | 1 | 1 | 12.1667 | 0 | 0
27 | X | - | Avarie prin perforare pe conducta Dn 500 Recaș - Timișoara I, Fir III | 158314 | Recaș | Timiș | 228618.48 | 484544.56 | 228618.48 | 484544.56 | - | - | SM0332D0 | Recaș | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Restart Energy, E.On Energie, Petrom, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, MET România, Energy Distribution, GAZ Vest, Distrigaz Vest, Tinmar, Electric&Gas, Energy Gas Provider, RWE Energie, GAS&Power, Premier Energy, Enel Muntenia | Gaz Vest | - | 2018-11-06 | 15:00 | 2018-11-06 | 21:00 | Arad | Efectuată | - | 2018-11-06 | 17:30 | 2018-11-07 | 10:55 | 2018-11-06 | 18:08 | 2018-11-06 | 15:24 | 9812/06.11.2018 | DA |  | -2.1 | 1 | 1 | 0.63333 | 18 | 18 | 17.4167 | 0 | 0
28 | X | - | Avarie prin perforare pe conducta Dn 500 Recaș - Timișoara I, Fir III | 158314 | Izvin | Timiș | 224757.12 | 484415.43 | 224757.12 | 484415.43 | - | - | SM0331D0 | Izvin | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Restart Energy, E.On Energie, Petrom, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, MET România, Energy Distribution, GAZ Vest, Distrigaz Vest, Tinmar, Electric&Gas, Energy Gas Provider, RWE Energie, GAS&Power, Premier Energy, Enel Muntenia | Gaz Vest | - | 2018-11-06 | 15:00 | 2018-11-06 | 21:00 | Arad | Efectuată | - | 2018-11-06 | 17:30 | 2018-11-07 | 9:20 | 2018-11-06 | 18:08 | 2018-11-06 | 15:24 | 9812/06.11.2018 | DA |  | -2.1 | 1 | 1 | 0.63333 | 18 | 18 | 15.8333 | 0 | 0
29 | X | - | Cuplare instalație tehnologică nouă la SRM Zagna Vădeni | 44391 | Vădeni | Brăila | 728793.89 | 433063.82 | 728793.89 | 433063.82 | - | - | SM0532D0 | Zagna Vădeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, WIEE, E.On Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligop, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, CIS Gaz, Transenergo, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Hermes, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz, Top Gas Network, Covi Construct | Distrigaz Sud Rețele | - | 2018-11-07 | 8:00 | 2018-11-07 | 18:00 | Brăila | Efectuată | - | 2018-11-07 | 8:10 | 2018-11-07 | 16:40 | 2018-11-07 | 8:50 | 2018-11-07 | 8:24 | 8780/05.11.2018 | DA |  | 0.23333 | 1 | 1 | 0.66667 | 44 | 44 | 8.5 | 0 | 0
30 | X | - | Montare interconectare între conductele de transport gaze 24” Corunca - Coroi Fir I și Fir II | 117925 | Corunca | Mureș | 470081.6 | 557211.68 | 470081.6 | 557211.68 | - | - | - | - | - | - | PM0126 | Corunca P10 | PM-PP001 | Romgaz | Romgaz | - | 2018-11-19 | 10:00 | 2018-11-19 | 18:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2018-11-19 | 9:40 | 2018-11-19 | 19:00 | 2018-11-19 | 11:03 | 2018-11-19 | 10:43 | 9462/15.11.2018 | DA |  | 1.05 | 1 | 1 | 1.3833 | 1 | 1 | 9.3333 | 0 | 0
31 | X | - | Refulare apă de condens din conducta 8" racord alimentare SRM Uriu | 35269 | Uriu | Bistrița - Năsăud | 429098.23 | 633695.49 | 429098.23 | 633695.49 | - | - | SM1214D0 | Uriu | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Restart Energy, E.On Energie România, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, CEZ Vanzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, CPL Concordia Cluj, Tinmar, Enel Muntenia, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Rwe Energie, Premier Energy, Aderro GP, Eva Energy | CPL Concordia Filiala Cluj România | - | 2018-11-21 | 12:30 | 2018-11-21 | 14:30 | Cluj | Efectuată | - | 2018-11-21 | 12:15 | 2018-11-21 | 12:53 | 2018-11-21 | 13:29 | 2018-11-21 | 12:35 | 12953/20.11.2018 | NU |  | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | -
32 | X | - | Montare robinetul sferic pe conducta 20” Inel Ploiești, tronson Blejoi - Teleajen | 130543 | Ploiești | Prahova | 385348.28 | 581447 | 385348.28 | 581447 | - | - | SM0130D1 | SC Vega Ploiești | - | - | - | - | SM-CF001 | Petrom Gas | SC Rompetrol Vega Ploiești | - | 2018-11-20 | 12:00 | 2018-11-22 | 18:00 | București | Efectuată | - | 2018-11-20 | 12:10 | 2018-11-22 | 17:00 | 2018-11-20 | 12:48 | 2018-11-20 | 12:39 | 7585/16.11.2018 | DA |  | 0.48333 | 1 | 1 | 0.63333 | 1 | 1 | 52.8333 | 1 | 1 | DA
33 | X | - | Înlocuirea contorului cu turbină în cadrul SRM Recaș | 158323 | Recaș | Timiș | 230258 | 487626 | 230258 | 487626 | - | - | SM0332D0 | Recaș | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Restart Energy, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Energy Distribution, Gaz Vest, Distrigaz Vest, Tinmar, Electric&Gas, Energy Gas Provider, RWE Energie, Gas&Power, Premier Energy, Enel Muntenia | Gaz Vest | - | 2018-11-28 | 10:58 | 2018-11-28 | 11:20 | Arad | Efectuată | - | 2018-11-28 | 10:58 | 2018-11-28 | 11:20 | 2018-11-28 | 11:34 | 2018-11-28 | 11:00 | fără FM | DA |  | 0.033333 | 1 | 1 | 0.6 | 18 | 18 | 0.36667 | 0 | 0
34 | X | - | Întrerupere accidentală SRM Certeze | 137407 | Certeze | Satu Mare | 385764.32 | 714173.72 | 385764.32 | 714173.72 | - | - | SM1215D0 | Certeze | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, Distrigaz Vest, Engie, E.On Energie, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Gaz Est, Gaz Vest, Met România, Premier Energy, OMV Petrom Gas, Energy Gas Provider, Restart Energy, RWE Energie, Tinmar | Gaz Vest | - | 2018-11-30 | 9:25 | 2018-11-30 | 12:10 | Cluj | Efectuată | - | 2018-11-30 | 9:25 | 2018-11-30 | 12:10 | 2018-11-30 | 10:26 | 2018-11-30 | 10:16 | fără FM | DA |  | 0.85 | 1 | 1 | 1.0167 | 18 | 18 | 2.75 | 0 | 0
35 | X | - | Întrerupere accidentală SRM Cristur HD | 86687 | Cristur | Hunedoara | 340555 | 484359 | 340555 | 484359 | - | - | SM1184D0 | Cristur HD | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România Energy, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy Distribution, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Renovatio | Delgaz Grid | - | 2018-12-10 | 9:45 | 2018-12-10 | 10:15 | Arad | Efectuată | - | 2018-12-10 | 9:45 | 2018-12-10 | 10:15 | 2018-12-10 | 10:51 | 2018-12-10 | 10:38 | fără FM | DA |  | 0.88333 | 1 | 1 | 1.1 | 45 | 45 | 0.5 | 0 | 0
36 | X | - | înlocuire contor cu pistoane cu un contor cu turbină la SRM Rucăr | 42236 | Rucăr | Brașov | 514200.71 | 431834.29 | 514200.71 | 431834.29 | - | - | SM0938D0 | Rucăr | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Ciz Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Hermes, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, RWE Energie, Icco Energ, Delagaz, Top Gas Network, Covi Construct, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | - | 2018-12-20 | 9:00 | 2018-12-20 | 12:00 | Brașov | Efectuată | - | 2018-12-20 | 9:00 | 2018-12-20 | 11:05 | 2018-12-20 | 9:41 | 2018-12-20 | 9:33 | 5052/19.12.2018 | DA |  | 0.55 | 1 | 1 | 0.68333 | 45 | 45 | 2.0833 | 0 | 0
37 | X | - | Întrerupere accidentală SRM Călărași CJ | 56425 | Călărași | Cluj | 415665.63 | 553271.43 | 415665.63 | 553271.43 | - | - | SM0608D0 | Călărași CJ | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, WIEE, E.On Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, Icco Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Renovatio | Delgaz Grid | - | 2018-12-25 | 10:30 | 2018-12-25 | 13:00 | Cluj | Efectuată | - | 2018-12-25 | 10:30 | 2018-12-25 | 13:00 | 2018-12-25 | 11:03 | 2018-12-25 | 10:49 | - | DA |  | 0.31667 | 1 | 1 | 0.55 | 45 | 45 | 2.5 | 0 | 0
38 | - | X | Curățire înainte de inspecție 28” Nădlac - Arad, 63km | 9627 | Nădlac | Arad | 171367.09 | 530638.06 | 171367.09 | 530638.06 | SM1154D0 | Nădlac | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Arad | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
39 | - | X | Curățire înainte de inspecție 28” Nădlac - Arad, 63km | 11584 | Pecica | Arad | 198438.37 | 527271.7 | 198438.37 | 527271.7 | SM1033D0 | Pecica | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Arad | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
40 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km | 158314 | Recaș | Timiș | 228618.53 | 484544.85 | 228618.53 | 484544.85 | SM0332D0 | Recaș | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Gaz Est, Gaz Vest, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, RWE, Tinmar | Gaz Vest | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Arad | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
41 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km | 158314 | Izvin | Timiș | 224757.02 | 484415.36 | 224757.02 | 484415.36 | SM0331D0 | Izvin | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Gaz Est, Gaz Vest, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, RWE, Tinmar | Gaz Vest | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Arad | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
42 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km | 158396 | Remetea Mare | Timiș | 219348.36 | 482046.97 | 219348.36 | 482046.97 | SM0333D0 | Remetea Mare | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Gaz Est, Gaz Vest, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, RWE, Tinmar | Gaz Vest | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Arad | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
43 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km | 159516 | Bucovăț | Timiș | 219649.42 | 478583.35 | 219649.42 | 478583.35 | SM1174D0 | Bucovăț | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Gaz Est, Gaz Vest, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, RWE, Tinmar | Gaz Vest | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Arad | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
44 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km | 157861 | Moșnița Veche | Timiș | 214047.26 | 479657.04 | 214047.26 | 479657.04 | SM1261D0 | Moșnița Nouă | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Arad | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
45 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 80506 | Hurezani | Gorj | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0205 | Hurezani SU | - | - | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Met Romania, Cordun Gaz, Petrom Gas, Premier Energy | Romgaz | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
46 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 80515 | Hurezani | Gorj | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
47 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 80757 | Hurezani | Gorj | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0253 | Hurezani Bustuchini | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
48 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 172377 | Popești | Vâlcea | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0034 | Popești Lăpușata | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
49 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 168434 | Tătărani | Vâlcea | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0068 | Tătărani | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
50 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 170872 | Pârâienii de Jos | Vâlcea | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0259 | Pârâienii de Jos | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
51 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 170346 | Grădiștea | Vâlcea | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0053 | Grădiștea | - | - | PM-PP001 | Petrom, E.on Energie, Enel Energie, Engie, Met Romania, Cordun Gaz, Petrom Gas, Premier Energy | Petrom, Romgaz | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
52 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 82243 | Stejari (Băcești) | Gorj | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0206 | Piscu Stejari SU | - | - | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Met Romania, Cordun Gaz, Petrom Gas, Premier Energy | Romgaz | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
53 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 174290 | Zătreni | Vâlcea | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0270 | SU Zătreni | - | - | PM-PP001 | Amromco, E.on Energie, Enel Energie, Engie, Met Romania, Cordun Gaz, Petrom Gas, Premier Energy, Foraj Sonde | Romgaz, Amromco, Foraj Sonde | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
54 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 174290 | Zătreni | Vâlcea | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0054 | Zătreni | - | - | PM-PP001 | Amromco, E.on Energie, Enel Energie, Engie, Met Romania, Cordun Gaz, Petrom Gas, Premier Energy | Romgaz, Amromco | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
55 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 171209 | Mamu (Creteni) | Vâlcea | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0296 | Mamu (Crețeni) | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
56 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 171218 | Mădulari | Vâlcea | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0191 | Mădulari | - | - | PM-PP001 | Amromco, Petrom | Amromco, Petrom | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
57 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 78828 | Socu | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | - | - | PM0065 | Socu | - | - | PM-PP001 | Amromco | Amromco | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
58 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 78828 | Socu | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | - | - | PM0289 | Socu II | - | - | PM-PP001 | Amromco | Amromco | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
59 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 78855 | Petrești | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | - | - | PM0223 | Petrești-Bărbătești | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
60 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 78463 | Țicleni | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | - | - | PM0272 | Dezbenzinare Țicleni | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
61 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 82555 | Turburea | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | - | - | PM0201 | Turburea C2 | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
62 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 71064 | Brădești | Dolj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | - | - | PM0277 | Brădești | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
63 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 81816 | Bibești | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | - | - | PM0196 | Bibești | - | - | PM-PP001 | Amromco, E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas | Romgaz, Amromco | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
64 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 80506 | Hurezani | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | - | - | PM0205 | Hurezani SU | - | - | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas | Romgaz | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
65 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 78089 | Turcinești | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | SM0200D0 | Turcinești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
66 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 78089 | Rugi | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | SM0187D0 | Rugi | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
67 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 82136 | Alexeni | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | SM0188D0 | Alexeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
68 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 82136 | Pârvulești | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | SM0189D0 | Pârvulești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
69 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 81576 | Runcu | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | SM0186D0 | Spitalul de PNF Tudor Vladimirescu Runcu | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | Spitalul de PNF Tudor Vladimirescu Runcu | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
70 | - | X | Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 77812 | Tg. Jiu | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | SM0195D0 | SC Piroux Romania Târgu Jiu | - | - | - | - | SM-CF001 | Cez Vanzare | SC Piroux Romania | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
71 | - | X | Curățire după reparație 32” Onești - Cosmești, 66km | 174922 | Mărășești | Vrancea | 671646.37 | 489878.34 | 671646.37 | 489878.34 | SM0516D2 | Mărășești | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Brăila | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
72 | - | X | Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km | 46830 | Ghergheasa | Buzău | 673802.17 | 417606.33 | 673802.17 | 417606.33 | SM0181D0 | Ghergheasa | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie |  |  |  |  | Brăila | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
73 | - | X | Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km | 46377 | Bobocu | Buzău | 652992.72 | 415050.79 | 652992.72 | 415050.79 | SM0180D0 | UM Bobocu | - | - | - | - | - | - | SM-CF001 | Premier Energy | UM 01838 Bobocu | mai - septembrie |  |  |  |  | Brăila | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
74 | - | X | Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km | 48771 | Poșta Câlnău | Buzău | 651135.92 | 415783.19 | 651135.92 | 415783.19 | SM1136D0 | Poșta Câlnău | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie |  |  |  |  | Brăila | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
75 | - | X | Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km | 44934 | Balta Albă | Buzău | 687098.79 | 421724.52 | 687098.79 | 421724.52 | - | - | - | - | PM0248 | Balta Albă | - | - | PM-PP001 | Amromco | Amronco | mai - septembrie |  |  |  |  | Brăila | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
76 | - | X | Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km | 43279 | Grădiștea | Brăila | 689791.29 | 424094.77 | 689791.29 | 424094.77 | - | - | - | - | PM0265 | Balta Albă Gr 22 | - | - | PM-PP001 | Amromco | Amronco | mai - septembrie |  |  |  |  | Brăila | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
77 | - | X | Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km | 43279 | Grădiștea | Brăila | 689791.29 | 424094.77 | 689791.29 | 424094.77 | - | - | - | - | PM0300 | Balta Albă Gr 22 II | - | - | PM-PP001 | Amromco | Amronco | mai - septembrie |  |  |  |  | Brăila | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
78 | - | X | Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km | 46830 | Ghergheasa | Buzău | 673818.97 | 417579.15 | 673818.97 | 417579.15 | - | - | - | - | PM0021 | Ghergheasa (Boldu) | - | - | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas | Romgaz | mai - septembrie |  |  |  |  | Brăila | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
79 | - | X | Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km | 46830 | Ghergheasa | Buzău | 673818.16 | 417578.22 | 673818.16 | 417578.22 | - | - | - | - | PM0261 | Ghergheasa | - | - | PM-PP001 | Amromco | Amronco | mai - septembrie |  |  |  |  | Brăila | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
80 | - | X | Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km | 43180 | Galbenu | Brăila | 668594.85 | 412338.03 | 668594.85 | 412338.03 | - | - | - | - | PM0264 | Galbenu | - | - | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas | Romgaz | mai - septembrie |  |  |  |  | Brăila | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
81 | - | X | Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km | 43180 | Galbenu | Brăila | 668600.18 | 412323.17 | 668600.18 | 412323.17 | - | - | - | - | PM0299 | Galbenu II | - | - | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas | Romgaz | mai - septembrie |  |  |  |  | Brăila | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
82 | - | X | Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km | 46377 | Roșioru | Buzău | 664697.46 | 411738.54 | 664697.46 | 411738.54 | - | - | - | - | PM0022 | Roșioru | - | - | PM-PP001 | Amromco, Romgaz | Romgaz, Amromco | mai - septembrie |  |  |  |  | Brăila | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
83 | - | X | Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km | 46787 | Bentu | Buzău | 655767.71 | 398942.51 | 655767.71 | 398942.51 | - | - | - | - | PM0033 | Bentu | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | mai - septembrie |  |  |  |  | Brăila | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
84 | - | X | Curățire după reparație 24” Crăciunel - Băcia, Vest III, 82km | 1071 | Teleac | Alba | 395426.3845 | 510215.4042 | 395426.3845 | 510215.4042 | SM0281D0 | Teleac AB | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
85 | - | X | Curățire după reparație 24” Crăciunel - Băcia, Vest III, 82km | 7384 | Dumitra | Alba | 397685.9834 | 511910.9719 | 397685.9834 | 511910.9719 | SM0277D0 | Dumitra | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
86 | - | X | Curățire după reparație 24” Crăciunel - Băcia, Vest III, 82km | 1071 | Ciugud | Alba | 392105.692 | 506483.019 | 392105.692 | 506483.019 | SM0280D0 | Ciugud | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
87 | - | X | Curățire după reparație 24” Crăciunel - Băcia, Vest III, 82km | 1874 | Lancrăm | Alba | 387512.8883 | 503448.9788 | 387512.8883 | 503448.9788 | SM0882D0 | Lancrăm I Horia | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
88 | - | X | Curățire după reparație 24” Crăciunel - Băcia, Vest III, 82km | 1874 | Lancrăm | Alba | 387215.4047 | 503365.8149 | 387215.4047 | 503365.8149 | SM1124D0 | Lancrăm II | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
89 | - | X | Curățire după reparație 20” Giurgiu - Podișor, 68km | 100521 | Giurgiu | Giurgiu | 580148.33 | 269506.6 | 555279.97 | 322933.18 | SM1047D0 | Giurgiu | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Engie, Met Romania, Premier Energy, Alpha Metal, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Entrex, Gas Est, Next Energy, Petrom Gas, Premier Energy, Restart Energy, RWE Energie, Wirom Gas, Tinmar | Wirom | iunie - septembrie |  |  |  |  | București | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
90 | - | X | Inspecție 28” Nădlac - Arad, 63km | 9627 | Nădlac | Arad | 171367.09 | 530638.06 | 171367.09 | 530638.06 | SM1154D0 | Nădlac | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | mai - iulie |  |  |  |  | Arad | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
91 | - | X | Inspecție 28” Nădlac - Arad, 63km | 11584 | Pecica | Arad | 198438.37 | 527271.7 | 198438.37 | 527271.7 | SM1033D0 | Pecica | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | mai - iulie |  |  |  |  | Arad | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
92 | - | X | Inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km | 158314 | Recaș | Timiș | 228618.53 | 484544.85 | 228618.53 | 484544.85 | SM0332D0 | Recaș | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Gaz Est, Gaz Vest, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, RWE, Tinmar | Gaz Vest | iunie - august |  |  |  |  | Arad | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
93 | - | X | Inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km | 158314 | Izvin | Timiș | 224757.02 | 484415.36 | 224757.02 | 484415.36 | SM0331D0 | Izvin | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Gaz Est, Gaz Vest, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, RWE, Tinmar | Gaz Vest | iunie - august |  |  |  |  | Arad | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
94 | - | X | Inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km | 158396 | Remetea Mare | Timiș | 219348.36 | 482046.97 | 219348.36 | 482046.97 | SM0333D0 | Remetea Mare | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Gaz Est, Gaz Vest, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, RWE, Tinmar | Gaz Vest | iunie - august |  |  |  |  | Arad | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
95 | - | X | Inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km | 159516 | Bucovăț | Timiș | 219649.42 | 478583.35 | 219649.42 | 478583.35 | SM1174D0 | Bucovăț | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Gaz Est, Gaz Vest, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, RWE, Tinmar | Gaz Vest | iunie - august |  |  |  |  | Arad | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
96 | - | X | Inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km | 157861 | Moșnița Veche | Timiș | 214047.26 | 479657.04 | 214047.26 | 479657.04 | SM1261D0 | Moșnița Nouă | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | iunie - august |  |  |  |  | Arad | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
97 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 80506 | Hurezani | Gorj | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0205 | Hurezani SU | - | - | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Met Romania, Cordun Gaz, Petrom Gas, Premier Energy | Romgaz | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
98 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 80515 | Hurezani | Gorj | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
99 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 80757 | Hurezani | Gorj | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0253 | Hurezani Bustuchini | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
100 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 172377 | Popești | Vâlcea | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0034 | Popești Lăpușata | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
101 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 168434 | Tătărani | Vâlcea | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0068 | Tătărani | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
102 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 170872 | Pârâienii de Jos | Vâlcea | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0259 | Pârâienii de Jos | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
103 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 170346 | Grădiștea | Vâlcea | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0053 | Grădiștea | - | - | PM-PP001 | Petrom, E.on Energie, Enel Energie, Engie, Met Romania, Cordun Gaz, Petrom Gas, Premier Energy | Romgaz, Petrom | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
104 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 82243 | Stejari (Băcești) | Gorj | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0206 | Piscu Stejari SU | - | - | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Met Romania, Cordun Gaz, Petrom Gas, Premier Energy | Romgaz | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
105 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 174290 | Zătreni | Vâlcea | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0270 | SU Zătreni | - | - | PM-PP001 | Amromco, E.on Energie, Enel Energie, Engie, Met Romania, Cordun Gaz, Petrom Gas, Premier Energy, Foraj Sonde | Romgaz, Amromco, Foraj Sonde | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
106 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 174290 | Zătreni | Vâlcea | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0054 | Zătreni | - | - | PM-PP001 | Amromco, E.on Energie, Enel Energie, Engie, Met Romania, Cordun Gaz, Petrom Gas, Premier Energy | Romgaz, Amromco | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
107 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 171209 | Mamu (Creteni) | Vâlcea | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0296 | Mamu (Crețeni) | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
108 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km | 171218 | Mădulari | Vâlcea | 394216.24 | 369063.53 | 443476.28 | 353552.9 | - | - | - | - | PM0191 | Mădulari | - | - | PM-PP001 | Amcomco, Petrom | Petrom, Amromco | martie - aprilie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
109 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 78828 | Socu | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | - | - | PM0065 | Socu | - | - | PM-PP001 | Amromco | Amromco | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
110 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 78828 | Socu | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | - | - | PM0289 | Socu II | - | - | PM-PP001 | Amromco | Amromco | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
111 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 78855 | Petrești | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | - | - | PM0223 | Petrești-Bărbătești | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
112 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 78463 | Țicleni | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | - | - | PM0272 | Dezbenzinare Țicleni | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
113 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 82555 | Turburea | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | - | - | PM0201 | Turburea C2 | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
114 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 71064 | Brădești | Dolj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | - | - | PM0277 | Brădești | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
115 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 81816 | Bibești | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | - | - | PM0196 | Bibești | - | - | PM-PP001 | Amromco, Romgaz | Romgaz, Amromco | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
116 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 80506 | Hurezani | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | - | - | PM0205 | Hurezani SU | - | - | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas | Romgaz | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
117 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 78089 | Turcinești | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | SM0200D0 | Turcinești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
118 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 78089 | Rugi | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | SM0187D0 | Rugi | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
119 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 82136 | Alexeni | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | SM0188D0 | Alexeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
120 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 82136 | Pârvulești | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | SM0189D0 | Pârvulești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
121 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 81576 | Runcu | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | SM0186D0 | Spitalul de PNF Tudor Vladimirescu Runcu | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | Spitalul de PNF Tudor Vladimirescu Runcu | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
122 | - | X | Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km | 77812 | Tg. Jiu | Gorj | 394190.83 | 369053.71 | 368939.5 | 406604.47 | - | - | SM0195D0 | SC Piroux Romania Târgu Jiu | - | - | - | - | SM-CF001 | Cez Vanzare | SC Piroux Romania Târgu Jiu | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | întrerupere în caz de blocare PIG | [25 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
123 | - | X | Reparație 6" racord alimentare ELSID Titu, zona SRM Elsid | 66081 | Titu | Dimbovita | 540271.56 | 360541.04 | 544542.8 | 352331.31 | - | - | SM0147D0 | SC Elsid Titu | - | - | - | - | SM-CF001 | E.on Energie | Elsid Titu | august - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
124 | - | X | Reparație 20" Adjudul Vechi - Siliștea, zonele Braniștea, Schela și Independența | 77153 | Schela | Galați | 724254.19 | 442629.69 | 716510.08 | 451620.98 | - | - | SM0522D0 | Schela | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
125 | - | X | Reparație 20" Adjudul Vechi - Siliștea, zonele Braniștea, Schela și Independența | 76585 | Independența | Galați | 724254.19 | 442629.69 | 716510.08 | 451620.98 | - | - | SM0523D2 | Independența | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
126 | - | X | Reparație 20" Adjudul Vechi - Siliștea, zonele Braniștea, Schela și Independența | 42682 | Lascăr Catargiu | Galați | 724254.19 | 442629.69 | 716510.08 | 451620.98 | - | - | SM0519D0 | Independența - Petrom | - | - | - | - | SM-CF001 | Petrom | Petrom | aprilie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
127 | - | X | Punere în siguranță a conductei 12" Vlădeni - Mănești, zona Vlădeni | 67256 | Vlădeni | Dâmbovița | 561830.12 | 373144.01 | 567501.55 | 372878.02 | - | - | SM0137D0 | Vlădeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
128 | - | X | Punere în siguranță a conductei 12" Vlădeni - Mănești, zona Vlădeni | 134194 | Coada Izvolului | Prahova | 561830.12 | 373144.01 | 567501.55 | 372878.02 | - | - | SM0033D0 | Coada Izvorului | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
129 | - | X | Punere în siguranță a conductei 12" Vlădeni - Mănești, zona Vlădeni | 67256 | Vlădeni | Dâmbovița | 561830.12 | 373144.01 | 567501.55 | 372878.02 | - | - | - | - | - | - | PM0014 | PM Vlădeni | PM-PP001 | Amromco, Romgaz | Romgaz, Amromco | septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
130 | - | X | Înlocuire tronson conductă 32" pe conducta de transport 28" Platou Izvor Sinaia - Filipești (fir II), zona Drăgăneasa, lucrări de mentenanță robinete în NT Filipești, punere în siguranță a conductei 6” racord alimentare SRM Măgureni, zona Măgureni | 134050 | Măgureni | Prahova | 554239.9 | 400506.9 | 561557.84 | 386871.14 | - | - | SM0506D0 | Măgureni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Enel Muntenia, MM Data | MMDATA | septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
131 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8 5/8" racord PM Alămor, zona Alămor | 144795 | Alămor | Sibiu | 422836.38 | 493063.02 | 422864.33 | 492914.95 | - | - | - | - | - | - | PM0140 | PM Alămor | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas | Romgaz | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
132 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8 5/8" racord PM Alămor, zona Alămor | 144795 | Alămor | Sibiu | 422836.38 | 493063.02 | 422864.33 | 492914.95 | - | - | SM0748D0 | SRM Alămor | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
133 | - | X | Reabilitare 20" Șendreni - Albești, județul Buzău | 46830 | Ghergheasa | Buzău | 673804.03 | 417584.6 | 664130.82 | 407745.49 | - | - | SM0181D0 | Ghergheasa | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | mai |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
134 | - | X | Reabilitare 20" Șendreni - Albești, județul Buzău | 46830 | Ghergheasa | Buzău | 673815.46 | 417595.58 | 673804.03 | 417584.6 | - | - | - | - | - | - | PM0021 | Ghergheasa (Boldu) | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas | Romgaz | mai |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
135 | - | X | Reabilitare 20" Șendreni - Albești, județul Buzău | 46830 | Ghergheasa | Buzău | 673815.46 | 417595.58 | 673804.03 | 417584.6 | - | - | - | - | - | - | PM0261 | Ghergheasa | PM-PP001 | Amromco | Amronco | mai |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
136 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 72409 | Ghercești | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | - | - | PM0275 | Stație Centrală Ghercești EXTR | - | - | VPM01 | Transgaz | Depogaz | august - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
137 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 72409 | Ghercești | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | SM1142D0 | Stație Centrală Ghercești INMA | - | - | - | - | VSM01 | Axpo Energy, Petrom Gas | Depogaz | august - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
138 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 73246 | Mischii | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | SM1037D0 | Mischii | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | august - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
139 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 72418 | Ghercești | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | SM1146D0 | Ghercești | - | - | - | - | SM-SD001 | Petrom, Restart Energy, Romgaz | Romgaz Distribuție | august - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
140 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 73629 | Pielești | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | SM1187D0 | Pielești | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Enel Energie, Engie, Met Romania, Aderro GP, Enel Muntenia, Entrex Services, Megaconstruct, Petrom Gas, Petrom, Restart Energy, RWE, Tinmar | Megaconstruct | august - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
141 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 69900 | Craiova | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | SM1158D0 | CET Craiova II | - | - | - | - | SM-CF001 | Premier Energy | Complexul Energetic Oltenia | august - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
142 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 69900 | Craiova | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | SM0209D1 | SC Ford Combinat | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | Ford România | august - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
143 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 69900 | Craiova | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | SM0209D2 | Ford Craiova Casnici | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | august - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
144 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 69900 | Craiova | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | SM0208D0 | Craiova Sud | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | august - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
145 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 70110 | Podari | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | SM1053D0 | Podari | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | august - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
146 | - | X | Reabilitare 24" Paltin - Schitu Golești, județul Brașov | 41621 | Poiana Mărului | Brașov | 519566 | 442939 | 519566 | 442939 | - | - | SM0212D0 | Poiana Mărului | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | august - septembrie |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
147 | - | X | Reabilitare 24" Paltin - Schitu Golești, județul Brașov | 40492 | Zărnești | Brașov | 519566 | 442939 | 519566 | 442939 | - | - | SM1251D0 | DS SMITH Paper Zărnești | - | - | - | - | SM-CF001 | E.on Energie | DS SMITH Paper Zărnești SRL | august - septembrie |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
148 | - | X | Reabilitare 24" Paltin - Schitu Golești, județul Brașov | 41471 | Moieciu de Jos | Brașov | 519566 | 442939 | 519566 | 442939 | - | - | SM1139D0 | Moieciu | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy Trading, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Eva Energy, Gaz Est, Hermes Energy, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Ottogaz, Premier Energy, Restart Energy, RWE, Top Gas Network, WIEE, Tinmar | Premier Energy | august - septembrie |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
149 | - | X | Reabilitare 28" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita | 85582 | Secuieni HG | Harghita | 528595 | 498017 | 528595 | 498017 | - | - | SM0374D0 | Secuieni I HG | - | - | - | - | SM-SD001 | E.on Energie, Electrica Furnizare, Engie, Electric&Gas, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Petrom Gas, Restart Energy, RWE | Hargaz Hatghita Gaz | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
150 | - | X | Reabilitare 28" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita | 85582 | Secuieni HG | Harghita | 528595 | 498017 | 528595 | 498017 | - | - | SM0374D1 | Secuieni II HG | - | - | - | - | SM-SD001 | E.on Energie, Electrica Furnizare, Engie, Electric&Gas, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Petrom Gas, Restart Energy, RWE | Hargaz Hatghita Gaz | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
151 | - | X | Reabilitare 28" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita | 83525 | Cristuru Secuiesc | Harghita | 502769 | 530742 | 502769 | 530742 | - | - | SM0373D0 | Cristuru Secuiesc | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
152 | - | X | Reabilitare 28" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita | 85127 | Porumbenii Mici | Harghita | 508388 | 530078 | 508388 | 530078 | - | - | SM0382D0 | Porumbenii Mici | - | - | - | - | SM-SD001 | E.on Energie, Electrica Furnizare, Engie, Electric&Gas, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Petrom Gas, Restart Energy, RWE | Hargaz Hatghita Gaz | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
153 | - | X | Reabilitare 28" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita | 85127 | Porumbenii Mari | Harghita | 510975 | 529795 | 510975 | 529795 | - | - | SM0383D0 | Porumbenii Mari | - | - | - | - | SM-SD001 | E.on Energie, Electrica Furnizare, Engie, Electric&Gas, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Petrom Gas, Restart Energy, RWE | Hargaz Hatghita Gaz | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
154 | - | X | Reabilitare 28" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita | 85127 | Lutița | Harghita | 514498 | 528363 | 514498 | 528363 | - | - | SM0384D0 | Lutița | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
155 | - | X | Reparație după inspecție 32" Cosmești - Onești , multiple zone | 174922 | Mărășești | Vrancea | 671646.37 | 489878.34 | 671646.37 | 489878.34 | - | - | SM0516D2 | Mărășești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
156 | - | X | Reparație după inspecție 32" Cosmești - Onești , multiple zone | 176212 | Doaga | Vrancea | 677156.45 | 485571.49 | 677156.45 | 485571.49 | - | - | SM0511D2 | SC MBM Doaga | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
157 | - | X | Reparație după inspecție 32" Cosmești - Onești , multiple zone | 176212 | Doaga | Vrancea | 677156.45 | 485571.49 | 677156.45 | 485571.49 | - | - | SM0511D1 | SC Somaco Holding PL Doaga | - | - | - | - | SM-CF001 | Enel Energie | Somaco Holding | aprilie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
158 | - | X | Reparație după inspecție 32" Cosmești - Onești , multiple zone | 174744 | Focșani | Vrancea | 668732.43 | 471274.5 | 668732.43 | 471274.5 | - | - | SM0512D0 | Focșani | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
159 | - | X | Reparație după inspecție 32" Cosmești - Onești , multiple zone | 174744 | Focșani | Vrancea | 668726.07 | 471267.26 | 668726.07 | 471267.26 | - | - | SM1110D0 | Odobești | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Enel Energie, Engie, Gazmir, Cis Gaz, Enel Muntenia, Entrex, Nova Power, Petrom Gas, Restart Energy | Gazmir Iași | aprilie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
160 | - | X | Reparație după inspecție 32" Cosmești - Onești , multiple zone | 175055 | Panciu | Vrancea | 664854.47 | 487960.19 | 664854.47 | 487960.19 | - | - | SM1109D0 | Panciu | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Enel Energie, Engie, Gazmir, Cis Gaz, Enel Muntenia, Entrex, Nova Power, Petrom Gas, Restart Energy | Gazmir Iași | aprilie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
161 | - | X | Înlocuire 2 tronsoane pe conducta 3” racord alimentare SRM Bisericani, zona Bisericani | 124938 | Bisericani | Neamț | 594524.28 | 607357.26 | 594524.28 | 607357.26 | - | - | SM0456D0 | Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani | - | - | - | - | SM-CF001 | Met Romania | Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani | mai |  |  |  |  | Bacău | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
162 | - | X | Deviere 20" Moinești - Dărmănești, zona Moinești | 20876 | Moinești | Bacău | 613113.21 | 553437.6 | 613113.21 | 553437.6 | - | - | SM0440D0 | Moinești I Dealu Mare | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | august |  |  |  |  | Bacău | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
163 | - | X | Deviere 20" Moinești - Dărmănești, zona Moinești | 20876 | Moinești | Bacău | 612206.32 | 550311.31 | 612206.32 | 550311.31 | - | - | SM0437D0 | Moinești II Văsâiești | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | august |  |  |  |  | Bacău | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
164 | - | X | Refacere sudură pe 4” racord alimentare SRM Livezi localitate, în zona de cuplare în 20” Helegiu - Racova, fir I, zona Livezi | 23289 | Livezi | Bacău | 633228.87 | 546356.48 | 633228.87 | 546356.48 | - | - | SM0445D0 | SC Olympus Spedition Livezi | - | - | - | - | SM-CF001 | Tinmar | SC Olympus Spedition SRL | iulie |  |  |  |  | Bacău | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
165 | - | X | Înlocuire cupon 4” racord alimentare SRM Chizătău, zona Chizătău | 155797 | Chizătău | Timiș | 245548.82 | 478985.71 | 244953.95 | 477628.21 | - | - | SM0936D0 | Chizătău | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | aprilie - iunie |  |  |  |  | Arad | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
166 | - | X | Montarea 12” racord alimentare SRM Glimboca din Vest I subteran, zona Glimboca | 52936 | Glimboca | Timiș | 291179.96 | 447187.58 | 291402.51 | 447056.39 | - | - | SM0325D0 | Glimboca | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | aprilie - iunie |  |  |  |  | Arad | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
167 | - | X | Interconactare 32" Moșu - Podișor cu 16" Gura Șutți, zona Slobozia Moare și relocare Rv16 cu refulator. | 68627 | Răcari | Dâmbovița | 555001.09 | 349955.82 | 569137.31 | 334164.8 | - | - | SM0145D0 | Răcari | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | iunie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
168 | - | X | Interconactare 32" Moșu - Podișor cu 16" Gura Șutți, zona Slobozia Moare și relocare Rv16 cu refulator. | 105534 | Tărtășești | Dâmbovița | 555001.09 | 349955.82 | 569137.31 | 334164.8 | - | - | SM0112D0 | Tărtășești | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy Trading, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Eva Energy, Gaz Est, Hermes Energy, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Ottogaz, Premier Energy, Restart Energy, RWE, Top Gas Network, WIEE, Tinmar | Premier Energy | iunie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
169 | - | X | Interconactare 32" Moșu - Podișor cu 16" Gura Șutți, zona Slobozia Moare și relocare Rv16 cu refulator. | 103997 | Săbăreni | Giurgiu | 555001.09 | 349955.82 | 569137.31 | 334164.8 | - | - | SM1086D0 | Joița | - | - | - | - | SM-SD001 | Enel Energie, Engie, Enel Muntenia, Euro Seven Industry, Petrom Gas | EuroSeven | iunie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
170 | - | X | Modificări panou Vaidei pentru separare SNT fată de conductele colectoare Romgaz, zona Vaidei | 118575 | Vaidei | Mureș | 445645.76 | 555757.57 | 445645.76 | 555757.57 | - | - | - | - | - | - | PM0136 | Vaideiu SU | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas | Romgaz | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Cluj | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
171 | - | X | Înlocuire cupon conductă 20” Adjudul Vechi - Siliștea, zona Malul Alb | 76692 | Matca | Galați | 689722 | 482285.32 | 702807.18 | 468728.4 | - | - | SM0980D0 | Matca (Vega 93) | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, Enel Energie, Engie, Enel Muntenia, Gas Est, WIEE | Vega 93 | mai - iulie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
172 | - | X | Reabilitare 4” racord alimentare SRM Zagna Vădeni, tronson 1 (km1+206 - km1+963), zona Vădeni, L=757m și tronson 4 (km2+445 - km2+595), zona Vădeni, L=150m | 44391 | Vădeni | Brăila | 726933.61 | 434717.27 | 728777.17 | 433056.66 | - | - | SM0532D0 | Zagna Vădeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | iunie - august |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
173 | - | X | Reabilitare 24” Peceneaga - Siliștea, tronson 1 (km37+915 - km38+165) zona Țichilești | 43313 | Gropeni | Brăila | 728735.12 | 411121.88 | 728184.03 | 400321.14 | - | - | SM0115D0 | SC Tebu Consult Invest Gropeni | - | - | - | - | SM-CF001 | Tinmar | Tebu Consult Invest | iulie - septembrie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
174 | - | X | Reabilitare 24” Peceneaga - Siliștea, tronson 1 (km37+915 - km38+165) zona Țichilești | 44177 | Tichilești | Brăila | 728735.12 | 411121.88 | 728184.03 | 400321.14 | - | - | SM0528D0 | Tichilești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | iulie - septembrie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
175 | - | X | 20” Schitu Golești - Tigveni, zona Borobănești | 19249 | Blaju | Argeș | 465487.52 | 404571.14 | 474251.54 | 409341.65 | - | - | - | - | - | - | PM0288 | Ciofrângeni | PM-PP001 | Amromco | Amromco | iunie - iulie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
176 | - | X | 20” Schitu Golești - Tigveni, zona Borobănești | 13819 | Albeștii de Argeș | Argeș | 465487.52 | 404571.14 | 474251.54 | 409341.65 | - | - | SM1244D0 | Albeștii de Argeș | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | iunie - iulie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
177 | - | X | Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu | 80515 | Hurezani | Gorj | 453702.586 | 343855.375 | 463374.121 | 337922.342 | - | - | - | - | PM0205 | Hurezani SU | - | - | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas | Romgaz | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
178 | - | X | Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu | 80506 | Hurezani | Gorj | 453702.586 | 343855.375 | 463374.121 | 337922.342 | - | - | - | - | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
179 | - | X | Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu | 80757 | Hurezani | Gorj | 453702.586 | 343855.375 | 463374.121 | 337922.342 | - | - | - | - | PM0253 | Hurezani Bustuchini | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
180 | - | X | Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu | 172377 | Popești | Vâlcea | 453702.586 | 343855.375 | 463374.121 | 337922.342 | - | - | - | - | PM0034 | Popești Lăpușata | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
181 | - | X | Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu | 168434 | Tătărani | Vâlcea | 453702.586 | 343855.375 | 463374.121 | 337922.342 | - | - | - | - | PM0068 | Tătărani | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
182 | - | X | Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu | 170872 | Pârâienii de Jos | Vâlcea | 453702.586 | 343855.375 | 463374.121 | 337922.342 | - | - | - | - | PM0259 | Pârâienii de Jos | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
183 | - | X | Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu | 170346 | Grădiștea | Vâlcea | 453702.586 | 343855.375 | 463374.121 | 337922.342 | - | - | - | - | PM0053 | Grădiștea | - | - | PM-PP001 | Petrom, Romgaz | Romgaz, Petrom | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
184 | - | X | Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu | 82243 | Stejari (Bălcești) | Gorj | 453702.586 | 343855.375 | 463374.121 | 337922.342 | - | - | - | - | PM0206 | Piscu Stejari SU | - | - | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas | Romgaz | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
185 | - | X | Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu | 80070 | Hălăngești | Gorj | 453702.586 | 343855.375 | 463374.121 | 337922.342 | - | - | - | - | PM0064 | Hălăngești | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
186 | - | X | Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu | 174290 | Zătreni | Vâlcea | 453702.586 | 343855.375 | 463374.121 | 337922.342 | - | - | - | - | PM0270 | SU Zătreni | - | - | PM-PP001 | Amromco, Romgaz, Foraj Sonde | Romgaz, Amromco, Foraj Sonde | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
187 | - | X | Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu | 174290 | Zătreni | Vâlcea | 453702.586 | 343855.375 | 463374.121 | 337922.342 | - | - | - | - | PM0054 | Zătreni | - | - | PM-PP001 | Amromco, Romgaz | Romgaz, Amromco | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
188 | - | X | Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu | 171209 | Mamu | Vâlcea | 453702.586 | 343855.375 | 463374.121 | 337922.342 | - | - | - | - | PM0296 | Mamu (Crețeni) | - | - | PM-PP001 | Petrom | Petrom | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
189 | - | X | Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu | 171218 | Mădulari | Vâlcea | 453702.586 | 343855.375 | 463374.121 | 337922.342 | - | - | - | - | PM0191 | Mădulari | - | - | PM-PP001 | Amromco, Petrom | Petrom, Amromco | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
190 | - | X | Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav | 40465 | Victoria | Brașov | 477274.22 | 468853.16 | 477279.47 | 468856.94 | - | - | SM0905D0 | Purolite Victoria | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | SC Purolite SRL | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
191 | - | X | Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav | 40465 | Victoria | Brașov | 478097.99 | 469039.5 | 478569.1 | 467370 | - | - | SM0822D2 | SC Maxam Victoria | - | - | - | - | SM-CF001 | Met Romania | SC Maxam Romania SRL | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
192 | - | X | Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav | 42236 | Viștea de Jos | Brașov | 479576.79 | 471230.97 | 478777.33 | 476193.93 | - | - | SM0809D0 | Viștea de Jos | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
193 | - | X | Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav | 42236 | Viștea de Sus | Brașov | 479578.35 | 471227.52 | 479605.08 | 471246.75 | - | - | SM0230D0 | Viștea de Sus | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
194 | - | X | Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav | 42236 | Drăguș | Brașov | 481803.7 | 471607.21 | 482085.97 | 473276.71 | - | - | SM0810D0 | Drăguș | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
195 | - | X | Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav | 42236 | Olteț | Brașov | 482046.98 | 473312.4 | 481375.422 | 477970.93 | - | - | SM0966D0 | Olteț | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
196 | - | X | Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav | 42464 | Sâmbăta de Sus | Brașov | 486273.75 | 474800.18 | 486437.49 | 474249.06 | - | - | SM0807D0 | Sâmbăta de Sus | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
197 | - | X | Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav | 42307 | Voivodeni | Brașov | 489187.19 | 476387.69 | 489197.85 | 476707.81 | - | - | SM0229D0 | Voivodeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
198 | - | X | Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav | 40278 | Făgăraș | Brașov | 496727.57 | 478351.2 | 496773.84 | 478398.9 | - | - | SM0806D0 | Fabrica de Pulberi Făgăraș | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | SC Fabrica de pulberi SA | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
199 | - | X | Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav | 41738 | Săsciori | Brașov | 497377.92 | 476472.01 | 496778.97 | 473803.44 | - | - | SM0892D0 | Săsciori | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
200 | - | X | Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav | 41738 | Recea | Brașov | 496931.86 | 473797.77 | 496084.97 | 470728.92 | - | - | SM0965D0 | Recea | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
201 | - | X | Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav | 41113 | Hârșeni | Brașov | 500705.2 | 472525.99 | 498521.94 | 476489.58 | - | - | SM0770D0 | Hârșeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
202 | - | X | Lucrari privind sistematizarea SNT din zona Coroi - Laslău - Senereuș | 120343 | Zagăr | Mureș | 470114.9 | 537983.99 | 470129.82 | 538010.21 | - | - | SM0006D0 | Zagăr | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
203 | - | X | Lucrari privind sistematizarea SNT din zona Coroi - Laslău - Senereuș | 115637 | Senereuș | Mureș | 473158.69 | 537724.02 | 473160.15 | 537716.52 | - | - | SM0007D0 | Senereuș | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
204 | - | X | Înlocuire tronson pe 2” racord alimentare SRM Vârd, zona Vârd | 144456 | Vărd | Sibiu | 467774.94 | 494028.25 | 468618.46 | 494023.6 | - | - | SM0789D0 | Vărd | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
205 | - | X | Adaptare la teren a liniilor de măsură ce urmează a fi instalate prin programul SCADA în NT Racova | 20778 | Buhuși | Bacău | 629697.71 | 580292.79 | 629697.71 | 580292.79 | - | - | SM0446D0 | Buhuși | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Bacău | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
206 | - | X | Înlocuire stație de măsurare gaze SMG Isaccea 1 | 159687 | Isaccea | Tulcea | 775109.53 | 424056.8 | 775109.53 | 424056.8 | - | - | - | - | - | - | PM0106 | Isaccea Import | VPM05 | E.on Gaz Furnizare, WIEE, SCAEP Giurgiu | UKRTRANSGAZ | iunie - septembrie |  |  |  |  | Constanța | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
207 | - | X | Sistematizare conducte în zona NT Moșu | 101564 | Butimanu | Dâmbovița | 575362.143 | 342970.907 | 571035.058 | 354388.152 | - | - | SM1066D0 | Butimanu Înmagazinat | - | - | - | - | VSM01 | Axpo Energy, Petrom Gas | Depogaz | septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
208 | - | X | Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești | 130892 | Strejnic | Prahova | 582017.656 | 384857.523 | 580681.363 | 385825.565 | - | - | SM0124D0 | Strejnic | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
209 | - | X | Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești | 130534 | Ploiești | Prahova | 582017.656 | 384857.523 | 580681.363 | 385825.565 | - | - | SM0130D1 | SC VEGA Ploiești | - | - | - | - | SM-CF001 | Petrom Gas | Rompetrol Vega Ploiești | septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
210 | - | X | Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești | 130534 | Ploiești | Prahova | 582017.656 | 384857.523 | 580681.363 | 385825.565 | - | - | SM0130D2 | Ploiești Nord colonie | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
211 | - | X | Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești | 132075 | Stoenești | Prahova | 582017.656 | 384857.523 | 580681.363 | 385825.565 | - | - | SM0121D0 | Stoienești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
212 | - | X | Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești | 132075 | Aricești Rahtivani | Prahova | 565988.752 | 384473.089 | 566751.095 | 384322.746 | - | - | SM0120D0 | Aricești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
213 | - | X | Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești | 130534 | Ploiești | Prahova | 578793.968 | 380660.897 | 565576.08 | 380715.142 | - | - | SM0122D0 | Crângul lui Bot | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
214 | - | X | 12” Drăgănești Olt - Caracal, subtraversare râu Olt | 125472 | Caracal | Olt | 460257.4093 | 298101.539 | 449764.9228 | 290090.9701 | - | - | SM0934D0 | Caracal | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - iunie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
215 | - | X | 20” Schitu Golești - Tigveni - refacere traversare râu Argeș, zona Valea Danului, et.I și et.II | 13819 | Albeștii de Argeș | Argeș | 474251.5922 | 409341.5399 | 461815.1715 | 401058.3432 | - | - | SM1244D0 | Albești de Argeș | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | iulie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
216 | - | X | 20” Schitu Golești - Tigveni - refacere traversare râu Argeș, zona Valea Danului, et.I și et.II | 19249 | Blaju | Argeș | 474251.5922 | 409341.5399 | 461815.1715 | 401058.3432 | - | - | - | - | - | - | PM0288 | Ciofrângeni | PM-PP001 | Amromco | Amronco | iulie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
217 | - | X | Conducta de interconectare între 10” Țeline - Sighișoara și 28” Coroi - Bărcuț | 114514 | Sighișoara | Mureș | 486799.57 | 525649.56 | 486799.57 | 525649.56 | - | - | SM1060D0 | SC Cesiro Sighișoara | - | - | - | - | SM-CF001 | Premier Energy | SC Cesiro Sighișoara SA | iulie - septembrie |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
218 | - | X | Conducta de interconectare între 10” Țeline - Sighișoara și 28” Coroi - Bărcuț | 114514 | Sighișoara | Mureș | 486734.93 | 525366.32 | 486734.93 | 525366.32 | - | - | SM0836D0 | Sighișoara II | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | iulie - septembrie |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
219 | - | X | Conducta de interconectare între 10” Țeline - Sighișoara și 28” Coroi - Bărcuț | 144376 | Țeline | Sibiu | 493019.41 | 509674.06 | 493019.41 | 509674.06 | - | - | - | - | - | - | PM0156 | Țeline | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas | Romgaz | iulie - septembrie |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
220 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Ocna Mureș - Aiud, zona Mirăslău | 5755 | Mirăslău | Alba | 401150.73 | 540763.76 | 401150.73 | 540763.76 | - | - | SM0638D0 | Mirăslău | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | iulie - septembrie |  |  |  |  | Cluj | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
221 | - | X | Punere în siguranță a conductei 10” Ocna Mureș - Aiud, zona Mirăslău | 5755 | Mirăslău | Alba | 401150.73 | 540763.76 | 401150.73 | 540763.76 | - | - | SM0638D0 | Mirăslău | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | iulie - septembrie |  |  |  |  | Cluj | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
222 | - | X | Redimensionare racord SRM Ford Craiova | 69900 | Craiova | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | SM0209D1 | SC Ford Combinat | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | Ford România | august - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
223 | - | X | Redimensionare racord SRM Ford Craiova | 69900 | Craiova | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | SM0209D2 | Ford Craiova Casnici | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | august - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
224 | - | X | Redimensionare racord SRM Ford Craiova | 69900 | Craiova | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | SM0208D0 | Craiova Sud | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | august - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
225 | - | X | Redimensionare racord SRM Ford Craiova | 70110 | Podari | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | SM1053D0 | Podari | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | august - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
226 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 145408 | Cornățel | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0795D0 | Cornățel | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
227 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 144054 | Bradu | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0801D0 | Bradu | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
228 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 144054 | Săcădate | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0796D0 | Săcădate | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
229 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 144054 | Avrig | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0804D0 | SC Premuim Porc Sibiu - Avrig | - | - | - | - | SM-CF001 | E.on Energie | SC Premium Porc Sibiu SRL | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
230 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 144054 | Avrig | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0802D1 | Avrig | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
231 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 144054 | Avrig | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0802D2 | SC Fabrica de sticlă Avrig | - | - | - | - | SM-CF001 | E.on Energie | SC Fabrica de sticlă Avrig SA | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
232 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 144054 | Mârșa | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0819D1 | Mârșa | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
233 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 145355 | Racovița | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0876D0 | Racovița | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
234 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 145355 | Sebeșul de Sus | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0903D0 | Sebeșul de Sus | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
235 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 145934 | Sebeșul de Jos | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM1041D0 | Sebeșul de Jos | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
236 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 145934 | Turnu Roșu | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0805D0 | Turnu Roșu | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
237 | - | X | Punere în siguranță a conductei 20” Medieșu Aurit - Abrămuț, zona Culciu Mare | 137540 | Culciu | Satu Mare | 355830.23 | 696040.63 | 355830.23 | 696040.63 | - | - | SM1083D0 | Culciu | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Engie, Met Romania, Premier Energy, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Gaz Est, Nova Power, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, RWE, Tinmar | CPL Concordia | iulie - septembrie |  |  |  |  | Cluj | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
238 | - | X | Punere în siguranță a conductei 20” Medieșu Aurit - Abrămuț, zona Culciu Mare | 138084 | Medieșu Aurit | Satu Mare | 359456.03 | 698833.43 | 359456.03 | 698833.43 | - | - | SM1189D0 | SC ALU Menziken Medieșu Aurit | - | - | - | - | SM-CF001 | Tinmar | S.C. Alu Menziken S.R.L. | iulie - septembrie |  |  |  |  | Cluj | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
239 | - | X | Subtraversare râu Dâmbovița cu conducta inel București, zona Bălăceanca | 101742 | Cernica | Ilfov | 589779.55 | 323979.3 | 600995.25 | 320576.43 | - | - | SM1133D0 | Cernica II (Bălăceanca) | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy Trading, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Eva Energy, Gaz Est, Hermes Energy, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Ottogaz, Premier Energy, Restart Energy, RWE, Top Gas Network, WIEE, Tinmar | Premier Energy | septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
240 | - | X | Modernizare SCG Siliștea | 42682 | Brăila | Brăila | 722659.63 | 428684.71 | 730172.74 | 425143.96 | - | - | SM0529D0 | Brăila | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
241 | - | X | Modernizare SCG Siliștea | 42682 | Brăila | Brăila | 722659.63 | 428684.71 | 730172.74 | 425143.96 | - | - | SM0530D0 | SC Comsuin Brăila | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
242 | - | X | Modernizare SCG Siliștea | 43992 | Siliștea | Brăila | 722659.63 | 428684.71 | 730172.74 | 425143.96 | - | - | SM0183D0 | Siliștea | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
243 | - | X | Modernizare SRM Ișalnița | 70094 | Ișalnița | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 399121.4 | 320728.24 | - | - | SM0207D5 | Craiovița Nouă | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | iulie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
244 | - | X | Modernizare SRM Ișalnița | 70094 | Ișalnița | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 399121.4 | 320728.24 | - | - | SM0207D6 | CET Ișalnița | - | - | - | - | SM-CF001 | Premier Energy | Complexul Energetic Oltenia | iulie - septembrie |  |  |  |  | Craiova | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
245 | - | X | Modernizare SRM Nădrag | 157898 | Nădrag | Timiș | 270637.73 | 460710.63 | 280357.02 | 465232.92 | - | - | SM0323D0 | Nădrag | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | aprilie |  |  |  |  | Arad | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
246 | - | X | Modernizare SRM Chișineu Criș | 9459 | Chișineu Criș | Arad | 234036.92 | 564622.17 | 233939.72 | 564386.77 | - | - | SM0357D0 | Chișineu Criș | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Arad | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
247 | - | X | SRM Clinceni - Eficientizarea sistemului de măsură prin completarea instalației tehnologice cu elemente/echipamente corespunzătoare | 102044 | Clinceni | Ilfov | 574454.519 | 318647.86 | 574454.519 | 318647.86 | - | - | SM0249D1 | Clinceni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | iulie - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
248 | - | X | SRM Clinceni - Eficientizarea sistemului de măsură prin completarea instalației tehnologice cu elemente/echipamente corespunzătoare | 102044 | Clinceni | Ilfov | 574454.519 | 318647.86 | 574454.519 | 318647.86 | - | - | SM0249D2 | Cornetu | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy Trading, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Eva Energy, Gaz Est, Hermes Energy, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Ottogaz, Premier Energy, Restart Energy, RWE, Top Gas Network, WIEE, Tinmar | Premier Energy | iulie - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
249 | - | X | SRM Clinceni - Eficientizarea sistemului de măsură prin completarea instalației tehnologice cu elemente/echipamente corespunzătoare | 102044 | Clinceni | Ilfov | 574454.519 | 318647.86 | 574454.519 | 318647.86 | - | - | SM0249D3 | Clinceni Aeroport | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy Trading, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Eva Energy, Gaz Est, Hermes Energy, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Ottogaz, Premier Energy, Restart Energy, RWE, Top Gas Network, WIEE, Tinmar | Premier Energy | iulie - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
250 | - | X | Adaptare la teren SRM Fălticeni | 146539 | Fălticeni | Suceava | 598080.55 | 662273.55 | 598080.55 | 662273.55 | - | - | SM0490D0 | Fălticeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | iulie - septembrie |  |  |  |  | Bacău | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
251 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig | 144054 | Mârșa | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 453163.52 | 469648.25 | - | - | SM0819D1 | Mârșa | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
252 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig | 145355 | Racovița | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 453163.52 | 469648.25 | - | - | SM0876D0 | Racovița | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
253 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig | 145355 | Sebeșul de Sus | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 453163.52 | 469648.25 | - | - | SM0903D0 | Sebeșul de Sus | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
254 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig | 145934 | Sebeșul de Jos | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 453163.52 | 469648.25 | - | - | SM1041D0 | Sebeșul de Jos | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
255 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig | 145934 | Turnu Roșu | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 453163.52 | 469648.25 | - | - | SM0805D0 | Turnu Roșu | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Mediaș | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
256 | - | X | Punere în siguranță a racordului de alimentare SRM Răcăciuni, zona popas turistic Dumbrava | 24766 | Răcăciuni | Bacău | 653353.09 | 541163.36 | 653353.09 | 541163.36 | - | - | SM0505D0 | Răcăciuni | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Bacău | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
257 | - | X | Punere în siguranță a racordului de alimentare SRM Brăila, zona Ferma Agricolă | 42682 | Brăila | Brăila | 722659.63 | 428684.71 | 730172.74 | 425143.96 | - | - | SM0529D0 | Brăila | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | martie - iunie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
258 | - | X | Punere în siguranță a racordului de alimentare SRM Brăila, zona Ferma Agricolă | 42682 | Brăila | Brăila | 722659.63 | 428684.71 | 730172.74 | 425143.96 | - | - | SM0530D0 | SC Comsuin Brăila | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | martie - iunie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
259 | - | X | Punere în siguranță a racordului de alimentare SRM Brăila, zona Ferma Agricolă | 43992 | Siliștea | Brăila | 722659.63 | 428684.71 | 730172.74 | 425143.96 | - | - | SM0183D0 | Siliștea | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | martie - iunie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
260 | - | X | Modernizare SRM Buzău - montare 2 linii de măsură cu CT și PTZ | 44818 | Buzău | Buzău | 643078.65 | 405160.18 | 643078.65 | 405160.18 |  |  | SM0179D0 | Buzău | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
261 | - | X | Lucrări de mentenanță în SRM Focșani (eliminare robinet defect și înlocuire 2 cupoane pe 10” racord SRM Focșani) | 174744 | Focșani | Vrancea | 671293.57 | 488277.02 | 668732.43 | 471274.5 | - | - | SM0512D0 | Focșani | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | iunie - august |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
262 | - | X | Lucrări de mentenanță în SRM Focșani (eliminare robinet defect și înlocuire 2 cupoane pe 10” racord SRM Focșani) | 174744 | Focșani | Vrancea | 671293.57 | 488277.02 | 668732.43 | 471274.5 | - | - | SM1110D0 | Odobești | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Enel Energie, Engie, Gazmir, Cis Gaz, Enel Muntenia, Entrex, Nova Power, Petrom Gas, Restart Energy | Gazmir Iași | iunie - august |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
263 | - | X | Lucrări de mentenanță în SRM Focșani (eliminare robinet defect și înlocuire 2 cupoane pe 10” racord SRM Focșani) | 175055 | Focșani | Vrancea | 671293.57 | 488277.02 | 668732.43 | 471274.5 | - | - | SM1109D0 | Panciu | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Enel Energie, Engie, Gazmir, Cis Gaz, Enel Muntenia, Entrex, Nova Power, Petrom Gas, Restart Energy | Gazmir Iași | iunie - august |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
264 | - | X | Reabilitare după investigarea cu PIG inteligent a conductei 20” Albești - Urziceni | 46910 | Glodeanu - Siliștea | Buzău | 651930.69 | 392022.13 | 627372.49 | 359124.67 | - | - | SM1099D0 | Glodeanu - Siliștea (Cașota) | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
265 | - | X | Reabilitare după investigarea cu PIG inteligent a conductei 20” Albești - Urziceni | 47578 | Florica | Buzău | 651930.69 | 392022.13 | 627372.49 | 359124.67 | - | - | - | - | - | - | PM0023 | Florica | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas | Romgaz | mai - septembrie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
266 | - | X | Reabilitare după investigarea cu PIG inteligent a conductei 20” Albești - Urziceni | 103283 | Gârbovi | Ialomița | 651930.69 | 392022.13 | 627372.49 | 359124.67 | - | - | - | - | - | - | PM0029 | Gârbovi | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas | Romgaz | mai - septembrie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
267 | - | X | Reabilitare după investigarea cu PIG inteligent a conductei 20” Albești - Urziceni | 103283 | Gârbovi | Ialomița | 651930.69 | 392022.13 | 627372.49 | 359124.67 | - | - | - | - | - | - | PM0036 | Gârbovi Petrom | PM-PP001 | Petrom | Petrom | mai - septembrie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
268 | - | X | Relocare și protecție 10” racord alimentare SRM Tecuci (lucrare CNAIR) | 75203 | Tecuci | Galați | 688259.42 | 481764.06 | 676439.73 | 508914.99 | - | - | SM0513D0 | Tecuci | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | martie - iunie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
269 | - | X | Relocare și protecție conductă 20” Onești - Șendreni și eliminare separator, zona Buciumeni (lucrare CNAIR) | 66438 | Buciumeni | Galați | 688259.42 | 481764.06 | 676439.73 | 508914.99 | - | - | SM0515D0 | Buciumeni Mănăstire | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | martie - iunie |  |  |  |  | Brăila | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
270 | - | X | Montare/înlocuire îmbinare electroizolantă pe conducta 10 ¾″ Tazlău-Săvinești | 124616 | Tazlău | Neamț | 613260.5 | 581376.35 | 613260.5 | 581376.35 | - | - | SM0452D0 | Tazlău | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | iulie - septembrie |  |  |  |  | Bacău | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
271 | - | X | Montare/înlocuire îmbinare electroizolantă pe conducta 10 ¾″ Tazlău-Săvinești | 124616 | Tazlău | Neamț | 613272.08 | 581287.35 | 613272.08 | 581287.35 | - | - | - | - | - | - | PM0096 | Tazlău | PM-PP001 | E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas | Romgaz | iulie - septembrie |  |  |  |  | Bacău | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
272 | - | X | Lucrări mentenanță în SRM Dorohoi | 36006 | Dorohoi | Suceava | 606364.96 | 718203.92 | 606364.96 | 718203.92 | - | - | SM0496D0 | Dorohoi | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | iulie - septembrie |  |  |  |  | Bacău | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
273 | - | X | Lucrări mentenanță în SRM Pașcani | 95391 | Pașcani | Iași | 631978.04 | 640286.24 | 631978.04 | 640286.24 | - | - | SM0474D0 | Pașcani II | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | iulie - septembrie |  |  |  |  | Bacău | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
274 | - | X | SRM Feliceni - înlocuire contor/scadență la verificarea metrologică | 83197 | Feliceni | Harghita | 520933 | 529522 | 520933 | 529522 | - | - | SM0410D0 | Feliceni | - | - | - | - | SM-SD001 | E.on Energie, Electrica Furnizare, Engie, Electric&Gas, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Petrom Gas, Restart Energy, RWE | Hargaz Harghita Gaz | mai |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
275 | - | X | SRM Ghindari - înlocuire contor/scadență la verificarea metrologică | 117042 | Ghindari | Mureș | 494821 | 555599 | 494821 | 555599 | - | - | SM0830D0 | Ghindari | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | august |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
276 | - | X | SRM Lutița - înlocuire contor/scadență | 85127 | Lutița | Harghita | 514498 | 528363 | 514498 | 528363 | - | - | SM0384D0 | Lutița | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar | Delgaz Grid | septembrie |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
277 | - | X | SRM Mugeni - înlocuire contor/scadență | 85127 | Mugeni | Harghita | 517658 | 528153 | 517658 | 528153 | - | - | SM0409D0 | Mugeni | - | - | - | - | SM-SD001 | E.on Energie, Electrica Furnizare, Engie, Electric&Gas, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Petrom Gas, Restart Energy, RWE | Hargaz Harghita Gaz | septembrie |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
278 | - | X | SRM Secuieni II - înlocuire contor/scadență | 85582 | Secuieni | Harghita | 528595 | 498017 | 528595 | 498017 | - | - | SM0374D1 | Secuieni II HG | - | - | - | - | SM-SD001 | E.on Energie, Electrica Furnizare, Engie, Electric&Gas, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Petrom Gas, Restart Energy, RWE | Hargaz Harghita Gaz | aprilie |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
279 | - | X | SRM Poiana Brașov - Modificare ocolitor exterior/montare 2 robineți pentru asigurarea cu gaze a consumatorului în cazul intervenției la contorul cu turbină | 40198 | Brașov | Brașov | 543202 | 455664 | 543202 | 455664 | - | - | SM0054D0 | Poiana Brașov | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | mai - iulie |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
280 | - | X | SRM Brașov II - Mentenanță SRM și înlocuire robineți defecți | 40198 | Brașov | Brașov | 554708 | 461528 | 554708 | 461528 | - | - | SM0866D0 | Brașov II | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | august - septembrie |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
281 | - | X | SRM Rucăr - Montare panou măsurare de vară | 42236 | Rucăr | Argeș | 514201 | 431835 | 514201 | 431835 | - | - | SM0938D0 | Rucăr | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - mai |  |  |  |  | Brașov | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
282 | - | X | Lucrări mentenanță în SRM Măgurele București și la robinet R11 de pe 20” racord alimentare SRM Măgurele București | 179409 | Măgurele | Ilfov | 582592.2 | 319209.91 | 583339.9 | 319846.43 | - | - | SM0252D0 | Măgurele București | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | iunie - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
283 | - | X | Lucrări mentenanță SRM București Titan | 179132 | București | București | 594983.09 | 325118 | 594983.09 | 325118 | - | - | SM0157D0 | București Titan | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | iunie - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
284 | - | X | Lucrări mentenanță SRM București 16 Februarie | 179132 | București | București | 580043.24 | 331376.45 | 580043.24 | 331376.45 | - | - | SM0144D0 | București 16 Februarie | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | iunie - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
285 | - | X | Lucrări mentenanță SRM București CET Vest | 179132 | București | București | 577631.24 | 325148.55 | 577631.24 | 325148.55 | - | - | SM0151D0 | București CET Vest | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | iunie - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
286 | - | X | Lucrări mentenanță robinete INEL 28" București R38 - R32, zona Tunari și mentenanță SRM Tunari București | 105570 | Tunari | Ilfov | 582231.01 | 338981.56 | 596615.7 | 334108.88 | - | - | SM0168D0 | București Tunari | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
287 | - | X | Lucrări mentenanță robinete INEL 28" București R38 - R32, zona Tunari și mentenanță SRM Tunari București | 105419 | Stefanestii de Jos | Ilfov | 582231.01 | 338981.56 | 596615.7 | 334108.88 | - | - | SM1072D0 | Ștefăneștii de Jos | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
288 | - | X | Lucrări mentenanță robinete INEL 28" București R38 - R32, zona Tunari și mentenanță SRM Tunari București | 179481 | Otopeni | Ilfov | 582231.01 | 338981.56 | 596615.7 | 334108.88 | - | - | SM0169D0 | SC Eurial Invest Otopeni | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | SC Eurial Invest SRL | mai - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
289 | - | X | Lucrări mentenanță robinete INEL 28" București R38 - R32, zona Tunari și mentenanță SRM Tunari București | 105570 | Tunari | Ilfov | 582231.01 | 338981.56 | 596615.7 | 334108.88 | - | - | SM0168D1 | Cartier Pipera | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy Trading, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Eva Energy, Gaz Est, Hermes Energy, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Ottogaz, Premier Energy, Restart Energy, RWE, Top Gas Network, WIEE, Tinmar | Premier Energy | mai - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
290 | - | X | Lucrări mentenanță robinet R36 racord Otopeni din conducta INEL 28" București | 179481 | Otopeni | Ilfov | 582230.82 | 338980.55 | 590742.4 | 338430.86 | - | - | SM0127D0 | Otopeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy Trading, Enel Muntenia, Gas&Power, Hermes Energy, Megaconstruct, Next Energy, Petrom Gas, Ottogaz, Renovatio, Restart Energy, WIEE, Tinmar | Ottogaz | mai - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
291 | - | X | Înlocuire flanșă electroizolantă și mentenanță robinete pe racord 2" SRM Linde Chiajna | 179258 | Chiajna | Ilfov | 576729.73 | 326488.7 | 576726.58 | 326494.16 | - | - | SM0154D0 | SC Linde gaz București | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
292 | - | X | Înlocuit robinet R4 Inel București, zona Chiajna | 179249 | Chiajna | Ilfov | 576417.93 | 328975.27 | 577316.43 | 323592.56 | - | - | SM0170D0 | SC Complex Carrefour Chiajna | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
293 | - | X | Înlocuit robinet R4 Inel București, zona Chiajna | 179249 | Chiajna | Ilfov | 576729.73 | 326488.7 | 576726.58 | 326494.16 | - | - | SM0154D0 | SC Linde gaz Bucuresti | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
294 | - | X | Lucrări mentenanță robinete și înlocuit flanță Electroizolantă racord 6" PM Fierbinți | 68903 | Dridu | Ialomița | 617333.46 | 351097.3 | 616539.22 | 351926.88 | - | - | - | - | - | - | PM0030 | Fierbinți | PM-PP001 | Amromco, Romgaz | Romgaz, Amromco | mai - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
295 | - | X | Lucrări mentenanță robinete R39 Fir 20", zona Breaza | 131103 | Nistorești | Prahova | 551743.01 | 412063.37 | 554065.31 | 408540.65 | - | - | SM0087D0 | SC Izvorul Rece Nistorești | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | Izvorul Rece - CD | mai - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
296 | - | X | Lucrări mentenanță robinete racord 6" SRM Posada | 131336 | Posada | Prahova | 544314.79 | 424330.17 | 548826.61 | 419945.76 | - | - | SM0081D0 | Posada | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
297 | - | X | Lucrări mentenanță robinete contor US 28" Posada | 131336 | Posada | Prahova | 544314.79 | 424330.17 | 548826.61 | 419945.76 | - | - | SM0081D0 | Posada | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
298 | - | X | Înlocuire robinet R35 racord 6” SRM Corbeanca | 102160 | Corbeanca | Ilfov | 582927.05 | 343929.48 | 582899.33 | 344014.35 | - | - | SM0148D0 | Corbeanca | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie iunie - septembrie |  |  |  |  | București |  | Lipsă materiale necesare | [24 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
299 | - | X | Înlocuire robinet R36 racord 20” SRM Balotești și SRM Snagov | 100969 | Balotești | Ilfov | 590234.44 | 345044.89 | 575868.51 | 342761.45 | - | - | SM0198D0 | Balotești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Restart Energy, E.on Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Met Romania, Aderro GP, Enel Muntenia, Entrex Services, Megaconstruct, Aderro GP, Tinmar, Energie Muntenia, Entrex, Petrom | Megaconstruct | aprilie - septembrie iunie - septembrie |  |  |  |  | București |  | Lipsă materiale necesare | [24 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
300 | - | X | Înlocuire robinet R36 racord 20” SRM Balotești și SRM Snagov | 105160 | Snagov | Ilfov | 590234.44 | 345044.89 | 575868.51 | 342761.45 | - | - | SM0922D0 | Snagov | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, Conef Gaz, Megaconstruct, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Petrom, Eva Energy, Energy Gas Provider, Ottogaz | Premier Energy | aprilie - septembrie iunie - septembrie |  |  |  |  | București |  | Lipsă materiale necesare | [24 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
301 | - | X | Lucrări de mentenanță în SRM Bănești PH | 132315 | Bănești | Prahova | 559787.947 | 399683.531 | 559787.947 | 399683.531 | - | - | SM0092D0 | Bănești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Retele | aprilie - septembrie mai - septembrie |  |  |  |  | București |  | Lucrare executată în funcție de disponibilitatea SMIR | [24 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
302 | - | X | Înlocuire instalație mecanică SRM Aricești II | 132075 | Aricești - Arhivani | Prahova | 571087.15 | 385433 | 571087.15 | 385433 | - | - | SM1123D0 | Aricești II | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Retele | ianuarie - mai aprilie - mai |  |  |  |  | București |  | Datorită sezonului rece distribuitorul nu acceptă oprirea furnizării gazelor | [24 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
303 | - | X | Relocare instalație mecanică veche de la Aricești II la Stăncești | 130892 | Ploiești | Prahova | 571593.42 | 373696.77 | 571593.42 | 373696.77 | - | - | SM0140D0 | Stăncești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Retele | martie - august aprilie - august |  |  |  |  | București |  | Lucrare efectuată după finalizarea lucrării de la poziția 302, ”Înlocuire instalație mecanică SRM Aricești II | [24 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
304 | - | X | Cuplare panou de măsură (nou) SRM Berceni PH | 130614 | Berceni | Prahova | 588004.16 | 381687.76 | 588004.16 | 381687.76 | - | - | SM0875D0 | Berceni PH | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Retele | iunie - septembrie |  |  |  |  | București | [26 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
305 | - | X | Montare/înlocuire îmbinare electroizolantă pe conducta de racord SRM Videle | 151905 | Videle | Teleorman | 543744.139 | 321212.962 | 543274.566 | 310044.615 | - | - | SM1111D0 | Videle | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, Conef Gaz, Megaconstruct, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Petrom, Eva Energy, Energy Gas Provider, Ottogaz | Premier Energy | aprilie - septembrie iunie - septembrie |  |  |  |  | București |  | Lipsă materiale necesare | [24 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
306 | - | X | Montare/înlocuire îmbinare electroizolantă pe conducta de racord SRM Videle | 104225 | Mârșa | Giurgiu | 543744.139 | 321212.962 | 543274.566 | 310044.615 | - | - | SM1165D0 | Depozit 160 Videle | - | - | - | - | SM-SD001 | Petrom | Petrom | aprilie - septembrie iunie - septembrie |  |  |  |  | București |  | Lipsă materiale necesare | [24 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
307 | - | X | Lucrări de mentenanță în SRM Valea Călugărească | 135949 | Valea Călugărească | Prahova | 591733.455 | 384306.786 | 591733.455 | 384306.786 | - | - | SM0136D1 | Valea Călugărească | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Retele | aprilie - septembrie iunie - septembrie |  |  |  |  | București |  | Lipsă instalație odorizare | [24 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
308 | - | X | Lucrări de mentenanță în SRM Valea Călugărească | 135949 | Valea Călugărească | Prahova | 591733.455 | 384306.786 | 591733.455 | 384306.786 | - | - | SM1112D0 | Urlați | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio | Distrigaz Sud Retele | aprilie - septembrie iunie - septembrie |  |  |  |  | București |  | Lipsă instalație odorizare | [24 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
309 | X | - | Întrerupere alimentare cu gaze prin SRM Carei III, datorită defectării regulatorului | 136526 | Carei | Satu Mare | 311881.6221 | 690371.3569 | 311881.6221 | 690371.3569 | - | - | SM0588D1 | Carei III | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, Nova Power, Cez Vânzare, CIS Gaz, Conef Gaz, Concordia Cluj, Cyeb, Delagaz, Design Proiect, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrica Furnizare, Electric Planners, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, E.On Gaz Furnizare, Eva Energy, Premier Energy Trading, Gaz Est, Hargaz, Gazmir, Gaz Vest, Mihoc Oil, Met România, Monsson Trading, Next Energy, Pado Group, Premier Energy, Petrom Gas, Petrom, Prisma Serv, Energy Gas, Revovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Tinmar, Top Gas, Wiee | Delgaz Grid | - | 2019-01-24 | 9:20 | 2019-01-24 | 13:00 | Cluj | Efectuată | - | 2019-01-24 | 9:20 | 2019-01-24 | 12:45 | 2019-01-24 | 11:56 | 2019-01-24 | 11:27 | 890/25.01.2019 | DA |  | 2.1167 | 1 | 1 | 2.6 | 43 | 43 | 3.4167 | 0 | 0
310 | X | - | Lucrări de mentenanță în SRM SC Eurocărămida Biharia | 27436 | Biharia | Bihor | 266941.9665 | 635217.1677 | 266941.9665 | 635217.1677 | - | - | SM1016D0 | SC Eurocărămida Biharia | - | - | - | - | SM-CF001 | Premier Energy | SC Eurocărămida Biharia | - | 2019-01-29 | 9:00 | 2019-01-29 | 17:00 | Cluj | Efectuată | - | 2019-01-29 | 9:14 | 2019-01-29 | 14:15 | 2019-01-29 | 9:50 | 2019-01-29 | 9:28 | 701/18.01.2019 | NU |  | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | -
311 | X | - | Lucrări de mentenanță în SRM Cogenerare Brazi | 130712 | Brazi | Prahova | 578964.7 | 376015.84 | 578964.7 | 376015.84 | SM1248D0 | CECC Brazi | - | - | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie, E.On Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Petrom, Premier Energy, E.On Energie, Enel | OMV Petrom | - | 2019-02-03 | 8:00 | 2019-02-03 | 12:00 | București | Efectuată | - | 2019-02-03 | 8:10 | 2019-02-03 | 11:30 |  |  | 2019-02-03 | 8:14 | 674/01.02.2019 | DA |  | 0.066667 | 1 | 1 | Neinformat | 0 | 8 | 3.3333 | 0 | 0
312 | X | - | Oprire accidentală furnizare gaze spre CET Paroșeni datorită neanunțării în prealabil a OST cu privire la încărcarea suplimentară | 87200 | Vulcan | Hunedoara | 364298 | 430864 | 364298 | 430864 | - | - | SM0269D1 | CET Paroșeni | - | - | - | - | SM-CF001 | Complexul Energetic Hunedoara | CEH Sucursala electrocentrale Paroșeni | - | 2019-03-05 | 8:06 | 2019-03-05 | 8:42 | Arad | Efectuată | - | 2019-03-05 | 8:06 | 2019-03-05 | 8:42 | 2019-03-05 | 10:00 | 2019-03-05 | 9:02 | - | DA |  | 0.93333 | 1 | 1 | 1.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 0
313 | X | - | Cuplare la conducta 16” Costișa - Piatra Neamț a tronsonului de conductă deviat | 124126 | Roznov | Neamț | 614831.21 | 595677.3 | 614831.21 | 595677.3 | - | - | SM1127D0 | Roznov | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel, Met Energy, Prisma Serv, Enel Muntenia, Mihoc, Gas&Power | SC Prisma Serv Company Iași | - | 2019-03-14 | 8:20 | 2019-03-14 | 14:00 | Bacău | Efectuată | - | 2019-03-14 | 8:20 | 2019-03-14 | 16:00 | 2019-03-14 | 9:04 | 2019-03-14 | 8:50 | - | DA |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.73333 | 9 | 9 | 7.6667 | 0 | 0