{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2018-2019"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2018-2019","index":0,"n_rows":382,"n_cols":75,"rows_kept":382,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,21,55,21],[54,22,55,22],[54,27,55,27],[54,29,55,29],[52,19,53,19],[54,6,55,6],[54,20,55,20],[54,7,55,7],[54,8,55,8],[54,9,55,9],[54,10,55,10],[54,11,55,11],[54,12,55,12],[54,13,55,13],[54,14,55,14],[54,15,55,15],[54,16,55,16],[54,17,55,17],[54,18,55,18],[54,19,55,19],[52,21,53,21],[52,22,53,22],[52,27,53,27],[52,29,53,29],[54,5,55,5],[52,4,53,4],[52,5,53,5],[52,6,53,6],[52,7,53,7],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[54,3,55,3],[54,4,55,4],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[52,2,53,2],[52,3,53,3],[52,20,53,20],[52,8,53,8],[52,9,53,9],[52,10,53,10],[52,11,53,11],[52,12,53,12],[52,13,53,13],[52,14,53,14],[52,15,53,15],[52,16,53,16],[52,17,53,17],[52,18,53,18],[8,42,8,51],[8,56,8,64],[10,62,13,62],[10,63,13,63],[10,64,13,64],[10,50,13,50],[9,42,9,44],[9,45,9,47],[10,46,13,46],[10,47,13,47],[9,62,9,64],[10,40,13,40],[9,56,9,58],[9,59,9,61],[10,56,13,56],[10,57,13,57],[10,58,13,58],[10,59,13,59],[10,60,13,60],[10,61,13,61],[10,51,13,51],[10,42,13,42],[10,43,13,43],[10,44,13,44],[10,45,13,45],[10,48,13,48],[10,49,13,49],[9,48,9,51],[10,4,10,10],[10,30,11,31],[10,32,11,33],[12,30,13,30],[12,31,13,31],[12,32,13,32],[12,33,13,33],[11,6,13,6],[11,5,13,5],[11,4,13,4],[11,9,12,10],[11,11,11,14],[10,39,13,39],[10,11,10,18],[12,15,12,16],[10,19,13,19],[10,20,12,21],[10,38,13,38],[12,13,12,14],[12,11,12,12],[8,0,8,28],[10,22,13,22],[10,25,11,26],[10,23,11,24],[10,28,13,28],[12,26,13,26],[12,25,13,25],[12,24,13,24],[10,1,11,2],[12,2,13,2],[12,1,13,1],[10,0,13,0],[11,15,11,18],[12,17,12,18],[11,7,12,8],[10,3,13,3],[14,20,14,21],[12,37,13,37],[10,34,11,35],[10,36,11,37],[12,34,13,34],[12,35,13,35],[12,36,13,36],[10,29,13,29],[10,27,13,27],[12,23,13,23]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Data","Sarbatoare"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2018-11-30","Sf Andrei"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2018-12-01","Ziua Nationala"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2018-12-25","Craciun prima zi"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2018-12-26","Craciun a doua zi"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-01-01","Anul nou prima zi"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-01-02","Anul nou a doua zi"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"parteneri adiacenti","UR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"parteneri adiacenti","UR",null,"2019-01-24","Ziua unirii"]
["EVIDENȚA LIMITĂRILOR ȘI/SAU ÎNTRERUPERILOR PLANIFICATE ȘI NEPLANIFICATE pentru anul gazier 2018 - 2019 / RECORD OF THE PLANNED AND UNPLANNED LIMITATIONS AND/OR INTERRUPTIONS related to the gas year 2018 - 2019",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lucrari neprogramate",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NU6 ",{"$f":"SUBTOTAL(9,AR:AR)","v":69},{"$f":"SUBTOTAL(9,AU:AU)","v":1941},null,"Lucrari programate",null,null,null,null,null,null,null,null,"NU5",{"$f":"SUBTOTAL(9,BF:BF)","v":8},{"$f":"SUBTOTAL(9,BI:BI)","v":310},null,"2019-04-26","Vinerea Mare"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Partener adiacent",null,null,"UR",null,null,null,null,null,null,"NUafectati ",{"$f":"SUBTOTAL(9,AS:AS)","v":69},{"$f":"SUBTOTAL(9,AV:AV)","v":1941},null,"Partener adiacent",null,null,"UR",null,null,null,null,null,"NUafectati ",{"$f":"SUBTOTAL(9,BG:BG)","v":8},{"$f":"SUBTOTAL(9,BJ:BJ)","v":310},null,"2019-04-29","Paste"]
["Nr. crt. / Item No.","Tipul limitării/întreruperii / \nType of limitation/interruption",null,"Denumire lucrare/motiv limitare și/sau întrerupere / \nName of the works/reason for the limitation and/or interruption ","Locația limitării/întreruperii / Location of the limitation/interruption ",null,null,null,null,null,null,"Punct de ieșire/intrare afectat / Affected exit/entry point",null,null,null,null,null,null,null,"Cod punct relevant / Code of the relevant point","Utilizator ST afectat / Affected TS user ",null,"Perioada planificată de execuție a lucrării / Planned period for the execution of the works","Data și ora limitării/întreruperii / Date and hour of the limitation/interruption ",null,"Data și ora reluării prestării serviciului / Date and hour the service supply is resumed",null,"Exploatarea Teritorială / Regional Office","Observații / Comments","Justificarea modificării perioadei planificate de execuție a lucrări","Data și ora efectivă de limitare/întrerupere ",null,"Data și ora efectivă de reluare a prestării serviciului",null,"Data și ora informării UR",null,"Data și ora informării partenerului adiacent",null,"Foaia de manevră","A fost afectat producătorul (în cazul PM) sau consumatorul final (în cazul SM)? \n(DA/NU)","Observatii",null,"Numar de ore de la producerea intreruperii / limitarii pana la anuntarea partenerului adiacent\n (trebuie sa fie mai mic decat 6)","NU6","NUafectati","Numar de ore de la producerea intreruperii / limitarii pana la anuntarea UR\n (trebuie sa fie mai mic decat 6)","NU6","NUafectati","Durata intreruperii / limitarii [ore]\n(daca este mai mare de 24, trebuie sa fie completata celula aferenta de pe coloana AZ)","NU24","Nuafectati","Partener adiacent informat din 12 in 12 ore, daca durata mai mare de 24h\n(DA/NU)","NU6 ",{"$f":"BB9+BC9","v":2010},"IP51",null,"Numar de zile lucratoare de anuntare partener adiacent pana la limitare / intrerupere (trebuie sa fie mai mare de 5)","NU5","NUafectati","Numar de zile de anuntare UR pana la limitare / intrerupere \n(trebuie sa fie mai mare de 5)","NU5","NUafectati","Numar ore intre data anuntata si cea efectiva de reluare\n(trebuie sa fie mai mic sau egal cu 0)","NUreluate","NUafectati","NU5",{"$f":"BO9+BP9","v":318},"IP61",null,"2019-05-01","Ziua muncii"]
[null,null,null,null,"Siruta / Siruta code","Localitate / Locality","Județ / County","Coordonate GPS început / GPS coordinates-beginning",null,"Coordonate GPS sfârșit / GPS coordinates-end",null,"Puncte de ieșire din SNT / NTS exit points",null,null,null,"Puncte de intrare în SNT / NTS entry points ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NUafectati ",{"$f":"BB10+BC10","v":2010},{"$f":"IFERROR(BB11/BB12,1)","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NUafectati ",{"$f":"BO10+BP10","v":318},{"$f":"IF(BO12=0,1,BO11/BO12)","v":1},null,"2019-06-01","Ziua copilului"]
[null,"Neplanificată / Unplanned","Planificată / Planned",null,null,null,null,null,null,null,null,"Limitare / Limitation",null,"Întrerupere / Interruption",null,"Limitare / Limitation",null,"Întrerupere / Interruption",null,null,null,null,null,"Data / Date","Ora / Hour","Data / Date","Ora / Hour",null,null,null,"Data","Ora","Data","Ora","Data","Ora","Data","Ora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NU24",{"$f":"SUBTOTAL(9,AX:AX)","v":11},"IP52",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NUreluare",{"$f":"SUBTOTAL(9,BL:BL)","v":318},"IP62",null,"2019-06-17","Rusalii"]
[null,null,null,null,null,null,null,"X1","Y1","X2","Y2","Cod / Code","Denumire / Name","Cod / Code","Denumire / Name","Cod / Code","Denumire / Name","Cod / Code","Denumire / Name",null,"Utilizator de rețea / Network User","Partener adiacent / Adjacent Partner",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NUafectati",{"$f":"SUBTOTAL(9,AY:AY)","v":11},{"$f":"IFERROR(BB13/BB14,1)","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NUafectati",{"$f":"SUBTOTAL(9,BM:BM)","v":318},{"$f":"IF(BO14=0,1,BO13/BO14)","v":1},null,"2019-08-15","Adormirea Maicii Domnului"]
[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,null,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39]
[{"$f":"SUM(1,$A15)","v":1},"X","-","Înlocuire instalație tehnologică la SRM Gănești",116938,"Gănești","Mureș",450776.63928469998,537967.62167144998,450776.63928469998,537967.62167144998,"-","-","SM0662D0","Gănești","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.On Energie, E.ON Gaz Furnizare, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz&Energie, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network","Delgaz Grid","-","2018-10-02","09:00:00","2018-10-02","17:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2018-10-02","09:00:00","2018-10-02","17:00:00","2018-10-02","09:36:00","2018-10-02","09:22:00","8047/01.10.2018","DA",null,null,{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN16=\"DA\",IF(((AK16+AL16)-(AE16+AF16))*24<-720,\"Neinformat\",((AK16+AL16)-(AE16+AF16))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.36666666663950309},{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",IF(AQ16<6,LEN(TRIM(V16))-LEN(SUBSTITUTE(V16,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",LEN(TRIM(V16))-LEN(SUBSTITUTE(V16,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN16=\"DA\",IF(((AI16+AJ16)-(AE16+AF16))*24<-720,\"Neinformat\",((AI16+AJ16)-(AE16+AF16))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.6000000000349246},{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",IF(AT16<6,LEN(TRIM(U16))-LEN(SUBSTITUTE(U16,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":44},{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",LEN(TRIM(U16))-LEN(SUBSTITUTE(U16,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":44},{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN16=\"DA\",((AG16+AH16)-(AE16+AF16))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":8.0000000000582077},{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",IF(AW16>24,IF(AZ16=\"NU\",0,LEN(TRIM(V16))-LEN(SUBSTITUTE(V16,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",IF(AW16>24,LEN(TRIM(V16))-LEN(SUBSTITUTE(V16,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN16=\"DA\",IF(AK16=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK16+AL16,AE16+AF16,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",IF(AND(BE16>=5,AK16<>\"\"),LEN(TRIM(V16))-LEN(SUBSTITUTE(V16,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",LEN(TRIM(V16))-LEN(SUBSTITUTE(V16,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN16=\"DA\",IF(AI16=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI16+AJ16,AE16+AF16,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",IF(AND(BH16>=5,AI16<>\"\"),LEN(TRIM(U16))-LEN(SUBSTITUTE(U16,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",LEN(TRIM(U16))-LEN(SUBSTITUTE(U16,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN16=\"DA\",((AG16+AH16)-(Z16+AA16))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN16=\"DA\",BK16<=0),LEN(TRIM(V16))-LEN(SUBSTITUTE(V16,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U16))-LEN(SUBSTITUTE(U16,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",LEN(TRIM(V16))-LEN(SUBSTITUTE(V16,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U16))-LEN(SUBSTITUTE(U16,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[2,"X","-","Relocare PM 12 Depo Extras Mureș și cuplare în 24” Corunca - Coroi, fir I, zona Corunca",119242,"Corunca","Mureș",470480.43301733001,544999.72916176997,470480.43301733001,544999.72916176997,"-","-","SM1155D0","Corunca Înmagazinat","-","-","-","-","SM1155D0","Distrigaz Vest, Engie, E.On Gaz Furnizare","DepoMureș","-","2018-10-04","06:00:00","2018-10-04","18:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2018-10-04","06:00:00","2018-10-04","19:45:00","2018-10-04","11:40:00","2018-10-04","11:28:00","8112/02.10.2018","DA",null,null,{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN17=\"DA\",IF(((AK17+AL17)-(AE17+AF17))*24<-720,\"Neinformat\",((AK17+AL17)-(AE17+AF17))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":5.4666666666744277},{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",IF(AQ17<6,LEN(TRIM(V17))-LEN(SUBSTITUTE(V17,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",LEN(TRIM(V17))-LEN(SUBSTITUTE(V17,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN17=\"DA\",IF(((AI17+AJ17)-(AE17+AF17))*24<-720,\"Neinformat\",((AI17+AJ17)-(AE17+AF17))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":5.6666666666278616},{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",IF(AT17<6,LEN(TRIM(U17))-LEN(SUBSTITUTE(U17,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":3},{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",LEN(TRIM(U17))-LEN(SUBSTITUTE(U17,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":3},{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN17=\"DA\",((AG17+AH17)-(AE17+AF17))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":13.749999999941792},{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",IF(AW17>24,IF(AZ17=\"NU\",0,LEN(TRIM(V17))-LEN(SUBSTITUTE(V17,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",IF(AW17>24,LEN(TRIM(V17))-LEN(SUBSTITUTE(V17,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN17=\"DA\",IF(AK17=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK17+AL17,AE17+AF17,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",IF(AND(BE17>=5,AK17<>\"\"),LEN(TRIM(V17))-LEN(SUBSTITUTE(V17,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",LEN(TRIM(V17))-LEN(SUBSTITUTE(V17,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN17=\"DA\",IF(AI17=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI17+AJ17,AE17+AF17,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",IF(AND(BH17>=5,AI17<>\"\"),LEN(TRIM(U17))-LEN(SUBSTITUTE(U17,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",LEN(TRIM(U17))-LEN(SUBSTITUTE(U17,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN17=\"DA\",((AG17+AH17)-(Z17+AA17))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN17=\"DA\",BK17<=0),LEN(TRIM(V17))-LEN(SUBSTITUTE(V17,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U17))-LEN(SUBSTITUTE(U17,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",LEN(TRIM(V17))-LEN(SUBSTITUTE(V17,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U17))-LEN(SUBSTITUTE(U17,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[3,"X","-","Întrerupere accidentală SRM Slatina",125347,"Slatina","Olt",451493,328149,451493,328149,"-","-","SM0947D2","Slatina","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.On Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligop, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, CIS Gaz, Transenergo, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Hermes, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz, Top Gas Network, Covi Construct","Distrigaz Sud Rețele","-","2018-10-04","16:45:00","2018-10-04","18:30:00","Craiova","Efectuată","-","2018-10-04","16:45:00","2018-10-04","18:30:00","2018-10-04","21:11:00","2018-10-04","20:41:00","-","DA",null,null,{"$f":"IF(B18=\"X\",IF(AN18=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN18=\"DA\",IF(((AK18+AL18)-(AE18+AF18))*24<-720,\"Neinformat\",((AK18+AL18)-(AE18+AF18))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":3.933333333407063},{"$f":"IF(B18=\"X\",IF(AN18=\"DA\",IF(AQ18<6,LEN(TRIM(V18))-LEN(SUBSTITUTE(V18,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B18=\"X\",IF(AN18=\"DA\",LEN(TRIM(V18))-LEN(SUBSTITUTE(V18,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B18=\"X\",IF(AN18=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN18=\"DA\",IF(((AI18+AJ18)-(AE18+AF18))*24<-720,\"Neinformat\",((AI18+AJ18)-(AE18+AF18))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":4.4333333334652707},{"$f":"IF(B18=\"X\",IF(AN18=\"DA\",IF(AT18<6,LEN(TRIM(U18))-LEN(SUBSTITUTE(U18,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":44},{"$f":"IF(B18=\"X\",IF(AN18=\"DA\",LEN(TRIM(U18))-LEN(SUBSTITUTE(U18,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":44},{"$f":"IF(B18=\"X\",IF(AN18=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN18=\"DA\",((AG18+AH18)-(AE18+AF18))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":1.7500000001164153},{"$f":"IF(B18=\"X\",IF(AN18=\"DA\",IF(AW18>24,IF(AZ18=\"NU\",0,LEN(TRIM(V18))-LEN(SUBSTITUTE(V18,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B18=\"X\",IF(AN18=\"DA\",IF(AW18>24,LEN(TRIM(V18))-LEN(SUBSTITUTE(V18,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C18=\"X\",IF(AN18=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN18=\"DA\",IF(AK18=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK18+AL18,AE18+AF18,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C18=\"X\",IF(AN18=\"DA\",IF(AND(BE18>=5,AK18<>\"\"),LEN(TRIM(V18))-LEN(SUBSTITUTE(V18,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C18=\"X\",IF(AN18=\"DA\",LEN(TRIM(V18))-LEN(SUBSTITUTE(V18,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C18=\"X\",IF(AN18=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN18=\"DA\",IF(AI18=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI18+AJ18,AE18+AF18,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C18=\"X\",IF(AN18=\"DA\",IF(AND(BH18>=5,AI18<>\"\"),LEN(TRIM(U18))-LEN(SUBSTITUTE(U18,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C18=\"X\",IF(AN18=\"DA\",LEN(TRIM(U18))-LEN(SUBSTITUTE(U18,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C18=\"X\",IF(AN18=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN18=\"DA\",((AG18+AH18)-(Z18+AA18))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C18=\"X\",IF(AN18<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN18=\"DA\",BK18<=0),LEN(TRIM(V18))-LEN(SUBSTITUTE(V18,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U18))-LEN(SUBSTITUTE(U18,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C18=\"X\",IF(AN18=\"DA\",LEN(TRIM(V18))-LEN(SUBSTITUTE(V18,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U18))-LEN(SUBSTITUTE(U18,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[4,"X","-","Devierea conducte 20” Bazna - Turda și 10” Avrămești - Chețani, zona autostrăzii A3 Brașov-Oradea",116046,"Chețani","Mureș",427421.66,551604.23,427421.66,551604.23,"-","-","SM0651D0","Chețani II","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.On Energie, E.ON Gaz Furnizare, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network","Delgaz Grid","-","2018-10-08","08:15:00","2018-10-09","18:00:00","Cluj","Efectuată","-","2018-10-08","08:15:00","2018-10-09","21:00:00","2018-10-08","08:36:00","2018-10-08","08:20:00","11285/04.10.2018","DA",null,null,{"$f":"IF(B19=\"X\",IF(AN19=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN19=\"DA\",IF(((AK19+AL19)-(AE19+AF19))*24<-720,\"Neinformat\",((AK19+AL19)-(AE19+AF19))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":8.3333333255723119E-2},{"$f":"IF(B19=\"X\",IF(AN19=\"DA\",IF(AQ19<6,LEN(TRIM(V19))-LEN(SUBSTITUTE(V19,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B19=\"X\",IF(AN19=\"DA\",LEN(TRIM(V19))-LEN(SUBSTITUTE(V19,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B19=\"X\",IF(AN19=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN19=\"DA\",IF(((AI19+AJ19)-(AE19+AF19))*24<-720,\"Neinformat\",((AI19+AJ19)-(AE19+AF19))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.34999999991850927},{"$f":"IF(B19=\"X\",IF(AN19=\"DA\",IF(AT19<6,LEN(TRIM(U19))-LEN(SUBSTITUTE(U19,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":45},{"$f":"IF(B19=\"X\",IF(AN19=\"DA\",LEN(TRIM(U19))-LEN(SUBSTITUTE(U19,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":45},{"$f":"IF(B19=\"X\",IF(AN19=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN19=\"DA\",((AG19+AH19)-(AE19+AF19))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":36.75},{"$f":"IF(B19=\"X\",IF(AN19=\"DA\",IF(AW19>24,IF(AZ19=\"NU\",0,LEN(TRIM(V19))-LEN(SUBSTITUTE(V19,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B19=\"X\",IF(AN19=\"DA\",IF(AW19>24,LEN(TRIM(V19))-LEN(SUBSTITUTE(V19,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},"DA",null,null,null,null,"",{"$f":"IF(C19=\"X\",IF(AN19=\"DA\",IF(AND(BE19>=5,AK19<>\"\"),LEN(TRIM(V19))-LEN(SUBSTITUTE(V19,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C19=\"X\",IF(AN19=\"DA\",LEN(TRIM(V19))-LEN(SUBSTITUTE(V19,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},"",{"$f":"IF(C19=\"X\",IF(AN19=\"DA\",IF(AND(BH19>=5,AI19<>\"\"),LEN(TRIM(U19))-LEN(SUBSTITUTE(U19,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C19=\"X\",IF(AN19=\"DA\",LEN(TRIM(U19))-LEN(SUBSTITUTE(U19,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C19=\"X\",IF(AN19=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN19=\"DA\",((AG19+AH19)-(Z19+AA19))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C19=\"X\",IF(AN19<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN19=\"DA\",BK19<=0),LEN(TRIM(V19))-LEN(SUBSTITUTE(V19,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U19))-LEN(SUBSTITUTE(U19,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C19=\"X\",IF(AN19=\"DA\",LEN(TRIM(V19))-LEN(SUBSTITUTE(V19,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U19))-LEN(SUBSTITUTE(U19,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[5,"X","-","Devierea conducte 20” Bazna - Turda și 10” Avrămești - Chețani, zona autostrăzii A3 Brașov-Oradea",114710,"Luduș","Cluj",429417.39,560010.37,429417.39,560010.37,"-","-","-","-","PM0122","Luduș","-","-","PM-PP001","Romgaz","Romgaz","-","2018-10-09","08:20:00","2018-10-10","18:00:00","Cluj","Efectuată","-","2018-10-09","08:20:00","2018-10-10","22:45:00","2018-10-09","09:08:00","2018-10-09","08:36:00","11285/04.10.2018","DA",null,null,0.26666666666278616,1,1,0.80000000016298145,1,1,38.416666666686069,1,1,"DA",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[6,"X","-","Devierea conducte 20” Bazna - Turda și 10” Avrămești - Chețani, zona autostrăzii A3 Brașov-Oradea",116046,"Grindeni","Cluj",426418.05712499999,555027.37052600004,426418.05712499999,555027.37052600004,"-","-","SM0657D0","Grindeni","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.On Energie, E.ON Gaz Furnizare, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network","Delgaz Grid","-","2018-10-09","08:20:00","2018-10-09","18:00:00","Cluj","Efectuată","-","2018-10-09","08:20:00","2018-10-09","18:00:00","2018-10-09","09:01:00","2018-10-09","08:40:00","11285/04.10.2018","DA",null,null,0.33333333337213844,1,1,0.6833333334652707,45,45,9.6666666667442769,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[7,"X","-","Dezafectare separator orizontal și eliminarea unui cupon de conductă de pe conducta DN 250mm Calacea-Mașloc din zona SPC Orțișoara",158653,"Sânandrei","Timiș",202718.7,491658.33,202718.7,491658.33,"-","-","SM1020D1","SIRD Sânandrei","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Restart Energy, E.On Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, MET România, Energy Distribution, Gaz Vest, Distrigaz Vest, Tinmar, Electric&Gas, Energy Gas Provider, RWE Energie, Gas&Power, Premier Energy","Gaz Vest","-","2018-10-10","10:15:00","2018-10-10","18:00:00","Arad","Efectuată","-","2018-10-10","10:15:00","2018-10-10","16:25:00","2018-10-10","10:56:00","2018-10-10","10:32:00","8182/28.09.2018","DA",null,null,0.28333333320915699,1,1,0.68333333329064772,17,17,6.1666666666860692,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[8,"X","-","Dezafectare separator orizontal și eliminarea unui cupon de conductă de pe conducta DN 250mm Calacea-Mașloc din zona SPC Orțișoara",158653,"Sânandrei","Timiș",202718.7,491658.33,202718.7,491658.33,"-","-","SM1020D0","Sânandrei","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Restart Energy, E.On Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, MET România, Energy Distribution, Gaz Vest, Distrigaz Vest, Tinmar, Electric&Gas, Energy Gas Provider, RWE Energie, Gas&Power, Premier Energy","Gaz Vest","-","2018-10-10","10:15:00","2018-10-10","18:00:00","Arad","Efectuată","-","2018-10-10","10:15:00","2018-10-10","16:25:00","2018-10-10","10:56:00","2018-10-10","10:32:00","8182/28.09.2018","DA",null,null,0.28333333320915699,1,1,0.68333333329064772,17,17,6.1666666666860692,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[9,"X","-","Dezafectare separator orizontal și eliminarea unui cupon de conductă de pe conducta DN 250mm Calacea-Mașloc din zona SPC Orțișoara",158653,"Cărani","Timiș",203263.74,497564.73,203263.74,497564.73,"-","-","SM1008D0","Cărani","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Restart Energy, E.On Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, MET România, Energy Distribution, Gaz Vest, Distrigaz Vest, Tinmar, Electric&Gas, Energy Gas Provider, RWE Energie, Gas&Power, Premier Energy","Gaz Vest","-","2018-10-10","09:30:00","2018-10-10","18:00:00","Arad","Efectuată","-","2018-10-10","09:30:00","2018-10-10","16:15:00","2018-10-10","13:38:00","2018-10-10","10:08:00","8182/28.09.2018","DA",null,null,{"$f":"IF(B24=\"X\",IF(AN24=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN24=\"DA\",IF(((AK24+AL24)-(AE24+AF24))*24<-720,\"Neinformat\",((AK24+AL24)-(AE24+AF24))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.63333333330228925},{"$f":"IF(B24=\"X\",IF(AN24=\"DA\",IF(AQ24<6,LEN(TRIM(V24))-LEN(SUBSTITUTE(V24,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B24=\"X\",IF(AN24=\"DA\",LEN(TRIM(V24))-LEN(SUBSTITUTE(V24,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B24=\"X\",IF(AN24=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN24=\"DA\",IF(((AI24+AJ24)-(AE24+AF24))*24<-720,\"Neinformat\",((AI24+AJ24)-(AE24+AF24))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":4.1333333333604969},{"$f":"IF(B24=\"X\",IF(AN24=\"DA\",IF(AT24<6,LEN(TRIM(U24))-LEN(SUBSTITUTE(U24,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":17},{"$f":"IF(B24=\"X\",IF(AN24=\"DA\",LEN(TRIM(U24))-LEN(SUBSTITUTE(U24,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":17},{"$f":"IF(B24=\"X\",IF(AN24=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN24=\"DA\",((AG24+AH24)-(AE24+AF24))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":6.75},{"$f":"IF(B24=\"X\",IF(AN24=\"DA\",IF(AW24>24,IF(AZ24=\"NU\",0,LEN(TRIM(V24))-LEN(SUBSTITUTE(V24,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B24=\"X\",IF(AN24=\"DA\",IF(AW24>24,LEN(TRIM(V24))-LEN(SUBSTITUTE(V24,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[10,"X","-","Eliminare dop de sare de pe conducta 10” Țeline - Sighișoara și montare ansamblu filtrare impurități",144401,"Țeline","Sibiu",493019,509674,488369,518128,"-","-","-","-","-","-","PM0156","Țeline","PM-PP001","Romgaz","Romgaz","-","2018-10-09","08:45:00","2018-10-11","16:00:00","Brașov","Efectuată","-","2018-10-09","08:45:00","2018-10-11","16:00:00","2018-10-09","10:39:00","2018-10-09","09:05:00","3988/08.10.2018","DA","Notificarea PA a fost făcută în scris - Convenție",null,{"$f":"IF(B25=\"X\",IF(AN25=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN25=\"DA\",IF(((AK25+AL25)-(AE25+AF25))*24<-720,\"Neinformat\",((AK25+AL25)-(AE25+AF25))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.33333333319751546},{"$f":"IF(B25=\"X\",IF(AN25=\"DA\",IF(AQ25<6,LEN(TRIM(V25))-LEN(SUBSTITUTE(V25,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B25=\"X\",IF(AN25=\"DA\",LEN(TRIM(V25))-LEN(SUBSTITUTE(V25,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B25=\"X\",IF(AN25=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN25=\"DA\",IF(((AI25+AJ25)-(AE25+AF25))*24<-720,\"Neinformat\",((AI25+AJ25)-(AE25+AF25))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":1.8999999999068677},{"$f":"IF(B25=\"X\",IF(AN25=\"DA\",IF(AT25<6,LEN(TRIM(U25))-LEN(SUBSTITUTE(U25,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B25=\"X\",IF(AN25=\"DA\",LEN(TRIM(U25))-LEN(SUBSTITUTE(U25,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B25=\"X\",IF(AN25=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN25=\"DA\",((AG25+AH25)-(AE25+AF25))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":55.249999999883585},{"$f":"IF(B25=\"X\",IF(AN25=\"DA\",IF(AW25>24,IF(AZ25=\"NU\",0,LEN(TRIM(V25))-LEN(SUBSTITUTE(V25,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B25=\"X\",IF(AN25=\"DA\",IF(AW25>24,LEN(TRIM(V25))-LEN(SUBSTITUTE(V25,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},"DA",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[11,"X","-","Cuplare instalație tehnologică nouă a SRMP Timișoara I",155243,"Timișoara","Timiș",210735.38,478039.45,210735.38,478039.45,"-","-","SM0334D0","Timișoara I","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.On Energie, E.ON Gaz Furnizare, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Energie Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network","Delgaz Grid","-","2018-10-11","09:18:00","2018-10-12","18:00:00","Arad","Efectuată","-","2018-10-11","09:18:00","2018-10-11","18:30:00","2018-10-11","09:36:00","2018-10-11","09:18:00","8633/09.10.2018","DA",null,null,{"$f":"IF(B26=\"X\",IF(AN26=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN26=\"DA\",IF(((AK26+AL26)-(AE26+AF26))*24<-720,\"Neinformat\",((AK26+AL26)-(AE26+AF26))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B26=\"X\",IF(AN26=\"DA\",IF(AQ26<6,LEN(TRIM(V26))-LEN(SUBSTITUTE(V26,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B26=\"X\",IF(AN26=\"DA\",LEN(TRIM(V26))-LEN(SUBSTITUTE(V26,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B26=\"X\",IF(AN26=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN26=\"DA\",IF(((AI26+AJ26)-(AE26+AF26))*24<-720,\"Neinformat\",((AI26+AJ26)-(AE26+AF26))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.30000000010477379},{"$f":"IF(B26=\"X\",IF(AN26=\"DA\",IF(AT26<6,LEN(TRIM(U26))-LEN(SUBSTITUTE(U26,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":45},{"$f":"IF(B26=\"X\",IF(AN26=\"DA\",LEN(TRIM(U26))-LEN(SUBSTITUTE(U26,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":45},{"$f":"IF(B26=\"X\",IF(AN26=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN26=\"DA\",((AG26+AH26)-(AE26+AF26))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":9.2000000001280569},{"$f":"IF(B26=\"X\",IF(AN26=\"DA\",IF(AW26>24,IF(AZ26=\"NU\",0,LEN(TRIM(V26))-LEN(SUBSTITUTE(V26,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B26=\"X\",IF(AN26=\"DA\",IF(AW26>24,LEN(TRIM(V26))-LEN(SUBSTITUTE(V26,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[12,"X","-","Lucrări de mentenanță în SRM Noul Săsesc ",144731,"Nou Săsesc","Sibiu",469574.98,511481.71,469574.98,511481.71,"-","-","SM0765D0","Nou Săsesc","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.On Energie, E.ON Gaz Furnizare, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Energie Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network","Delgaz Grid","-","2018-10-11","09:00:00","2018-10-11","14:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2018-10-11","09:00:00","2018-10-11","14:30:00","2018-10-11","09:53:00","2018-10-11","09:33:00","8346/09.10.2018","DA",null,null,{"$f":"IF(B27=\"X\",IF(AN27=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN27=\"DA\",IF(((AK27+AL27)-(AE27+AF27))*24<-720,\"Neinformat\",((AK27+AL27)-(AE27+AF27))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.55000000004656613},{"$f":"IF(B27=\"X\",IF(AN27=\"DA\",IF(AQ27<6,LEN(TRIM(V27))-LEN(SUBSTITUTE(V27,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B27=\"X\",IF(AN27=\"DA\",LEN(TRIM(V27))-LEN(SUBSTITUTE(V27,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B27=\"X\",IF(AN27=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN27=\"DA\",IF(((AI27+AJ27)-(AE27+AF27))*24<-720,\"Neinformat\",((AI27+AJ27)-(AE27+AF27))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.88333333341870457},{"$f":"IF(B27=\"X\",IF(AN27=\"DA\",IF(AT27<6,LEN(TRIM(U27))-LEN(SUBSTITUTE(U27,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":45},{"$f":"IF(B27=\"X\",IF(AN27=\"DA\",LEN(TRIM(U27))-LEN(SUBSTITUTE(U27,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":45},{"$f":"IF(B27=\"X\",IF(AN27=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN27=\"DA\",((AG27+AH27)-(AE27+AF27))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":5.4999999999417923},{"$f":"IF(B27=\"X\",IF(AN27=\"DA\",IF(AW27>24,IF(AZ27=\"NU\",0,LEN(TRIM(V27))-LEN(SUBSTITUTE(V27,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B27=\"X\",IF(AN27=\"DA\",IF(AW27>24,LEN(TRIM(V27))-LEN(SUBSTITUTE(V27,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[13,"X","-","Înlocuire robinet separator de lichid la SRM Certeze",137407,"Certeze","Satu Mare",385764.67,714173.95,385764.67,714173.95,"-","-","SM1215D0","Certeze","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Restart Energy, E.On Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, MET România, Energy Distribution, GAZ Vest, Distrigaz Vest, Tinmar, Electric&Gas, Energy Gas Provider, RWE Energie, GAS&Power, Premier Energy","Gaz Vest","-","2018-10-16","11:10:00","2018-10-16","14:00:00","Cluj","Efectuată","-","2018-10-16","11:10:00","2018-10-16","13:45:00","2018-10-16","11:33:00","2018-10-16","11:19:00","11604/15.10.2018","DA",null,null,{"$f":"IF(B28=\"X\",IF(AN28=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN28=\"DA\",IF(((AK28+AL28)-(AE28+AF28))*24<-720,\"Neinformat\",((AK28+AL28)-(AE28+AF28))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.1499999999650754},{"$f":"IF(B28=\"X\",IF(AN28=\"DA\",IF(AQ28<6,LEN(TRIM(V28))-LEN(SUBSTITUTE(V28,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B28=\"X\",IF(AN28=\"DA\",LEN(TRIM(V28))-LEN(SUBSTITUTE(V28,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B28=\"X\",IF(AN28=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN28=\"DA\",IF(((AI28+AJ28)-(AE28+AF28))*24<-720,\"Neinformat\",((AI28+AJ28)-(AE28+AF28))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.38333333318587393},{"$f":"IF(B28=\"X\",IF(AN28=\"DA\",IF(AT28<6,LEN(TRIM(U28))-LEN(SUBSTITUTE(U28,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":17},{"$f":"IF(B28=\"X\",IF(AN28=\"DA\",LEN(TRIM(U28))-LEN(SUBSTITUTE(U28,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":17},{"$f":"IF(B28=\"X\",IF(AN28=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN28=\"DA\",((AG28+AH28)-(AE28+AF28))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":2.5833333331975155},{"$f":"IF(B28=\"X\",IF(AN28=\"DA\",IF(AW28>24,IF(AZ28=\"NU\",0,LEN(TRIM(V28))-LEN(SUBSTITUTE(V28,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B28=\"X\",IF(AN28=\"DA\",IF(AW28>24,LEN(TRIM(V28))-LEN(SUBSTITUTE(V28,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[14,"X","-","Reparatia defectelor de coroziune pe conducta Dn500 Avram Iancu-Arad II din zona Zerind, Chisineu Cris si Parc Socodor ",27285,"Avram Iancu ","Bihor",231769.69,565272.24,233493.462,580485.38,"-","-","SM0359D0","Avram Iancu ","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.On Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro Gp, Tinmar, Enel Energie Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, Icco Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network","Delgaz Grid","-","2018-10-18","09:10:00","2018-10-19","18:00:00","Arad","Efectuată","-","2018-10-18","09:10:00","2018-10-19","13:20:00","2018-10-18","10:25:00","2018-10-18","09:48:00","8943/16.10.2018","DA","Mailurile de notificare PA ne-au fost transmise ulterior, în 22.01.2019",null,{"$f":"IF(B29=\"X\",IF(AN29=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN29=\"DA\",IF(((AK29+AL29)-(AE29+AF29))*24<-720,\"Neinformat\",((AK29+AL29)-(AE29+AF29))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.63333333330228925},{"$f":"IF(B29=\"X\",IF(AN29=\"DA\",IF(AQ29<6,LEN(TRIM(V29))-LEN(SUBSTITUTE(V29,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B29=\"X\",IF(AN29=\"DA\",LEN(TRIM(V29))-LEN(SUBSTITUTE(V29,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B29=\"X\",IF(AN29=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN29=\"DA\",IF(((AI29+AJ29)-(AE29+AF29))*24<-720,\"Neinformat\",((AI29+AJ29)-(AE29+AF29))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":1.2500000000582077},{"$f":"IF(B29=\"X\",IF(AN29=\"DA\",IF(AT29<6,LEN(TRIM(U29))-LEN(SUBSTITUTE(U29,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":45},{"$f":"IF(B29=\"X\",IF(AN29=\"DA\",LEN(TRIM(U29))-LEN(SUBSTITUTE(U29,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":45},{"$f":"IF(B29=\"X\",IF(AN29=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN29=\"DA\",((AG29+AH29)-(AE29+AF29))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":28.166666666627862},{"$f":"IF(B29=\"X\",IF(AN29=\"DA\",IF(AW29>24,IF(AZ29=\"NU\",0,LEN(TRIM(V29))-LEN(SUBSTITUTE(V29,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B29=\"X\",IF(AN29=\"DA\",IF(AW29>24,LEN(TRIM(V29))-LEN(SUBSTITUTE(V29,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},"DA",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[15,"X","-","Reparatia defectelor de coroziune pe conducta Dn500 Avram Iancu-Arad II din zona Zerind, Chisineu Cris si Parc Socodor ",9459,"Chișineu Criș ","Arad",231769.69,565272.24,233493.462,580485.38,"-","-","SM0356D0","SC Maricom Chișineu-Criș III","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.On Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro Gp, Tinmar, Enel Energie Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, Icco Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network","Delgaz Grid","-","2018-10-18","09:10:00","2018-10-19","18:00:00","Arad","Efectuată","-","2018-10-18","09:10:00","2018-10-19","13:05:00","2018-10-18","10:25:00","2018-10-18","09:48:00","8943/16.10.2018","DA","Mailurile de notificare PA ne-au fost transmise ulterior, în 22.01.2019",null,0.63333333330228925,1,1,1.2500000000582077,45,45,27.916666666686069,1,1,"DA",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[16,"X","-","Reparatia defectelor de coroziune pe conducta Dn500 Avram Iancu-Arad II din zona Zerind, Chisineu Cris si Parc Socodor ",9459,"Chișineu Criș ","Arad",233939.59,564386.59,233939.59,564386.59,"-","-","SM0357D0","Chișineu-Criș I","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.On Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro Gp, Tinmar, Enel Energie Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, Icco Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network","Delgaz Grid","-","2018-10-18","09:10:00","2018-10-19","18:00:00","Arad","Efectuată","-","2018-10-18","09:10:00","2018-10-19","13:15:00","2018-10-18","10:25:00","2018-10-18","09:48:00","8943/16.10.2018","NU",null,null,{"$f":"IF(B31=\"X\",IF(AN31=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN31=\"DA\",IF(((AK31+AL31)-(AE31+AF31))*24<-720,\"Neinformat\",((AK31+AL31)-(AE31+AF31))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B31=\"X\",IF(AN31=\"DA\",IF(AQ31<6,LEN(TRIM(V31))-LEN(SUBSTITUTE(V31,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B31=\"X\",IF(AN31=\"DA\",LEN(TRIM(V31))-LEN(SUBSTITUTE(V31,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B31=\"X\",IF(AN31=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN31=\"DA\",IF(((AI31+AJ31)-(AE31+AF31))*24<-720,\"Neinformat\",((AI31+AJ31)-(AE31+AF31))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B31=\"X\",IF(AN31=\"DA\",IF(AT31<6,LEN(TRIM(U31))-LEN(SUBSTITUTE(U31,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B31=\"X\",IF(AN31=\"DA\",LEN(TRIM(U31))-LEN(SUBSTITUTE(U31,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B31=\"X\",IF(AN31=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN31=\"DA\",((AG31+AH31)-(AE31+AF31))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B31=\"X\",IF(AN31=\"DA\",IF(AW31>24,IF(AZ31=\"NU\",0,LEN(TRIM(V31))-LEN(SUBSTITUTE(V31,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B31=\"X\",IF(AN31=\"DA\",IF(AW31>24,LEN(TRIM(V31))-LEN(SUBSTITUTE(V31,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[17,"X","-","Reparatia defectelor de coroziune pe conducta Dn500 Avram Iancu-Arad II din zona Zerind, Chisineu Cris si Parc Socodor ",12849,"Zerind ","Arad",231769.69,565272.24,233493.462,580485.38,"-","-","SM0868D0","Zerind ","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Restart Energy, E.ON Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met Romania, Energy Distribution, Gaz Vest, Distrigaz Vest, Tinmar, Electric&Gas, Energy Gas Provider, RWE Energie, Gas&Power, Premier Energy","Gaz Vest","-","2018-10-18","09:10:00","2018-10-19","18:00:00","Arad","Efectuată","-","2018-10-18","09:10:00","2018-10-19","12:36:00","2018-10-18","10:35:00","2018-10-18","09:54:00","8943/16.10.2018","DA","Mailurile de notificare PA ne-au fost transmise ulterior, în 22.01.2019",null,0.73333333327900618,1,1,1.4166666665696539,17,17,27.433333333348855,1,1,"DA",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[18,"X","-","Reparatia defectelor de coroziune pe conducta Dn500 Avram Iancu-Arad II din zona Zerind, Chisineu Cris si Parc Socodor ",9547,"Ineu","Arad",256278.42,552609.19999999995,256278.42,552609.19999999995,"SM0915D0","Ineu","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Restart Energy, E.ON Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met Romania, Energy Distribution, Gaz Vest, Distrigaz Vest, Tinmar, Electric&Gas, Energy Gas Provider, RWE Energie, Gas&Power, Premier Energy","Gaz Vest","-","2018-10-18","09:00:00","2018-10-19","18:00:00","Arad","Efectuată","-","2018-10-18","09:10:00","2018-10-19","12:55:00","2018-10-18","10:35:00","2018-10-18","09:54:00","8943/16.10.2018","NU",null,null,"Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-",null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[19,"X","-","Înlocuirea a două tronsoane de conductă pe 3” racord SRM Săcădate",144054,"Săcădate","Sibiu",452369.28303981997,473784.67483611999,452369.28303981997,473784.67483611999,"-","-","SM0796D0","Săcădate","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.On Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro Gp, Tinmar, Enel Energie Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, Icco Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network","Delgaz Grid","-","2018-10-19","09:03:00","2018-10-19","16:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2018-10-19","09:03:00","2018-10-19","15:30:00","2018-10-19","12:08:00","2018-10-19","09:48:00","8578/17.10.2018","DA",null,null,0.75,1,1,3.0833333334303461,45,45,6.4500000000698492,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[20,"X","-","Lucrări urgente în sistemul de distribuție  - SRM Brașov IV",40198,"Brașov","Brașov",543024,463918,543024,463918,"-","-","SM1135D0","Brașov IV","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.On Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligop, Energy Distribution, Electrocentrale Constanta, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale Bucuresti, Next Energy, CIS Gaz, Transenergo, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Hermes, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz, Top Gas Network, Covi Construct","Distrigaz Sud Rețele","-","2018-10-19","10:10:00","2018-10-19","14:00:00","Brașov","Efectuată","-","2018-10-19","10:10:00","2018-10-19","13:00:00","2018-10-19","12:12:00","2018-10-19","10:56:00","-","NU",null,null,{"$f":"IF(B35=\"X\",IF(AN35=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN35=\"DA\",IF(((AK35+AL35)-(AE35+AF35))*24<-720,\"Neinformat\",((AK35+AL35)-(AE35+AF35))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B35=\"X\",IF(AN35=\"DA\",IF(AQ35<6,LEN(TRIM(V35))-LEN(SUBSTITUTE(V35,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B35=\"X\",IF(AN35=\"DA\",LEN(TRIM(V35))-LEN(SUBSTITUTE(V35,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B35=\"X\",IF(AN35=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN35=\"DA\",IF(((AI35+AJ35)-(AE35+AF35))*24<-720,\"Neinformat\",((AI35+AJ35)-(AE35+AF35))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B35=\"X\",IF(AN35=\"DA\",IF(AT35<6,LEN(TRIM(U35))-LEN(SUBSTITUTE(U35,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B35=\"X\",IF(AN35=\"DA\",LEN(TRIM(U35))-LEN(SUBSTITUTE(U35,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B35=\"X\",IF(AN35=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN35=\"DA\",((AG35+AH35)-(AE35+AF35))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B35=\"X\",IF(AN35=\"DA\",IF(AW35>24,IF(AZ35=\"NU\",0,LEN(TRIM(V35))-LEN(SUBSTITUTE(V35,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B35=\"X\",IF(AN35=\"DA\",IF(AW35>24,LEN(TRIM(V35))-LEN(SUBSTITUTE(V35,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[21,"X","-","Punerea în siguranță a conductei 10” racord alimentare SRM Breaza",131121,"Breaza de Sus","Prahova",551059,410660,551059,410660,"-","-","SM0085D1","Breaza PH","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.On Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligop, Energy Distribution, Electrocentrale Constanta, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale Bucuresti, Next Energy, CIS Gaz, Transenergo, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Hermes, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz, Top Gas Network, Covi Construct","Distrigaz Sud Rețele","-","2018-10-24","08:15:00","2018-10-24","16:00:00","București","Efectuată","-","2018-10-24","08:15:00","2018-10-24","15:55:00","2018-10-24","09:12:00","2018-10-24","08:23:00","6883/22.10.2018","DA","Notificări telefonice către UR, conform mail din 22.01.2019 de la dl. Bunea către dl. Cosma",null,0.13333333341870457,1,1,0.94999999995343387,44,44,7.6666666666860692,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[22,"X","-","Punerea în siguranță a conductei 10” racord alimentare SRM Breaza",131121,"Breaza","Prahova",551059,410660,551059,410660,"-","-","SM0085D2","Hidrojet Breaza","-","-","-","-","SM-CF001","Engie","SC Hidrojet SA","-","2018-10-24","08:16:00","2018-10-24","16:00:00","București","Efectuată","-","2018-10-24","08:16:00","2018-10-24","15:55:00","2018-10-24","09:08:00","2018-10-24","08:27:00","6883/22.10.2018","DA",null,null,0.18333333323244005,1,1,0.86666666669771075,1,1,7.6499999999650754,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[23,"X","-","Montare îmbinare elecroizolantă pe racord SRM Bârghiș",144232,"Bârghiș","Sibiu",464305.68,499196.58,464305.68,499196.58,"-","-","SM0787D0","Bârghiș","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.On Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro Gp, Tinmar, Enel Energie Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, Icco Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network","Delgaz Grid","-","2018-10-25","10:00:00","2018-10-25","14:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2018-10-25","10:00:00","2018-10-25","14:00:00","2018-10-25","13:08:00","2018-10-25","12:58:00","8665/19.10.2018","DA",null,null,2.9666666667326353,1,1,3.1333333334187046,45,45,4.0000000001164153,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[24,"X","-","Înlocuire SRM Alum Menziken cu capacitatea de 1000 mc/h cu SRM de capacitate 2000 mc/h",138084,"Medieșu Aurit","Satu Mare",359455.97435199999,698833.38690200006,359455.97435199999,698833.38690200006,"-","-","SM1189D0","SC Alu Menziken Medieșu Aurit","-","-","-","-","SM-CF001","Tinmar","SC Alu Menziken SRL","-","2018-10-26","14:30:00","2018-10-26","16:00:00","Cluj","Efectuată","-","2018-10-26","14:30:00","2018-10-26","18:35:00","2018-10-26","15:20:00","2018-10-26","15:03:00","12016/25.10.2018","DA",null,null,0.55000000004656613,1,1,0.8333333334303461,1,1,4.0833333333721384,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[25,"X","-","Lucrări de mentenanță pe 10” Calacea - Mașloc, zona Calacea",158653,"Cărani","Timiș",196499.87,499887.93,196499.87,499887.93,"-","-","-","-","-","-","PM0079","Cărani","PM-PP001","Amromco, Petrom","Amromco, Petrom","-","2018-10-31","07:20:00","2018-10-31","12:00:00","Arad","Efectuată","-","2018-10-31","07:20:00","2018-10-31","16:45:00","2018-10-31","07:38:00","2018-10-31","07:28:00","9419/29.10.2018","DA",null,null,0.13333333341870457,2,2,0.30000000010477379,2,2,9.4166666666278616,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[26,"X","-","Avarie prin perforare pe 16” Bărbuncești - Albești, amonte de robinetul RV121",49661,"Bărbuncești","Buzău",625768.19999999995,414382.55,625768.19999999995,414382.55,"-","-","-","-","-","-","PM0032","Bărbuncești","PM-PP001","Petrom","Petrom","-","2018-11-01","16:20:00","2018-11-02","19:00:00","Brăila","Efectuată","-","2018-11-01","16:20:00","2018-11-02","04:30:00","2018-11-01","22:00:00","2018-11-01","17:13:00","8694/01.11.2018","DA",null,null,0.88333333341870457,1,1,5.6666666666278616,1,1,12.166666666686069,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[27,"X","-","Avarie prin perforare pe conducta Dn 500 Recaș - Timișoara I, Fir III",158314,"Recaș","Timiș",228618.48,484544.56,228618.48,484544.56,"-","-","SM0332D0","Recaș","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Restart Energy, E.On Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, MET România, Energy Distribution, Gaz Vest, Distrigaz Vest, Tinmar, Electric&Gas, Energy Gas Provider, RWE Energie, GAS&Power, Premier Energy, Enel Energie Muntenia","Gaz Vest","-","2018-11-06","15:30:00","2018-11-06","21:00:00","Arad","Efectuată","-","2018-11-06","17:30:00","2018-11-07","10:55:00","2018-11-06","18:08:00","2018-11-06","15:24:00","9812/06.11.2018","DA",null,null,{"$f":"IF(B42=\"X\",IF(AN42=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN42=\"DA\",IF(((AK42+AL42)-(AE42+AF42))*24<-720,\"Neinformat\",((AK42+AL42)-(AE42+AF42))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":-2.0999999998603016},{"$f":"IF(B42=\"X\",IF(AN42=\"DA\",IF(AQ42<6,LEN(TRIM(V42))-LEN(SUBSTITUTE(V42,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B42=\"X\",IF(AN42=\"DA\",LEN(TRIM(V42))-LEN(SUBSTITUTE(V42,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B42=\"X\",IF(AN42=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN42=\"DA\",IF(((AI42+AJ42)-(AE42+AF42))*24<-720,\"Neinformat\",((AI42+AJ42)-(AE42+AF42))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.63333333347691223},{"$f":"IF(B42=\"X\",IF(AN42=\"DA\",IF(AT42<6,LEN(TRIM(U42))-LEN(SUBSTITUTE(U42,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":18},{"$f":"IF(B42=\"X\",IF(AN42=\"DA\",LEN(TRIM(U42))-LEN(SUBSTITUTE(U42,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":18},{"$f":"IF(B42=\"X\",IF(AN42=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN42=\"DA\",((AG42+AH42)-(AE42+AF42))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":17.416666666686069},{"$f":"IF(B42=\"X\",IF(AN42=\"DA\",IF(AW42>24,IF(AZ42=\"NU\",0,LEN(TRIM(V42))-LEN(SUBSTITUTE(V42,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B42=\"X\",IF(AN42=\"DA\",IF(AW42>24,LEN(TRIM(V42))-LEN(SUBSTITUTE(V42,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[28,"X","-","Avarie prin perforare pe conducta Dn 500 Recaș - Timișoara I, Fir III",158314,"Izvin","Timiș",224757.12,484415.43,224757.12,484415.43,"-","-","SM0331D0","Izvin","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Restart Energy, E.On Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, MET România, Energy Distribution, Gaz Vest, Distrigaz Vest, Tinmar, Electric&Gas, Energy Gas Provider, RWE Energie, GAS&Power, Premier Energy, Enel Energie Muntenia","Gaz Vest","-","2018-11-06","15:30:00","2018-11-06","21:00:00","Arad","Efectuată","-","2018-11-06","17:30:00","2018-11-07","09:20:00","2018-11-06","18:08:00","2018-11-06","15:24:00","9812/06.11.2018","DA",null,null,-2.0999999998603016,1,1,0.63333333347691223,18,18,15.833333333430346,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[29,"X","-","Cuplare instalație tehnologică nouă la SRM Zagna Vădeni",44391," Vădeni","Brăila",728793.89,433063.82,728793.89,433063.82,"-","-","SM0532D0","Zagna Vădeni","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, WIEE, E.On Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligop, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, CIS Gaz, Transenergo, Aderro GP, Tinmar, Enel Energie Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Hermes, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz, Top Gas Network, Covi Construct","Distrigaz Sud Rețele","-","2018-11-07","08:10:00","2018-11-07","18:00:00","Brăila","Efectuată","-","2018-11-07","08:10:00","2018-11-07","16:40:00","2018-11-07","08:50:00","2018-11-07","08:24:00","8780/05.11.2018","DA",null,null,0.23333333322079852,1,1,0.6666666665696539,44,44,8.4999999999417923,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[30,"X","-","Montare interconectare între conductele de transport gaze 24” Corunca - Coroi Fir I și Fir II",117925,"Corunca","Mureș",470081.6,557211.68000000005,470081.6,557211.68000000005,"-","-","-","-","-","-","PM0126","Corunca P10","PM-PP001","Romgaz","Romgaz","-","2018-11-19","09:40:00","2018-11-19","18:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2018-11-19","09:40:00","2018-11-19","19:00:00","2018-11-19","11:03:00","2018-11-19","10:43:00","9462/15.11.2018","DA",null,null,1.0499999999301508,1,1,1.3833333333022892,1,1,9.3333333331975155,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[31,"X","-","Refulare apă de condens din conducta 8\" racord alimentare SRM Uriu",35269,"Uriu","Bistrița - Năsăud",429098.23,633695.49,429098.23,633695.49,"-","-","SM1214D0","Uriu","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Restart Energy, E.On Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, CPL Concordia, Tinmar, Enel Energie Muntenia, Electric&Gas, Energy Gas Provider, RWE Energie, Premier Energy, Aderro GP, Eva Energy","CPL Concordia Filiala Cluj România","-","2018-11-21","12:15:00","2018-11-21","14:30:00","Cluj","Efectuată","-","2018-11-21","12:15:00","2018-11-21","12:53:00","2018-11-21","13:29:00","2018-11-21","12:35:00","12953/20.11.2018","NU",null,null,"Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-",null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[32,"X","-","Montare robinetul sferic pe conducta 20” Inel Ploiești, tronson Blejoi - Teleajen",130543,"Ploiești","Prahova",385348.28,581447,385348.28,581447,"-","-","SM0130D1","SC Vega Ploiești","-","-","-","-","SM-CF001","Petrom Gas","SC Rompetrol Vega Ploiești","-","2018-11-20","12:10:00","2018-11-22","18:00:00","București","Efectuată","-","2018-11-20","12:10:00","2018-11-22","17:00:00","2018-11-20","12:48:00","2018-11-20","12:39:00","7585/16.11.2018","DA",null,null,0.48333333333721384,1,1,0.63333333330228925,1,1,52.833333333372138,1,1,"DA",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[33,"X","-","Înlocuirea contorului cu turbină în cadrul SRM Recaș",158323,"Recaș","Timiș",230258,487626,230258,487626,"-","-","SM0332D0","Recaș","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Restart Energy, E.On Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Energy Distribution, Gaz Vest, Distrigaz Vest, Tinmar, Electric&Gas, Energy Gas Provider, RWE Energie, Gas&Power, Premier Energy, Enel Energie Muntenia","Gaz Vest","-","2018-11-28","10:58:00","2018-11-28","12:00:00","Arad","Efectuată","-","2018-11-28","10:58:00","2018-11-28","11:20:00","2018-11-28","11:34:00","2018-11-28","11:00:00","fără FM","DA",null,null,{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN48=\"DA\",IF(((AK48+AL48)-(AE48+AF48))*24<-720,\"Neinformat\",((AK48+AL48)-(AE48+AF48))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":3.3333333441987634E-2},{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"DA\",IF(AQ48<6,LEN(TRIM(V48))-LEN(SUBSTITUTE(V48,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"DA\",LEN(TRIM(V48))-LEN(SUBSTITUTE(V48,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN48=\"DA\",IF(((AI48+AJ48)-(AE48+AF48))*24<-720,\"Neinformat\",((AI48+AJ48)-(AE48+AF48))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.6000000000349246},{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"DA\",IF(AT48<6,LEN(TRIM(U48))-LEN(SUBSTITUTE(U48,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":18},{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"DA\",LEN(TRIM(U48))-LEN(SUBSTITUTE(U48,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":18},{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN48=\"DA\",((AG48+AH48)-(AE48+AF48))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.36666666663950309},{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"DA\",IF(AW48>24,IF(AZ48=\"NU\",0,LEN(TRIM(V48))-LEN(SUBSTITUTE(V48,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"DA\",IF(AW48>24,LEN(TRIM(V48))-LEN(SUBSTITUTE(V48,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[34,"X","-","Întrerupere accidentală SRM Certeze",137407,"Certeze","Satu Mare",385764.32,714173.72,385764.32,714173.72,"-","-","SM1215D0","Certeze","-","-","-","-","SM-SD001","CEZ Vânzare, Distrigaz Vest, Engie, E.On Energie, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Gas&Power, Gaz Est, Gaz Vest, Met România, Premier Energy, Petrom Gas, Energy Gas Provider, Restart Energy, RWE Energie, Tinmar","Gaz Vest","-","2018-11-30","09:25:00","2018-11-30","14:00:00","Cluj","Efectuată","-","2018-11-30","09:25:00","2018-11-30","12:10:00","2018-11-30","10:26:00","2018-11-30","10:16:00","fără FM","DA",null,null,0.84999999997671694,1,1,1.0166666666627862,18,18,2.7500000000582077,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[35,"X","-","Întrerupere accidentală SRM Cristur HD",86687,"Cristur ","Hunedoara",340555,484359,340555,484359,"-","-","SM1184D0","Cristur HD","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România Energy, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy Distribution, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Renovatio","Delgaz Grid","-","2018-12-10","09:45:00","2018-12-10","11:00:00","Arad","Efectuată","-","2018-12-10","09:45:00","2018-12-10","10:15:00","2018-12-10","10:51:00","2018-12-10","10:38:00","fără FM","DA",null,null,{"$f":"IF(B50=\"X\",IF(AN50=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN50=\"DA\",IF(((AK50+AL50)-(AE50+AF50))*24<-720,\"Neinformat\",((AK50+AL50)-(AE50+AF50))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.88333333341870457},{"$f":"IF(B50=\"X\",IF(AN50=\"DA\",IF(AQ50<6,LEN(TRIM(V50))-LEN(SUBSTITUTE(V50,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B50=\"X\",IF(AN50=\"DA\",LEN(TRIM(V50))-LEN(SUBSTITUTE(V50,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B50=\"X\",IF(AN50=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN50=\"DA\",IF(((AI50+AJ50)-(AE50+AF50))*24<-720,\"Neinformat\",((AI50+AJ50)-(AE50+AF50))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":1.0999999999185093},{"$f":"IF(B50=\"X\",IF(AN50=\"DA\",IF(AT50<6,LEN(TRIM(U50))-LEN(SUBSTITUTE(U50,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":45},{"$f":"IF(B50=\"X\",IF(AN50=\"DA\",LEN(TRIM(U50))-LEN(SUBSTITUTE(U50,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":45},{"$f":"IF(B50=\"X\",IF(AN50=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN50=\"DA\",((AG50+AH50)-(AE50+AF50))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.50000000005820766},{"$f":"IF(B50=\"X\",IF(AN50=\"DA\",IF(AW50>24,IF(AZ50=\"NU\",0,LEN(TRIM(V50))-LEN(SUBSTITUTE(V50,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B50=\"X\",IF(AN50=\"DA\",IF(AW50>24,LEN(TRIM(V50))-LEN(SUBSTITUTE(V50,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[36,"X","-","înlocuire contor cu pistoane cu un contor cu turbină la SRM Rucăr",42236,"Rucăr ","Brașov",514200.71,431834.29,514200.71,431834.29,"-","-","SM0938D0","Rucăr","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Ciz Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Hermes, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, RWE Energie, Icco Energ, Delagaz, Top Gas Network, Covi Construct, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","-","2018-12-20","09:00:00","2018-12-20","12:00:00","Brașov","Efectuată","-","2018-12-20","09:00:00","2018-12-20","11:05:00","2018-12-20","09:41:00","2018-12-20","09:33:00","5052/19.12.2018","DA",null,null,{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN51=\"DA\",IF(((AK51+AL51)-(AE51+AF51))*24<-720,\"Neinformat\",((AK51+AL51)-(AE51+AF51))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.55000000004656613},{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"DA\",IF(AQ51<6,LEN(TRIM(V51))-LEN(SUBSTITUTE(V51,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"DA\",LEN(TRIM(V51))-LEN(SUBSTITUTE(V51,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN51=\"DA\",IF(((AI51+AJ51)-(AE51+AF51))*24<-720,\"Neinformat\",((AI51+AJ51)-(AE51+AF51))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.68333333329064772},{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"DA\",IF(AT51<6,LEN(TRIM(U51))-LEN(SUBSTITUTE(U51,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":45},{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"DA\",LEN(TRIM(U51))-LEN(SUBSTITUTE(U51,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":45},{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN51=\"DA\",((AG51+AH51)-(AE51+AF51))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":2.0833333333139308},{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"DA\",IF(AW51>24,IF(AZ51=\"NU\",0,LEN(TRIM(V51))-LEN(SUBSTITUTE(V51,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"DA\",IF(AW51>24,LEN(TRIM(V51))-LEN(SUBSTITUTE(V51,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[37,"X","-","Întrerupere accidentală SRM Călărași CJ",56425,"Călărași","Cluj",415665.63,553271.43000000005,415665.63,553271.43000000005,"-","-","SM0608D0","Călărași CJ","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, WIEE, E.On Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Hermes, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, RWE Energie, Icco Energ, Delagaz, Mihoc Oil, Gaz Vest, Renovatio","Delgaz Grid","-","2018-12-25","10:30:00","2018-12-25","13:00:00","Cluj","Efectuată","-","2018-12-25","10:30:00","2018-12-25","13:00:00","2018-12-25","11:03:00","2018-12-25","10:49:00","-","DA",null,null,0.31666666665114462,1,1,0.55000000004656613,45,45,2.4999999999417923,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[38,"-","X","Curățire înainte de inspecție 28” Nădlac - Arad, 63km",9627,"Nădlac","Arad",171367.09,530638.06000000006,171367.09,530638.06000000006,"SM1154D0","Nădlac","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","aprilie - septembrie\n","2019-04-16","10:00:00","2019-04-16","17:00:00","Arad","Efectuată (NU a mai fost necesară limitarea)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3446/11.04.2019","NU",null,null,{"$f":"IF(B53=\"X\",IF(AN53=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN53=\"DA\",IF(((AK53+AL53)-(AE53+AF53))*24<-720,\"Neinformat\",((AK53+AL53)-(AE53+AF53))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B53=\"X\",IF(AN53=\"DA\",IF(AQ53<6,LEN(TRIM(V53))-LEN(SUBSTITUTE(V53,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B53=\"X\",IF(AN53=\"DA\",LEN(TRIM(V53))-LEN(SUBSTITUTE(V53,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B53=\"X\",IF(AN53=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN53=\"DA\",IF(((AI53+AJ53)-(AE53+AF53))*24<-720,\"Neinformat\",((AI53+AJ53)-(AE53+AF53))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B53=\"X\",IF(AN53=\"DA\",IF(AT53<6,LEN(TRIM(U53))-LEN(SUBSTITUTE(U53,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B53=\"X\",IF(AN53=\"DA\",LEN(TRIM(U53))-LEN(SUBSTITUTE(U53,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B53=\"X\",IF(AN53=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN53=\"DA\",((AG53+AH53)-(AE53+AF53))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B53=\"X\",IF(AN53=\"DA\",IF(AW53>24,IF(AZ53=\"NU\",0,LEN(TRIM(V53))-LEN(SUBSTITUTE(V53,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B53=\"X\",IF(AN53=\"DA\",IF(AW53>24,LEN(TRIM(V53))-LEN(SUBSTITUTE(V53,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Nu a fost afectat producator/consumator",{"$f":"IF(C53=\"X\",IF(AN53=\"DA\",IF(AND(BE53>=5,AK53<>\"\"),LEN(TRIM(V53))-LEN(SUBSTITUTE(V53,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C53=\"X\",IF(AN53=\"DA\",LEN(TRIM(V53))-LEN(SUBSTITUTE(V53,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},"Nu a fost afectat producator/consumator",{"$f":"IF(C53=\"X\",IF(AN53=\"DA\",IF(AND(BH53>=5,AI53<>\"\"),LEN(TRIM(U53))-LEN(SUBSTITUTE(U53,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C53=\"X\",IF(AN53=\"DA\",LEN(TRIM(U53))-LEN(SUBSTITUTE(U53,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C53=\"X\",IF(AN53=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN53=\"DA\",((AG53+AH53)-(Z53+AA53))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(C53=\"X\",IF(AN53<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN53=\"DA\",BK53<=0),LEN(TRIM(V53))-LEN(SUBSTITUTE(V53,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U53))-LEN(SUBSTITUTE(U53,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C53=\"X\",IF(AN53=\"DA\",LEN(TRIM(V53))-LEN(SUBSTITUTE(V53,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U53))-LEN(SUBSTITUTE(U53,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-04-17","10:00:00","2019-04-17","17:00:00",null,"Efectuată (NU a mai fost necesară limitarea)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3446/11.04.2020","NU",null,null,{"$f":"IF(B54=\"X\",IF(AN54=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN54=\"DA\",IF(((AK54+AL54)-(AE54+AF54))*24<-720,\"Neinformat\",((AK54+AL54)-(AE54+AF54))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B54=\"X\",IF(AN54=\"DA\",IF(AQ54<6,LEN(TRIM(V54))-LEN(SUBSTITUTE(V54,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B54=\"X\",IF(AN54=\"DA\",LEN(TRIM(V54))-LEN(SUBSTITUTE(V54,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B54=\"X\",IF(AN54=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN54=\"DA\",IF(((AI54+AJ54)-(AE54+AF54))*24<-720,\"Neinformat\",((AI54+AJ54)-(AE54+AF54))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B54=\"X\",IF(AN54=\"DA\",IF(AT54<6,LEN(TRIM(U54))-LEN(SUBSTITUTE(U54,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B54=\"X\",IF(AN54=\"DA\",LEN(TRIM(U54))-LEN(SUBSTITUTE(U54,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B54=\"X\",IF(AN54=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN54=\"DA\",((AG54+AH54)-(AE54+AF54))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B54=\"X\",IF(AN54=\"DA\",IF(AW54>24,IF(AZ54=\"NU\",0,LEN(TRIM(V54))-LEN(SUBSTITUTE(V54,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B54=\"X\",IF(AN54=\"DA\",IF(AW54>24,LEN(TRIM(V54))-LEN(SUBSTITUTE(V54,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C53=\"X\",IF(AN54=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN54=\"DA\",IF(AK54=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK54+AL54,AE54+AF54,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(C53=\"X\",IF(AN54=\"DA\",IF(AND(BE54>=5,AK54<>\"\"),LEN(TRIM(V54))-LEN(SUBSTITUTE(V54,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C53=\"X\",IF(AN54=\"DA\",LEN(TRIM(V54))-LEN(SUBSTITUTE(V54,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C53=\"X\",IF(AN54=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN54=\"DA\",IF(AI54=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI54+AJ54,AE54+AF54,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(C53=\"X\",IF(AN54=\"DA\",IF(AND(BH54>=5,AI54<>\"\"),LEN(TRIM(U54))-LEN(SUBSTITUTE(U54,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C53=\"X\",IF(AN54=\"DA\",LEN(TRIM(U54))-LEN(SUBSTITUTE(U54,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C53=\"X\",IF(AN54=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN54=\"DA\",((AG54+AH54)-(Z54+AA54))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(C53=\"X\",IF(AN54<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN54=\"DA\",BK54<=0),LEN(TRIM(V54))-LEN(SUBSTITUTE(V54,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U54))-LEN(SUBSTITUTE(U54,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C53=\"X\",IF(AN54=\"DA\",LEN(TRIM(V54))-LEN(SUBSTITUTE(V54,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U54))-LEN(SUBSTITUTE(U54,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"}]
[{"$f":"A53+1","v":39},"-","X","Curățire înainte de inspecție 28” Nădlac - Arad, 63km",11584,"Pecica","Arad",198438.37,527271.69999999995,198438.37,527271.69999999995,"SM1033D0","Pecica","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","aprilie - septembrie\n","2019-04-16","10:00:00","2019-04-16","17:00:00","Arad","Efectuată (NU a mai fost necesară limitarea)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3446/11.04.2021","NU",null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Nu a fost afectat producator/consumator",{"$f":"IF(C55=\"X\",IF(AN55=\"DA\",IF(AND(BE55>=5,AK55<>\"\"),LEN(TRIM(V55))-LEN(SUBSTITUTE(V55,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},"-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-04-17","10:00:00","2019-04-17","17:00:00",null,"Efectuată (NU a mai fost necesară limitarea)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3446/11.04.2022","NU",null,null,{"$f":"IF(B56=\"X\",IF(AN56=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN56=\"DA\",IF(((AK56+AL56)-(AE56+AF56))*24<-720,\"Neinformat\",((AK56+AL56)-(AE56+AF56))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B56=\"X\",IF(AN56=\"DA\",IF(AQ56<6,LEN(TRIM(V56))-LEN(SUBSTITUTE(V56,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B56=\"X\",IF(AN56=\"DA\",LEN(TRIM(V56))-LEN(SUBSTITUTE(V56,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B56=\"X\",IF(AN56=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN56=\"DA\",IF(((AI56+AJ56)-(AE56+AF56))*24<-720,\"Neinformat\",((AI56+AJ56)-(AE56+AF56))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B56=\"X\",IF(AN56=\"DA\",IF(AT56<6,LEN(TRIM(U56))-LEN(SUBSTITUTE(U56,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B56=\"X\",IF(AN56=\"DA\",LEN(TRIM(U56))-LEN(SUBSTITUTE(U56,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B56=\"X\",IF(AN56=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN56=\"DA\",((AG56+AH56)-(AE56+AF56))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B56=\"X\",IF(AN56=\"DA\",IF(AW56>24,IF(AZ56=\"NU\",0,LEN(TRIM(V56))-LEN(SUBSTITUTE(V56,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B56=\"X\",IF(AN56=\"DA\",IF(AW56>24,LEN(TRIM(V56))-LEN(SUBSTITUTE(V56,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C55=\"X\",IF(AN56=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN56=\"DA\",IF(AK56=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK56+AL56,AE56+AF56,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(C55=\"X\",IF(AN56=\"DA\",IF(AND(BE56>=5,AK56<>\"\"),LEN(TRIM(V56))-LEN(SUBSTITUTE(V56,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C55=\"X\",IF(AN56=\"DA\",LEN(TRIM(V56))-LEN(SUBSTITUTE(V56,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C55=\"X\",IF(AN56=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN56=\"DA\",IF(AI56=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI56+AJ56,AE56+AF56,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(C55=\"X\",IF(AN56=\"DA\",IF(AND(BH56>=5,AI56<>\"\"),LEN(TRIM(U56))-LEN(SUBSTITUTE(U56,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C55=\"X\",IF(AN56=\"DA\",LEN(TRIM(U56))-LEN(SUBSTITUTE(U56,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C55=\"X\",IF(AN56=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN56=\"DA\",((AG56+AH56)-(Z56+AA56))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(C55=\"X\",IF(AN56<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN56=\"DA\",BK56<=0),LEN(TRIM(V56))-LEN(SUBSTITUTE(V56,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U56))-LEN(SUBSTITUTE(U56,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C55=\"X\",IF(AN56=\"DA\",LEN(TRIM(V56))-LEN(SUBSTITUTE(V56,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U56))-LEN(SUBSTITUTE(U56,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"}]
[{"$f":"A55+1","v":40},"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km",158314,"Recaș","Timiș",228618.53,484544.85,228618.53,484544.85,"SM0332D0","Recaș","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Gaz Est, Gaz Vest, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Nova Power, Premier Energy, Electrica Furnizare, Enel Muntenia","Gaz Vest","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Arad","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[{"$f":"A57+1","v":41},"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km",158314,"Izvin","Timiș",224757.02,484415.36,224757.02,484415.36,"SM0331D0","Izvin ","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Gaz Est, Gaz Vest, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Nova Power, Premier Energy, Electrica Furnizare, Enel Muntenia","Gaz Vest","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Arad","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B58=\"X\",IF(AN58=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN58=\"DA\",IF(((AK58+AL58)-(AE58+AF58))*24<-720,\"Neinformat\",((AK58+AL58)-(AE58+AF58))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B58=\"X\",IF(AN58=\"DA\",IF(AQ58<6,LEN(TRIM(V58))-LEN(SUBSTITUTE(V58,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B58=\"X\",IF(AN58=\"DA\",LEN(TRIM(V58))-LEN(SUBSTITUTE(V58,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B58=\"X\",IF(AN58=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN58=\"DA\",IF(((AI58+AJ58)-(AE58+AF58))*24<-720,\"Neinformat\",((AI58+AJ58)-(AE58+AF58))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B58=\"X\",IF(AN58=\"DA\",IF(AT58<6,LEN(TRIM(U58))-LEN(SUBSTITUTE(U58,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B58=\"X\",IF(AN58=\"DA\",LEN(TRIM(U58))-LEN(SUBSTITUTE(U58,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B58=\"X\",IF(AN58=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN58=\"DA\",((AG58+AH58)-(AE58+AF58))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B58=\"X\",IF(AN58=\"DA\",IF(AW58>24,IF(AZ58=\"NU\",0,LEN(TRIM(V58))-LEN(SUBSTITUTE(V58,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B58=\"X\",IF(AN58=\"DA\",IF(AW58>24,LEN(TRIM(V58))-LEN(SUBSTITUTE(V58,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[42,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km",158396,"Remetea Mare ","Timiș",219348.36,482046.97,219348.36,482046.97,"SM0333D0","Remetea Mare ","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Gaz Est, Gaz Vest, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Nova Power, Premier Energy, Electrica Furnizare, Enel Muntenia","Gaz Vest","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Arad","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[43,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km",159516,"Bucovăț","Timiș",219649.42,478583.35,219649.42,478583.35,"SM1174D0","Bucovăț","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Gaz Est, Gaz Vest, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Nova Power, Premier Energy, Electrica Furnizare, Enel Muntenia","Gaz Vest","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Arad","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[44,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km",157861,"Moșnița Veche","Timiș",214047.26,479657.04,214047.26,479657.04,"SM1261D0","Moșnița Nouă","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Premier Energy Trading, Renovatio, Restart Energy, Wiee, Tinmar, Oligopol, Euro Seven, Electrocentrale Constanța, Megaconstruct, Electrocentrale București, Transenergo, Romgaz, Echoterm, Monsson, Electric Planners","Delgaz Grid","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Arad","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[45,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",80506,"Hurezani","Gorj",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0205"," Hurezani SU","-","-","PM-PP001","Romgaz","Romgaz","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[46,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",80515,"Hurezani","Gorj",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0062"," Hurezani Bulbuceni","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[47,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",80757,"Hurezani","Gorj",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0253"," Hurezani Bustuchini","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[48,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km","172377\n","Popești","Vâlcea",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0034"," Popești Lăpușata","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[49,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",168434,"Tătărani","Vâlcea",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0068"," Tătărani","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[50,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",170872,"Pârâienii de Jos","Vâlcea",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0259"," Pârâienii de Jos","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[51,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",170346,"Grădiștea ","Vâlcea",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0053"," Grădiștea","-","-","PM-PP001","Romgaz, Petrom","Romgaz, Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[52,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",82243,"Stejari (Băcești)","Gorj",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0206"," Piscu Stejari SU","-","-","PM-PP001","Romgaz","Romgaz","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[53,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",174290,"Zătreni","Vâlcea",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0270","SU Zătreni","-","-","PM-PP001","Romgaz, Amromco, Foraj Sonde","Romgaz, Amromco, Foraj Sonde","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[54,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",174290,"Zătreni","Vâlcea",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0054"," Zătreni","-","-","PM-PP001","Romgaz, Amromco","Romgaz, Amromco","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[55,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",171209,"Mamu (Creteni)","Vâlcea",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0296"," Mamu (Crețeni)","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[56,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",171218,"Mădulari","Vâlcea",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0191"," Mădulari","-","-","PM-PP001","Amromco, Petrom","Amromco, Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[57,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",78828,"Socu","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","-","-","PM0065","Socu","-","-","PM-PP001","Amromco","Amromco","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[58,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",78828,"Socu","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","-","-","PM0289","Socu II","-","-","PM-PP001","Amromco","Amromco","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[59,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",78855,"Petrești","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","-","-","PM0223","Petrești-Bărbătești","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[60,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",78463,"Țicleni","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","-","-","PM0272","Dezbenzinare Țicleni","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[61,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",82555,"Turburea","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","-","-","PM0201","Turburea C2","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[62,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",71064,"Brădești","Dolj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","-","-","PM0277","Brădești","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[63,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",81816,"Bibești","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","-","-","PM0196","Bibești","-","-","PM-PP001","Romgaz, Amromco","Romgaz, Amromco","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[64,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",80506,"Hurezani","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","-","-","PM0205","Hurezani SU","-","-","PM-PP001","Romgaz","Romgaz","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[65,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",78089,"Turcinești","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","SM0200D0","Turcinești","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C82=\"X\",IF(AN82=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN82=\"DA\",IF(AK82=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK82+AL82,AE82+AF82,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},"-","-",{"$f":"IF(C82=\"X\",IF(AN82=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN82=\"DA\",IF(AI82=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI82+AJ82,AE82+AF82,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},"-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[66,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",78089,"Rugi","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","SM0187D0","Rugi","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[67,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",82136,"Alexeni","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","SM0188D0","Alexeni","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[68,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",82136,"Pârvulești","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","SM0189D0","Pârvulești","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[69,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",81576,"Runcu","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","SM0186D0","Spitalul de PNF Tudor Vladimirescu Runcu","-","-","-","-","SM-CF001","Engie","Spitalul de PNF Tudor Vladimirescu Runcu","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[70,"-","X","Curățire înainte de inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",77812,"Tg. Jiu","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","SM0195D0","SC Piroux România Târgu Jiu","-","-","-","-","SM-CF001","Cez Vânzare","SC Piroux Industrie România SRL","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[71,"-","X","Curățire după reparație 32” Onești - Cosmești, 66km",174922,"Mărășești","Vrancea",671646.37,489878.34,671646.37,489878.34,"SM0516D2","Mărășești","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - septembrie",null,null,null,null,"Brăila","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Datorită soluției tehnice adoptate, respectiv dublă cuplare amonte aval robinet de secționare, nu mai este cazul",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[72,"-","X","Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km",46830,"Ghergheasa","Buzău",673802.17,417606.33,673802.17,417606.33,"SM0181D0","Ghergheasa","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","mai - septembrie",null,null,null,null,"Brăila","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Datorită soluției tehnice adoptate, respectiv dublă cuplare amonte aval robinet de secționare, nu mai este cazul",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[73,"-","X","Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km",46377,"Bobocu","Buzău",652992.72,415050.79,652992.72,415050.79,"SM0180D0","UM Bobocu","-","-","-","-","-","-","SM-CF001","Premier Energy","UM 01838 Bobocu","mai - septembrie",null,null,null,null,"Brăila","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Datorită soluției tehnice adoptate, respectiv dublă cuplare amonte aval robinet de secționare, nu mai este cazul",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[74,"-","X","Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km",48771,"Poșta Câlnău","Buzău",651135.92000000004,415783.19,651135.92000000004,415783.19,"SM1136D0","Poșta Câlnău","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","mai - septembrie",null,null,null,null,"Brăila","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Datorită soluției tehnice adoptate, respectiv dublă cuplare amonte aval robinet de secționare, nu mai este cazul",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[75,"-","X","Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km",44934,"Balta Albă","Buzău",687098.79,421724.52,687098.79,421724.52,"-","-","-","-","PM0248","Balta Albă","-","-","PM-PP001","Amromco","Amromco","mai - septembrie\naugust - septembrie",null,null,null,null,"Brăila","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Curățarea este condiționată de finalizarea reabilitării conductei 20\" Șendreni-Albești (Buzău)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[76,"-","X","Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km",43279,"Grădiștea","Brăila",689791.29,424094.77,689791.29,424094.77,"-","-","-","-","PM0265","Balta Albă Gr 22","-","-","PM-PP001","Amromco","Amromco","mai - septembrie",null,null,null,null,"Brăila","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Datorită soluției tehnice adoptate, respectiv dublă cuplare amonte aval robinet de secționare, nu mai este cazul",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[77,"-","X","Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km",43279,"Grădiștea","Brăila",689791.29,424094.77,689791.29,424094.77,"-","-","-","-","PM0300","Balta Albă Gr 22 II","-","-","PM-PP001","Amromco","Amromco","mai - septembrie\naugust - septembrie",null,null,null,null,"Brăila","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Curățarea este condiționată de finalizarea reabilitării conductei 20\" Șendreni-Albești (Buzău)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[78,"-","X","Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km",46830,"Ghergheasa","Buzău",673818.97,417579.15,673818.97,417579.15,"-","-","-","-","PM0021","Ghergheasa (Boldu)","-","-","PM-PP001","E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas","Romgaz","mai - septembrie",null,null,null,null,"Brăila","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Datorită soluției tehnice adoptate, respectiv dublă cuplare amonte aval robinet de secționare, nu mai este cazul",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[79,"-","X","Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km",46830,"Ghergheasa","Buzău",673818.16,417578.22,673818.16,417578.22,"-","-","-","-","PM0261","Ghergheasa","-","-","PM-PP001","Amromco","Amromco","mai - septembrie",null,null,null,null,"Brăila","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Datorită soluției tehnice adoptate, respectiv dublă cuplare amonte aval robinet de secționare, nu mai este cazul",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[80,"-","X","Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km",43180,"Galbenu","Brăila",668594.85,412338.03,668594.85,412338.03,"-","-","-","-","PM0264","Galbenu","-","-","PM-PP001","Romgaz","Romgaz","mai - septembrie\naugust - septembrie",null,null,null,null,"Brăila","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Curățarea este condiționată de finalizarea reabilitării 20\" Șendreni-Albești (Buzău)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[81,"-","X","Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km",43180,"Galbenu","Brăila",668600.18000000005,412323.17,668600.18000000005,412323.17,"-","-","-","-","PM0299","Galbenu II","-","-","PM-PP001","Romgaz","Romgaz","\nmai - septembrie\naugust - septembrie",null,null,null,null,"Brăila","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Curățarea este condiționată de finalizarea reabilitării 20\" Șendreni-Albești (Buzău)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[82,"-","X","Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km",46377,"Roșioru","Buzău",664697.46,411738.54,664697.46,411738.54,"-","-","-","-","PM0022","Roșioru","-","-","PM-PP001","Romgaz, Amromco","Romgaz, Amromco","mai - septembrie",null,null,null,null,"Brăila","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Datorită soluției tehnice adoptate, respectiv dublă cuplare amonte aval robinet de secționare, nu mai este cazul",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[83,"-","X","Curățire după reparație 20” Șendreni - Albești, 100km",46787,"Bentu","Buzău",655767.71,398942.51,655767.71,398942.51,"-","-","-","-","PM0033","Bentu","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","mai - septembrie",null,null,null,null,"Brăila","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Datorită soluției tehnice adoptate, respectiv dublă cuplare amonte aval robinet de secționare, nu mai este cazul",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[84,"-","X","Curățire după reparație 24” Crăciunel - Băcia, Vest III, 82km",1071,"Teleac","Alba",395426.38448100002,510215.40422099998,395426.38448100002,510215.40422099998,"SM0281D0","Teleac AB","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","aprilie - septembrie",null,null,null,null,"Mediaș","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[85,"-","X","Curățire după reparație 24” Crăciunel - Băcia, Vest III, 82km",7384,"Dumitra","Alba",397685.98344099999,511910.971945,397685.98344099999,511910.971945,"SM0277D0","Dumitra","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","aprilie - septembrie",null,null,null,null,"Mediaș","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[86,"-","X","Curățire după reparație 24” Crăciunel - Băcia, Vest III, 82km",1071,"Ciugud","Alba",392105.69195200002,506483.01897199999,392105.69195200002,506483.01897199999,"SM0280D0","Ciugud","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","aprilie - septembrie",null,null,null,null,"Mediaș","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[87,"-","X","Curățire după reparație 24” Crăciunel - Băcia, Vest III, 82km",1874,"Lancrăm","Alba",387512.88831200002,503448.97878300003,387512.88831200002,503448.97878300003,"SM0882D0","Lancrăm I Horia","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","aprilie - septembrie",null,null,null,null,"Mediaș","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[88,"-","X","Curățire după reparație 24” Crăciunel - Băcia, Vest III, 82km",1874,"Lancrăm","Alba",387215.40472599998,503365.81493300002,387215.40472599998,503365.81493300002,"SM1124D0","Lancrăm II","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","aprilie - septembrie",null,null,null,null,"Mediaș","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[89,"-","X","Curățire după reparație 20” Giurgiu - Podișor, 68km",100521,"Giurgiu","Giurgiu",580148.32999999996,269506.59999999998,555279.97,322933.18,"SM1047D0","Giurgiu","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Furnizare, Engie, Petrom Gas, Petrom","Wirom","iunie - septembrie\naugust - septembrie",null,null,null,null,"București","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Nu au fost finalizate lucrările de reparație a conductei, în vederea reclasificării acesteia de la Pn 40 la Pn 50 bar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[90,"-","X","Inspecție 28” Nădlac - Arad, 63km",9627,"Nădlac","Arad",171367.09,530638.06000000006,171367.09,530638.06000000006,"SM1154D0","Nădlac","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Premier Energy Trading, Renovatio, Restart Energy, Wiee, Tinmar, Oligopol, Euro Seven, Electrocentrale Constanța, Megaconstruct, Electrocentrale București, Transenergo, Romgaz, Echoterm, Monsson, Electric Planners","Delgaz Grid","mai - iulie\niunie - iulie",null,null,null,null,"Arad","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[91,"-","X","Inspecție 28” Nădlac - Arad, 63km",11584,"Pecica","Arad",198438.37,527271.69999999995,198438.37,527271.69999999995,"SM1033D0","Pecica","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Premier Energy Trading, Renovatio, Restart Energy, Wiee, Tinmar, Oligopol, Euro Seven, Electrocentrale Constanța, Megaconstruct, Electrocentrale București, Transenergo, Romgaz, Echoterm, Monsson, Electric Planners","Delgaz Grid","mai - iulie\niunie - iulie",null,null,null,null,"Arad","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[92,"-","X","Inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km",158314,"Recaș","Timiș",228618.53,484544.85,228618.53,484544.85,"SM0332D0","Recaș","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Gaz Est, Gaz Vest, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, RWE, Tinmar","Gaz Vest","iunie - august",null,null,null,null,"Arad","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[93,"-","X","Inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km",158314,"Izvin","Timiș",224757.02,484415.36,224757.02,484415.36,"SM0331D0","Izvin ","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Gaz Est, Gaz Vest, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, RWE, Tinmar","Gaz Vest","iunie - august",null,null,null,null,"Arad","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[94,"-","X","Inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km",158396,"Remetea Mare ","Timiș",219348.36,482046.97,219348.36,482046.97,"SM0333D0","Remetea Mare ","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Gaz Est, Gaz Vest, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, RWE, Tinmar","Gaz Vest","iunie - august",null,null,null,null,"Arad","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[95,"-","X","Inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km",159516,"Bucovăț","Timiș",219649.42,478583.35,219649.42,478583.35,"SM1174D0","Bucovăț","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Gaz Est, Gaz Vest, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, RWE, Tinmar","Gaz Vest","iunie - august",null,null,null,null,"Arad","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[96,"-","X","Inspecție 20” Recaș - Timișoara, 25km",157861,"Moșnița Veche","Timiș",214047.26,479657.04,214047.26,479657.04,"SM1261D0","Moșnița Nouă","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","iunie - august",null,null,null,null,"Arad","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[97,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",80506,"Hurezani","Gorj",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0205"," Hurezani SU","-","-","PM-PP001","Romgaz","Romgaz","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[98,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",80515,"Hurezani","Gorj",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0062"," Hurezani Bulbuceni","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[99,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",80757,"Hurezani","Gorj",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0253"," Hurezani Bustuchini","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[100,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km","172377\n","Popești","Vâlcea",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0034"," Popești Lăpușata","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[101,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",168434,"Tătărani","Vâlcea",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0068"," Tătărani","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[102,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",170872,"Pârâienii de Jos","Vâlcea",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0259"," Pârâienii de Jos","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?",{"$f":"IF(C119=\"X\",IF(AN119=\"DA\",IF(AND(BE119>=5,AK119<>\"\"),LEN(TRIM(V119))-LEN(SUBSTITUTE(V119,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C119=\"X\",IF(AN119=\"DA\",LEN(TRIM(V119))-LEN(SUBSTITUTE(V119,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},"Afectat sau NU?",{"$f":"IF(C119=\"X\",IF(AN119=\"DA\",IF(AND(BH119>=5,AI119<>\"\"),LEN(TRIM(U119))-LEN(SUBSTITUTE(U119,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C119=\"X\",IF(AN119=\"DA\",LEN(TRIM(U119))-LEN(SUBSTITUTE(U119,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C119=\"X\",IF(AN119=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN119=\"DA\",((AG119+AH119)-(Z119+AA119))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C119=\"X\",IF(AN119<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN119=\"DA\",BK119<=0),LEN(TRIM(V119))-LEN(SUBSTITUTE(V119,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U119))-LEN(SUBSTITUTE(U119,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C119=\"X\",IF(AN119=\"DA\",LEN(TRIM(V119))-LEN(SUBSTITUTE(V119,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U119))-LEN(SUBSTITUTE(U119,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"}]
[103,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",170346,"Grădiștea ","Vâlcea",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0053"," Grădiștea","-","-","PM-PP001","Romgaz, Petrom","Romgaz, Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[{"$f":"A120+1","v":104},"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",82243,"Stejari (Băcești)","Gorj",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0206"," Piscu Stejari SU","-","-","PM-PP001","Romgaz","Romgaz","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[105,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",174290,"Zătreni","Vâlcea",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0270","SU Zătreni","-","-","PM-PP001","Romgaz, Amromco, Foraj Sonde","Romgaz, Amromco, Foraj Sonde","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B122=\"X\",IF(AN122=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN122=\"DA\",IF(((AK122+AL122)-(AE122+AF122))*24<-720,\"Neinformat\",((AK122+AL122)-(AE122+AF122))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B122=\"X\",IF(AN122=\"DA\",IF(AQ122<6,LEN(TRIM(V122))-LEN(SUBSTITUTE(V122,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B122=\"X\",IF(AN122=\"DA\",LEN(TRIM(V122))-LEN(SUBSTITUTE(V122,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B122=\"X\",IF(AN122=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN122=\"DA\",IF(((AI122+AJ122)-(AE122+AF122))*24<-720,\"Neinformat\",((AI122+AJ122)-(AE122+AF122))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B122=\"X\",IF(AN122=\"DA\",IF(AT122<6,LEN(TRIM(U122))-LEN(SUBSTITUTE(U122,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B122=\"X\",IF(AN122=\"DA\",LEN(TRIM(U122))-LEN(SUBSTITUTE(U122,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B122=\"X\",IF(AN122=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN122=\"DA\",((AG122+AH122)-(AE122+AF122))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B122=\"X\",IF(AN122=\"DA\",IF(AW122>24,IF(AZ122=\"NU\",0,LEN(TRIM(V122))-LEN(SUBSTITUTE(V122,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B122=\"X\",IF(AN122=\"DA\",IF(AW122>24,LEN(TRIM(V122))-LEN(SUBSTITUTE(V122,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[106,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",174290,"Zătreni","Vâlcea",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0054"," Zătreni","-","-","PM-PP001","Romgaz, Amromco","Romgaz, Amromco","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[107,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",171209,"Mamu (Creteni)","Vâlcea",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0296"," Mamu (Crețeni)","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[108,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Drăgășani, 70km",171218,"Mădulari","Vâlcea",394216.24,369063.53,443476.28,353552.9,"-","-","-","-","PM0191"," Mădulari","-","-","PM-PP001","Amromco, Petrom","Amromco, Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[109,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",78828,"Socu","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","-","-","PM0065","Socu","-","-","PM-PP001","Amromco","Amromco","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[110,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",78828,"Socu","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","-","-","PM0289","Socu II","-","-","PM-PP001","Amromco","Amromco","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[111,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",78855,"Petrești","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","-","-","PM0223","Petrești-Bărbătești","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[112,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",78463,"Țicleni","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","-","-","PM0272","Dezbenzinare Țicleni","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[113,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",82555,"Turburea","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","-","-","PM0201","Turburea C2","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[114,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",71064,"Brădești","Dolj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","-","-","PM0277","Brădești","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[115,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",81816,"Bibești","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","-","-","PM0196","Bibești","-","-","PM-PP001","Romgaz, Amromco","Romgaz, Amromco","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[116,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",80506,"Hurezani","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","-","-","PM0205","Hurezani SU","-","-","PM-PP001","Romgaz","Romgaz","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[117,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",78089,"Turcinești","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","SM0200D0","Turcinești","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[118,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",78089,"Rugi","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","SM0187D0","Rugi","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[119,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",82136,"Alexeni","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","SM0188D0","Alexeni","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[120,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",82136,"Pârvulești","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","SM0189D0","Pârvulești","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[121,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",81576,"Runcu","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","SM0186D0","Spitalul de PNF Tudor Vladimirescu Runcu","-","-","-","-","SM-CF001","Engie","Spitalul de PNF Tudor Vladimirescu Runcu","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[122,"-","X","Inspecție 20” Hurezani - Sâmbotin, 68km",77812,"Tg. Jiu","Gorj",394190.83,369053.71,368939.5,406604.47,"-","-","SM0195D0","SC Piroux România Târgu Jiu","-","-","-","-","SM-CF001","Cez Vânzare","SC Piroux Industrie România SRL","martie - aprilie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova","întrerupere în caz de blocare PIG","Reprogramare facută de Serviciul Diagnosticare Conducte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[123,"-","X","Reparație 6\" racord alimentare ELSID Titu, zona SRM Elsid",66081,"Titu","Dimbovita",540271.56000000006,360541.04,544542.80000000005,352331.31,"-","-","SM0147D0","SC Elsid Titu","-","-","-","-","SM-CF001","E.on Energie","Elsid Titu","august - septembrie ",null,null,null,null,"București ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[124,"-","X","Reparație 20\" Adjudul Vechi - Siliștea, zonele Braniștea, Schela și Independența  ",77153,"Schela","Galați",724254.19,442629.69,716510.08,451620.98,"-","-","SM0522D0","Schela","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","aprilie\niulie - septembrie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Funcție de achiziționarea materialelor necesare/finalizarea procedurii de achiziție cu confirmarea Departamentului Dezvoltare care gestionează demararea/finalizarea lucrării",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[125,"-","X","Reparație 20\" Adjudul Vechi - Siliștea, zonele Braniștea, Schela și Independența  ",76585,"Independența","Galați",724254.19,442629.69,716510.08,451620.98,"-","-","SM0523D2","Independența","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","aprilie\niulie - septembrie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Funcție de achiziționarea materialelor necesare/finalizarea procedurii de achiziție cu confirmarea Departamentului Dezvoltare care gestionează demararea/finalizarea lucrării",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[{"$f":"A142+1","v":126},"-","X","Reparație 20\" Adjudul Vechi - Siliștea, zonele Braniștea, Schela și Independența  ",42682,"Lascăr Catargiu","Galați",724254.19,442629.69,716510.08,451620.98,"-","-","SM0519D0","Independența - Petrom","-","-","-","-","SM-CF001","Engie, E.On Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Petrom","Petrom","aprilie\niulie - septembrie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Funcție de achiziționarea materialelor necesare/finalizarea procedurii de achiziție cu confirmarea Departamentului Dezvoltare care gestionează demararea/finalizarea lucrării",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[127,"-","X","Punere în siguranță a conductei 12\" Vlădeni - Mănești, zona Vlădeni",67256,"Vlădeni","Dâmbovița",561830.12,373144.01,567501.55000000005,372878.02,"-","-","SM0137D0","Vlădeni","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","septembrie ",null,null,null,null,"București ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[128,"-","X","Punere în siguranță a conductei 12\" Vlădeni - Mănești, zona Vlădeni",134194,"Coada Izvolului","Prahova",561830.12,373144.01,567501.55000000005,372878.02,"-","-","SM0033D0","Coada Izvorului","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","septembrie ",null,null,null,null,"București ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[129,"-","X","Punere în siguranță a conductei 12\" Vlădeni - Mănești, zona Vlădeni",67256,"Vlădeni","Dâmbovița",561830.12,373144.01,567501.55000000005,372878.02,"-","-","-","-","-","-","PM0014","PM Vlădeni","PM-PP001","Romgaz, Amromco","Romgaz, Amromco","septembrie ",null,null,null,null,"București ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C146=\"X\",IF(AN146=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN146=\"DA\",IF(AK146=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK146+AL146,AE146+AF146,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},"-","-",{"$f":"IF(C146=\"X\",IF(AN146=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN146=\"DA\",IF(AI146=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI146+AJ146,AE146+AF146,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},"-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[130,"-","X","Înlocuire tronson conductă 32\" pe conducta de transport 28\" Platou Izvor Sinaia - Filipești (fir II), zona Drăgăneasa, lucrări de mentenanță robinete în NT Filipești, punere în siguranță a conductei 6” racord alimentare SRM Măgureni, zona Măgureni",134050,"Măgureni","Prahova",554239.9,400506.9,561557.84,386871.14,"-","-","SM0506D0","Măgureni","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Enel Muntenia, MM Data","MMDATA","septembrie",null,null,null,null,"București ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[131,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8 5/8\" racord PM Alămor, zona Alămor",144795,"Alămor","Sibiu",422836.38,493063.02,422864.33,492914.95,"-","-","-","-","-","-","PM0140","PM  Alămor","PM-PP001","E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas","Romgaz","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[132,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8 5/8\" racord PM Alămor, zona Alămor",144795,"Alămor","Sibiu",422836.38,493063.02,422864.33,492914.95,"-","-","SM0748D0","SRM Alămor","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[133,"-","X","Reabilitare 20\" Șendreni - Albești, județul Buzău",46830,"Ghergheasa","Buzău",673804.03,417584.6,664130.81999999995,407745.49,"-","-","SM0181D0","Ghergheasa","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners","Distrigaz Sud Rețele","mai\nmai - septembrie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Funcție de achiziționarea materialelor necesare/finalizarea procedurii de achiziție cu confirmarea Departamentului Dezvoltare care gestionează demararea/finalizarea lucrării",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[134,"-","X","Reabilitare 20\" Șendreni - Albești, județul Buzău",46830,"Ghergheasa","Buzău",673815.46,417595.58,673804.03,417584.6,"-","-","-","-","-","-","PM0021","Ghergheasa (Boldu)","PM-PP001","Romgaz","Romgaz","mai\nmai - septembrie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Funcție de achiziționarea materialelor necesare/finalizarea procedurii de achiziție cu confirmarea Departamentului Dezvoltare care gestionează demararea/finalizarea lucrării",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[135,"-","X","Reabilitare 20\" Șendreni - Albești, județul Buzău",46830,"Ghergheasa","Buzău",673815.46,417595.58,673804.03,417584.6,"-","-","-","-","-","-","PM0261","Ghergheasa  ","PM-PP001","Amromco","Amromco","mai\nmai - septembrie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Funcție de achiziționarea materialelor necesare/finalizarea procedurii de achiziție cu confirmarea Departamentului Dezvoltare care gestionează demararea/finalizarea lucrării",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[136,"-","X","Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești",72409,"Ghercești","Dolj",399121.4,320728.24,409613.93,317372.3,"-","-","-","-","PM0275","Stație Centrală Ghercești EXTR","-","-","VPM01","Transgaz","Depogaz Ploiești","august - septembrie \nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"Craiova",null,"Se află în procedura de atribuire contract",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[137,"-","X","Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești",72409,"Ghercești","Dolj",399121.4,320728.24,409613.93,317372.3,"-","-","SM1142D0","Stație Centrală Ghercești INMA","-","-","-","-","VSM01","Axpo Energy, Petrom Gas","Depogaz Ploiești","august - septembrie \nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"Craiova",null,"Se află în procedura de atribuire contract",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[138,"-","X","Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești",73246,"Mischii","Dolj",399121.4,320728.24,409613.93,317372.3,"-","-","SM1037D0","Mischii","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","august - septembrie \nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"Craiova",null,"Se află în procedura de atribuire contract",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[139,"-","X","Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești",72418,"Ghercești","Dolj",399121.4,320728.24,409613.93,317372.3,"-","-","SM1146D0","Ghercești","-","-","-","-","SM-SD001","Petrom, Restart Energy, Romgaz","Romgaz Distribuție","august - septembrie \nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"Craiova",null,"Se află în procedura de atribuire contract",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[140,"-","X","Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești",73629,"Pielești","Dolj",399121.4,320728.24,409613.93,317372.3,"-","-","SM1187D0","Pielești","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Enel Energie, Engie, Met Romania, Aderro GP, Enel Muntenia, Entrex Services, Megaconstruct, Petrom Gas, Petrom, Restart Energy, RWE, Tinmar","Megaconstruct","august - septembrie \nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"Craiova",null,"Se află în procedura de atribuire contract",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[141,"-","X","Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești",69900,"Craiova","Dolj",399121.4,320728.24,409613.93,317372.3,"-","-","SM1158D0","CET Craiova II","-","-","-","-","SM-CF001","Premier Energy","Complexul Energetic Oltenia","august - septembrie \nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"Craiova",null,"Se află în procedura de atribuire contract",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[142,"-","X","Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești",69900,"Craiova","Dolj",399121.4,320728.24,409613.93,317372.3,"-","-","SM0209D1","SC Ford Combinat","-","-","-","-","SM-CF001","Engie","Ford România","august - septembrie \nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"Craiova",null,"Se află în procedura de atribuire contract",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[143,"-","X","Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești",69900,"Craiova","Dolj",399121.4,320728.24,409613.93,317372.3,"-","-","SM0209D2","Ford Craiova Casnici","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","august - septembrie \nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"Craiova",null,"Se află în procedura de atribuire contract",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[144,"-","X","Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești",69900,"Craiova","Dolj",399121.4,320728.24,409613.93,317372.3,"-","-","SM0208D0","Craiova Sud","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","august - septembrie \nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"Craiova",null,"Se află în procedura de atribuire contract",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[145,"-","X","Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești",70110,"Podari","Dolj",399121.4,320728.24,409613.93,317372.3,"-","-","SM1053D0","Podari","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","august - septembrie \nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"Craiova",null,"Se află în procedura de atribuire contract",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[146,"-","X","Reabilitare 24\" Paltin - Schitu Golești, județul Brașov ",41621,"Poiana Mărului                 ","Brașov",519566,442939,519566,442939,"-","-","SM0212D0","Poiana Mărului","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","august - septembrie ",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[147,"-","X","Reabilitare 24\" Paltin - Schitu Golești, județul Brașov ",40492,"Zărnești","Brașov",519566,442939,519566,442939,"-","-","SM1251D0","DS SMITH Paper Zărnești","-","-","-","-","SM-CF001","E.on Energie","DS SMITH Paper Zărnești SRL","august - septembrie ",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[148,"-","X","Reabilitare 24\" Paltin - Schitu Golești, județul Brașov ",41471,"Moieciu de Jos","Brașov",519566,442939,519566,442939,"-","-","SM1139D0","Moieciu","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy Trading, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Eva Energy, Gaz Est, Hermes Energy, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Ottogaz, Premier Energy, Restart Energy, RWE, Top Gas Network, WIEE, Tinmar","Premier Energy","august - septembrie ",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[149,"-","X","Reabilitare 28\" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita ",85582,"Secuieni HG","Harghita",528595,498017,528595,498017,"-","-","SM0374D0","Secuieni I HG","-","-","-","-","SM-SD001","E.on Energie, Electrica Furnizare, Engie, Electric&Gas, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Petrom Gas, Restart Energy, RWE","Hargaz Harghita Gaz","aprilie - septembrie",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[150,"-","X","Reabilitare 28\" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita ",85582,"Secuieni HG","Harghita",528595,498017,528595,498017,"-","-","SM0374D1","Secuieni II HG","-","-","-","-","SM-SD001","E.on Energie, Electrica Furnizare, Engie, Electric&Gas, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Petrom Gas, Restart Energy, RWE","Hargaz Harghita Gaz","aprilie - septembrie",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[151,"-","X","Reabilitare 28\" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita ",83525,"Cristuru Secuiesc","Harghita",502769,530742,502769,530742,"-","-","SM0373D0","Cristuru Secuiesc","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","aprilie - septembrie",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[152,"-","X","Reabilitare 28\" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita ",85127,"Porumbenii Mici","Harghita",508388,530078,508388,530078,"-","-","SM0382D0","Porumbenii Mici","-","-","-","-","SM-SD001","E.on Energie, Electrica Furnizare, Engie, Electric&Gas, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Petrom Gas, Restart Energy, RWE","Hargaz Harghita Gaz","aprilie - septembrie",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[153,"-","X","Reabilitare 28\" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita ",85127,"Porumbenii Mari","Harghita",510975,529795,510975,529795,"-","-","SM0383D0","Porumbenii Mari","-","-","-","-","SM-SD001","E.on Energie, Electrica Furnizare, Engie, Electric&Gas, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Petrom Gas, Restart Energy, RWE","Hargaz Harghita Gaz","aprilie - septembrie",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[154,"-","X","Reabilitare 28\" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita ",85127,"Lutița","Harghita",514498,528363,514498,528363,"-","-","SM0384D0","Lutița","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","aprilie - septembrie",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[155,"-","X","Reparație după inspecție 32\" Cosmești - Onești , multiple zone",174922,"Mărășești","Vrancea",671646.37,489878.34,671646.37,489878.34,"-","-","SM0516D2","Mărășești","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","aprilie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Lucrarea este în desfășurare și nu vor fi afectați consumatori datorită adoptării unei noi soluții tehnice (teu obturator mecanic în zona racord Mărășești)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[156,"-","X","Reparație după inspecție 32\" Cosmești - Onești , multiple zone",176212,"Doaga","Vrancea",677156.45,485571.49,677156.45,485571.49,"-","-","SM0511D2","SC MBM Doaga","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","aprilie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Lucrarea este în desfășurare și nu vor fi afectați consumatori datorită adoptării unei noi soluții tehnice (teu obturator mecanic în zona racord Mărășești)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[157,"-","X","Reparație după inspecție 32\" Cosmești - Onești , multiple zone",176212,"Doaga","Vrancea",677156.45,485571.49,677156.45,485571.49,"-","-","SM0511D1","SC Somaco Holding PL Doaga","-","-","-","-","SM-CF001","Enel Energie","Somaco Holding","aprilie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Lucrarea este în desfășurare și nu vor fi afectați consumatori datorită adoptării unei noi soluții tehnice (teu obturator mecanic în zona racord Mărășești)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[158,"-","X","Reparație după inspecție 32\" Cosmești - Onești , multiple zone",174744,"Focșani","Vrancea",668732.43000000005,471274.5,668732.43000000005,471274.5,"-","-","SM0512D0","Focșani","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","aprilie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Lucrarea este în desfășurare și nu vor fi afectați consumatori datorită adoptării unei noi soluții tehnice (teu obturator mecanic în zona racord Mărășești)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[159,"-","X","Reparație după inspecție 32\" Cosmești - Onești , multiple zone",174744,"Focșani","Vrancea",668726.06999999995,471267.26,668726.06999999995,471267.26,"-","-","SM1110D0","Odobești","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Enel Energie, Engie, Gazmir, Cis Gaz, Enel Muntenia, Entrex, Nova Power, Petrom Gas, Restart Energy","Gazmir Iași","aprilie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Lucrarea este în desfășurare și nu vor fi afectați consumatori datorită adoptării unei noi soluții tehnice (teu obturator mecanic în zona racord Mărășești)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[160,"-","X","Reparație după inspecție 32\" Cosmești - Onești , multiple zone",175055,"Panciu","Vrancea",664854.47,487960.19,664854.47,487960.19,"-","-","SM1109D0","Panciu","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Enel Energie, Engie, Gazmir, Cis Gaz, Enel Muntenia, Entrex, Nova Power, Petrom Gas, Restart Energy","Gazmir Iași","aprilie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Lucrarea este în desfășurare și nu vor fi afectați consumatori datorită adoptării unei noi soluții tehnice (teu obturator mecanic în zona racord Mărășești)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[161,"-","X","Înlocuire 2 tronsoane pe conducta 3” racord alimentare SRM Bisericani, zona Bisericani  ",124938,"Bisericani","Neamț",594524.28,607357.26,594524.28,607357.26,"-","-","SM0456D0","Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani","-","-","-","-","SM-CF001","Met Romania","Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani","mai \nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"Bacău",null,"Proiect tehnic de execuție nefinalizat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[162,"-","X","Deviere 20\" Moinești - Dărmănești, zona Moinești                  ",20876,"Moinești","Bacău",613113.21,553437.6,613113.21,553437.6,"-","-","SM0440D0","Moinești I Dealu Mare","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","august",null,null,null,null,"Bacău",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[163,"-","X","Deviere 20\" Moinești - Dărmănești, zona Moinești                  ",20876,"Moinești","Bacău",612206.31999999995,550311.31000000006,612206.31999999995,550311.31000000006,"-","-","SM0437D0","Moinești II Văsâiești","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","august",null,null,null,null,"Bacău",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[164,"-","X","Refacere sudură pe 4” racord alimentare SRM Livezi localitate, în zona de cuplare în 20” Helegiu - Racova, fir I, zona Livezi",23289,"Livezi","Bacău",633228.87,546356.47999999998,633228.87,546356.47999999998,"-","-","SM0445D0","SC Olympus Spedition Livezi","-","-","-","-","SM-CF001","Tinmar","SC Olympus Spedition SRL","iulie\nan gazier 2019-2020 (octombrie)",null,null,null,null,"Bacău",null,"Condiționată de începerea și finalizarea lucrării ”Modernizare NT Racova”",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[165,"-","X","Înlocuire cupon 4” racord alimentare SRM Chizătău, zona Chizătău",155797,"Chizătău","Timiș",245548.82,478985.71,244953.95,477628.21,"-","-","SM0936D0","Chizătău","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Premier Energy Trading, Renovatio, Restart Energy, Wiee, Tinmar, Oligopol, Euro Seven, Electrocentrale Constanța, Megaconstruct, Electrocentrale București, Transenergo, Romgaz, Echoterm, Monsson, Electric Planners","Delgaz Grid","aprilie - iunie \niunie",null,null,null,null,"Arad",null,"Lipsă materiale și utilaj",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[166,"-","X","Montarea 12” racord alimentare SRM Glimboca din Vest I subteran, zona Glimboca ",52936,"Glimboca","Timiș",291179.96000000002,447187.58,291402.51,447056.39,"-","-","SM0325D0","Glimboca","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","aprilie - iunie\nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"Arad",null,"S-a decis amânarea pentru anul gazier 2019-2020",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?",{"$f":"IF(C183=\"X\",IF(AN183=\"DA\",IF(AND(BE183>=5,AK183<>\"\"),LEN(TRIM(V183))-LEN(SUBSTITUTE(V183,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C183=\"X\",IF(AN183=\"DA\",LEN(TRIM(V183))-LEN(SUBSTITUTE(V183,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},"Afectat sau NU?",{"$f":"IF(C183=\"X\",IF(AN183=\"DA\",IF(AND(BH183>=5,AI183<>\"\"),LEN(TRIM(U183))-LEN(SUBSTITUTE(U183,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C183=\"X\",IF(AN183=\"DA\",LEN(TRIM(U183))-LEN(SUBSTITUTE(U183,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C183=\"X\",IF(AN183=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN183=\"DA\",((AG183+AH183)-(Z183+AA183))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C183=\"X\",IF(AN183<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN183=\"DA\",BK183<=0),LEN(TRIM(V183))-LEN(SUBSTITUTE(V183,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U183))-LEN(SUBSTITUTE(U183,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C183=\"X\",IF(AN183=\"DA\",LEN(TRIM(V183))-LEN(SUBSTITUTE(V183,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U183))-LEN(SUBSTITUTE(U183,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"}]
[167,"-","X","Interconectare 32\" Moșu - Podișor cu 16\" Gura Șuții, zona Slobozia Moara și relocare Rv16 cu refulator.",68627,"Răcari","Dâmbovița",555001.09,349955.82,569137.31000000006,334164.8,"-","-","SM0145D0","Răcari","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","iunie\nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"București",null,"Nu a fost lansată Tema de proiectare",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[{"$f":"A184+1","v":168},"-","X","Interconectare 32\" Moșu - Podișor cu 16\" Gura Șuții, zona Slobozia Moara și relocare Rv16 cu refulator.",105534,"Tărtășești","Dâmbovița",555001.09,349955.82,569137.31000000006,334164.8,"-","-","SM0112D0","Tărtășești","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy Trading, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Eva Energy, Gaz Est, Hermes Energy, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Ottogaz, Premier Energy, Restart Energy, RWE, Top Gas Network, WIEE, Tinmar","Premier Energy","iunie\nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"București",null,"Nu a fost lansată Tema de proiectare",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[169,"-","X","Interconectare 32\" Moșu - Podișor cu 16\" Gura Șuții, zona Slobozia Moara și relocare Rv16 cu refulator.",103997,"Săbăreni","Giurgiu",555001.09,349955.82,569137.31000000006,334164.8,"-","-","SM1086D0","Joița","-","-","-","-","SM-SD001","Enel Energie, Engie, Enel Muntenia, Euro Seven Industry, Petrom Gas","EuroSeven","iunie\nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"București",null,"Nu a fost lansată Tema de proiectare",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B186=\"X\",IF(AN186=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN186=\"DA\",IF(((AK186+AL186)-(AE186+AF186))*24<-720,\"Neinformat\",((AK186+AL186)-(AE186+AF186))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B186=\"X\",IF(AN186=\"DA\",IF(AQ186<6,LEN(TRIM(V186))-LEN(SUBSTITUTE(V186,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B186=\"X\",IF(AN186=\"DA\",LEN(TRIM(V186))-LEN(SUBSTITUTE(V186,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B186=\"X\",IF(AN186=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN186=\"DA\",IF(((AI186+AJ186)-(AE186+AF186))*24<-720,\"Neinformat\",((AI186+AJ186)-(AE186+AF186))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B186=\"X\",IF(AN186=\"DA\",IF(AT186<6,LEN(TRIM(U186))-LEN(SUBSTITUTE(U186,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B186=\"X\",IF(AN186=\"DA\",LEN(TRIM(U186))-LEN(SUBSTITUTE(U186,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B186=\"X\",IF(AN186=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN186=\"DA\",((AG186+AH186)-(AE186+AF186))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B186=\"X\",IF(AN186=\"DA\",IF(AW186>24,IF(AZ186=\"NU\",0,LEN(TRIM(V186))-LEN(SUBSTITUTE(V186,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B186=\"X\",IF(AN186=\"DA\",IF(AW186>24,LEN(TRIM(V186))-LEN(SUBSTITUTE(V186,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[170,"-","X","Modificări panou Vaidei pentru separare SNT fată de conductele colectoare Romgaz, zona Vaidei",118575,"Vaidei","Mureș",445645.76,555757.56999999995,445645.76,555757.56999999995,"-","-","-","-","-","-","PM0136","Vaideiu SU","PM-PP001","E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas","Romgaz","aprilie - septembrie","2019-02-22","08:00:00","2019-02-22","17:00:00","Cluj","Efectuată (NU a mai fost necesară întreruperea)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Efectuată de ROMGAZ","NU",null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-"]
[171,"-","X","Înlocuire cupon conductă 20” Adjudul Vechi - Siliștea, zona Malul Alb",76692,"Matca","Galați",689722,482285.32,702807.18,468728.4,"-","-","SM0980D0","Matca (Vega 93)","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, Enel Energie, Engie, Enel Muntenia, Gaz Est, WIEE, Tinmar","Vega 93","mai - iulie\niulie - septembrie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Funcție de aprovizionarea materialelor necesare (Conductă Dn 500 mm; Dn 100 mm) de către Sucursala Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[172,"-","X","Reabilitare 4” racord alimentare SRM Zagna Vădeni, tronson 1 (km1+206 - km1+963), zona Vădeni, L=757m și tronson 4 (km2+445 - km2+595), zona Vădeni, L=150m",44391,"Vădeni","Brăila",726933.61,434717.27,728777.17,433056.66,"-","-","SM0532D0","Zagna Vădeni","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","iunie - august",null,null,null,null,"Brăila",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[173,"-","X","Reabilitare 24” Peceneaga - Siliștea, tronson 1 (km37+915 - km38+165) zona Țichilești",43313,"Gropeni","Brăila",728735.12,411121.88,728184.03,400321.14,"-","-","SM0115D0","SC Tebu Consult Invest Gropeni","-","-","-","-","SM-CF001","Tinmar","Tebu Consult Invest","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Brăila",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[174,"-","X","Reabilitare 24” Peceneaga - Siliștea, tronson 1 (km37+915 - km38+165) zona Țichilești",44177,"Tichilești","Brăila",728735.12,411121.88,728184.03,400321.14,"-","-","SM0528D0","Tichilești","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Brăila",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[175,"-","X","20” Schitu Golești - Tigveni, zona Borobănești",19249,"Blaju","Argeș",465487.52,404571.14,474251.54,409341.65,"-","-","-","-","-","-","PM0288","Ciofrângeni","PM-PP001","Amromco","Amromco","iunie - iulie ",null,null,null,null,"Craiova ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[176,"-","X","20” Schitu Golești - Tigveni, zona Borobănești",13819,"Albeștii de Argeș","Argeș",465487.52,404571.14,474251.54,409341.65,"-","-","SM1244D0","Albeștii de Argeș","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","iunie - iulie ",null,null,null,null,"Craiova ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[177,"-","X","Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu",80515,"Hurezani","Gorj",453702.58600000001,343855.375,463374.12099999998,337922.342,"-","-","-","-","PM0205\n"," Hurezani SU","-","-","PM-PP001","E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas","Romgaz","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,"Volum mare de lucrări",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[178,"-","X","Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu",80506,"Hurezani","Gorj",453702.58600000001,343855.375,463374.12099999998,337922.342,"-","-","-","-","PM0062\n"," Hurezani Bulbuceni","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,"Volum mare de lucrări",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[179,"-","X","Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu",80757,"Hurezani","Gorj",453702.58600000001,343855.375,463374.12099999998,337922.342,"-","-","-","-","PM0253\n"," Hurezani Bustuchini","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,"Volum mare de lucrări",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[180,"-","X","Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu",172377,"Popești","Vâlcea",453702.58600000001,343855.375,463374.12099999998,337922.342,"-","-","-","-","PM0034"," Popești Lăpușata","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,"Volum mare de lucrări",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[181,"-","X","Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu",168434,"Tătărani","Vâlcea",453702.58600000001,343855.375,463374.12099999998,337922.342,"-","-","-","-","PM0068"," Tătărani","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,"Volum mare de lucrări",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[182,"-","X","Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu",170872,"Pârâienii de Jos","Vâlcea",453702.58600000001,343855.375,463374.12099999998,337922.342,"-","-","-","-","PM0259"," Pârâienii de Jos","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,"Volum mare de lucrări",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[183,"-","X","Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu",170346,"Grădiștea ","Vâlcea",453702.58600000001,343855.375,463374.12099999998,337922.342,"-","-","-","-","PM0053"," Grădiștea","-","-","PM-PP001","Romgaz, Petrom","Romgaz, Petrom","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,"Volum mare de lucrări",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[184,"-","X","Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu",82243,"Stejari (Bălcești)","Gorj",453702.58600000001,343855.375,463374.12099999998,337922.342,"-","-","-","-","PM0206"," Piscu Stejari SU","-","-","PM-PP001","E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas","Romgaz","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,"Volum mare de lucrări",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[185,"-","X","Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu",80070,"Hălăngești ","Gorj",453702.58600000001,343855.375,463374.12099999998,337922.342,"-","-","-","-","PM0064"," Hălăngești","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,"Volum mare de lucrări",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[186,"-","X","Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu",174290,"Zătreni","Vâlcea",453702.58600000001,343855.375,463374.12099999998,337922.342,"-","-","-","-","PM0270","SU Zătreni","-","-","PM-PP001","Amromco, Romgaz, Foraj Sonde","Romgaz, Amromco, Foraj Sonde","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,"Volum mare de lucrări",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[187,"-","X","Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu",174290,"Zătreni","Vâlcea",453702.58600000001,343855.375,463374.12099999998,337922.342,"-","-","-","-","PM0054"," Zătreni","-","-","PM-PP001","Romgaz, Amromco","Romgaz, Amromco","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,"Volum mare de lucrări",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[188,"-","X","Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu",171209,"Mamu","Vâlcea",453702.58600000001,343855.375,463374.12099999998,337922.342,"-","-","-","-","PM0296"," Mamu (Crețeni)","-","-","PM-PP001","Petrom","Petrom","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,"Volum mare de lucrări",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[189,"-","X","Remediere definitivă prin cuponare 20” Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu, zona Jitaru - Oporelu",171218,"Mădulari","Vâlcea",453702.58600000001,343855.375,463374.12099999998,337922.342,"-","-","-","-","PM0191"," Mădulari","-","-","PM-PP001","Amromco, Petrom","Amromco, Petrom","aprilie - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,"Volum mare de lucrări",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[190,"-","X","Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav",40465,"Victoria","Brașov",477274.22,468853.16,477279.47,468856.94,"-","-","SM0905D0","Purolite Victoria","-","-","-","-","SM-CF001","Engie","SC Purolite SRL","aprilie - septembrie ",null,null,null,null,"Mediaș ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[191,"-","X","Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav",40465,"Victoria","Brașov",478097.99,469039.5,478569.1,467370,"-","-","SM0822D2","SC Maxam Victoria","-","-","-","-","SM-CF001","Met Romania","SC Maxam Romania SRL","aprilie - septembrie ",null,null,null,null,"Mediaș ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[192,"-","X","Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav",42236,"Viștea de Jos","Brașov",479576.79,471230.97,478777.33,476193.93,"-","-","SM0809D0","Viștea de Jos","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - septembrie ",null,null,null,null,"Mediaș ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[193,"-","X","Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav",42236,"Viștea de Sus","Brașov",479578.35,471227.52,479605.08,471246.75,"-","-","SM0230D0","Viștea de Sus","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - septembrie ",null,null,null,null,"Mediaș ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C210=\"X\",IF(AN210=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN210=\"DA\",IF(AK210=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK210+AL210,AE210+AF210,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},"-","-",{"$f":"IF(C210=\"X\",IF(AN210=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN210=\"DA\",IF(AI210=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI210+AJ210,AE210+AF210,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},"-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[194,"-","X","Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav",42236,"Drăguș","Brașov",481803.7,471607.21,482085.97,473276.71,"-","-","SM0810D0","Drăguș","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - septembrie ",null,null,null,null,"Mediaș ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[195,"-","X","Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav",42236,"Olteț","Brașov",482046.98,473312.4,481375.42200000002,477970.93,"-","-","SM0966D0","Olteț","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - septembrie ",null,null,null,null,"Mediaș ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[196,"-","X","Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav",42464,"Sâmbăta de Sus","Brașov",486273.75,474800.18,486437.49,474249.06,"-","-","SM0807D0","Sâmbăta de Sus","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - septembrie ",null,null,null,null,"Mediaș ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[197,"-","X","Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav",42307,"Voivodeni","Brașov",489187.19,476387.69,489197.85,476707.81,"-","-","SM0229D0","Voivodeni","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - septembrie ",null,null,null,null,"Mediaș ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[198,"-","X","Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav",40278,"Făgăraș","Brașov",496727.57,478351.2,496773.84,478398.9,"-","-","SM0806D0","Fabrica de Pulberi Făgăraș","-","-","-","-","SM-CF001","Engie","SC Fabrica de pulberi SA","aprilie - septembrie ",null,null,null,null,"Mediaș ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[199,"-","X","Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav",41738,"Săsciori","Brașov",497377.92,476472.01,496778.97,473803.44,"-","-","SM0892D0","Săsciori","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - septembrie ",null,null,null,null,"Mediaș ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[200,"-","X","Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav",41738,"Recea","Brașov",496931.86,473797.77,496084.97,470728.92,"-","-","SM0965D0","Recea","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - septembrie ",null,null,null,null,"Mediaș ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[201,"-","X","Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș, zona Rotbav",41113,"Hârșeni","Brașov",500705.2,472525.99,498521.94,476489.58,"-","-","SM0770D0","Hârșeni","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - septembrie ",null,null,null,null,"Mediaș ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[202,"-","X","Lucrari privind sistematizarea SNT din zona Coroi - Laslău - Senereuș",120343,"Zagăr","Mureș",470114.9,537983.99,470129.82,538010.21,"-","-","SM0006D0","Zagăr","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","aprilie - septembrie ",null,null,null,null,"Mediaș ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[203,"-","X","Lucrari privind sistematizarea SNT din zona Coroi - Laslău - Senereuș",115637,"Senereuș","Mureș",473158.69,537724.02,473160.15,537716.52,"-","-","SM0007D0","Senereuș","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","aprilie - septembrie ",null,null,null,null,"Mediaș ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[204,"-","X","Înlocuire tronson pe 2” racord alimentare SRM Vârd, zona Vârd",144456,"Vărd","Sibiu",467774.94,494028.25,468618.46,494023.6,"-","-","SM0789D0","Vărd","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","aprilie - septembrie ",null,null,null,null,"Mediaș ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[205,"-","X","Adaptare la teren a liniilor de măsură ce urmează a fi instalate prin programul SCADA în NT Racova",20778,"Buhuși","Bacău",629697.71,580292.79,629697.71,580292.79,"-","-","SM0446D0","Buhuși","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Bacău",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[206,"-","X","Înlocuire stație de măsurare gaze SMG Isaccea 1",159687,"Isaccea","Tulcea",775109.53,424056.8,775109.53,424056.8,"-","-","-","-","-","-","PM0106","Isaccea Import","VPM05","E.on Gaz Furnizare, WIEE, SCAEP Giurgiu","UKRTRANSGAZ","iunie - septembrie",null,null,null,null,"Constanța",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[207,"-","X","Sistematizare conducte în zona NT Moșu",101564,"Butimanu","Dâmbovița",575362.14300000004,342970.90700000001,571035.05799999996,354388.152,"-","-","SM1066D0","Butimanu Înmagazinat","-","-","-","-","VSM01","Axpo Energy, Petrom Gas","Depogaz Ploiești","septembrie",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[208,"-","X","Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești",130892,"Strejnic","Prahova",582017.65599999996,384857.52299999999,580681.36300000001,385825.565,"-","-","SM0124D0","Strejnic","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","septembrie",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[209,"-","X","Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești",130534,"Ploiești","Prahova",582017.65599999996,384857.52299999999,580681.36300000001,385825.565,"-","-","SM0130D1","SC VEGA Ploiești","-","-","-","-","SM-CF001","Petrom Gas","Rompetrol Vega Ploiești","septembrie",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[210,"-","X","Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești",130534,"Ploiești","Prahova",582017.65599999996,384857.52299999999,580681.36300000001,385825.565,"-","-","SM0130D2 ","Ploiești Nord colonie ","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","septembrie",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[211,"-","X","Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești",132075,"Stoenești","Prahova",582017.65599999996,384857.52299999999,580681.36300000001,385825.565,"-","-","SM0121D0","Stoienești","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","septembrie",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[212,"-","X","Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești",132075,"Aricești Rahtivani","Prahova",565988.75199999998,384473.08899999998,566751.09499999997,384322.74599999998,"-","-","SM0120D0","Aricești","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","septembrie",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[213,"-","X","Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești",130534,"Ploiești","Prahova",578793.96799999999,380660.897,565576.07999999996,380715.14199999999,"-","-","SM0122D0","Crângul lui Bot","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","septembrie",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[214,"-","X","12” Drăgănești Olt - Caracal, subtraversare râu Olt",125472,"Caracal","Olt",460257.4093,298101.53899999999,449764.9228,290090.97009999998,"-","-","SM0934D0","Caracal","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Veolia","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - iunie\nmai - iunie\n15 iulie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,"Stadiul actual al lucrării nu permite realizarea cuplării în luna iunie (blocare coloană de foraj)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[215,"-","X","20” Schitu Golești - Tigveni - refacere traversare râu Argeș, zona Valea Danului, et.I și et.II",13819,"Albeștii de Argeș","Argeș",474251.59220000001,409341.53989999997,461815.1715,401058.3432,"-","-","SM1244D0","Albești de Argeș","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[216,"-","X","20” Schitu Golești - Tigveni - refacere traversare râu Argeș, zona Valea Danului, et.I și et.II",19249,"Blaju","Argeș",474251.59220000001,409341.53989999997,461815.1715,401058.3432,"-","-","-","-","-","-","PM0288","Ciofrângeni","PM-PP001","Amromco","Amromco","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[217,"-","X","Conducta de interconectare între 10” Țeline - Sighișoara și 28” Coroi - Bărcuț",114514,"Sighișoara","Mureș",486799.57,525649.56000000006,486799.57,525649.56000000006,"-","-","SM1060D0","SC Cesiro Sighișoara","-","-","-","-","SM-CF001","Premier Energy","SC Cesiro Sighișoara SA","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[218,"-","X","Conducta de interconectare între 10” Țeline - Sighișoara și 28” Coroi - Bărcuț",114514,"Sighișoara","Mureș",486734.93,525366.31999999995,486734.93,525366.31999999995,"-","-","SM0836D0","Sighișoara II","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[219,"-","X","Conducta de interconectare între 10” Țeline - Sighișoara și 28” Coroi - Bărcuț",144376,"Țeline","Sibiu",493019.41,509674.06,493019.41,509674.06,"-","-","-","-","-","-","PM0156","Țeline","PM-PP001","E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas","Romgaz","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[220,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8” Ocna Mureș - Aiud, zona Mirăslău",5755,"Mirăslău","Alba",401150.73,540763.76,401150.73,540763.76,"-","-","SM0638D0","Mirăslău","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Cluj",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[221,"-","X","Punere în siguranță a conductei 10” Ocna Mureș - Aiud, zona Mirăslău",5755,"Mirăslău","Alba",401150.73,540763.76,401150.73,540763.76,"-","-","SM0638D0","Mirăslău","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Cluj",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[222,"-","X","Redimensionare racord SRM Ford Craiova",69900,"Craiova","Dolj",399121.4,320728.24,409613.93,317372.3,"-","-","SM0209D1","SC Ford Combinat","-","-","-","-","SM-CF001","Engie","Ford România","august - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[223,"-","X","Redimensionare racord SRM Ford Craiova",69900,"Craiova","Dolj",399121.4,320728.24,409613.93,317372.3,"-","-","SM0209D2","Ford Craiova Casnici","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","august - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[224,"-","X","Redimensionare racord SRM Ford Craiova",69900,"Craiova","Dolj",399121.4,320728.24,409613.93,317372.3,"-","-","SM0208D0","Craiova Sud","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","august - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[225,"-","X","Redimensionare racord SRM Ford Craiova",70110,"Podari","Dolj",399121.4,320728.24,409613.93,317372.3,"-","-","SM1053D0","Podari","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","august - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[226,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate",145408,"Cornățel","Sibiu",449316.58,478333.83,451910.84,473447.86,"-","-","SM0795D0","Cornățel","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[227,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate",144054,"Bradu","Sibiu",449316.58,478333.83,451910.84,473447.86,"-","-","SM0801D0","Bradu","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[228,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate",144054,"Săcădate","Sibiu",449316.58,478333.83,451910.84,473447.86,"-","-","SM0796D0","Săcădate","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[229,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate",144054,"Avrig","Sibiu",449316.58,478333.83,451910.84,473447.86,"-","-","SM0804D0","SC Premuim Porc Sibiu - Avrig","-","-","-","-","SM-CF001","E.on Energie","SC Premium Porc Sibiu SRL","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[230,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate",144054,"Avrig","Sibiu",449316.58,478333.83,451910.84,473447.86,"-","-","SM0802D1","Avrig","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?",{"$f":"IF(C247=\"X\",IF(AN247=\"DA\",IF(AND(BE247>=5,AK247<>\"\"),LEN(TRIM(V247))-LEN(SUBSTITUTE(V247,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C247=\"X\",IF(AN247=\"DA\",LEN(TRIM(V247))-LEN(SUBSTITUTE(V247,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},"Afectat sau NU?",{"$f":"IF(C247=\"X\",IF(AN247=\"DA\",IF(AND(BH247>=5,AI247<>\"\"),LEN(TRIM(U247))-LEN(SUBSTITUTE(U247,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C247=\"X\",IF(AN247=\"DA\",LEN(TRIM(U247))-LEN(SUBSTITUTE(U247,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C247=\"X\",IF(AN247=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN247=\"DA\",((AG247+AH247)-(Z247+AA247))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C247=\"X\",IF(AN247<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN247=\"DA\",BK247<=0),LEN(TRIM(V247))-LEN(SUBSTITUTE(V247,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U247))-LEN(SUBSTITUTE(U247,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C247=\"X\",IF(AN247=\"DA\",LEN(TRIM(V247))-LEN(SUBSTITUTE(V247,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U247))-LEN(SUBSTITUTE(U247,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"}]
[231,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate",144054,"Avrig","Sibiu",449316.58,478333.83,451910.84,473447.86,"-","-","SM0802D2","SC Fabrica de sticlă Avrig","-","-","-","-","SM-CF001","E.on Energie","SC Fabrica de sticlă Avrig SA","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[{"$f":"A248+1","v":232},"-","X","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate",144054,"Mârșa","Sibiu",449316.58,478333.83,451910.84,473447.86,"-","-","SM0819D1","Mârșa","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[233,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate",145355,"Racovița","Sibiu",449316.58,478333.83,451910.84,473447.86,"-","-","SM0876D0","Racovița","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B250=\"X\",IF(AN250=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN250=\"DA\",IF(((AK250+AL250)-(AE250+AF250))*24<-720,\"Neinformat\",((AK250+AL250)-(AE250+AF250))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B250=\"X\",IF(AN250=\"DA\",IF(AQ250<6,LEN(TRIM(V250))-LEN(SUBSTITUTE(V250,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B250=\"X\",IF(AN250=\"DA\",LEN(TRIM(V250))-LEN(SUBSTITUTE(V250,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B250=\"X\",IF(AN250=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN250=\"DA\",IF(((AI250+AJ250)-(AE250+AF250))*24<-720,\"Neinformat\",((AI250+AJ250)-(AE250+AF250))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B250=\"X\",IF(AN250=\"DA\",IF(AT250<6,LEN(TRIM(U250))-LEN(SUBSTITUTE(U250,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B250=\"X\",IF(AN250=\"DA\",LEN(TRIM(U250))-LEN(SUBSTITUTE(U250,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B250=\"X\",IF(AN250=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN250=\"DA\",((AG250+AH250)-(AE250+AF250))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B250=\"X\",IF(AN250=\"DA\",IF(AW250>24,IF(AZ250=\"NU\",0,LEN(TRIM(V250))-LEN(SUBSTITUTE(V250,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B250=\"X\",IF(AN250=\"DA\",IF(AW250>24,LEN(TRIM(V250))-LEN(SUBSTITUTE(V250,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[234,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate",145355,"Sebeșul de Sus","Sibiu",449316.58,478333.83,451910.84,473447.86,"-","-","SM0903D0","Sebeșul de Sus","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[235,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate",145934,"Sebeșul de Jos","Sibiu",449316.58,478333.83,451910.84,473447.86,"-","-","SM1041D0","Sebeșul de Jos","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[236,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate",145934,"Turnu Roșu","Sibiu",449316.58,478333.83,451910.84,473447.86,"-","-","SM0805D0","Turnu Roșu","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[237,"-","X","Punere în siguranță a conductei 20” Medieșu Aurit - Abrămuț, zona Culciu Mare",137540,"Culciu","Satu Mare",355830.23,696040.63,355830.23,696040.63,"-","-","SM1083D0","Culciu ","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Engie, Met Romania, Premier Energy, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Gaz Est, Nova Power, Petrom Gas, Renovatio, Restart Energy, RWE, Tinmar","CPL Concordia Filiala Cluj România","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Cluj",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[238,"-","X","Punere în siguranță a conductei 20” Medieșu Aurit - Abrămuț, zona Culciu Mare",138084,"Medieșu Aurit","Satu Mare",359455.97435199999,698833.38690200006,359455.97435199999,698833.38690200006,"-","-","SM1189D0","SC Alu Menziken Medieșu Aurit","-","-","-","-","SM-CF001","Tinmar","SC Alu Menziken SRL","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Cluj",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[239,"-","X","Subtraversare râu Dâmbovița cu conducta inel București, zona Bălăceanca",101742,"Cernica","Ilfov",589779.55000000005,323979.3,600995.25,320576.43,"-","-","SM1133D0","Cernica II (Bălăceanca)","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy Trading, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Eva Energy, Gaz Est, Hermes Energy, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Ottogaz, Premier Energy, Restart Energy, RWE, Top Gas Network, WIEE, Tinmar","Premier Energy","septembrie",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[240,"-","X","Modernizare SCG Siliștea",42682,"Brăila","Brăila",722659.63,428684.71,730172.74,425143.96,"-","-","SM0529D0","Brăila","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - septembrie\nmai - septembrie\n","2019-07-10","07:30:00","2019-07-13","07:30:00","Brăila","Efectuată (NU a mai fost necesară întreruperea)","Funcție de achiziționarea materialelor necesare/finalizarea procedurii de achiziție cu confirmarea Departamentului Dezvoltare care gestionează demararea/finalizarea lucrării",null,null,null,null,null,null,null,null,"4477/08.07.2019","NU",null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-"]
[241,"-","X","Modernizare SCG Siliștea",42682,"Brăila","Brăila",722659.63,428684.71,730172.74,425143.96,"-","-","SM0530D0","SC Comsuin Brăila","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - septembrie\nmai - septembrie\n","2019-07-10","07:30:00","2019-07-13","07:30:00","Brăila","Efectuată (NU a mai fost necesară întreruperea)","Funcție de achiziționarea materialelor necesare/finalizarea procedurii de achiziție cu confirmarea Departamentului Dezvoltare care gestionează demararea/finalizarea lucrării",null,null,null,null,null,null,null,null,"4477/08.07.2019","NU",null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-"]
[242,"-","X","Modernizare SCG Siliștea",43992,"Siliștea","Brăila",722659.63,428684.71,730172.74,425143.96,"-","-","SM0183D0","Siliștea","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - septembrie\nmai - septembrie\n","2019-07-10","07:30:00","2019-07-13","07:30:00","Brăila","Efectuată (NU a mai fost necesară întreruperea)","Funcție de achiziționarea materialelor necesare/finalizarea procedurii de achiziție cu confirmarea Departamentului Dezvoltare care gestionează demararea/finalizarea lucrării",null,null,null,null,null,null,null,null,"4477/08.07.2019","NU",null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-"]
[243,"-","X","Modernizare SRM Ișalnița",70094,"Ișalnița ","Dolj",399121.4,320728.24,399121.4,320728.24,"-","-","SM0207D5","Craiovița Nouă","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[244,"-","X","Modernizare SRM Ișalnița",70094,"Ișalnița ","Dolj",399121.4,320728.24,399121.4,320728.24,"-","-","SM0207D6","CET Ișalnița","-","-","-","-","SM-CF001","Premier Energy","Complexul Energetic Oltenia","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Craiova",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[245,"-","X","Modernizare SRM Nădrag",157898,"Nădrag","Timiș",270637.73,460710.63,280357.02,465232.92,"-","-","SM0323D0","Nădrag","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, E.On Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Grup, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Energy Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Mihoc Oil, Gaz Vest","Delgaz Grid","aprilie\n20-24 mai","2019-05-22","08:00:00","2019-05-23","16:00:00","Arad","Efectuată","Datorită consumurilor mari nu se putea opri consumatorul pe o perioadă de 48 h","2019-05-22","08:00:00","2019-05-23","15:25:00","2019-05-03","11:38:00","2019-05-03","11:28:00","4788/21.05.2019","DA",null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C262=\"X\",IF(AN262=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN262=\"DA\",IF(AK262=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK262+AL262,AE262+AF262,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":12},1,1,12,43,43,-0.58333333331393078,44,44]
[246,"-","X","Modernizare SRM Chișineu Criș",9459,"Chișineu Criș","Arad",234036.92,564622.17000000004,233939.72,564386.77,"-","-","SM0357D0","Chișineu Criș","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Arad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[247,"-","X","SRM Clinceni - Eficientizarea sistemului de măsură prin completarea instalației tehnologice cu elemente/echipamente corespunzătoare",102044,"Clinceni","Ilfov",574454.51899999997,318647.86,574454.51899999997,318647.86,"-","-","SM0249D1","Clinceni  ","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","iulie - septembrie\nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"București",null,"Se află în procedura de atribuire lucrări",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[248,"-","X","SRM Clinceni - Eficientizarea sistemului de măsură prin completarea instalației tehnologice cu elemente/echipamente corespunzătoare",102044,"Clinceni","Ilfov",574454.51899999997,318647.86,574454.51899999997,318647.86,"-","-","SM0249D2","Cornetu","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy Trading, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Eva Energy, Gaz Est, Hermes Energy, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Ottogaz, Premier Energy, Restart Energy, RWE, Top Gas Network, WIEE, Tinmar","Premier Energy","iulie - septembrie \nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"București",null,"Se află în procedura de atribuire lucrări",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[249,"-","X","SRM Clinceni - Eficientizarea sistemului de măsură prin completarea instalației tehnologice cu elemente/echipamente corespunzătoare",102044,"Clinceni","Ilfov",574454.51899999997,318647.86,574454.51899999997,318647.86,"-","-","SM0249D3","Clinceni Aeroport","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy Trading, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Eva Energy, Gaz Est, Hermes Energy, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Ottogaz, Premier Energy, Restart Energy, RWE, Top Gas Network, WIEE, Tinmar","Premier Energy","iulie - septembrie\nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"București",null,"Se află în procedura de atribuire lucrări",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[250,"-","X","Adaptare la teren SRM Fălticeni",146539,"Fălticeni","Suceava",598080.55000000005,662273.55000000005,598080.55000000005,662273.55000000005,"-","-","SM0490D0","Fălticeni","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Bacău",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[251,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig",144054,"Mârșa","Sibiu",449316.58,478333.83,453163.52000000002,469648.25,"-","-","SM0819D1","Mârșa","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[252,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig",145355,"Racovița","Sibiu",449316.58,478333.83,453163.52000000002,469648.25,"-","-","SM0876D0","Racovița","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[253,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig",145355,"Sebeșul de Sus","Sibiu",449316.58,478333.83,453163.52000000002,469648.25,"-","-","SM0903D0","Sebeșul de Sus","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[254,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig",145934,"Sebeșul de Jos","Sibiu",449316.58,478333.83,453163.52000000002,469648.25,"-","-","SM1041D0","Sebeșul de Jos","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[255,"-","X","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig",145934,"Turnu Roșu","Sibiu",449316.58,478333.83,453163.52000000002,469648.25,"-","-","SM0805D0","Turnu Roșu","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[256,"-","X","Punere în siguranță a racordului de alimentare SRM Răcăciuni, zona popas turistic Dumbrava",24766,"Răcăciuni","Bacău",653353.09,541163.36,653353.09,541163.36,"-","-","SM0505D0","Răcăciuni","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Bacău",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[257,"-","X","Punere în siguranță a racordului de alimentare SRM Brăila, zona Ferma Agricolă",42682,"Brăila","Brăila",722659.63,428684.71,730172.74,425143.96,"-","-","SM0529D0","Brăila","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Berg Sistem","Distrigaz Sud Rețele","martie - iunie\nmai - septembrie","2019-05-07","08:00:00","2019-05-07","18:00:00","Brăila","Efectuată","Funcție de achiziționarea materialelor necesare/finalizarea procedurii de achiziție cu confirmarea Departamentului Dezvoltare care gestionează demararea/finalizarea lucrării","2019-05-07","08:00:00","2019-05-07","17:14:00","2019-04-18","10:44:00","2019-04-18","09:52:00","2895/03.05.2019","DA",null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C274=\"X\",IF(AN274=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN274=\"DA\",IF(AK274=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK274+AL274,AE274+AF274,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":9},1,1,{"$f":"IF(C274=\"X\",IF(AN274=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN274=\"DA\",IF(AI274=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI274+AJ274,AE274+AF274,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":9},42,42,-0.76666666672099382,43,43]
[258,"-","X","Punere în siguranță a racordului de alimentare SRM Brăila, zona Ferma Agricolă",42682,"Brăila","Brăila",722659.63,428684.71,730172.74,425143.96,"-","-","SM0530D0","SC Comsuin Brăila","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Berg Sistem","Distrigaz Sud Rețele","martie - iunie\nmai - septembrie","2019-05-07","08:00:00","2019-05-07","18:00:00","Brăila","Efectuată","Funcție de achiziționarea materialelor necesare/finalizarea procedurii de achiziție cu confirmarea Departamentului Dezvoltare care gestionează demararea/finalizarea lucrării","2019-05-07","08:00:00","2019-05-07","16:55:00","2019-04-18","10:44:00","2019-04-18","09:52:00","2895/03.05.2019","DA",null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,9,1,1,9,42,42,-1.0833333333721384,43,43]
[259,"-","X","Punere în siguranță a racordului de alimentare SRM Brăila, zona Ferma Agricolă",43992,"Siliștea","Brăila",722659.63,428684.71,730172.74,425143.96,"-","-","SM0183D0","Siliștea","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Berg Sistem","Distrigaz Sud Rețele","martie - iunie\nmai - septembrie","2019-05-07","08:00:00","2019-05-07","18:00:00","Brăila","Efectuată","Funcție de achiziționarea materialelor necesare/finalizarea procedurii de achiziție cu confirmarea Departamentului Dezvoltare care gestionează demararea/finalizarea lucrării","2019-05-07","08:00:00","2019-05-07","16:32:00","2019-04-18","10:44:00","2019-04-18","09:52:00","2895/03.05.2019","DA",null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,9,1,1,9,42,42,-1.4666666667326353,43,43]
[260,"-","X","Modernizare SRM Buzău - montare 2 linii de măsură cu CT și PTZ",44818,"Buzău","Buzău",643078.65,405160.18,643078.65,405160.18,null,null,"SM0179D0","Buzău","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","mai - septembrie\naugust - septembrie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Lipsă materiale necesare/nefinalizare procedură achiziții (contoare cu turbină)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[261,"-","X","Lucrări de mentenanță în SRM Focșani (eliminare robinet defect și înlocuire 2 cupoane pe 10” racord SRM Focșani)",174744,"Focșani","Vrancea",671293.57,488277.02,668732.43000000005,471274.5,"-","-","SM0512D0","Focșani","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","iunie - august",null,null,null,null,"Brăila",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[262,"-","X","Lucrări de mentenanță în SRM Focșani (eliminare robinet defect și înlocuire 2 cupoane pe 10” racord SRM Focșani)",174744,"Focșani","Vrancea",671293.57,488277.02,668732.43000000005,471274.5,"-","-","SM1110D0","Odobești","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Enel Energie, Engie, Gazmir, Cis Gaz, Enel Muntenia, Entrex, Nova Power, Petrom Gas, Restart Energy","Gazmir Iași","iunie - august",null,null,null,null,"Brăila",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[263,"-","X","Lucrări de mentenanță în SRM Focșani (eliminare robinet defect și înlocuire 2 cupoane pe 10” racord SRM Focșani)",175055,"Focșani","Vrancea",671293.57,488277.02,668732.43000000005,471274.5,"-","-","SM1109D0","Panciu","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Enel Energie, Engie, Gazmir, Cis Gaz, Enel Muntenia, Entrex, Nova Power, Petrom Gas, Restart Energy","Gazmir Iași","iunie - august",null,null,null,null,"Brăila",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[264,"-","X","Reabilitare după investigarea cu PIG inteligent a conductei 20” Albești - Urziceni",46910,"Glodeanu - Siliștea","Buzău",651930.68999999994,392022.13,627372.49,359124.67,"-","-","SM1099D0","Glodeanu - Siliștea (Cașota)","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners","Distrigaz Sud Rețele","mai - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Funcție de achiziționarea materialelor necesare/finalizarea procedurii de achiziție cu confirmarea Departamentului Dezvoltare care gestionează demararea/finalizarea lucrării",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[265,"-","X","Reabilitare după investigarea cu PIG inteligent a conductei 20” Albești - Urziceni",47578,"Florica","Buzău",651930.68999999994,392022.13,627372.49,359124.67,"-","-","-","-","-","-","PM0023","Florica","PM-PP001","Romgaz","Romgaz","mai - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Funcție de achiziționarea materialelor necesare/finalizarea procedurii de achiziție cu confirmarea Departamentului Dezvoltare care gestionează demararea/finalizarea lucrării",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[266,"-","X","Reabilitare după investigarea cu PIG inteligent a conductei 20” Albești - Urziceni",103283,"Gârbovi","Ialomița",651930.68999999994,392022.13,627372.49,359124.67,"-","-","-","-","-","-","PM0029","Gârbovi","PM-PP001","Romgaz","Romgaz","mai - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Funcție de achiziționarea materialelor necesare/finalizarea procedurii de achiziție cu confirmarea Departamentului Dezvoltare care gestionează demararea/finalizarea lucrării",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[267,"-","X","Reabilitare după investigarea cu PIG inteligent a conductei 20” Albești - Urziceni",103283,"Gârbovi","Ialomița",651930.68999999994,392022.13,627372.49,359124.67,"-","-","-","-","-","-","PM0036","Gârbovi Petrom","PM-PP001","Petrom","Petrom","mai - septembrie\niunie - septembrie",null,null,null,null,"Brăila",null,"Funcție de achiziționarea materialelor necesare/finalizarea procedurii de achiziție cu confirmarea Departamentului Dezvoltare care gestionează demararea/finalizarea lucrării",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[268,"-","X","Relocare și protecție 10” racord alimentare SRM Tecuci (lucrare CNAIR)",75203,"Tecuci","Galați",688259.42,481764.06,676439.73,508914.99,"-","-","SM0513D0","Tecuci","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners","Distrigaz Sud Rețele","martie - iunie\nmai - septembrie",null,null,null,null,"Brăila",null,"În funcție de lucrările efectuate de CNAIR (CNADNR)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[269,"-","X","Relocare și protecție conductă 20” Onești - Șendreni și eliminare separator, zona Buciumeni (lucrare CNAIR)",66438,"Buciumeni","Galați",688259.42,481764.06,676439.73,508914.99,"-","-","SM0515D0","Buciumeni Mănăstire","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners","Distrigaz Sud Rețele","martie - iunie\nmai - septembrie",null,null,null,null,"Brăila",null,"În funcție de lucrările efectuate de CNAIR (CNADNR)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[270,"-","X","Montare/înlocuire îmbinare electroizolantă pe conducta 10 ¾″ Tazlău-Săvinești",124616,"Tazlău","Neamț",613260.5,581376.35,613260.5,581376.35,"-","-","SM0452D0","Tazlău","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Bacău",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[271,"-","X","Montare/înlocuire îmbinare electroizolantă pe conducta 10 ¾″ Tazlău-Săvinești",124616,"Tazlău","Neamț",613272.07999999996,581287.35,613272.07999999996,581287.35,"-","-","-","-","-","-","PM0096","Tazlău","PM-PP001","E.on Energie, Enel Energie, Engie, Cordun Gaz, Petrom Gas","Romgaz","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Bacău",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[272,"-","X","Lucrări mentenanță în SRM Dorohoi",36006,"Dorohoi","Suceava",606364.96,718203.92,606364.96,718203.92,"-","-","SM0496D0","Dorohoi","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Bacău",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[273,"-","X","Lucrări mentenanță în SRM Pașcani",95391,"Pașcani","Iași",631978.04,640286.24,631978.04,640286.24,"-","-","SM0474D0","Pașcani II","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","iulie - septembrie",null,null,null,null,"Bacău",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[274,"-","X","SRM Feliceni - înlocuire contor/scadență la verificarea metrologică",83197,"Feliceni","Harghita",520933,529522,520933,529522,"-","-","SM0410D0","Feliceni","-","-","-","-","SM-SD001","E.on Energie, Electrica Furnizare, Engie, Electric&Gas, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Petrom Gas, Restart Energy, Met România, Nova Power, Tinmar, Enel Energie, Enel Muntenia","Hargaz Harghita Gaz","mai","2019-05-29","09:00:00","2019-05-29","15:00:00","Brașov","Efectuată",null,"2019-05-29","09:00:00","2019-05-29","14:30:00","2019-05-21","13:29:00","2019-05-21","13:22:00","1568/27.05.2019","DA",null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,5,1,1,5,14,14,-0.50000000005820766,15,15]
[275,"-","X","SRM Ghindari - înlocuire contor/scadență la verificarea metrologică",117042,"Ghindari","Mureș",494821,555599,494821,555599,"-","-","SM0830D0","Ghindari","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","august",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[276,"-","X","SRM Lutița - înlocuire contor/scadență",85127,"Lutița","Harghita",514498,528363,514498,528363,"-","-","SM0384D0","Lutița","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE Supply, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Hermes Energy, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[277,"-","X","SRM Mugeni - înlocuire contor/scadență",85127,"Mugeni","Harghita",517658,528153,517658,528153,"-","-","SM0409D0","Mugeni","-","-","-","-","SM-SD001","E.on Energie, Electrica Furnizare, Engie, Electric&Gas, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Petrom Gas, Restart Energy, Met România, Nova Power, Tinmar, Enel","Hargaz Harghita Gaz","septembrie",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[278,"-","X","SRM Secuieni II - înlocuire contor/scadență",85582,"Secuieni","Harghita",528595,498017,528595,498017,"-","-","SM0374D1","Secuieni II","-","-","-","-","SM-SD001","E.on Energie, Electrica Furnizare, Engie, Electric&Gas, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Petrom Gas, Restart Energy, Met România, Nova Power, Tinmar, Enel","Hargaz Harghita Gaz","aprilie","2019-04-18","09:00:00","2019-04-18","15:00:00","Brașov","Efectuată",null,"2019-04-18","09:00:00","2019-04-18","12:50:00","2019-04-10","09:48:00","2019-04-10","09:27:00","1267/17.04.2019","NU",null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-"]
[{"$f":"A295+1","v":279},"-","X","SRM Poiana Brașov - Modificare ocolitor exterior/montare 2 robineți pentru asigurarea cu gaze a consumatorului în cazul intervenției la contorul cu turbină",40198,"Brașov","Brașov",543202,455664,543202,455664,"-","-","SM0054D0","Poiana Brașov","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","mai - iulie\niulie",null,null,null,null,"Brașov",null,"Materiale necesare în curs de achiziție",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[280,"-","X","SRM Brașov II - Mentenanță SRM și înlocuire robineți defecți",40198,"Brașov","Brașov",554708,461528,554708,461528,"-","-","SM0866D0","Brașov II","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","august - septembrie",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[281,"-","X","SRM Rucăr - Montare panou măsurare de vară",42236,"Rucăr","Argeș",514201,431835,514201,431835,"-","-","SM0938D0","Rucăr","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Veolia, Electric Planners, Berg Sistem, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - mai\nmai","2019-05-15","09:00:00","2019-05-15","15:00:00","Brașov","Efectuată",null,"2019-05-15","09:00:00","2019-05-15","13:35:00","2019-05-07","09:32:00","2019-05-06","15:09:00","1459/13.05.2019","DA",null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,6,1,1,5,43,43,-1.4166666667442769,44,44]
[282,"-","X","Lucrări mentenanță în SRM Măgurele București și la robinet R11 de pe 20” racord alimentare SRM Măgurele București",179409,"Măgurele","Ilfov",582592.19999999995,319209.90999999997,583339.9,319846.43,"-","-","SM0252D0","Măgurele București","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, Petrom, Renovatio, Veolia, Monsson, Enel Energie Muntenia, Enel Energie, Electric Planners","Distrigaz Sud Rețele","iunie - septembrie\niulie - septembrie","2019-07-01","10:00:00","2019-07-15","10:00:00","București","Efectuată","Conform program oprire SRM","2019-07-01","10:15:00","2019-07-15","10:13:00","2019-06-20","08:09:00","2019-06-19","10:05:00","4521/01.07.2019","NU",null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-"]
[283,"-","X","Lucrări mentenanță SRM București Titan",179132,"București","București",594983.09,325118,594983.09,325118,"-","-","SM0157D0","București Titan","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Veolia, Monsson, Electric Planners","Distrigaz Sud Rețele","iunie - septembrie\naugust - septembrie\n16 iulie","2019-07-16","10:00:00","2019-08-05","10:00:00","București",null,"Conform acord GDSR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[284,"-","X","Lucrări mentenanță SRM București 16 Februarie",179132,"București","București",580043.24,331376.45,580043.24,331376.45,"-","-","SM0144D0","București 16 Februarie","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Veolia, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","iunie - septembrie","2019-06-03","10:00:00","2019-06-24","10:00:00","București","Efectuată",null,"2019-06-03","10:00:00","2019-06-28","10:40:00","2019-05-24","09:15:00","2019-05-24","08:41:00","3569/31.05.2019","NU",null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-"]
[285,"-","X","Lucrări mentenanță SRM București CET Vest",179132,"București","București",577631.24,325148.55,577631.24,325148.55,"-","-","SM0151D0","București CET Vest","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Veolia","Distrigaz Sud Rețele","iunie - septembrie\naugust - septembrie",null,null,null,null,"București",null,"Conform program DGSR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[286,"-","X","Lucrări mentenanță robinete INEL 28\" București R38 - R32, zona Tunari și mentenanță SRM Tunari București",105570,"Tunari","Ilfov",582231.01,338981.56,596615.69999999995,334108.88,"-","-","SM0168D0","București Tunari","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Veolia, Monsson, Electric Planners","Distrigaz Sud Rețele","mai - septembrie\niulie - septembrie\nseptembrie",null,null,null,null,"București",null,"Reprioritizare lucrări planificate TGN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[287,"-","X","Lucrări mentenanță robinete INEL 28\" București R38 - R32, zona Tunari și mentenanță SRM Tunari București",105419,"Stefanestii de Jos","Ilfov",582231.01,338981.56,596615.69999999995,334108.88,"-","-","SM1072D0","Ștefăneștii de Jos","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Veolia, Monsson, Electric Planners","Distrigaz Sud Rețele","mai - septembrie\niulie - septembrie\nseptembrie",null,null,null,null,"București",null,"Reprioritizare lucrări planificate TGN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[288,"-","X","Lucrări mentenanță robinete INEL 28\" București R38 - R32, zona Tunari și mentenanță SRM Tunari București",179481,"Otopeni","Ilfov",582231.01,338981.56,596615.69999999995,334108.88,"-","-","SM0169D0","SC Eurial Invest Otopeni","-","-","-","-","SM-CF001","Engie","SC Eurial Invest SRL","mai - septembrie\niulie - septembrie\nseptembrie",null,null,null,null,"București",null,"Reprioritizare lucrări planificate TGN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[289,"-","X","Lucrări mentenanță robinete INEL 28\" București R38 - R32, zona Tunari și mentenanță SRM Tunari București",105570,"Tunari","Ilfov",582231.01,338981.56,596615.69999999995,334108.88,"-","-","SM0168D1","Cartier Pipera","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy Trading, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Eva Energy, Gaz Est, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Ottogaz, Premier Energy, Restart Energy, WIEE, Tinmar, Transenergo, Electric&Gas, Renovatio, Electric Planners","Premier Energy","mai - septembrie\niulie - septembrie\nseptembrie",null,null,null,null,"București",null,"Reprioritizare lucrări planificate TGN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[290,"-","X","Lucrări mentenanță robinet R36 racord Otopeni din conducta INEL 28\" București",179481,"Otopeni","Ilfov",582230.81999999995,338980.55,590742.4,338430.86,"-","-","SM0127D0","Otopeni","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy Trading, Enel Muntenia, Gas&Power, Megaconstruct, Next Energy, Ottogaz, Renovatio, Restart Energy, WIEE, Tinmar, Monsson, Petrom Gas","Ottogaz","mai - septembrie\niulie - septembrie\nseptembrie",null,null,null,null,"București",null,"Reprioritizare lucrări planificate TGN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[291,"-","X","Înlocuire flanșă electroizolantă și mentenanță robinete pe racord 2\" SRM Linde Chiajna",179258,"Chiajna","Ilfov",576729.73,326488.7,576726.57999999996,326494.15999999997,"-","-","SM0154D0","SC Linde Gaz București","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Berg Sistem, Monsson Trading, Veolia Energie","Distrigaz Sud Rețele","mai - septembrie","2019-05-21","08:00:00","2019-05-21","14:00:00","București","Efectuată",null,"2019-05-21","08:58:00","2019-05-21","13:54:00","2019-05-21","10:11:00","2019-05-21","09:06:00","3293/20.05.2019","NU",null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-","Nu a fost afectat producator/consumator","-","-"]
[292,"-","X","Înlocuit robinet R4 Inel București, zona Chiajna",179249,"Chiajna","Ilfov",576417.93000000005,328975.27,577316.43000000005,323592.56,"-","-","SM0170D0","SC Complex Carrefour Chiajna","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","mai - septembrie\niulie - octombrie\nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"București",null,"Lipsă materiale necesare",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[293,"-","X","Înlocuit robinet R4 Inel București, zona Chiajna",179249,"Chiajna","Ilfov",576729.73,326488.7,576726.57999999996,326494.15999999997,"-","-","SM0154D0","SC Linde gaz București","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","mai - septembrie\niulie - octombrie\nan gazier 2019-2020\n",null,null,null,null,"București",null,"Lipsă materiale necesare",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[294,"-","X","Lucrări mentenanță robinete și înlocuit flanță Electroizolantă racord 6\" PM Fierbinți",68903,"Dridu","Ialomița",617333.46,351097.3,616539.22,351926.88,"-","-","-","-","-","-","PM0030","Fierbinți","PM-PP001","Romgaz, Amromco","Romgaz, Amromco","mai - septembrie\niulie - septembrie\nan gazier 2019-2020\n",null,null,null,null,"București",null,"Lipsă materiale necesare",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?",{"$f":"IF(C311=\"X\",IF(AN311=\"DA\",IF(AND(BE311>=5,AK311<>\"\"),LEN(TRIM(V311))-LEN(SUBSTITUTE(V311,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C311=\"X\",IF(AN311=\"DA\",LEN(TRIM(V311))-LEN(SUBSTITUTE(V311,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},"Afectat sau NU?",{"$f":"IF(C311=\"X\",IF(AN311=\"DA\",IF(AND(BH311>=5,AI311<>\"\"),LEN(TRIM(U311))-LEN(SUBSTITUTE(U311,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C311=\"X\",IF(AN311=\"DA\",LEN(TRIM(U311))-LEN(SUBSTITUTE(U311,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C311=\"X\",IF(AN311=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN311=\"DA\",((AG311+AH311)-(Z311+AA311))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C311=\"X\",IF(AN311<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN311=\"DA\",BK311<=0),LEN(TRIM(V311))-LEN(SUBSTITUTE(V311,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U311))-LEN(SUBSTITUTE(U311,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C311=\"X\",IF(AN311=\"DA\",LEN(TRIM(V311))-LEN(SUBSTITUTE(V311,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U311))-LEN(SUBSTITUTE(U311,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"}]
[295,"-","X","Lucrări mentenanță robinete R39 Fir 20\", zona Breaza",131103,"Nistorești","Prahova",551743.01,412063.37,554065.31000000006,408540.65,"-","-","SM0087D0","SC Izvorul Rece Nistorești","-","-","-","-","SM-CF001","Engie","SC Izvorul Rece PS SRL","mai - septembrie\niulie - septembrie\nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"București",null,"Reprioritizare lucrări planificate TGN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[{"$f":"A312+1","v":296},"-","X","Lucrări mentenanță robinete racord 6\" SRM Posada",131336,"Posada","Prahova",544314.79,424330.17,548826.61,419945.76,"-","-","SM0081D0","Posada","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","mai - septembrie\niulie - septembrie\nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"București",null,"Reprioritizare lucrări planificate TGN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[297,"-","X","Lucrări mentenanță robinete contor US 28\" Posada",131336,"Posada ","Prahova",544314.79,424330.17,548826.61,419945.76,"-","-","SM0081D0","Posada","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio","Distrigaz Sud Rețele","mai - septembrie\niulie - septembrie\nan gazier 2019-2020",null,null,null,null,"București",null,"Reprioritizare lucrări planificate TGN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B314=\"X\",IF(AN314=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN314=\"DA\",IF(((AK314+AL314)-(AE314+AF314))*24<-720,\"Neinformat\",((AK314+AL314)-(AE314+AF314))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B314=\"X\",IF(AN314=\"DA\",IF(AQ314<6,LEN(TRIM(V314))-LEN(SUBSTITUTE(V314,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B314=\"X\",IF(AN314=\"DA\",LEN(TRIM(V314))-LEN(SUBSTITUTE(V314,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B314=\"X\",IF(AN314=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN314=\"DA\",IF(((AI314+AJ314)-(AE314+AF314))*24<-720,\"Neinformat\",((AI314+AJ314)-(AE314+AF314))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B314=\"X\",IF(AN314=\"DA\",IF(AT314<6,LEN(TRIM(U314))-LEN(SUBSTITUTE(U314,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B314=\"X\",IF(AN314=\"DA\",LEN(TRIM(U314))-LEN(SUBSTITUTE(U314,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B314=\"X\",IF(AN314=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN314=\"DA\",((AG314+AH314)-(AE314+AF314))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B314=\"X\",IF(AN314=\"DA\",IF(AW314>24,IF(AZ314=\"NU\",0,LEN(TRIM(V314))-LEN(SUBSTITUTE(V314,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B314=\"X\",IF(AN314=\"DA\",IF(AW314>24,LEN(TRIM(V314))-LEN(SUBSTITUTE(V314,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[298,"-","X","Înlocuire robinet R35 racord 6” SRM Corbeanca",102160,"Corbeanca","Ilfov",582927.05000000005,343929.48,582899.32999999996,344014.35,"-","-","SM0148D0","Corbeanca","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Veolia, Monsson, Electric Planners","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - septembrie\niunie - septembrie\niulie - octombrie","2019-07-17","06:00:00","2019-07-17","19:00:00","București",null,"Lipsă materiale necesare/nefinalizare procedură achiziții",null,null,null,null,"2019-07-09","15:39:00","2019-07-09","15:21:00","4853/15.07.2019",null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[299,"-","X","Înlocuire robinet R36 racord 20” SRM Balotești și SRM Snagov",100969,"Balotești","Ilfov",590234.43999999994,345044.89,575868.51,342761.45,"-","-","SM0198D0","Balotești","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Restart Energy, E.on Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Met Romania, Aderro GP, Enel Muntenia, Megaconstruct, Tinmar, Entrex, Petrom, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Eva Energy","Megaconstruct","aprilie - septembrie\niunie - septembrie\niulie - octombrie","2019-07-17","06:00:00","2019-07-17","16:00:00","București",null,"Lipsă materiale necesare/nefinalizare procedură achiziții",null,null,null,null,"2019-07-09","15:30:00","2019-07-09","15:18:00","4853/15.07.2019",null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[300,"-","X","Înlocuire robinet R36 racord 20” SRM Balotești și SRM Snagov",105160,"Snagov","Ilfov",590234.43999999994,345044.89,575868.51,342761.45,"-","-","SM0922D0","Snagov","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy Trading, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Eva Energy, Gaz Est, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Petrom, Ottogaz, Premier Energy, Restart Energy, WIEE, Tinmar, Transenergo, Renovatio, Electric&Gas, Electric Planners","Premier Energy","aprilie - septembrie\niunie - septembrie\niulie - octombrie","2019-07-17","06:00:00","2019-07-17","16:00:00","București",null,"Lipsă materiale necesare/nefinalizare procedură achiziții",null,null,null,null,"2019-07-09","15:28:00","2019-07-09","15:12:00","4853/15.07.2019",null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C317=\"X\",IF(AN317=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN317=\"DA\",IF(AK317=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK317+AL317,AE317+AF317,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},"-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[301,"-","X","Lucrări de mentenanță în SRM Bănești PH ",132315,"Bănești","Prahova",559787.94700000004,399683.53100000002,559787.94700000004,399683.53100000002,"-","-","SM0092D0","Bănești","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Veolia","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - septembrie\nmai - septembrie\niulie - septembrie","2019-07-23","10:00:00","2019-07-24","10:00:00","București",null,"Reprioritizare lucrări planificate TGN",null,null,null,null,"2019-07-15","15:37:00","2019-07-15","11:25:00",null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[302,"-","X","Înlocuire instalație mecanică SRM Aricești II",132075,"Aricești - Arhivani","Prahova",571087.15,385433,571087.15,385433,"-","-","SM1123D0","Aricești II","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Veolia","Distrigaz Sud Rețele","ianuarie - mai\naprilie - mai\n10 mai - iunie\naugust",null,null,null,null,"București",null,"Conform acord DGSR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[303,"-","X","Relocare instalație mecanică veche de la Aricești II la Stăncești",130892,"Ploiești","Prahova",571593.42000000004,373696.77,571593.42000000004,373696.77,"-","-","SM0140D0","Stăncești","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Veolia","Distrigaz Sud Rețele","martie - august\naprilie - august\n10 mai - septembrie\naugust - septembrie",null,null,null,null,"București",null,"Conform acord DGSR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[304,"-","X","Cuplare panou de măsură (nou) SRM Berceni PH",130614,"Berceni","Prahova",588004.16,381687.76,588004.16,381687.76,"-","-","SM0875D0","Berceni PH","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Veolia","Distrigaz Sud Rețele","iunie - septembrie\niulie - septembrie",null,null,null,null,"București",null,"Reprioritizare lucrări planificate TGN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[305,"-","X","Montare/înlocuire îmbinare electroizolantă pe conducta de racord SRM Videle",151905,"Videle","Teleorman",543744.13899999997,321212.962,543274.56599999999,310044.61499999999,"-","-","SM1111D0","Videle","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, Conef Gaz, Megaconstruct, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Petrom, Eva Energy, Energy Gas Provider, Ottogaz","Premier Energy","aprilie - septembrie\niunie - septembrie\naugust - septembrie",null,null,null,null,"București",null,"Lipsă materiale necesare",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[306,"-","X","Montare/înlocuire îmbinare electroizolantă pe conducta de racord SRM Videle",104225,"Mârșa","Giurgiu",543744.13899999997,321212.962,543274.56599999999,310044.61499999999,"-","-","SM1165D0","Depozit 160 Videle","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Next Energy, Tinmar, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Alpha Metal, Entrex, Wirom","Petrom","aprilie - septembrie\niunie - septembrie\naugust - septembrie",null,null,null,null,"București",null,"Lipsă materiale necesare",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[307,"-","X","Lucrări de mentenanță în SRM Valea Călugărească      ",135949,"Valea Călugărească","Prahova",591733.45499999996,384306.78600000002,591733.45499999996,384306.78600000002,"-","-","SM0136D1","Valea Călugărească","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Veolia","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - septembrie\niunie - septembrie\naugust - septembrie",null,null,null,null,"București",null,"Lipsă instalație odorizare",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[308,"-","X","Lucrări de mentenanță în SRM Valea Călugărească      ",135949,"Valea Călugărească","Prahova",591733.45499999996,384306.78600000002,591733.45499999996,384306.78600000002,"-","-","SM1112D0","Urlați","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Veolia","Distrigaz Sud Rețele","aprilie - septembrie\niunie - septembrie\naugust - septembrie",null,null,null,null,"București",null,"Lipsă instalație odorizare",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[309,"-","X","Adaptare la teren SRM Dej II",55008,"Dej","Cluj",415417.31858199998,629079.72505999997,415417.31858199998,629079.72505999997,"-","-","SM0546D1","SRM Dej II Oraș","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Pado Group, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar, Electrica Furnizare, Electric Planners, Premier Energy Trading, Gaz Vest, Mihoc Oil, Monsson","Delgaz Grid","ianuarie-martie\niunie","2019-06-11","08:00:00","2019-06-11","17:00:00","Cluj","Efectuată","Volum mare de lucrări","2019-06-11","08:00:00","2019-06-11","15:40:00","2019-05-31","11:14:00","2019-05-31","11:05:00","5755/03.06.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B326=\"X\",IF(AN326=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN326=\"DA\",IF(((AK326+AL326)-(AE326+AF326))*24<-720,\"Neinformat\",((AK326+AL326)-(AE326+AF326))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B326=\"X\",IF(AN326=\"DA\",IF(AQ326<6,LEN(TRIM(V326))-LEN(SUBSTITUTE(V326,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B326=\"X\",IF(AN326=\"DA\",LEN(TRIM(V326))-LEN(SUBSTITUTE(V326,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B326=\"X\",IF(AN326=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN326=\"DA\",IF(((AI326+AJ326)-(AE326+AF326))*24<-720,\"Neinformat\",((AI326+AJ326)-(AE326+AF326))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B326=\"X\",IF(AN326=\"DA\",IF(AT326<6,LEN(TRIM(U326))-LEN(SUBSTITUTE(U326,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B326=\"X\",IF(AN326=\"DA\",LEN(TRIM(U326))-LEN(SUBSTITUTE(U326,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B326=\"X\",IF(AN326=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN326=\"DA\",((AG326+AH326)-(AE326+AF326))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B326=\"X\",IF(AN326=\"DA\",IF(AW326>24,IF(AZ326=\"NU\",0,LEN(TRIM(V326))-LEN(SUBSTITUTE(V326,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B326=\"X\",IF(AN326=\"DA\",IF(AW326>24,LEN(TRIM(V326))-LEN(SUBSTITUTE(V326,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,6,{"$f":"IF(C326=\"X\",IF(AN326=\"DA\",IF(AND(BE326>=5,AK326<>\"\"),LEN(TRIM(V326))-LEN(SUBSTITUTE(V326,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(C326=\"X\",IF(AN326=\"DA\",LEN(TRIM(V326))-LEN(SUBSTITUTE(V326,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},6,{"$f":"IF(C326=\"X\",IF(AN326=\"DA\",IF(AND(BH326>=5,AI326<>\"\"),LEN(TRIM(U326))-LEN(SUBSTITUTE(U326,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":42},{"$f":"IF(C326=\"X\",IF(AN326=\"DA\",LEN(TRIM(U326))-LEN(SUBSTITUTE(U326,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":42},{"$f":"IF(C326=\"X\",IF(AN326=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN326=\"DA\",((AG326+AH326)-(Z326+AA326))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":-1.3333333333139308},{"$f":"IF(C326=\"X\",IF(AN326<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN326=\"DA\",BK326<=0),LEN(TRIM(V326))-LEN(SUBSTITUTE(V326,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U326))-LEN(SUBSTITUTE(U326,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":43},{"$f":"IF(C326=\"X\",IF(AN326=\"DA\",LEN(TRIM(V326))-LEN(SUBSTITUTE(V326,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U326))-LEN(SUBSTITUTE(U326,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":43}]
[310,"-","X","Adaptare la teren SRM Dej II",55008,"Dej","Cluj",415417.31858199998,629079.72505999997,415417.31858199998,629079.72505999997,"-","-","SM0546D2","SRM Dej II Industrie","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met Romania, Premier Energy, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Entrex, Eva Energy, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Nova Power, Petrom Gas, Pado Group, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, SST Grup, Tetarom, Wiee, Tinmar, Electrica Furnizare, Electric Planners, Premier Energy Trading, Gaz Vest, Mihoc Oil, Monsson","Delgaz Grid","ianuarie-martie\niunie","2019-06-10","08:00:00","2019-06-10","17:00:00","Cluj","Efectuată","Volum mare de lucrări","2019-06-10","08:00:00","2019-06-10","16:50:00","2019-05-31","11:18:00","2019-05-31","11:03:00","5755/03.06.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B327=\"X\",IF(AN327=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN327=\"DA\",IF(((AK327+AL327)-(AE327+AF327))*24<-720,\"Neinformat\",((AK327+AL327)-(AE327+AF327))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B327=\"X\",IF(AN327=\"DA\",IF(AQ327<6,LEN(TRIM(V327))-LEN(SUBSTITUTE(V327,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B327=\"X\",IF(AN327=\"DA\",LEN(TRIM(V327))-LEN(SUBSTITUTE(V327,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B327=\"X\",IF(AN327=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN327=\"DA\",IF(((AI327+AJ327)-(AE327+AF327))*24<-720,\"Neinformat\",((AI327+AJ327)-(AE327+AF327))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B327=\"X\",IF(AN327=\"DA\",IF(AT327<6,LEN(TRIM(U327))-LEN(SUBSTITUTE(U327,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B327=\"X\",IF(AN327=\"DA\",LEN(TRIM(U327))-LEN(SUBSTITUTE(U327,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B327=\"X\",IF(AN327=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN327=\"DA\",((AG327+AH327)-(AE327+AF327))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B327=\"X\",IF(AN327=\"DA\",IF(AW327>24,IF(AZ327=\"NU\",0,LEN(TRIM(V327))-LEN(SUBSTITUTE(V327,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B327=\"X\",IF(AN327=\"DA\",IF(AW327>24,LEN(TRIM(V327))-LEN(SUBSTITUTE(V327,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,5,{"$f":"IF(C327=\"X\",IF(AN327=\"DA\",IF(AND(BE327>=5,AK327<>\"\"),LEN(TRIM(V327))-LEN(SUBSTITUTE(V327,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(C327=\"X\",IF(AN327=\"DA\",LEN(TRIM(V327))-LEN(SUBSTITUTE(V327,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},5,{"$f":"IF(C327=\"X\",IF(AN327=\"DA\",IF(AND(BH327>=5,AI327<>\"\"),LEN(TRIM(U327))-LEN(SUBSTITUTE(U327,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":42},{"$f":"IF(C327=\"X\",IF(AN327=\"DA\",LEN(TRIM(U327))-LEN(SUBSTITUTE(U327,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":42},{"$f":"IF(C327=\"X\",IF(AN327=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN327=\"DA\",((AG327+AH327)-(Z327+AA327))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":-0.16666666668606922},{"$f":"IF(C327=\"X\",IF(AN327<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN327=\"DA\",BK327<=0),LEN(TRIM(V327))-LEN(SUBSTITUTE(V327,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U327))-LEN(SUBSTITUTE(U327,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":43},{"$f":"IF(C327=\"X\",IF(AN327=\"DA\",LEN(TRIM(V327))-LEN(SUBSTITUTE(V327,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U327))-LEN(SUBSTITUTE(U327,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":43}]
[311,"X","-","Întrerupere alimentare cu gaze prin SRM Carei III, datorită defectării regulatorului",136526,"Carei","Satu Mare",311881.62210500002,690371.35688800004,311881.62210500002,690371.35688800004,"-","-","SM0588D1","Carei III","-","-","-","-","SM-SD001","Aderro GP, Nova Power, Cez Vânzare, CIS Gaz, Conef Gaz, Concordia Cluj, Cyeb, Delagaz, Design Proiect, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrica Furnizare, Electric Planners, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, E.On Gaz Furnizare, Eva Energy, Premier Energy Trading, Gaz Est, Hargaz, Gazmir, Gaz Vest, Mihoc Oil, Met România, Monsson Trading, Next Energy, Pado Group, Premier Energy, Petrom Gas, Petrom, Prisma Serv, Energy Gas, Revovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Tinmar, Top Gas, Wiee  ","Delgaz Grid","-","2019-01-24","09:20:00","2019-01-24","13:00:00","Cluj","Efectuată","-","2019-01-24","09:20:00","2019-01-24","12:45:00","2019-01-24","11:56:00","2019-01-24","11:27:00","890/25.01.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B328=\"X\",IF(AN328=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN328=\"DA\",IF(((AK328+AL328)-(AE328+AF328))*24<-720,\"Neinformat\",((AK328+AL328)-(AE328+AF328))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":2.1166666665812954},{"$f":"IF(B328=\"X\",IF(AN328=\"DA\",IF(AQ328<6,LEN(TRIM(V328))-LEN(SUBSTITUTE(V328,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B328=\"X\",IF(AN328=\"DA\",LEN(TRIM(V328))-LEN(SUBSTITUTE(V328,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B328=\"X\",IF(AN328=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN328=\"DA\",IF(((AI328+AJ328)-(AE328+AF328))*24<-720,\"Neinformat\",((AI328+AJ328)-(AE328+AF328))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":2.5999999999185093},{"$f":"IF(B328=\"X\",IF(AN328=\"DA\",IF(AT328<6,LEN(TRIM(U328))-LEN(SUBSTITUTE(U328,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B328=\"X\",IF(AN328=\"DA\",LEN(TRIM(U328))-LEN(SUBSTITUTE(U328,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B328=\"X\",IF(AN328=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN328=\"DA\",((AG328+AH328)-(AE328+AF328))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":3.4166666666278616},{"$f":"IF(B328=\"X\",IF(AN328=\"DA\",IF(AW328>24,IF(AZ328=\"NU\",0,LEN(TRIM(V328))-LEN(SUBSTITUTE(V328,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B328=\"X\",IF(AN328=\"DA\",IF(AW328>24,LEN(TRIM(V328))-LEN(SUBSTITUTE(V328,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"",{"$f":"IF(C328=\"X\",IF(AN328=\"DA\",IF(AND(BE328>=5,AK328<>\"\"),LEN(TRIM(V328))-LEN(SUBSTITUTE(V328,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C328=\"X\",IF(AN328=\"DA\",LEN(TRIM(V328))-LEN(SUBSTITUTE(V328,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},"",{"$f":"IF(C328=\"X\",IF(AN328=\"DA\",IF(AND(BH328>=5,AI328<>\"\"),LEN(TRIM(U328))-LEN(SUBSTITUTE(U328,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C328=\"X\",IF(AN328=\"DA\",LEN(TRIM(U328))-LEN(SUBSTITUTE(U328,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C328=\"X\",IF(AN328=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN328=\"DA\",((AG328+AH328)-(Z328+AA328))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C328=\"X\",IF(AN328<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN328=\"DA\",BK328<=0),LEN(TRIM(V328))-LEN(SUBSTITUTE(V328,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U328))-LEN(SUBSTITUTE(U328,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C328=\"X\",IF(AN328=\"DA\",LEN(TRIM(V328))-LEN(SUBSTITUTE(V328,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U328))-LEN(SUBSTITUTE(U328,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[312,"X","-","Lucrări de mentenanță în SRM SC Eurocărămida Biharia",27436,"Biharia","Bihor",266941.966518,635217.16771199997,266941.966518,635217.16771199997,"-","-","SM1016D0","SC Eurocărămida Biharia","-","-","-","-","SM-CF001","Premier Energy","SC Eurocărămida Biharia","-","2019-01-29","09:00:00","2019-01-29","17:00:00","Cluj","Efectuată","-","2019-01-29","09:14:00","2019-01-29","14:15:00","2019-01-29","09:50:00","2019-01-29","09:28:00","701/18.01.2019","NU",null,null,{"$f":"IF(B329=\"X\",IF(AN329=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN329=\"DA\",IF(((AK329+AL329)-(AE329+AF329))*24<-720,\"Neinformat\",((AK329+AL329)-(AE329+AF329))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B329=\"X\",IF(AN329=\"DA\",IF(AQ329<6,LEN(TRIM(V329))-LEN(SUBSTITUTE(V329,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B329=\"X\",IF(AN329=\"DA\",LEN(TRIM(V329))-LEN(SUBSTITUTE(V329,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B329=\"X\",IF(AN329=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN329=\"DA\",IF(((AI329+AJ329)-(AE329+AF329))*24<-720,\"Neinformat\",((AI329+AJ329)-(AE329+AF329))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B329=\"X\",IF(AN329=\"DA\",IF(AT329<6,LEN(TRIM(U329))-LEN(SUBSTITUTE(U329,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B329=\"X\",IF(AN329=\"DA\",LEN(TRIM(U329))-LEN(SUBSTITUTE(U329,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B329=\"X\",IF(AN329=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN329=\"DA\",((AG329+AH329)-(AE329+AF329))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B329=\"X\",IF(AN329=\"DA\",IF(AW329>24,IF(AZ329=\"NU\",0,LEN(TRIM(V329))-LEN(SUBSTITUTE(V329,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B329=\"X\",IF(AN329=\"DA\",IF(AW329>24,LEN(TRIM(V329))-LEN(SUBSTITUTE(V329,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,"",{"$f":"IF(C329=\"X\",IF(AN329=\"DA\",IF(AND(BE329>=5,AK329<>\"\"),LEN(TRIM(V329))-LEN(SUBSTITUTE(V329,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C329=\"X\",IF(AN329=\"DA\",LEN(TRIM(V329))-LEN(SUBSTITUTE(V329,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},"",{"$f":"IF(C329=\"X\",IF(AN329=\"DA\",IF(AND(BH329>=5,AI329<>\"\"),LEN(TRIM(U329))-LEN(SUBSTITUTE(U329,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C329=\"X\",IF(AN329=\"DA\",LEN(TRIM(U329))-LEN(SUBSTITUTE(U329,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C329=\"X\",IF(AN329=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN329=\"DA\",((AG329+AH329)-(Z329+AA329))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C329=\"X\",IF(AN329<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN329=\"DA\",BK329<=0),LEN(TRIM(V329))-LEN(SUBSTITUTE(V329,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U329))-LEN(SUBSTITUTE(U329,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C329=\"X\",IF(AN329=\"DA\",LEN(TRIM(V329))-LEN(SUBSTITUTE(V329,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U329))-LEN(SUBSTITUTE(U329,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[313,"X","-","Lucrări de mentenanță în SRM Cogenerare Brazi",130712,"Brazi","Prahova",578964.69999999995,376015.84,578964.69999999995,376015.84,"SM1248D0","CECC Brazi","-","-","-","-","-","-","SM-CF001","Engie, E.On Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Petrom, Premier Energy, E.On Energie, Enel","Petrom","-","2019-02-03","08:00:00","2019-02-03","12:00:00","București","Efectuată","-","2019-02-03","08:10:00","2019-02-03","11:30:00","2019-02-03","09:00:00","2019-02-03","08:14:00","674/01.02.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B330=\"X\",IF(AN330=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN330=\"DA\",IF(((AK330+AL330)-(AE330+AF330))*24<-720,\"Neinformat\",((AK330+AL330)-(AE330+AF330))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":6.6666666534729302E-2},{"$f":"IF(B330=\"X\",IF(AN330=\"DA\",IF(AQ330<6,LEN(TRIM(V330))-LEN(SUBSTITUTE(V330,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B330=\"X\",IF(AN330=\"DA\",LEN(TRIM(V330))-LEN(SUBSTITUTE(V330,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B330=\"X\",IF(AN330=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN330=\"DA\",IF(((AI330+AJ330)-(AE330+AF330))*24<-720,\"Neinformat\",((AI330+AJ330)-(AE330+AF330))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.83333333325572312},{"$f":"IF(B330=\"X\",IF(AN330=\"DA\",IF(AT330<6,LEN(TRIM(U330))-LEN(SUBSTITUTE(U330,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":8},{"$f":"IF(B330=\"X\",IF(AN330=\"DA\",LEN(TRIM(U330))-LEN(SUBSTITUTE(U330,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":8},{"$f":"IF(B330=\"X\",IF(AN330=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN330=\"DA\",((AG330+AH330)-(AE330+AF330))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":3.3333333331975155},{"$f":"IF(B330=\"X\",IF(AN330=\"DA\",IF(AW330>24,IF(AZ330=\"NU\",0,LEN(TRIM(V330))-LEN(SUBSTITUTE(V330,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B330=\"X\",IF(AN330=\"DA\",IF(AW330>24,LEN(TRIM(V330))-LEN(SUBSTITUTE(V330,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[314,"X","-","Oprire accidentală furnizare gaze spre CET Paroșeni datorită neanunțării în prealabil a OST cu privire la încărcarea suplimentară",87200,"Vulcan","Hunedoara",364298,430864,364298,430864,"-","-","SM0269D1","CET Paroșeni","-","-","-","-","SM-CF001","Complexul Energetic Hunedoara","CEH Sucursala electrocentrale Paroșeni","-","2019-03-05","08:06:00","2019-03-05","08:42:00","Arad","Efectuată","-","2019-03-05","08:06:00","2019-03-05","08:42:00","2019-03-05","10:00:00","2019-03-05","09:02:00","-","DA",null,null,{"$f":"IF(B331=\"X\",IF(AN331=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN331=\"DA\",IF(((AK331+AL331)-(AE331+AF331))*24<-720,\"Neinformat\",((AK331+AL331)-(AE331+AF331))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.93333333323244005},{"$f":"IF(B331=\"X\",IF(AN331=\"DA\",IF(AQ331<6,LEN(TRIM(V331))-LEN(SUBSTITUTE(V331,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B331=\"X\",IF(AN331=\"DA\",LEN(TRIM(V331))-LEN(SUBSTITUTE(V331,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B331=\"X\",IF(AN331=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN331=\"DA\",IF(((AI331+AJ331)-(AE331+AF331))*24<-720,\"Neinformat\",((AI331+AJ331)-(AE331+AF331))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":1.8999999999068677},{"$f":"IF(B331=\"X\",IF(AN331=\"DA\",IF(AT331<6,LEN(TRIM(U331))-LEN(SUBSTITUTE(U331,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B331=\"X\",IF(AN331=\"DA\",LEN(TRIM(U331))-LEN(SUBSTITUTE(U331,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B331=\"X\",IF(AN331=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN331=\"DA\",((AG331+AH331)-(AE331+AF331))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.6000000000349246},{"$f":"IF(B331=\"X\",IF(AN331=\"DA\",IF(AW331>24,IF(AZ331=\"NU\",0,LEN(TRIM(V331))-LEN(SUBSTITUTE(V331,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B331=\"X\",IF(AN331=\"DA\",IF(AW331>24,LEN(TRIM(V331))-LEN(SUBSTITUTE(V331,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[315,"X","-","Cuplare la conducta 16” Costișa - Piatra Neamț a tronsonului de conductă deviat",124126,"Roznov","Neamț",614831.21,595677.30000000005,614831.21,595677.30000000005,"-","-","SM1127D0","Roznov","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel, Met Energy, Prisma Serv, Enel Muntenia, Mihoc, Gas&Power","SC Prisma Serv Company ","-","2019-03-14","08:20:00","2019-03-14","14:00:00","Bacău","Efectuată","-","2019-03-14","08:20:00","2019-03-14","16:00:00","2019-03-14","09:04:00","2019-03-14","08:50:00","-","DA",null,null,{"$f":"IF(B332=\"X\",IF(AN332=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN332=\"DA\",IF(((AK332+AL332)-(AE332+AF332))*24<-720,\"Neinformat\",((AK332+AL332)-(AE332+AF332))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.50000000005820766},{"$f":"IF(B332=\"X\",IF(AN332=\"DA\",IF(AQ332<6,LEN(TRIM(V332))-LEN(SUBSTITUTE(V332,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B332=\"X\",IF(AN332=\"DA\",LEN(TRIM(V332))-LEN(SUBSTITUTE(V332,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B332=\"X\",IF(AN332=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN332=\"DA\",IF(((AI332+AJ332)-(AE332+AF332))*24<-720,\"Neinformat\",((AI332+AJ332)-(AE332+AF332))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.73333333345362917},{"$f":"IF(B332=\"X\",IF(AN332=\"DA\",IF(AT332<6,LEN(TRIM(U332))-LEN(SUBSTITUTE(U332,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":9},{"$f":"IF(B332=\"X\",IF(AN332=\"DA\",LEN(TRIM(U332))-LEN(SUBSTITUTE(U332,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":9},{"$f":"IF(B332=\"X\",IF(AN332=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN332=\"DA\",((AG332+AH332)-(AE332+AF332))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":7.6666666666860692},{"$f":"IF(B332=\"X\",IF(AN332=\"DA\",IF(AW332>24,IF(AZ332=\"NU\",0,LEN(TRIM(V332))-LEN(SUBSTITUTE(V332,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B332=\"X\",IF(AN332=\"DA\",IF(AW332>24,LEN(TRIM(V332))-LEN(SUBSTITUTE(V332,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[316,"X","-","Curățire conductă ∅32\" Coroi - Șendreni pe tronsonul Bordoșiu - Bățani",83523,"Cristuru Secuiesc","Mureș",501727,532955,501727,532955,"-","-","-","-","-","-","PM0089","Cristur Refulare","PM-PP001","Romgaz","Romgaz","-","2019-03-26","08:15:00","2019-03-26","11:55:00","Brașov","Efectuată","-","2019-03-26","08:15:00","2019-03-26","11:55:00","2019-03-26","09:53:00","2019-03-26","09:38:00","1057/25.03.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B333=\"X\",IF(AN333=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN333=\"DA\",IF(((AK333+AL333)-(AE333+AF333))*24<-720,\"Neinformat\",((AK333+AL333)-(AE333+AF333))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":1.3833333333022892},{"$f":"IF(B333=\"X\",IF(AN333=\"DA\",IF(AQ333<6,LEN(TRIM(V333))-LEN(SUBSTITUTE(V333,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B333=\"X\",IF(AN333=\"DA\",LEN(TRIM(V333))-LEN(SUBSTITUTE(V333,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B333=\"X\",IF(AN333=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN333=\"DA\",IF(((AI333+AJ333)-(AE333+AF333))*24<-720,\"Neinformat\",((AI333+AJ333)-(AE333+AF333))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":1.6333333334187046},{"$f":"IF(B333=\"X\",IF(AN333=\"DA\",IF(AT333<6,LEN(TRIM(U333))-LEN(SUBSTITUTE(U333,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B333=\"X\",IF(AN333=\"DA\",LEN(TRIM(U333))-LEN(SUBSTITUTE(U333,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B333=\"X\",IF(AN333=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN333=\"DA\",((AG333+AH333)-(AE333+AF333))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":3.6666666667442769},{"$f":"IF(B333=\"X\",IF(AN333=\"DA\",IF(AW333>24,IF(AZ333=\"NU\",0,LEN(TRIM(V333))-LEN(SUBSTITUTE(V333,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B333=\"X\",IF(AN333=\"DA\",IF(AW333>24,LEN(TRIM(V333))-LEN(SUBSTITUTE(V333,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[317,"X","-","Eliminare emanații por coroziune la conducta de racord 3'' SRM Chechiș",108035,"Chechiș","Maramureș",397456,677915,397456,677915,"-","-","SM0560D0","Chechiș","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Mihoc Oil, Electric Planners, Monsson Trading","Delgaz Grid","-","2019-03-27","11:15:00","2019-03-27","11:45:00","Cluj","Efectuată","-","2019-03-27","11:15:00","2019-03-27","11:45:00","2019-03-27","11:25:00","2019-03-27","11:17:00","-","NU",null,null,{"$f":"IF(B334=\"X\",IF(AN334=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN334=\"DA\",IF(((AK334+AL334)-(AE334+AF334))*24<-720,\"Neinformat\",((AK334+AL334)-(AE334+AF334))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B334=\"X\",IF(AN334=\"DA\",IF(AQ334<6,LEN(TRIM(V334))-LEN(SUBSTITUTE(V334,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B334=\"X\",IF(AN334=\"DA\",LEN(TRIM(V334))-LEN(SUBSTITUTE(V334,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B334=\"X\",IF(AN334=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN334=\"DA\",IF(((AI334+AJ334)-(AE334+AF334))*24<-720,\"Neinformat\",((AI334+AJ334)-(AE334+AF334))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B334=\"X\",IF(AN334=\"DA\",IF(AT334<6,LEN(TRIM(U334))-LEN(SUBSTITUTE(U334,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B334=\"X\",IF(AN334=\"DA\",LEN(TRIM(U334))-LEN(SUBSTITUTE(U334,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B334=\"X\",IF(AN334=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN334=\"DA\",((AG334+AH334)-(AE334+AF334))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B334=\"X\",IF(AN334=\"DA\",IF(AW334>24,IF(AZ334=\"NU\",0,LEN(TRIM(V334))-LEN(SUBSTITUTE(V334,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B334=\"X\",IF(AN334=\"DA\",IF(AW334>24,LEN(TRIM(V334))-LEN(SUBSTITUTE(V334,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,"",{"$f":"IF(C334=\"X\",IF(AN334=\"DA\",IF(AND(BE334>=5,AK334<>\"\"),LEN(TRIM(V334))-LEN(SUBSTITUTE(V334,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C334=\"X\",IF(AN334=\"DA\",LEN(TRIM(V334))-LEN(SUBSTITUTE(V334,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},"",{"$f":"IF(C334=\"X\",IF(AN334=\"DA\",IF(AND(BH334>=5,AI334<>\"\"),LEN(TRIM(U334))-LEN(SUBSTITUTE(U334,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C334=\"X\",IF(AN334=\"DA\",LEN(TRIM(U334))-LEN(SUBSTITUTE(U334,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C334=\"X\",IF(AN334=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN334=\"DA\",((AG334+AH334)-(Z334+AA334))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C334=\"X\",IF(AN334<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN334=\"DA\",BK334<=0),LEN(TRIM(V334))-LEN(SUBSTITUTE(V334,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U334))-LEN(SUBSTITUTE(U334,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C334=\"X\",IF(AN334=\"DA\",LEN(TRIM(V334))-LEN(SUBSTITUTE(V334,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U334))-LEN(SUBSTITUTE(U334,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[318,"X","-","Curățire conductă ∅32\" Coroi - Șendreni pe tronsonul Bordoșiu - Bățani",83523,"Cristuru Secuiesc","Mureș",501727,532955,501727,532955,"-","-","-","-","-","-","PM0089","Cristur Refulare","PM-PP001","Romgaz","Romgaz","-","2019-04-02","08:00:00","2019-04-02","12:45:00","Brașov","Efectuată","-","2019-04-02","08:00:00","2019-04-02","12:45:00","2019-04-02","08:52:00","2019-04-02","08:22:00","1109/01.04.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B335=\"X\",IF(AN335=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN335=\"DA\",IF(((AK335+AL335)-(AE335+AF335))*24<-720,\"Neinformat\",((AK335+AL335)-(AE335+AF335))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.36666666663950309},{"$f":"IF(B335=\"X\",IF(AN335=\"DA\",IF(AQ335<6,LEN(TRIM(V335))-LEN(SUBSTITUTE(V335,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B335=\"X\",IF(AN335=\"DA\",LEN(TRIM(V335))-LEN(SUBSTITUTE(V335,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B335=\"X\",IF(AN335=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN335=\"DA\",IF(((AI335+AJ335)-(AE335+AF335))*24<-720,\"Neinformat\",((AI335+AJ335)-(AE335+AF335))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.86666666652308777},{"$f":"IF(B335=\"X\",IF(AN335=\"DA\",IF(AT335<6,LEN(TRIM(U335))-LEN(SUBSTITUTE(U335,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B335=\"X\",IF(AN335=\"DA\",LEN(TRIM(U335))-LEN(SUBSTITUTE(U335,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B335=\"X\",IF(AN335=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN335=\"DA\",((AG335+AH335)-(AE335+AF335))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":4.7499999999417923},{"$f":"IF(B335=\"X\",IF(AN335=\"DA\",IF(AW335>24,IF(AZ335=\"NU\",0,LEN(TRIM(V335))-LEN(SUBSTITUTE(V335,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B335=\"X\",IF(AN335=\"DA\",IF(AW335>24,LEN(TRIM(V335))-LEN(SUBSTITUTE(V335,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"",{"$f":"IF(C335=\"X\",IF(AN335=\"DA\",IF(AND(BE335>=5,AK335<>\"\"),LEN(TRIM(V335))-LEN(SUBSTITUTE(V335,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C335=\"X\",IF(AN335=\"DA\",LEN(TRIM(V335))-LEN(SUBSTITUTE(V335,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},"",{"$f":"IF(C335=\"X\",IF(AN335=\"DA\",IF(AND(BH335>=5,AI335<>\"\"),LEN(TRIM(U335))-LEN(SUBSTITUTE(U335,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C335=\"X\",IF(AN335=\"DA\",LEN(TRIM(U335))-LEN(SUBSTITUTE(U335,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C335=\"X\",IF(AN335=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN335=\"DA\",((AG335+AH335)-(Z335+AA335))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C335=\"X\",IF(AN335<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN335=\"DA\",BK335<=0),LEN(TRIM(V335))-LEN(SUBSTITUTE(V335,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U335))-LEN(SUBSTITUTE(U335,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C335=\"X\",IF(AN335=\"DA\",LEN(TRIM(V335))-LEN(SUBSTITUTE(V335,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U335))-LEN(SUBSTITUTE(U335,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[319,"X","-","Cuplare instalație tehnologică modificată SRM Papucești - Lăunele la sistemul de distribuție",13169,"Pitești","Argeș",487375.11,372132.45,487375.11,372132.45,"-","-","SM0194D0","Păpucești -Lăunele","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, WIEE, E.On Energie, Petrom Gas, CEZ Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligop, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Echoterm, Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners","Distrigaz Sud Rețele","-","2019-04-02","09:00:00","2019-04-02","15:00:00","Craiova","Efectuată","-","2019-04-02","09:00:00","2019-04-02","13:00:00","2019-04-02","09:43:00","2019-04-02","09:34:00","772/29.03.2019","DA",null,null,0.56666666659293696,1,1,0.71666666673263535,41,41,3.9999999999417923,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[320,"X","-","Curățire interioară a conductei 32\" NT Moșu - CECC Brazi","130712","Brazi","Prahova",578964.69999999995,376015.84,578964.69999999995,376015.84,"-","-","SM1248D0","CECC Brazi","-","-","-","-","SM-CF001","Engie, E.On Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Petrom, E.On Energie, Premier Energy, Electric&Gas","Petrom","-","2019-04-09","08:00:00","2019-04-09","19:00:00","București","Efectuată","-","2019-04-09","10:32:00","2019-04-09","16:10:00","2019-04-09","10:52:00","2019-04-09","10:40:00","2293/05.04.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B337=\"X\",IF(AN337=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN337=\"DA\",IF(((AK337+AL337)-(AE337+AF337))*24<-720,\"Neinformat\",((AK337+AL337)-(AE337+AF337))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.13333333341870457},{"$f":"IF(B337=\"X\",IF(AN337=\"DA\",IF(AQ337<6,LEN(TRIM(V337))-LEN(SUBSTITUTE(V337,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B337=\"X\",IF(AN337=\"DA\",LEN(TRIM(V337))-LEN(SUBSTITUTE(V337,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B337=\"X\",IF(AN337=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN337=\"DA\",IF(((AI337+AJ337)-(AE337+AF337))*24<-720,\"Neinformat\",((AI337+AJ337)-(AE337+AF337))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.33333333337213844},{"$f":"IF(B337=\"X\",IF(AN337=\"DA\",IF(AT337<6,LEN(TRIM(U337))-LEN(SUBSTITUTE(U337,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":8},{"$f":"IF(B337=\"X\",IF(AN337=\"DA\",LEN(TRIM(U337))-LEN(SUBSTITUTE(U337,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":8},{"$f":"IF(B337=\"X\",IF(AN337=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN337=\"DA\",((AG337+AH337)-(AE337+AF337))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":5.6333333333604969},{"$f":"IF(B337=\"X\",IF(AN337=\"DA\",IF(AW337>24,IF(AZ337=\"NU\",0,LEN(TRIM(V337))-LEN(SUBSTITUTE(V337,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B337=\"X\",IF(AN337=\"DA\",IF(AW337>24,LEN(TRIM(V337))-LEN(SUBSTITUTE(V337,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"",{"$f":"IF(C337=\"X\",IF(AN337=\"DA\",IF(AND(BE337>=5,AK337<>\"\"),LEN(TRIM(V337))-LEN(SUBSTITUTE(V337,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C337=\"X\",IF(AN337=\"DA\",LEN(TRIM(V337))-LEN(SUBSTITUTE(V337,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},"",{"$f":"IF(C337=\"X\",IF(AN337=\"DA\",IF(AND(BH337>=5,AI337<>\"\"),LEN(TRIM(U337))-LEN(SUBSTITUTE(U337,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C337=\"X\",IF(AN337=\"DA\",LEN(TRIM(U337))-LEN(SUBSTITUTE(U337,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C337=\"X\",IF(AN337=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN337=\"DA\",((AG337+AH337)-(Z337+AA337))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C337=\"X\",IF(AN337<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN337=\"DA\",BK337<=0),LEN(TRIM(V337))-LEN(SUBSTITUTE(V337,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U337))-LEN(SUBSTITUTE(U337,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C337=\"X\",IF(AN337=\"DA\",LEN(TRIM(V337))-LEN(SUBSTITUTE(V337,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U337))-LEN(SUBSTITUTE(U337,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[321,"X","-"," Relocare și protecție conductă racord SRM Bragadiru (lucrare executată de TERȚI)",179230,"Bragadiru","Ilfov",319774,578546,319774,578546,"-","-","SM0250D2","Bragadiru","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Electrocentrale Constanța, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, Hargaz, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Berg Sistem, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Renovatio, Electric Planners, Monsson Trading, Gas Provider, Euro Seven Industry, Echoterm, Megaconstruct, Oligopol, Romgaz, Veolia Energie, Transenergo","Distrigaz Sud Rețele","-","2019-05-07","08:00:00","2019-05-07","16:00:00","București","Efectuată","-","2019-05-07","08:12:00","2019-05-07","15:20:00","2019-05-07","09:34:00","2019-05-07","08:25:00","2888/03.05.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B338=\"X\",IF(AN338=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN338=\"DA\",IF(((AK338+AL338)-(AE338+AF338))*24<-720,\"Neinformat\",((AK338+AL338)-(AE338+AF338))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.21666666667442769},{"$f":"IF(B338=\"X\",IF(AN338=\"DA\",IF(AQ338<6,LEN(TRIM(V338))-LEN(SUBSTITUTE(V338,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B338=\"X\",IF(AN338=\"DA\",LEN(TRIM(V338))-LEN(SUBSTITUTE(V338,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B338=\"X\",IF(AN338=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN338=\"DA\",IF(((AI338+AJ338)-(AE338+AF338))*24<-720,\"Neinformat\",((AI338+AJ338)-(AE338+AF338))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":1.3666666665812954},{"$f":"IF(B338=\"X\",IF(AN338=\"DA\",IF(AT338<6,LEN(TRIM(U338))-LEN(SUBSTITUTE(U338,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B338=\"X\",IF(AN338=\"DA\",LEN(TRIM(U338))-LEN(SUBSTITUTE(U338,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B338=\"X\",IF(AN338=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN338=\"DA\",((AG338+AH338)-(AE338+AF338))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":7.1333333333604969},{"$f":"IF(B338=\"X\",IF(AN338=\"DA\",IF(AW338>24,IF(AZ338=\"NU\",0,LEN(TRIM(V338))-LEN(SUBSTITUTE(V338,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B338=\"X\",IF(AN338=\"DA\",IF(AW338>24,LEN(TRIM(V338))-LEN(SUBSTITUTE(V338,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C338=\"X\",IF(AN338=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN338=\"DA\",IF(AK338=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK338+AL338,AE338+AF338,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},"","",{"$f":"IF(C338=\"X\",IF(AN338=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN338=\"DA\",IF(AI338=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI338+AJ338,AE338+AF338,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},"","","","",""]
[322,"X","-"," Relocare și protecție conductă racord SRM Bragadiru (lucrare executată de TERȚI)",179230,"Bragadiru","Ilfov",319774,578546,319774,578546,"-","-","SM0250D1","SC Good Work Bragadiru","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Electrocentrale Constanța, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, Hargaz, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Berg Sistem, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Renovatio, Electric Planners, Monsson Trading, Gas Provider, Euro Seven Industry, Echoterm, Megaconstruct, Oligopol, Romgaz, Veolia Energie, Transenergo","Distrigaz Sud Rețele","-","2019-05-07","08:00:00","2019-05-07","16:00:00","București","Efectuată","-","2019-05-07","08:12:00","2019-05-07","15:20:00","2019-05-07","09:34:00","2019-05-07","08:25:00","2888/03.05.2019","DA",null,null,0.21666666667442769,1,1,1.3666666665812954,43,43,7.1333333333604969,0,0,null,null,null,null,null,"",{"$f":"IF(C339=\"X\",IF(AN339=\"DA\",IF(AND(BE339>=5,AK339<>\"\"),LEN(TRIM(V339))-LEN(SUBSTITUTE(V339,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C339=\"X\",IF(AN339=\"DA\",LEN(TRIM(V339))-LEN(SUBSTITUTE(V339,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},"",{"$f":"IF(C339=\"X\",IF(AN339=\"DA\",IF(AND(BH339>=5,AI339<>\"\"),LEN(TRIM(U339))-LEN(SUBSTITUTE(U339,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C339=\"X\",IF(AN339=\"DA\",LEN(TRIM(U339))-LEN(SUBSTITUTE(U339,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C339=\"X\",IF(AN339=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN339=\"DA\",((AG339+AH339)-(Z339+AA339))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C339=\"X\",IF(AN339<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN339=\"DA\",BK339<=0),LEN(TRIM(V339))-LEN(SUBSTITUTE(V339,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U339))-LEN(SUBSTITUTE(U339,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C339=\"X\",IF(AN339=\"DA\",LEN(TRIM(V339))-LEN(SUBSTITUTE(V339,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U339))-LEN(SUBSTITUTE(U339,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[323,"X","-","Remediere definitivă defecte de coroziune pe conducta 24” Vest III",7384,"Dumitra","Alba",397686.35181697999,511911.49264114001,397686.35181697999,511911.49264114001,"-","-","SM0277D0","Dumitra","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson Trading","Delgaz Grid","-","2019-05-07","09:00:00","2019-05-08","18:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2019-05-07","09:00:00","2019-05-08","18:00:00","2019-05-07","09:36:00","2019-05-07","09:09:00","3061/03.05.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B340=\"X\",IF(AN340=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN340=\"DA\",IF(((AK340+AL340)-(AE340+AF340))*24<-720,\"Neinformat\",((AK340+AL340)-(AE340+AF340))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.1499999999650754},{"$f":"IF(B340=\"X\",IF(AN340=\"DA\",IF(AQ340<6,LEN(TRIM(V340))-LEN(SUBSTITUTE(V340,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B340=\"X\",IF(AN340=\"DA\",LEN(TRIM(V340))-LEN(SUBSTITUTE(V340,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B340=\"X\",IF(AN340=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN340=\"DA\",IF(((AI340+AJ340)-(AE340+AF340))*24<-720,\"Neinformat\",((AI340+AJ340)-(AE340+AF340))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.6000000000349246},{"$f":"IF(B340=\"X\",IF(AN340=\"DA\",IF(AT340<6,LEN(TRIM(U340))-LEN(SUBSTITUTE(U340,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":41},{"$f":"IF(B340=\"X\",IF(AN340=\"DA\",LEN(TRIM(U340))-LEN(SUBSTITUTE(U340,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":41},{"$f":"IF(B340=\"X\",IF(AN340=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN340=\"DA\",((AG340+AH340)-(AE340+AF340))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":33},{"$f":"IF(B340=\"X\",IF(AN340=\"DA\",IF(AW340>24,IF(AZ340=\"NU\",0,LEN(TRIM(V340))-LEN(SUBSTITUTE(V340,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B340=\"X\",IF(AN340=\"DA\",IF(AW340>24,LEN(TRIM(V340))-LEN(SUBSTITUTE(V340,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},"DA",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[324,"X","-","Înlocuire contor cu turbină Dn80 în SRM SC FNC Safir Chițcani",163137,"Chițcani","Vaslui",715357.57436700002,550449.48930599994,715357.57436700002,550449.48930599994,"-","-","SM1256D0","SC FNC Safir Chițcani","-","-","-","-","SM-CF001","SC Safi-Star SRL","SC Safir SRL","-","2019-05-13","10:00:00","2019-05-13","13:00:00","Brăila","Efectuată","-","2019-05-13","10:12:00","2019-05-13","11:15:00","2019-05-13","11:09:00","2019-05-13","10:33:00","3123/10.05.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B341=\"X\",IF(AN341=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN341=\"DA\",IF(((AK341+AL341)-(AE341+AF341))*24<-720,\"Neinformat\",((AK341+AL341)-(AE341+AF341))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.34999999991850927},{"$f":"IF(B341=\"X\",IF(AN341=\"DA\",IF(AQ341<6,LEN(TRIM(V341))-LEN(SUBSTITUTE(V341,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B341=\"X\",IF(AN341=\"DA\",LEN(TRIM(V341))-LEN(SUBSTITUTE(V341,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B341=\"X\",IF(AN341=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN341=\"DA\",IF(((AI341+AJ341)-(AE341+AF341))*24<-720,\"Neinformat\",((AI341+AJ341)-(AE341+AF341))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.94999999995343387},{"$f":"IF(B341=\"X\",IF(AN341=\"DA\",IF(AT341<6,LEN(TRIM(U341))-LEN(SUBSTITUTE(U341,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B341=\"X\",IF(AN341=\"DA\",LEN(TRIM(U341))-LEN(SUBSTITUTE(U341,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B341=\"X\",IF(AN341=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN341=\"DA\",((AG341+AH341)-(AE341+AF341))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":1.0499999999301508},{"$f":"IF(B341=\"X\",IF(AN341=\"DA\",IF(AW341>24,IF(AZ341=\"NU\",0,LEN(TRIM(V341))-LEN(SUBSTITUTE(V341,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B341=\"X\",IF(AN341=\"DA\",IF(AW341>24,LEN(TRIM(V341))-LEN(SUBSTITUTE(V341,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"",{"$f":"IF(C341=\"X\",IF(AN341=\"DA\",IF(AND(BE341>=5,AK341<>\"\"),LEN(TRIM(V341))-LEN(SUBSTITUTE(V341,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C341=\"X\",IF(AN341=\"DA\",LEN(TRIM(V341))-LEN(SUBSTITUTE(V341,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},"",{"$f":"IF(C341=\"X\",IF(AN341=\"DA\",IF(AND(BH341>=5,AI341<>\"\"),LEN(TRIM(U341))-LEN(SUBSTITUTE(U341,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C341=\"X\",IF(AN341=\"DA\",LEN(TRIM(U341))-LEN(SUBSTITUTE(U341,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C341=\"X\",IF(AN341=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN341=\"DA\",((AG341+AH341)-(Z341+AA341))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C341=\"X\",IF(AN341<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN341=\"DA\",BK341<=0),LEN(TRIM(V341))-LEN(SUBSTITUTE(V341,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U341))-LEN(SUBSTITUTE(U341,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C341=\"X\",IF(AN341=\"DA\",LEN(TRIM(V341))-LEN(SUBSTITUTE(V341,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U341))-LEN(SUBSTITUTE(U341,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[325,"X","-","Înlocuire contor cu pistoane rotative Dn50 în SRM Tudor Vladimirescu",77313,"Tudor Vladimirescu","Galați",708375.26187000005,458482.4719,708375.26187000005,458482.4719,"-","-","SM0521D0","Tudor Vladimirescu Mănăstire","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echotern, Energy Gas Provider, Renovatio, Veolia, Electric Planners, Berg Sistem, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","-","2019-05-13","09:00:00","2019-05-13","16:00:00","Brăila","Efectuată","-","2019-05-13","14:08:00","2019-05-13","14:49:00","2019-05-13","14:17:00","2019-05-13","14:09:00","3128/10.05.2019","DA",null,null,1.6666666720993817E-2,1,1,0.1499999999650754,43,43,0.68333333329064772,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[326,"X","-","Eliminare emanații de gaze la robinetul R18 amplasat pe panoul de măsură Dn 500 din SRM Măgurele București",179418,"Măgurele","Ilfov",582592,319209,582592,319209,"-","-","SM0252D0","Măgurele București","-","-","-","-","-","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, Renovatio, Veolia, Electric Planners, Berg Sistem, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","-","2019-05-15","09:00:00","2019-05-15","15:00:00","București","Efectuată","-","2019-05-15","09:42:00","2019-05-15","13:45:00","2019-05-15","10:04:00","2019-05-15","09:57:00","3090/13.05.2019","NU",null,null,{"$f":"IF(B343=\"X\",IF(AN343=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN343=\"DA\",IF(((AK343+AL343)-(AE343+AF343))*24<-720,\"Neinformat\",((AK343+AL343)-(AE343+AF343))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B343=\"X\",IF(AN343=\"DA\",IF(AQ343<6,LEN(TRIM(V343))-LEN(SUBSTITUTE(V343,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B343=\"X\",IF(AN343=\"DA\",LEN(TRIM(V343))-LEN(SUBSTITUTE(V343,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B343=\"X\",IF(AN343=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN343=\"DA\",IF(((AI343+AJ343)-(AE343+AF343))*24<-720,\"Neinformat\",((AI343+AJ343)-(AE343+AF343))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B343=\"X\",IF(AN343=\"DA\",IF(AT343<6,LEN(TRIM(U343))-LEN(SUBSTITUTE(U343,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B343=\"X\",IF(AN343=\"DA\",LEN(TRIM(U343))-LEN(SUBSTITUTE(U343,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B343=\"X\",IF(AN343=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN343=\"DA\",((AG343+AH343)-(AE343+AF343))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B343=\"X\",IF(AN343=\"DA\",IF(AW343>24,IF(AZ343=\"NU\",0,LEN(TRIM(V343))-LEN(SUBSTITUTE(V343,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B343=\"X\",IF(AN343=\"DA\",IF(AW343>24,LEN(TRIM(V343))-LEN(SUBSTITUTE(V343,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,"",{"$f":"IF(C343=\"X\",IF(AN343=\"DA\",IF(AND(BE343>=5,AK343<>\"\"),LEN(TRIM(V343))-LEN(SUBSTITUTE(V343,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C343=\"X\",IF(AN343=\"DA\",LEN(TRIM(V343))-LEN(SUBSTITUTE(V343,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},"",{"$f":"IF(C343=\"X\",IF(AN343=\"DA\",IF(AND(BH343>=5,AI343<>\"\"),LEN(TRIM(U343))-LEN(SUBSTITUTE(U343,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C343=\"X\",IF(AN343=\"DA\",LEN(TRIM(U343))-LEN(SUBSTITUTE(U343,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C343=\"X\",IF(AN343=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN343=\"DA\",((AG343+AH343)-(Z343+AA343))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C343=\"X\",IF(AN343<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN343=\"DA\",BK343<=0),LEN(TRIM(V343))-LEN(SUBSTITUTE(V343,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U343))-LEN(SUBSTITUTE(U343,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C343=\"X\",IF(AN343=\"DA\",LEN(TRIM(V343))-LEN(SUBSTITUTE(V343,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U343))-LEN(SUBSTITUTE(U343,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[327,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta de racord SRM Săsăuș",144456,"Săsăuș","Sibiu",468959.62040348997,483827.27793015999,468959.62040348997,483827.27793015999,"-","-","SM0793D0","Săsăuș","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Mihoc Oil, Gaz Vest","Delgaz Grid","-","2019-05-15","09:00:00","2019-05-15","14:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2019-05-15","08:00:00","2019-05-15","14:00:00","2019-05-15","10:52:00","2019-05-15","10:35:00","3383//14.05.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B344=\"X\",IF(AN344=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN344=\"DA\",IF(((AK344+AL344)-(AE344+AF344))*24<-720,\"Neinformat\",((AK344+AL344)-(AE344+AF344))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":2.5833333331975155},{"$f":"IF(B344=\"X\",IF(AN344=\"DA\",IF(AQ344<6,LEN(TRIM(V344))-LEN(SUBSTITUTE(V344,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B344=\"X\",IF(AN344=\"DA\",LEN(TRIM(V344))-LEN(SUBSTITUTE(V344,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B344=\"X\",IF(AN344=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN344=\"DA\",IF(((AI344+AJ344)-(AE344+AF344))*24<-720,\"Neinformat\",((AI344+AJ344)-(AE344+AF344))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":2.8666666665812954},{"$f":"IF(B344=\"X\",IF(AN344=\"DA\",IF(AT344<6,LEN(TRIM(U344))-LEN(SUBSTITUTE(U344,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B344=\"X\",IF(AN344=\"DA\",LEN(TRIM(U344))-LEN(SUBSTITUTE(U344,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B344=\"X\",IF(AN344=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN344=\"DA\",((AG344+AH344)-(AE344+AF344))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":6},{"$f":"IF(B344=\"X\",IF(AN344=\"DA\",IF(AW344>24,IF(AZ344=\"NU\",0,LEN(TRIM(V344))-LEN(SUBSTITUTE(V344,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B344=\"X\",IF(AN344=\"DA\",IF(AW344>24,LEN(TRIM(V344))-LEN(SUBSTITUTE(V344,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"",{"$f":"IF(C344=\"X\",IF(AN344=\"DA\",IF(AND(BE344>=5,AK344<>\"\"),LEN(TRIM(V344))-LEN(SUBSTITUTE(V344,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C344=\"X\",IF(AN344=\"DA\",LEN(TRIM(V344))-LEN(SUBSTITUTE(V344,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},"",{"$f":"IF(C344=\"X\",IF(AN344=\"DA\",IF(AND(BH344>=5,AI344<>\"\"),LEN(TRIM(U344))-LEN(SUBSTITUTE(U344,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C344=\"X\",IF(AN344=\"DA\",LEN(TRIM(U344))-LEN(SUBSTITUTE(U344,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C344=\"X\",IF(AN344=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN344=\"DA\",((AG344+AH344)-(Z344+AA344))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C344=\"X\",IF(AN344<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN344=\"DA\",BK344<=0),LEN(TRIM(V344))-LEN(SUBSTITUTE(V344,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U344))-LEN(SUBSTITUTE(U344,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C344=\"X\",IF(AN344=\"DA\",LEN(TRIM(V344))-LEN(SUBSTITUTE(V344,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U344))-LEN(SUBSTITUTE(U344,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[328,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta de racord SRM Tălmăcel",145827,"Tălmăcel","Sibiu",441290.64,461208.97,441290.64,461208.97,"-","-","SM0735D0","Tălmacel","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Mihoc Oil, Gaz Vest","Delgaz Grid","-","2019-05-22","10:00:00","2019-05-22","14:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2019-05-22","10:00:00","2019-05-22","13:30:00","2019-05-22","08:55:00","2019-05-22","08:40:00","3540/21.05.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B345=\"X\",IF(AN345=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN345=\"DA\",IF(((AK345+AL345)-(AE345+AF345))*24<-720,\"Neinformat\",((AK345+AL345)-(AE345+AF345))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":-1.3333333333139308},{"$f":"IF(B345=\"X\",IF(AN345=\"DA\",IF(AQ345<6,LEN(TRIM(V345))-LEN(SUBSTITUTE(V345,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B345=\"X\",IF(AN345=\"DA\",LEN(TRIM(V345))-LEN(SUBSTITUTE(V345,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B345=\"X\",IF(AN345=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN345=\"DA\",IF(((AI345+AJ345)-(AE345+AF345))*24<-720,\"Neinformat\",((AI345+AJ345)-(AE345+AF345))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":-1.0833333331975155},{"$f":"IF(B345=\"X\",IF(AN345=\"DA\",IF(AT345<6,LEN(TRIM(U345))-LEN(SUBSTITUTE(U345,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B345=\"X\",IF(AN345=\"DA\",LEN(TRIM(U345))-LEN(SUBSTITUTE(U345,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B345=\"X\",IF(AN345=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN345=\"DA\",((AG345+AH345)-(AE345+AF345))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":3.5000000000582077},{"$f":"IF(B345=\"X\",IF(AN345=\"DA\",IF(AW345>24,IF(AZ345=\"NU\",0,LEN(TRIM(V345))-LEN(SUBSTITUTE(V345,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B345=\"X\",IF(AN345=\"DA\",IF(AW345>24,LEN(TRIM(V345))-LEN(SUBSTITUTE(V345,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C345=\"X\",IF(AN345=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN345=\"DA\",IF(AK345=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK345+AL345,AE345+AF345,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C345=\"X\",IF(AN345=\"DA\",IF(AND(BE345>=5,AK345<>\"\"),LEN(TRIM(V345))-LEN(SUBSTITUTE(V345,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C345=\"X\",IF(AN345=\"DA\",LEN(TRIM(V345))-LEN(SUBSTITUTE(V345,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C345=\"X\",IF(AN345=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN345=\"DA\",IF(AI345=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI345+AJ345,AE345+AF345,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C345=\"X\",IF(AN345=\"DA\",IF(AND(BH345>=5,AI345<>\"\"),LEN(TRIM(U345))-LEN(SUBSTITUTE(U345,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C345=\"X\",IF(AN345=\"DA\",LEN(TRIM(U345))-LEN(SUBSTITUTE(U345,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C345=\"X\",IF(AN345=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN345=\"DA\",((AG345+AH345)-(Z345+AA345))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C345=\"X\",IF(AN345<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN345=\"DA\",BK345<=0),LEN(TRIM(V345))-LEN(SUBSTITUTE(V345,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U345))-LEN(SUBSTITUTE(U345,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C345=\"X\",IF(AN345=\"DA\",LEN(TRIM(V345))-LEN(SUBSTITUTE(V345,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U345))-LEN(SUBSTITUTE(U345,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[329,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta de racord SRM Tălmăcel",145827,"Tălmăcel","Sibiu",441757.22,461422.6,441757.22,461422.6,"-","-","SM1160D0","Tălmăcel II","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Mihoc Oil, Gaz Vest","Delgaz Grid","-","2019-05-22","10:00:00","2019-05-22","14:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2019-05-22","10:00:00","2019-05-22","13:30:00","2019-05-22","08:55:00","2019-05-22","08:40:00","3540/21.05.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B346=\"X\",IF(AN346=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN346=\"DA\",IF(((AK346+AL346)-(AE346+AF346))*24<-720,\"Neinformat\",((AK346+AL346)-(AE346+AF346))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":-1.3333333333139308},{"$f":"IF(B346=\"X\",IF(AN346=\"DA\",IF(AQ346<6,LEN(TRIM(V346))-LEN(SUBSTITUTE(V346,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B346=\"X\",IF(AN346=\"DA\",LEN(TRIM(V346))-LEN(SUBSTITUTE(V346,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B346=\"X\",IF(AN346=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN346=\"DA\",IF(((AI346+AJ346)-(AE346+AF346))*24<-720,\"Neinformat\",((AI346+AJ346)-(AE346+AF346))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":-1.0833333331975155},{"$f":"IF(B346=\"X\",IF(AN346=\"DA\",IF(AT346<6,LEN(TRIM(U346))-LEN(SUBSTITUTE(U346,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B346=\"X\",IF(AN346=\"DA\",LEN(TRIM(U346))-LEN(SUBSTITUTE(U346,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B346=\"X\",IF(AN346=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN346=\"DA\",((AG346+AH346)-(AE346+AF346))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":3.5000000000582077},{"$f":"IF(B346=\"X\",IF(AN346=\"DA\",IF(AW346>24,IF(AZ346=\"NU\",0,LEN(TRIM(V346))-LEN(SUBSTITUTE(V346,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B346=\"X\",IF(AN346=\"DA\",IF(AW346>24,LEN(TRIM(V346))-LEN(SUBSTITUTE(V346,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C346=\"X\",IF(AN346=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN346=\"DA\",IF(AK346=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK346+AL346,AE346+AF346,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C346=\"X\",IF(AN346=\"DA\",IF(AND(BE346>=5,AK346<>\"\"),LEN(TRIM(V346))-LEN(SUBSTITUTE(V346,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C346=\"X\",IF(AN346=\"DA\",LEN(TRIM(V346))-LEN(SUBSTITUTE(V346,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C346=\"X\",IF(AN346=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN346=\"DA\",IF(AI346=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI346+AJ346,AE346+AF346,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C346=\"X\",IF(AN346=\"DA\",IF(AND(BH346>=5,AI346<>\"\"),LEN(TRIM(U346))-LEN(SUBSTITUTE(U346,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C346=\"X\",IF(AN346=\"DA\",LEN(TRIM(U346))-LEN(SUBSTITUTE(U346,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C346=\"X\",IF(AN346=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN346=\"DA\",((AG346+AH346)-(Z346+AA346))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C346=\"X\",IF(AN346<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN346=\"DA\",BK346<=0),LEN(TRIM(V346))-LEN(SUBSTITUTE(V346,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U346))-LEN(SUBSTITUTE(U346,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C346=\"X\",IF(AN346=\"DA\",LEN(TRIM(V346))-LEN(SUBSTITUTE(V346,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U346))-LEN(SUBSTITUTE(U346,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[330,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta de racord SRM Tălmăcel",145827,"Boița","Sibiu",442446.09,460048.53,442446.09,460048.53,"-","-","SM0736D0","Boița","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Mihoc Oil, Gaz Vest","Delgaz Grid","-","2019-05-22","10:00:00","2019-05-22","14:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2019-05-22","10:00:00","2019-05-22","13:30:00","2019-05-22","08:55:00","2019-05-22","08:40:00","3540/21.05.2019","DA",null,null,-1.3333333333139308,1,1,-1.0833333331975155,43,43,3.5000000000582077,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[331,"X","-","Lucrări de mentenanță în SRM Tunari",105589,"Tunari","Ilfov",582231.01,338982,582231.01,338982,"-","-","SM0168D0","București Tunari","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, Renovatio, Veolia, Electric Planners, Berg Sistem, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","-","2019-05-23","08:00:00","2019-05-23","19:00:00","București","Efectuată","-","2019-05-23","08:21:00","2019-05-23","18:47:00","2019-05-23","09:19:00","2019-05-23","08:29:00","3354/22.05.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B348=\"X\",IF(AN348=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN348=\"DA\",IF(((AK348+AL348)-(AE348+AF348))*24<-720,\"Neinformat\",((AK348+AL348)-(AE348+AF348))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.13333333341870457},{"$f":"IF(B348=\"X\",IF(AN348=\"DA\",IF(AQ348<6,LEN(TRIM(V348))-LEN(SUBSTITUTE(V348,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B348=\"X\",IF(AN348=\"DA\",LEN(TRIM(V348))-LEN(SUBSTITUTE(V348,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B348=\"X\",IF(AN348=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN348=\"DA\",IF(((AI348+AJ348)-(AE348+AF348))*24<-720,\"Neinformat\",((AI348+AJ348)-(AE348+AF348))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.96666666667442769},{"$f":"IF(B348=\"X\",IF(AN348=\"DA\",IF(AT348<6,LEN(TRIM(U348))-LEN(SUBSTITUTE(U348,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B348=\"X\",IF(AN348=\"DA\",LEN(TRIM(U348))-LEN(SUBSTITUTE(U348,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B348=\"X\",IF(AN348=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN348=\"DA\",((AG348+AH348)-(AE348+AF348))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":10.433333333290648},{"$f":"IF(B348=\"X\",IF(AN348=\"DA\",IF(AW348>24,IF(AZ348=\"NU\",0,LEN(TRIM(V348))-LEN(SUBSTITUTE(V348,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B348=\"X\",IF(AN348=\"DA\",IF(AW348>24,LEN(TRIM(V348))-LEN(SUBSTITUTE(V348,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C348=\"X\",IF(AN348=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN348=\"DA\",IF(AK348=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK348+AL348,AE348+AF348,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C348=\"X\",IF(AN348=\"DA\",IF(AND(BE348>=5,AK348<>\"\"),LEN(TRIM(V348))-LEN(SUBSTITUTE(V348,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C348=\"X\",IF(AN348=\"DA\",LEN(TRIM(V348))-LEN(SUBSTITUTE(V348,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C348=\"X\",IF(AN348=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN348=\"DA\",IF(AI348=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI348+AJ348,AE348+AF348,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C348=\"X\",IF(AN348=\"DA\",IF(AND(BH348>=5,AI348<>\"\"),LEN(TRIM(U348))-LEN(SUBSTITUTE(U348,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C348=\"X\",IF(AN348=\"DA\",LEN(TRIM(U348))-LEN(SUBSTITUTE(U348,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C348=\"X\",IF(AN348=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN348=\"DA\",((AG348+AH348)-(Z348+AA348))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C348=\"X\",IF(AN348<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN348=\"DA\",BK348<=0),LEN(TRIM(V348))-LEN(SUBSTITUTE(V348,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U348))-LEN(SUBSTITUTE(U348,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C348=\"X\",IF(AN348=\"DA\",LEN(TRIM(V348))-LEN(SUBSTITUTE(V348,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U348))-LEN(SUBSTITUTE(U348,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[332,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta de racord SRM Sebeșul de Sus",145355,"Racovița","Sibiu",448491.1,465243.56,448491.1,465243.56,"-","-","SM0876D0","Racovița","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Mihoc Oil, Gaz Vest","Delgaz Grid","-","2019-05-23","09:00:00","2019-05-23","15:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2019-05-23","09:00:00","2019-05-23","15:00:00","2019-05-23","09:25:00","2019-05-23","08:31:00","3595/22.05.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B349=\"X\",IF(AN349=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN349=\"DA\",IF(((AK349+AL349)-(AE349+AF349))*24<-720,\"Neinformat\",((AK349+AL349)-(AE349+AF349))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":-0.48333333333721384},{"$f":"IF(B349=\"X\",IF(AN349=\"DA\",IF(AQ349<6,LEN(TRIM(V349))-LEN(SUBSTITUTE(V349,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B349=\"X\",IF(AN349=\"DA\",LEN(TRIM(V349))-LEN(SUBSTITUTE(V349,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B349=\"X\",IF(AN349=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN349=\"DA\",IF(((AI349+AJ349)-(AE349+AF349))*24<-720,\"Neinformat\",((AI349+AJ349)-(AE349+AF349))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.41666666662786156},{"$f":"IF(B349=\"X\",IF(AN349=\"DA\",IF(AT349<6,LEN(TRIM(U349))-LEN(SUBSTITUTE(U349,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B349=\"X\",IF(AN349=\"DA\",LEN(TRIM(U349))-LEN(SUBSTITUTE(U349,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B349=\"X\",IF(AN349=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN349=\"DA\",((AG349+AH349)-(AE349+AF349))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":6},{"$f":"IF(B349=\"X\",IF(AN349=\"DA\",IF(AW349>24,IF(AZ349=\"NU\",0,LEN(TRIM(V349))-LEN(SUBSTITUTE(V349,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B349=\"X\",IF(AN349=\"DA\",IF(AW349>24,LEN(TRIM(V349))-LEN(SUBSTITUTE(V349,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C349=\"X\",IF(AN349=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN349=\"DA\",IF(AK349=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK349+AL349,AE349+AF349,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C349=\"X\",IF(AN349=\"DA\",IF(AND(BE349>=5,AK349<>\"\"),LEN(TRIM(V349))-LEN(SUBSTITUTE(V349,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C349=\"X\",IF(AN349=\"DA\",LEN(TRIM(V349))-LEN(SUBSTITUTE(V349,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C349=\"X\",IF(AN349=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN349=\"DA\",IF(AI349=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI349+AJ349,AE349+AF349,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C349=\"X\",IF(AN349=\"DA\",IF(AND(BH349>=5,AI349<>\"\"),LEN(TRIM(U349))-LEN(SUBSTITUTE(U349,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C349=\"X\",IF(AN349=\"DA\",LEN(TRIM(U349))-LEN(SUBSTITUTE(U349,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C349=\"X\",IF(AN349=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN349=\"DA\",((AG349+AH349)-(Z349+AA349))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C349=\"X\",IF(AN349<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN349=\"DA\",BK349<=0),LEN(TRIM(V349))-LEN(SUBSTITUTE(V349,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U349))-LEN(SUBSTITUTE(U349,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C349=\"X\",IF(AN349=\"DA\",LEN(TRIM(V349))-LEN(SUBSTITUTE(V349,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U349))-LEN(SUBSTITUTE(U349,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[333,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta de racord SRM Sebeșul de Sus",145355,"Sebeșul de Sus","Sibiu",449529.06,462453.93,449529.06,462453.93,"-","-","SM0903D0","Sebeșul de Sus","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Mihoc Oil, Gaz Vest","Delgaz Grid","-","2019-05-23","09:00:00","2019-05-23","15:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2019-05-23","09:00:00","2019-05-23","15:00:00","2019-05-23","09:25:00","2019-05-23","08:31:00","3595/22.05.2019","DA",null,null,-0.48333333333721384,1,1,0.41666666662786156,43,43,6,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[334,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta de racord SRM Sebeșul de Sus",145934,"Sebeșul de Jos","Sibiu",448297.3,461835.37,448297.3,461835.37,"-","-","SM1041D0","Sebeșul de Jos","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Mihoc Oil, Gaz Vest","Delgaz Grid","-","2019-05-23","09:00:00","2019-05-23","15:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2019-05-23","09:00:00","2019-05-23","15:00:00","2019-05-23","09:25:00","2019-05-23","08:31:00","3595/22.05.2019","DA",null,null,-0.48333333333721384,1,1,0.41666666662786156,43,43,6,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[335,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta de racord SRM Sebeșul de Sus",145934,"Turnu Roșu","Sibiu",445949.04,46775.54,445949.04,46775.54,"-","-","SM0805D0","Turnu Roșu","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Mihoc Oil, Gaz Vest","Delgaz Grid","-","2019-05-23","09:00:00","2019-05-23","15:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2019-05-23","09:00:00","2019-05-23","15:00:00","2019-05-23","09:25:00","2019-05-23","08:31:00","3595/22.05.2019","DA",null,null,-0.48333333333721384,1,1,0.41666666662786156,43,43,6,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[336,"X","-","Relocare conductă 20” Crăciunel - Băcia, Vest III, zona Turdaș",87647,"Orăștie","Hunedoara",360400.75,485915.94,360400.75,485915.94,"-","-","SM0296D0","Orăștie II","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Mihoc Oil, Gaz Vest","Delgaz Grid","-","2019-05-27","08:00:00","2019-05-28","16:00:00","Arad","Efectuată","-","2019-05-27","08:25:00","2019-05-28","15:42:00","2019-05-27","10:45:00","2019-05-27","09:13:00","4672/17.05.2019","DA",null,null,0.79999999998835847,1,1,2.3333333332557231,43,43,31.283333333325572,{"$f":"IF(B353=\"X\",IF(AN353=\"DA\",IF(AW353>24,IF(AZ353=\"NU\",0,LEN(TRIM(V353))-LEN(SUBSTITUTE(V353,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":1},1,"DA",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[337,"X","-","Remediere defect pe conducta 3” racord SRM Lunca Mureș",5309,"Lunca Mureșului","Alba",415763.85,548560.09,415763.04,548303.26,"-","-","SM0611D0","Lunca Mureșului","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Mihoc Oil, Gaz Vest","Delgaz Grid","-","2019-05-29","08:00:00","2019-05-29","14:00:00","Cluj","Efectuată","-","2019-05-29","08:05:00","2019-05-29","15:00:00","2019-05-29","08:15:00","2019-05-29","08:08:00","5457/27.05.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B354=\"X\",IF(AN354=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN354=\"DA\",IF(((AK354+AL354)-(AE354+AF354))*24<-720,\"Neinformat\",((AK354+AL354)-(AE354+AF354))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":4.9999999988358468E-2},{"$f":"IF(B354=\"X\",IF(AN354=\"DA\",IF(AQ354<6,LEN(TRIM(V354))-LEN(SUBSTITUTE(V354,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B354=\"X\",IF(AN354=\"DA\",LEN(TRIM(V354))-LEN(SUBSTITUTE(V354,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B354=\"X\",IF(AN354=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN354=\"DA\",IF(((AI354+AJ354)-(AE354+AF354))*24<-720,\"Neinformat\",((AI354+AJ354)-(AE354+AF354))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.16666666668606922},{"$f":"IF(B354=\"X\",IF(AN354=\"DA\",IF(AT354<6,LEN(TRIM(U354))-LEN(SUBSTITUTE(U354,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B354=\"X\",IF(AN354=\"DA\",LEN(TRIM(U354))-LEN(SUBSTITUTE(U354,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B354=\"X\",IF(AN354=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN354=\"DA\",((AG354+AH354)-(AE354+AF354))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":6.9166666666860692},{"$f":"IF(B354=\"X\",IF(AN354=\"DA\",IF(AW354>24,IF(AZ354=\"NU\",0,LEN(TRIM(V354))-LEN(SUBSTITUTE(V354,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B354=\"X\",IF(AN354=\"DA\",IF(AW354>24,LEN(TRIM(V354))-LEN(SUBSTITUTE(V354,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C354=\"X\",IF(AN354=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN354=\"DA\",IF(AK354=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK354+AL354,AE354+AF354,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C354=\"X\",IF(AN354=\"DA\",IF(AND(BE354>=5,AK354<>\"\"),LEN(TRIM(V354))-LEN(SUBSTITUTE(V354,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C354=\"X\",IF(AN354=\"DA\",LEN(TRIM(V354))-LEN(SUBSTITUTE(V354,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C354=\"X\",IF(AN354=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN354=\"DA\",IF(AI354=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI354+AJ354,AE354+AF354,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C354=\"X\",IF(AN354=\"DA\",IF(AND(BH354>=5,AI354<>\"\"),LEN(TRIM(U354))-LEN(SUBSTITUTE(U354,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C354=\"X\",IF(AN354=\"DA\",LEN(TRIM(U354))-LEN(SUBSTITUTE(U354,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C354=\"X\",IF(AN354=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN354=\"DA\",((AG354+AH354)-(Z354+AA354))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C354=\"X\",IF(AN354<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN354=\"DA\",BK354<=0),LEN(TRIM(V354))-LEN(SUBSTITUTE(V354,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U354))-LEN(SUBSTITUTE(U354,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C354=\"X\",IF(AN354=\"DA\",LEN(TRIM(V354))-LEN(SUBSTITUTE(V354,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U354))-LEN(SUBSTITUTE(U354,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[338,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta 16” Bărbuncești - Albești, respectiv conducta 10” racord SRM Buzău.",44818,"Buzău","Buzău",643078.55000000005,405160.02,643078.57999999996,405160.03,"-","-","SM0179D0","Buzău","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Berg Sistem, Veolia, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","-","2019-05-30","08:00:00","2019-05-30","18:00:00","Brăila","Efectuată","-","2019-05-30","08:10:00","2019-05-30","16:33:00","2019-05-30","08:41:00","2019-05-30","08:33:00","3500/27.05.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B355=\"X\",IF(AN355=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN355=\"DA\",IF(((AK355+AL355)-(AE355+AF355))*24<-720,\"Neinformat\",((AK355+AL355)-(AE355+AF355))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.38333333318587393},{"$f":"IF(B355=\"X\",IF(AN355=\"DA\",IF(AQ355<6,LEN(TRIM(V355))-LEN(SUBSTITUTE(V355,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B355=\"X\",IF(AN355=\"DA\",LEN(TRIM(V355))-LEN(SUBSTITUTE(V355,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B355=\"X\",IF(AN355=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN355=\"DA\",IF(((AI355+AJ355)-(AE355+AF355))*24<-720,\"Neinformat\",((AI355+AJ355)-(AE355+AF355))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.5166666666045785},{"$f":"IF(B355=\"X\",IF(AN355=\"DA\",IF(AT355<6,LEN(TRIM(U355))-LEN(SUBSTITUTE(U355,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B355=\"X\",IF(AN355=\"DA\",LEN(TRIM(U355))-LEN(SUBSTITUTE(U355,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B355=\"X\",IF(AN355=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN355=\"DA\",((AG355+AH355)-(AE355+AF355))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":8.3833333332440816},{"$f":"IF(B355=\"X\",IF(AN355=\"DA\",IF(AW355>24,IF(AZ355=\"NU\",0,LEN(TRIM(V355))-LEN(SUBSTITUTE(V355,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B355=\"X\",IF(AN355=\"DA\",IF(AW355>24,LEN(TRIM(V355))-LEN(SUBSTITUTE(V355,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C355=\"X\",IF(AN355=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN355=\"DA\",IF(AK355=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK355+AL355,AE355+AF355,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C355=\"X\",IF(AN355=\"DA\",IF(AND(BE355>=5,AK355<>\"\"),LEN(TRIM(V355))-LEN(SUBSTITUTE(V355,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C355=\"X\",IF(AN355=\"DA\",LEN(TRIM(V355))-LEN(SUBSTITUTE(V355,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C355=\"X\",IF(AN355=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN355=\"DA\",IF(AI355=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI355+AJ355,AE355+AF355,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C355=\"X\",IF(AN355=\"DA\",IF(AND(BH355>=5,AI355<>\"\"),LEN(TRIM(U355))-LEN(SUBSTITUTE(U355,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C355=\"X\",IF(AN355=\"DA\",LEN(TRIM(U355))-LEN(SUBSTITUTE(U355,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C355=\"X\",IF(AN355=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN355=\"DA\",((AG355+AH355)-(Z355+AA355))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C355=\"X\",IF(AN355<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN355=\"DA\",BK355<=0),LEN(TRIM(V355))-LEN(SUBSTITUTE(V355,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U355))-LEN(SUBSTITUTE(U355,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C355=\"X\",IF(AN355=\"DA\",LEN(TRIM(V355))-LEN(SUBSTITUTE(V355,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U355))-LEN(SUBSTITUTE(U355,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[339,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta 16” Bărbuncești - Albești, respectiv conducta 10” racord SRM Buzău.",49661,"Bărbuncești","Buzău",625768.22,414382.25,625768.22,414382.25,"-","-","-","-","-","-","PM0032","Bărbuncești","PM-PP001","Petrom","Petrom","-","2019-05-30","08:00:00","2019-05-30","18:00:00","Brăila","Efectuată","-","2019-05-30","08:16:00","2019-05-30","17:21:00","2019-05-30","08:48:00","2019-05-30","08:37:00","3500/27.05.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B356=\"X\",IF(AN356=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN356=\"DA\",IF(((AK356+AL356)-(AE356+AF356))*24<-720,\"Neinformat\",((AK356+AL356)-(AE356+AF356))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.34999999991850927},{"$f":"IF(B356=\"X\",IF(AN356=\"DA\",IF(AQ356<6,LEN(TRIM(V356))-LEN(SUBSTITUTE(V356,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B356=\"X\",IF(AN356=\"DA\",LEN(TRIM(V356))-LEN(SUBSTITUTE(V356,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B356=\"X\",IF(AN356=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN356=\"DA\",IF(((AI356+AJ356)-(AE356+AF356))*24<-720,\"Neinformat\",((AI356+AJ356)-(AE356+AF356))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.53333333332557231},{"$f":"IF(B356=\"X\",IF(AN356=\"DA\",IF(AT356<6,LEN(TRIM(U356))-LEN(SUBSTITUTE(U356,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B356=\"X\",IF(AN356=\"DA\",LEN(TRIM(U356))-LEN(SUBSTITUTE(U356,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B356=\"X\",IF(AN356=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN356=\"DA\",((AG356+AH356)-(AE356+AF356))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":9.0833333332557231},{"$f":"IF(B356=\"X\",IF(AN356=\"DA\",IF(AW356>24,IF(AZ356=\"NU\",0,LEN(TRIM(V356))-LEN(SUBSTITUTE(V356,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B356=\"X\",IF(AN356=\"DA\",IF(AW356>24,LEN(TRIM(V356))-LEN(SUBSTITUTE(V356,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C356=\"X\",IF(AN356=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN356=\"DA\",IF(AK356=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK356+AL356,AE356+AF356,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C356=\"X\",IF(AN356=\"DA\",IF(AND(BE356>=5,AK356<>\"\"),LEN(TRIM(V356))-LEN(SUBSTITUTE(V356,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C356=\"X\",IF(AN356=\"DA\",LEN(TRIM(V356))-LEN(SUBSTITUTE(V356,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C356=\"X\",IF(AN356=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN356=\"DA\",IF(AI356=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI356+AJ356,AE356+AF356,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C356=\"X\",IF(AN356=\"DA\",IF(AND(BH356>=5,AI356<>\"\"),LEN(TRIM(U356))-LEN(SUBSTITUTE(U356,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C356=\"X\",IF(AN356=\"DA\",LEN(TRIM(U356))-LEN(SUBSTITUTE(U356,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C356=\"X\",IF(AN356=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN356=\"DA\",((AG356+AH356)-(Z356+AA356))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C356=\"X\",IF(AN356<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN356=\"DA\",BK356<=0),LEN(TRIM(V356))-LEN(SUBSTITUTE(V356,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U356))-LEN(SUBSTITUTE(U356,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C356=\"X\",IF(AN356=\"DA\",LEN(TRIM(V356))-LEN(SUBSTITUTE(V356,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U356))-LEN(SUBSTITUTE(U356,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[340,"X","-","Lucrări de mentenanță în SRM Termo Cuci",116439,"Cuci","Mureș",437376.86,552510.39,437376.86,552510.39,"-","-","SM0873D0","CET CUCI (Luduș)","-","-","-","-","SM-CF001","Romgaz","Romgaz - SPEE","-","2019-05-30","07:00:00","2019-06-01","07:00:00","Cluj","Efectuată","-","2019-05-30","12:10:00","2019-05-31","16:00:00","2019-05-30","12:40:00","2019-05-30","12:27:00","5563/29.05.2019","DA",null,null,0.28333333338377997,1,1,0.50000000005820766,1,1,27.833333333255723,{"$f":"IF(B357=\"X\",IF(AN357=\"DA\",IF(AW357>24,IF(AZ357=\"NU\",0,LEN(TRIM(V357))-LEN(SUBSTITUTE(V357,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":1},1,"DA",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[341,"X","-","Eliminare separator lichide în zona Zagăr",115637,"Senereuș","Mureș",473158.68699999998,537724.03399999999,473158.68699999998,537724.03399999999,"-","-","SM0007D0","SRM Senereuș","-","-","-","-","SM-CF001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Mihoc Oil, Gaz Vest","Delgaz Grid","-","2019-06-10","09:00:00","2019-06-10","18:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2019-06-10","09:00:00","2019-06-10","18:00:00","2019-06-10","08:44:00","2019-06-10","08:32:00","4008/06.06.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B358=\"X\",IF(AN358=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN358=\"DA\",IF(((AK358+AL358)-(AE358+AF358))*24<-720,\"Neinformat\",((AK358+AL358)-(AE358+AF358))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":-0.46666666661622003},{"$f":"IF(B358=\"X\",IF(AN358=\"DA\",IF(AQ358<6,LEN(TRIM(V358))-LEN(SUBSTITUTE(V358,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B358=\"X\",IF(AN358=\"DA\",LEN(TRIM(V358))-LEN(SUBSTITUTE(V358,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B358=\"X\",IF(AN358=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN358=\"DA\",IF(((AI358+AJ358)-(AE358+AF358))*24<-720,\"Neinformat\",((AI358+AJ358)-(AE358+AF358))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":-0.26666666666278616},{"$f":"IF(B358=\"X\",IF(AN358=\"DA\",IF(AT358<6,LEN(TRIM(U358))-LEN(SUBSTITUTE(U358,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B358=\"X\",IF(AN358=\"DA\",LEN(TRIM(U358))-LEN(SUBSTITUTE(U358,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B358=\"X\",IF(AN358=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN358=\"DA\",((AG358+AH358)-(AE358+AF358))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":9},{"$f":"IF(B358=\"X\",IF(AN358=\"DA\",IF(AW358>24,IF(AZ358=\"NU\",0,LEN(TRIM(V358))-LEN(SUBSTITUTE(V358,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B358=\"X\",IF(AN358=\"DA\",IF(AW358>24,LEN(TRIM(V358))-LEN(SUBSTITUTE(V358,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C358=\"X\",IF(AN358=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN358=\"DA\",IF(AK358=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK358+AL358,AE358+AF358,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C358=\"X\",IF(AN358=\"DA\",IF(AND(BE358>=5,AK358<>\"\"),LEN(TRIM(V358))-LEN(SUBSTITUTE(V358,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C358=\"X\",IF(AN358=\"DA\",LEN(TRIM(V358))-LEN(SUBSTITUTE(V358,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C358=\"X\",IF(AN358=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN358=\"DA\",IF(AI358=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI358+AJ358,AE358+AF358,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C358=\"X\",IF(AN358=\"DA\",IF(AND(BH358>=5,AI358<>\"\"),LEN(TRIM(U358))-LEN(SUBSTITUTE(U358,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C358=\"X\",IF(AN358=\"DA\",LEN(TRIM(U358))-LEN(SUBSTITUTE(U358,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C358=\"X\",IF(AN358=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN358=\"DA\",((AG358+AH358)-(Z358+AA358))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C358=\"X\",IF(AN358<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN358=\"DA\",BK358<=0),LEN(TRIM(V358))-LEN(SUBSTITUTE(V358,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U358))-LEN(SUBSTITUTE(U358,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C358=\"X\",IF(AN358=\"DA\",LEN(TRIM(V358))-LEN(SUBSTITUTE(V358,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U358))-LEN(SUBSTITUTE(U358,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[342,"X","-","Eliminare separator lichide în zona Zagăr",120343,"Zagăr","Mureș",470129.83100000001,538010.22100000002,470129.83100000001,538010.22100000002,"-","-","SM0006D0","SRM Zagăr","-","-","-","-","SM-CF001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Mihoc Oil, Gaz Vest","Delgaz Grid","-","2019-06-10","09:00:00","2019-06-10","18:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2019-06-10","09:00:00","2019-06-10","18:00:00","2019-06-10","08:44:00","2019-06-10","08:32:00","4008/06.06.2019","DA",null,null,-0.46666666661622003,1,1,-0.26666666666278616,43,43,9,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[343,"X","-","Înlocuire robinet de intrare DN 50 în SRM Tudor Vladimirescu",77313,"Tudor Vladimirescu","Galați",708375.26187000005,458482.4719,708375.26187000005,458482.4719,"-","-","SM0521D0","Tudor Vladimirescu Mănăstire","-","-","-","-","SM-CF001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Enel, Veolia, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","-","2019-06-11","12:00:00","2019-06-11","18:00:00","Brăila","Efectuată","-","2019-06-11","12:35:00","2019-06-11","16:05:00","2019-06-11","13:03:00","2019-06-11","12:39:00","4008/06.06.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B360=\"X\",IF(AN360=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN360=\"DA\",IF(((AK360+AL360)-(AE360+AF360))*24<-720,\"Neinformat\",((AK360+AL360)-(AE360+AF360))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":6.6666666709352285E-2},{"$f":"IF(B360=\"X\",IF(AN360=\"DA\",IF(AQ360<6,LEN(TRIM(V360))-LEN(SUBSTITUTE(V360,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B360=\"X\",IF(AN360=\"DA\",LEN(TRIM(V360))-LEN(SUBSTITUTE(V360,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B360=\"X\",IF(AN360=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN360=\"DA\",IF(((AI360+AJ360)-(AE360+AF360))*24<-720,\"Neinformat\",((AI360+AJ360)-(AE360+AF360))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.46666666661622003},{"$f":"IF(B360=\"X\",IF(AN360=\"DA\",IF(AT360<6,LEN(TRIM(U360))-LEN(SUBSTITUTE(U360,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":42},{"$f":"IF(B360=\"X\",IF(AN360=\"DA\",LEN(TRIM(U360))-LEN(SUBSTITUTE(U360,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":42},{"$f":"IF(B360=\"X\",IF(AN360=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN360=\"DA\",((AG360+AH360)-(AE360+AF360))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":3.5000000000582077},{"$f":"IF(B360=\"X\",IF(AN360=\"DA\",IF(AW360>24,IF(AZ360=\"NU\",0,LEN(TRIM(V360))-LEN(SUBSTITUTE(V360,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B360=\"X\",IF(AN360=\"DA\",IF(AW360>24,LEN(TRIM(V360))-LEN(SUBSTITUTE(V360,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C360=\"X\",IF(AN360=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN360=\"DA\",IF(AK360=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK360+AL360,AE360+AF360,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C360=\"X\",IF(AN360=\"DA\",IF(AND(BE360>=5,AK360<>\"\"),LEN(TRIM(V360))-LEN(SUBSTITUTE(V360,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C360=\"X\",IF(AN360=\"DA\",LEN(TRIM(V360))-LEN(SUBSTITUTE(V360,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C360=\"X\",IF(AN360=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN360=\"DA\",IF(AI360=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI360+AJ360,AE360+AF360,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C360=\"X\",IF(AN360=\"DA\",IF(AND(BH360>=5,AI360<>\"\"),LEN(TRIM(U360))-LEN(SUBSTITUTE(U360,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C360=\"X\",IF(AN360=\"DA\",LEN(TRIM(U360))-LEN(SUBSTITUTE(U360,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C360=\"X\",IF(AN360=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN360=\"DA\",((AG360+AH360)-(Z360+AA360))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C360=\"X\",IF(AN360<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN360=\"DA\",BK360<=0),LEN(TRIM(V360))-LEN(SUBSTITUTE(V360,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U360))-LEN(SUBSTITUTE(U360,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C360=\"X\",IF(AN360=\"DA\",LEN(TRIM(V360))-LEN(SUBSTITUTE(V360,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U360))-LEN(SUBSTITUTE(U360,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[344,"X","-","Deviere conductă 12” Copșa Mică - Agârbiciu - Sibiu, zona Hale Depozitare - Logistică",145765,"Șura Mare","Sibiu",434542.96600000001,483711.136,434543,483711.1,"-","-","SM0742D0","Șura Mare","-","-","-","-","SM-CF001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Mihoc Oil, Gaz Vest","Delgaz Grid","-","2019-06-13","09:00:00","2019-06-13","15:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2019-06-13","09:00:00","2019-06-13","15:00:00","2019-06-13","09:44:00","2019-06-13","09:13:00","4140/12.06.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B361=\"X\",IF(AN361=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN361=\"DA\",IF(((AK361+AL361)-(AE361+AF361))*24<-720,\"Neinformat\",((AK361+AL361)-(AE361+AF361))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.21666666667442769},{"$f":"IF(B361=\"X\",IF(AN361=\"DA\",IF(AQ361<6,LEN(TRIM(V361))-LEN(SUBSTITUTE(V361,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B361=\"X\",IF(AN361=\"DA\",LEN(TRIM(V361))-LEN(SUBSTITUTE(V361,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B361=\"X\",IF(AN361=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN361=\"DA\",IF(((AI361+AJ361)-(AE361+AF361))*24<-720,\"Neinformat\",((AI361+AJ361)-(AE361+AF361))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.73333333327900618},{"$f":"IF(B361=\"X\",IF(AN361=\"DA\",IF(AT361<6,LEN(TRIM(U361))-LEN(SUBSTITUTE(U361,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B361=\"X\",IF(AN361=\"DA\",LEN(TRIM(U361))-LEN(SUBSTITUTE(U361,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B361=\"X\",IF(AN361=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN361=\"DA\",((AG361+AH361)-(AE361+AF361))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":6},{"$f":"IF(B361=\"X\",IF(AN361=\"DA\",IF(AW361>24,IF(AZ361=\"NU\",0,LEN(TRIM(V361))-LEN(SUBSTITUTE(V361,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B361=\"X\",IF(AN361=\"DA\",IF(AW361>24,LEN(TRIM(V361))-LEN(SUBSTITUTE(V361,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C361=\"X\",IF(AN361=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN361=\"DA\",IF(AK361=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK361+AL361,AE361+AF361,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C361=\"X\",IF(AN361=\"DA\",IF(AND(BE361>=5,AK361<>\"\"),LEN(TRIM(V361))-LEN(SUBSTITUTE(V361,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C361=\"X\",IF(AN361=\"DA\",LEN(TRIM(V361))-LEN(SUBSTITUTE(V361,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C361=\"X\",IF(AN361=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN361=\"DA\",IF(AI361=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI361+AJ361,AE361+AF361,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C361=\"X\",IF(AN361=\"DA\",IF(AND(BH361>=5,AI361<>\"\"),LEN(TRIM(U361))-LEN(SUBSTITUTE(U361,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C361=\"X\",IF(AN361=\"DA\",LEN(TRIM(U361))-LEN(SUBSTITUTE(U361,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C361=\"X\",IF(AN361=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN361=\"DA\",((AG361+AH361)-(Z361+AA361))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C361=\"X\",IF(AN361<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN361=\"DA\",BK361<=0),LEN(TRIM(V361))-LEN(SUBSTITUTE(V361,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U361))-LEN(SUBSTITUTE(U361,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C361=\"X\",IF(AN361=\"DA\",LEN(TRIM(V361))-LEN(SUBSTITUTE(V361,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U361))-LEN(SUBSTITUTE(U361,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[345,"X","-","Deviere conductă 12” Copșa Mică - Agârbiciu - Sibiu, zona Hale Depozitare - Logistică",143450,"Dealul Ocnei","Sibiu",434104.07799999998,482579.94900000002,434104.1,482579.9,"-","-","SM0722D0","Dealu Ocnei","-","-","-","-","SM-CF001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Mihoc Oil, Gaz Vest","Delgaz Grid","-","2019-06-13","09:00:00","2019-06-13","15:00:00","Mediaș","Efectuată","-","2019-06-13","09:00:00","2019-06-13","15:00:00","2019-06-13","09:44:00","2019-06-13","09:13:00","4140/12.06.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B362=\"X\",IF(AN362=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN362=\"DA\",IF(((AK362+AL362)-(AE362+AF362))*24<-720,\"Neinformat\",((AK362+AL362)-(AE362+AF362))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.21666666667442769},{"$f":"IF(B362=\"X\",IF(AN362=\"DA\",IF(AQ362<6,LEN(TRIM(V362))-LEN(SUBSTITUTE(V362,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B362=\"X\",IF(AN362=\"DA\",LEN(TRIM(V362))-LEN(SUBSTITUTE(V362,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B362=\"X\",IF(AN362=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN362=\"DA\",IF(((AI362+AJ362)-(AE362+AF362))*24<-720,\"Neinformat\",((AI362+AJ362)-(AE362+AF362))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.73333333327900618},{"$f":"IF(B362=\"X\",IF(AN362=\"DA\",IF(AT362<6,LEN(TRIM(U362))-LEN(SUBSTITUTE(U362,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B362=\"X\",IF(AN362=\"DA\",LEN(TRIM(U362))-LEN(SUBSTITUTE(U362,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":43},{"$f":"IF(B362=\"X\",IF(AN362=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN362=\"DA\",((AG362+AH362)-(AE362+AF362))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":6},{"$f":"IF(B362=\"X\",IF(AN362=\"DA\",IF(AW362>24,IF(AZ362=\"NU\",0,LEN(TRIM(V362))-LEN(SUBSTITUTE(V362,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B362=\"X\",IF(AN362=\"DA\",IF(AW362>24,LEN(TRIM(V362))-LEN(SUBSTITUTE(V362,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C362=\"X\",IF(AN362=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN362=\"DA\",IF(AK362=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK362+AL362,AE362+AF362,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C362=\"X\",IF(AN362=\"DA\",IF(AND(BE362>=5,AK362<>\"\"),LEN(TRIM(V362))-LEN(SUBSTITUTE(V362,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C362=\"X\",IF(AN362=\"DA\",LEN(TRIM(V362))-LEN(SUBSTITUTE(V362,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C362=\"X\",IF(AN362=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN362=\"DA\",IF(AI362=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI362+AJ362,AE362+AF362,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C362=\"X\",IF(AN362=\"DA\",IF(AND(BH362>=5,AI362<>\"\"),LEN(TRIM(U362))-LEN(SUBSTITUTE(U362,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C362=\"X\",IF(AN362=\"DA\",LEN(TRIM(U362))-LEN(SUBSTITUTE(U362,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C362=\"X\",IF(AN362=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN362=\"DA\",((AG362+AH362)-(Z362+AA362))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C362=\"X\",IF(AN362<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN362=\"DA\",BK362<=0),LEN(TRIM(V362))-LEN(SUBSTITUTE(V362,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U362))-LEN(SUBSTITUTE(U362,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C362=\"X\",IF(AN362=\"DA\",LEN(TRIM(V362))-LEN(SUBSTITUTE(V362,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U362))-LEN(SUBSTITUTE(U362,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[346,"X","-","Remediere defect la R16 în SRM Klara Prod Com Carei IV",136526,"Carei","Satu Mare",306895.35999999999,688359.48,306895.35999999999,688359.48,"-","-","SM0591D0","SC Klara Prod Com Carei IV","-","-","-","-","SM-CF001","E.on Energie","SC Klara Prod Com","-","2019-06-18","11:05:00","2019-06-19","15:00:00","Cluj","Efectuată","-","2019-06-18","11:05:00","2019-06-19","12:40:00","2019-06-18","11:30:00","2019-06-18","11:18:00","6303/18.06.2019","DA","Conform PV din 19.06.2019 SRM-ul a fost presurizat până la R14(amonte măsurare), furnizarea gazelor urmând a se relua după delegarea unui reprezentant autorizat din partea PA.",null,{"$f":"IF(B363=\"X\",IF(AN363=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN363=\"DA\",IF(((AK363+AL363)-(AE363+AF363))*24<-720,\"Neinformat\",((AK363+AL363)-(AE363+AF363))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.21666666667442769},{"$f":"IF(B363=\"X\",IF(AN363=\"DA\",IF(AQ363<6,LEN(TRIM(V363))-LEN(SUBSTITUTE(V363,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B363=\"X\",IF(AN363=\"DA\",LEN(TRIM(V363))-LEN(SUBSTITUTE(V363,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B363=\"X\",IF(AN363=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN363=\"DA\",IF(((AI363+AJ363)-(AE363+AF363))*24<-720,\"Neinformat\",((AI363+AJ363)-(AE363+AF363))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.41666666662786156},{"$f":"IF(B363=\"X\",IF(AN363=\"DA\",IF(AT363<6,LEN(TRIM(U363))-LEN(SUBSTITUTE(U363,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B363=\"X\",IF(AN363=\"DA\",LEN(TRIM(U363))-LEN(SUBSTITUTE(U363,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B363=\"X\",IF(AN363=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN363=\"DA\",((AG363+AH363)-(AE363+AF363))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":25.583333333430346},{"$f":"IF(B363=\"X\",IF(AN363=\"DA\",IF(AW363>24,IF(AZ363=\"NU\",0,LEN(TRIM(V363))-LEN(SUBSTITUTE(V363,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B363=\"X\",IF(AN363=\"DA\",IF(AW363>24,LEN(TRIM(V363))-LEN(SUBSTITUTE(V363,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},"DA",null,null,null,null,{"$f":"IF(C363=\"X\",IF(AN363=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN363=\"DA\",IF(AK363=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK363+AL363,AE363+AF363,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C363=\"X\",IF(AN363=\"DA\",IF(AND(BE363>=5,AK363<>\"\"),LEN(TRIM(V363))-LEN(SUBSTITUTE(V363,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C363=\"X\",IF(AN363=\"DA\",LEN(TRIM(V363))-LEN(SUBSTITUTE(V363,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C363=\"X\",IF(AN363=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN363=\"DA\",IF(AI363=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI363+AJ363,AE363+AF363,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C363=\"X\",IF(AN363=\"DA\",IF(AND(BH363>=5,AI363<>\"\"),LEN(TRIM(U363))-LEN(SUBSTITUTE(U363,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C363=\"X\",IF(AN363=\"DA\",LEN(TRIM(U363))-LEN(SUBSTITUTE(U363,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C363=\"X\",IF(AN363=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN363=\"DA\",((AG363+AH363)-(Z363+AA363))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C363=\"X\",IF(AN363<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN363=\"DA\",BK363<=0),LEN(TRIM(V363))-LEN(SUBSTITUTE(V363,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U363))-LEN(SUBSTITUTE(U363,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C363=\"X\",IF(AN363=\"DA\",LEN(TRIM(V363))-LEN(SUBSTITUTE(V363,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U363))-LEN(SUBSTITUTE(U363,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[347,"X","-","Înlocuire capac la robinetul RV49 de pe linia oraș în SRM Slobozia",92658,"Slobozia","Ialomița",688521.79,340435.89,688521.79,340435.89,"-","-","SM0172D1","Slobozia","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro GP, Tinmar, RWE, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Enel Energie Muntenia, Enel Energie, Veolia, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","-","2019-06-20","05:17:00","2019-06-20","06:00:00","Brăila","Efectuată","-","2019-06-20","05:17:00","2019-06-20","06:25:00","2019-06-20","08:12:00","2019-06-20","05:23:00","4016/18.06.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B364=\"X\",IF(AN364=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN364=\"DA\",IF(((AK364+AL364)-(AE364+AF364))*24<-720,\"Neinformat\",((AK364+AL364)-(AE364+AF364))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.10000000015133992},{"$f":"IF(B364=\"X\",IF(AN364=\"DA\",IF(AQ364<6,LEN(TRIM(V364))-LEN(SUBSTITUTE(V364,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B364=\"X\",IF(AN364=\"DA\",LEN(TRIM(V364))-LEN(SUBSTITUTE(V364,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B364=\"X\",IF(AN364=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN364=\"DA\",IF(((AI364+AJ364)-(AE364+AF364))*24<-720,\"Neinformat\",((AI364+AJ364)-(AE364+AF364))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":2.9166666667442769},{"$f":"IF(B364=\"X\",IF(AN364=\"DA\",IF(AT364<6,LEN(TRIM(U364))-LEN(SUBSTITUTE(U364,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":42},{"$f":"IF(B364=\"X\",IF(AN364=\"DA\",LEN(TRIM(U364))-LEN(SUBSTITUTE(U364,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":42},{"$f":"IF(B364=\"X\",IF(AN364=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN364=\"DA\",((AG364+AH364)-(AE364+AF364))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":1.1333333333604969},{"$f":"IF(B364=\"X\",IF(AN364=\"DA\",IF(AW364>24,IF(AZ364=\"NU\",0,LEN(TRIM(V364))-LEN(SUBSTITUTE(V364,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B364=\"X\",IF(AN364=\"DA\",IF(AW364>24,LEN(TRIM(V364))-LEN(SUBSTITUTE(V364,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C364=\"X\",IF(AN364=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN364=\"DA\",IF(AK364=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK364+AL364,AE364+AF364,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C364=\"X\",IF(AN364=\"DA\",IF(AND(BE364>=5,AK364<>\"\"),LEN(TRIM(V364))-LEN(SUBSTITUTE(V364,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C364=\"X\",IF(AN364=\"DA\",LEN(TRIM(V364))-LEN(SUBSTITUTE(V364,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C364=\"X\",IF(AN364=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN364=\"DA\",IF(AI364=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI364+AJ364,AE364+AF364,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C364=\"X\",IF(AN364=\"DA\",IF(AND(BH364>=5,AI364<>\"\"),LEN(TRIM(U364))-LEN(SUBSTITUTE(U364,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C364=\"X\",IF(AN364=\"DA\",LEN(TRIM(U364))-LEN(SUBSTITUTE(U364,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C364=\"X\",IF(AN364=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN364=\"DA\",((AG364+AH364)-(Z364+AA364))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C364=\"X\",IF(AN364<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN364=\"DA\",BK364<=0),LEN(TRIM(V364))-LEN(SUBSTITUTE(V364,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U364))-LEN(SUBSTITUTE(U364,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C364=\"X\",IF(AN364=\"DA\",LEN(TRIM(V364))-LEN(SUBSTITUTE(V364,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U364))-LEN(SUBSTITUTE(U364,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[348,"X","-","Înlocuire garnitură de etanșare la flanșa amonte a robinetului R1 din cadrul SRM Ghiroda",155289,"Ghiroda","Timiș",213394,480748,213312,480706,"-","-","SM0344D0","Ghiroda","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Mihoc Oil, Gaz Vest","Delgaz Grid","-","2019-06-27","09:00:00","2019-06-27","10:00:00","Arad","Efectuată","-","2019-06-27","09:23:00","2019-06-27","09:50:00","2019-06-27","09:45:00","2019-06-27","09:33:00","5957/20.06.2019","NU",null,null,{"$f":"IF(B365=\"X\",IF(AN365=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN365=\"DA\",IF(((AK365+AL365)-(AE365+AF365))*24<-720,\"Neinformat\",((AK365+AL365)-(AE365+AF365))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B365=\"X\",IF(AN365=\"DA\",IF(AQ365<6,LEN(TRIM(V365))-LEN(SUBSTITUTE(V365,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B365=\"X\",IF(AN365=\"DA\",LEN(TRIM(V365))-LEN(SUBSTITUTE(V365,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B365=\"X\",IF(AN365=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN365=\"DA\",IF(((AI365+AJ365)-(AE365+AF365))*24<-720,\"Neinformat\",((AI365+AJ365)-(AE365+AF365))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B365=\"X\",IF(AN365=\"DA\",IF(AT365<6,LEN(TRIM(U365))-LEN(SUBSTITUTE(U365,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B365=\"X\",IF(AN365=\"DA\",LEN(TRIM(U365))-LEN(SUBSTITUTE(U365,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B365=\"X\",IF(AN365=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN365=\"DA\",((AG365+AH365)-(AE365+AF365))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat producator/consumator"},{"$f":"IF(B365=\"X\",IF(AN365=\"DA\",IF(AW365>24,IF(AZ365=\"NU\",0,LEN(TRIM(V365))-LEN(SUBSTITUTE(V365,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B365=\"X\",IF(AN365=\"DA\",IF(AW365>24,LEN(TRIM(V365))-LEN(SUBSTITUTE(V365,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C365=\"X\",IF(AN365=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN365=\"DA\",IF(AK365=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK365+AL365,AE365+AF365,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C365=\"X\",IF(AN365=\"DA\",IF(AND(BE365>=5,AK365<>\"\"),LEN(TRIM(V365))-LEN(SUBSTITUTE(V365,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C365=\"X\",IF(AN365=\"DA\",LEN(TRIM(V365))-LEN(SUBSTITUTE(V365,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C365=\"X\",IF(AN365=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN365=\"DA\",IF(AI365=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI365+AJ365,AE365+AF365,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C365=\"X\",IF(AN365=\"DA\",IF(AND(BH365>=5,AI365<>\"\"),LEN(TRIM(U365))-LEN(SUBSTITUTE(U365,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C365=\"X\",IF(AN365=\"DA\",LEN(TRIM(U365))-LEN(SUBSTITUTE(U365,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C365=\"X\",IF(AN365=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN365=\"DA\",((AG365+AH365)-(Z365+AA365))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C365=\"X\",IF(AN365<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN365=\"DA\",BK365<=0),LEN(TRIM(V365))-LEN(SUBSTITUTE(V365,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U365))-LEN(SUBSTITUTE(U365,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C365=\"X\",IF(AN365=\"DA\",LEN(TRIM(V365))-LEN(SUBSTITUTE(V365,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U365))-LEN(SUBSTITUTE(U365,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[349,"-","X","Modernizare SRM Chizătău ",155797,"Chizătău","Timiș",244954.76,477631.4,244954.76,477631.4,"-","-","SM0936D0","Chizătău","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson","Delgaz Grid","august - septembrie",null,null,null,null,"Arad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B366=\"X\",IF(AN366=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN366=\"DA\",IF(((AK366+AL366)-(AE366+AF366))*24<-720,\"Neinformat\",((AK366+AL366)-(AE366+AF366))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B366=\"X\",IF(AN366=\"DA\",IF(AQ366<6,LEN(TRIM(V366))-LEN(SUBSTITUTE(V366,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B366=\"X\",IF(AN366=\"DA\",LEN(TRIM(V366))-LEN(SUBSTITUTE(V366,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B366=\"X\",IF(AN366=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN366=\"DA\",IF(((AI366+AJ366)-(AE366+AF366))*24<-720,\"Neinformat\",((AI366+AJ366)-(AE366+AF366))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B366=\"X\",IF(AN366=\"DA\",IF(AT366<6,LEN(TRIM(U366))-LEN(SUBSTITUTE(U366,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B366=\"X\",IF(AN366=\"DA\",LEN(TRIM(U366))-LEN(SUBSTITUTE(U366,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B366=\"X\",IF(AN366=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN366=\"DA\",((AG366+AH366)-(AE366+AF366))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B366=\"X\",IF(AN366=\"DA\",IF(AW366>24,IF(AZ366=\"NU\",0,LEN(TRIM(V366))-LEN(SUBSTITUTE(V366,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B366=\"X\",IF(AN366=\"DA\",IF(AW366>24,LEN(TRIM(V366))-LEN(SUBSTITUTE(V366,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C366=\"X\",IF(AN366=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN366=\"DA\",IF(AK366=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK366+AL366,AE366+AF366,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C366=\"X\",IF(AN366=\"DA\",IF(AND(BE366>=5,AK366<>\"\"),LEN(TRIM(V366))-LEN(SUBSTITUTE(V366,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C366=\"X\",IF(AN366=\"DA\",LEN(TRIM(V366))-LEN(SUBSTITUTE(V366,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C366=\"X\",IF(AN366=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN366=\"DA\",IF(AI366=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI366+AJ366,AE366+AF366,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C366=\"X\",IF(AN366=\"DA\",IF(AND(BH366>=5,AI366<>\"\"),LEN(TRIM(U366))-LEN(SUBSTITUTE(U366,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C366=\"X\",IF(AN366=\"DA\",LEN(TRIM(U366))-LEN(SUBSTITUTE(U366,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C366=\"X\",IF(AN366=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN366=\"DA\",((AG366+AH366)-(Z366+AA366))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C366=\"X\",IF(AN366<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN366=\"DA\",BK366<=0),LEN(TRIM(V366))-LEN(SUBSTITUTE(V366,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U366))-LEN(SUBSTITUTE(U366,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C366=\"X\",IF(AN366=\"DA\",LEN(TRIM(V366))-LEN(SUBSTITUTE(V366,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U366))-LEN(SUBSTITUTE(U366,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[350,"-","X","Reparație conductă 20” Borș - Arad, tronson Avram Iancu - Arad 2",27285,"Avram Iancu ","Bihor ",233860.69,580411.25,233860.69,580411.25,"-","-","SM0359D0","Avram Iancu ","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Arad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B367=\"X\",IF(AN367=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN367=\"DA\",IF(((AK367+AL367)-(AE367+AF367))*24<-720,\"Neinformat\",((AK367+AL367)-(AE367+AF367))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B367=\"X\",IF(AN367=\"DA\",IF(AQ367<6,LEN(TRIM(V367))-LEN(SUBSTITUTE(V367,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B367=\"X\",IF(AN367=\"DA\",LEN(TRIM(V367))-LEN(SUBSTITUTE(V367,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B367=\"X\",IF(AN367=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN367=\"DA\",IF(((AI367+AJ367)-(AE367+AF367))*24<-720,\"Neinformat\",((AI367+AJ367)-(AE367+AF367))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B367=\"X\",IF(AN367=\"DA\",IF(AT367<6,LEN(TRIM(U367))-LEN(SUBSTITUTE(U367,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B367=\"X\",IF(AN367=\"DA\",LEN(TRIM(U367))-LEN(SUBSTITUTE(U367,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B367=\"X\",IF(AN367=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN367=\"DA\",((AG367+AH367)-(AE367+AF367))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B367=\"X\",IF(AN367=\"DA\",IF(AW367>24,IF(AZ367=\"NU\",0,LEN(TRIM(V367))-LEN(SUBSTITUTE(V367,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B367=\"X\",IF(AN367=\"DA\",IF(AW367>24,LEN(TRIM(V367))-LEN(SUBSTITUTE(V367,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C367=\"X\",IF(AN367=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN367=\"DA\",IF(AK367=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK367+AL367,AE367+AF367,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C367=\"X\",IF(AN367=\"DA\",IF(AND(BE367>=5,AK367<>\"\"),LEN(TRIM(V367))-LEN(SUBSTITUTE(V367,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C367=\"X\",IF(AN367=\"DA\",LEN(TRIM(V367))-LEN(SUBSTITUTE(V367,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C367=\"X\",IF(AN367=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN367=\"DA\",IF(AI367=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI367+AJ367,AE367+AF367,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C367=\"X\",IF(AN367=\"DA\",IF(AND(BH367>=5,AI367<>\"\"),LEN(TRIM(U367))-LEN(SUBSTITUTE(U367,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C367=\"X\",IF(AN367=\"DA\",LEN(TRIM(U367))-LEN(SUBSTITUTE(U367,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C367=\"X\",IF(AN367=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN367=\"DA\",((AG367+AH367)-(Z367+AA367))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C367=\"X\",IF(AN367<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN367=\"DA\",BK367<=0),LEN(TRIM(V367))-LEN(SUBSTITUTE(V367,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U367))-LEN(SUBSTITUTE(U367,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C367=\"X\",IF(AN367=\"DA\",LEN(TRIM(V367))-LEN(SUBSTITUTE(V367,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U367))-LEN(SUBSTITUTE(U367,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[351,"-","X","Reparație conductă 20” Borș - Arad, tronson Avram Iancu - Arad 2",12849,"Zerind ","Arad",232602.36,575797.28,232602.36,575797.28,"-","-","SM0868D0","Zerind ","-","-","-","-","SM-SD001","CEZ Vânzare, Distrigaz Vest, Engie, E.On Energie, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Gaz Est, Gaz Vest, Met România, Petrom Gas, Energy Gas Provider, Restart Energy, Tinmar, Petrom, Renovatio, Electrica Furnizare, Nova Power","Gaz Vest","septembrie",null,null,null,null,"Arad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B368=\"X\",IF(AN368=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN368=\"DA\",IF(((AK368+AL368)-(AE368+AF368))*24<-720,\"Neinformat\",((AK368+AL368)-(AE368+AF368))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B368=\"X\",IF(AN368=\"DA\",IF(AQ368<6,LEN(TRIM(V368))-LEN(SUBSTITUTE(V368,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B368=\"X\",IF(AN368=\"DA\",LEN(TRIM(V368))-LEN(SUBSTITUTE(V368,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B368=\"X\",IF(AN368=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN368=\"DA\",IF(((AI368+AJ368)-(AE368+AF368))*24<-720,\"Neinformat\",((AI368+AJ368)-(AE368+AF368))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B368=\"X\",IF(AN368=\"DA\",IF(AT368<6,LEN(TRIM(U368))-LEN(SUBSTITUTE(U368,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B368=\"X\",IF(AN368=\"DA\",LEN(TRIM(U368))-LEN(SUBSTITUTE(U368,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B368=\"X\",IF(AN368=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN368=\"DA\",((AG368+AH368)-(AE368+AF368))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B368=\"X\",IF(AN368=\"DA\",IF(AW368>24,IF(AZ368=\"NU\",0,LEN(TRIM(V368))-LEN(SUBSTITUTE(V368,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B368=\"X\",IF(AN368=\"DA\",IF(AW368>24,LEN(TRIM(V368))-LEN(SUBSTITUTE(V368,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C368=\"X\",IF(AN368=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN368=\"DA\",IF(AK368=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK368+AL368,AE368+AF368,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C368=\"X\",IF(AN368=\"DA\",IF(AND(BE368>=5,AK368<>\"\"),LEN(TRIM(V368))-LEN(SUBSTITUTE(V368,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C368=\"X\",IF(AN368=\"DA\",LEN(TRIM(V368))-LEN(SUBSTITUTE(V368,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C368=\"X\",IF(AN368=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN368=\"DA\",IF(AI368=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI368+AJ368,AE368+AF368,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C368=\"X\",IF(AN368=\"DA\",IF(AND(BH368>=5,AI368<>\"\"),LEN(TRIM(U368))-LEN(SUBSTITUTE(U368,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C368=\"X\",IF(AN368=\"DA\",LEN(TRIM(U368))-LEN(SUBSTITUTE(U368,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C368=\"X\",IF(AN368=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN368=\"DA\",((AG368+AH368)-(Z368+AA368))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C368=\"X\",IF(AN368<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN368=\"DA\",BK368<=0),LEN(TRIM(V368))-LEN(SUBSTITUTE(V368,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U368))-LEN(SUBSTITUTE(U368,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C368=\"X\",IF(AN368=\"DA\",LEN(TRIM(V368))-LEN(SUBSTITUTE(V368,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U368))-LEN(SUBSTITUTE(U368,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[352,"-","X","Reparație conductă 20” Borș - Arad, tronson Avram Iancu - Arad 2",9538,"Ineu","Arad",256287.42,552608.85,256287.42,552608.85,"-","-","SM0915D0","Ineu","-","-","-","-","SM-SD001","CEZ Vânzare, Distrigaz Vest, Engie, E.On Energie, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Gaz Est, Gaz Vest, Met România, Petrom Gas, Energy Gas Provider, Restart Energy, Tinmar, Petrom, Renovatio, Electrica Furnizare, Nova Power","Gaz Vest","septembrie",null,null,null,null,"Arad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B369=\"X\",IF(AN369=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN369=\"DA\",IF(((AK369+AL369)-(AE369+AF369))*24<-720,\"Neinformat\",((AK369+AL369)-(AE369+AF369))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B369=\"X\",IF(AN369=\"DA\",IF(AQ369<6,LEN(TRIM(V369))-LEN(SUBSTITUTE(V369,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B369=\"X\",IF(AN369=\"DA\",LEN(TRIM(V369))-LEN(SUBSTITUTE(V369,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B369=\"X\",IF(AN369=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN369=\"DA\",IF(((AI369+AJ369)-(AE369+AF369))*24<-720,\"Neinformat\",((AI369+AJ369)-(AE369+AF369))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B369=\"X\",IF(AN369=\"DA\",IF(AT369<6,LEN(TRIM(U369))-LEN(SUBSTITUTE(U369,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B369=\"X\",IF(AN369=\"DA\",LEN(TRIM(U369))-LEN(SUBSTITUTE(U369,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B369=\"X\",IF(AN369=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN369=\"DA\",((AG369+AH369)-(AE369+AF369))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B369=\"X\",IF(AN369=\"DA\",IF(AW369>24,IF(AZ369=\"NU\",0,LEN(TRIM(V369))-LEN(SUBSTITUTE(V369,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B369=\"X\",IF(AN369=\"DA\",IF(AW369>24,LEN(TRIM(V369))-LEN(SUBSTITUTE(V369,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C369=\"X\",IF(AN369=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN369=\"DA\",IF(AK369=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK369+AL369,AE369+AF369,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C369=\"X\",IF(AN369=\"DA\",IF(AND(BE369>=5,AK369<>\"\"),LEN(TRIM(V369))-LEN(SUBSTITUTE(V369,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C369=\"X\",IF(AN369=\"DA\",LEN(TRIM(V369))-LEN(SUBSTITUTE(V369,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C369=\"X\",IF(AN369=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN369=\"DA\",IF(AI369=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI369+AJ369,AE369+AF369,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C369=\"X\",IF(AN369=\"DA\",IF(AND(BH369>=5,AI369<>\"\"),LEN(TRIM(U369))-LEN(SUBSTITUTE(U369,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C369=\"X\",IF(AN369=\"DA\",LEN(TRIM(U369))-LEN(SUBSTITUTE(U369,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C369=\"X\",IF(AN369=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN369=\"DA\",((AG369+AH369)-(Z369+AA369))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C369=\"X\",IF(AN369<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN369=\"DA\",BK369<=0),LEN(TRIM(V369))-LEN(SUBSTITUTE(V369,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U369))-LEN(SUBSTITUTE(U369,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C369=\"X\",IF(AN369=\"DA\",LEN(TRIM(V369))-LEN(SUBSTITUTE(V369,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U369))-LEN(SUBSTITUTE(U369,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[353,"-","X","Reparație conductă 20” Borș - Arad, tronson Avram Iancu - Arad 2",9459,"Chișineu - Criș","Arad",233951.05,564391.78,233951.05,564391.78,"-","-","SM0357D0","Chișineu - Criș I","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Arad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B370=\"X\",IF(AN370=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN370=\"DA\",IF(((AK370+AL370)-(AE370+AF370))*24<-720,\"Neinformat\",((AK370+AL370)-(AE370+AF370))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B370=\"X\",IF(AN370=\"DA\",IF(AQ370<6,LEN(TRIM(V370))-LEN(SUBSTITUTE(V370,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B370=\"X\",IF(AN370=\"DA\",LEN(TRIM(V370))-LEN(SUBSTITUTE(V370,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B370=\"X\",IF(AN370=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN370=\"DA\",IF(((AI370+AJ370)-(AE370+AF370))*24<-720,\"Neinformat\",((AI370+AJ370)-(AE370+AF370))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B370=\"X\",IF(AN370=\"DA\",IF(AT370<6,LEN(TRIM(U370))-LEN(SUBSTITUTE(U370,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B370=\"X\",IF(AN370=\"DA\",LEN(TRIM(U370))-LEN(SUBSTITUTE(U370,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B370=\"X\",IF(AN370=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN370=\"DA\",((AG370+AH370)-(AE370+AF370))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B370=\"X\",IF(AN370=\"DA\",IF(AW370>24,IF(AZ370=\"NU\",0,LEN(TRIM(V370))-LEN(SUBSTITUTE(V370,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B370=\"X\",IF(AN370=\"DA\",IF(AW370>24,LEN(TRIM(V370))-LEN(SUBSTITUTE(V370,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C370=\"X\",IF(AN370=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN370=\"DA\",IF(AK370=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK370+AL370,AE370+AF370,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C370=\"X\",IF(AN370=\"DA\",IF(AND(BE370>=5,AK370<>\"\"),LEN(TRIM(V370))-LEN(SUBSTITUTE(V370,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C370=\"X\",IF(AN370=\"DA\",LEN(TRIM(V370))-LEN(SUBSTITUTE(V370,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C370=\"X\",IF(AN370=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN370=\"DA\",IF(AI370=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI370+AJ370,AE370+AF370,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C370=\"X\",IF(AN370=\"DA\",IF(AND(BH370>=5,AI370<>\"\"),LEN(TRIM(U370))-LEN(SUBSTITUTE(U370,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C370=\"X\",IF(AN370=\"DA\",LEN(TRIM(U370))-LEN(SUBSTITUTE(U370,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C370=\"X\",IF(AN370=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN370=\"DA\",((AG370+AH370)-(Z370+AA370))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C370=\"X\",IF(AN370<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN370=\"DA\",BK370<=0),LEN(TRIM(V370))-LEN(SUBSTITUTE(V370,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U370))-LEN(SUBSTITUTE(U370,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C370=\"X\",IF(AN370=\"DA\",LEN(TRIM(V370))-LEN(SUBSTITUTE(V370,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U370))-LEN(SUBSTITUTE(U370,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[354,"-","X","Reparație conductă 20” Borș - Arad, tronson Avram Iancu - Arad 2",9459,"Chișineu - Criș","Arad",233997.04,565317.65,233997.04,565317.65,"-","-","SM0356D0","SC Maricom Chișineu - Criș III","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom Gas, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Eva Energy, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson","Delgaz Grid","septembrie",null,null,null,null,"Arad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B371=\"X\",IF(AN371=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN371=\"DA\",IF(((AK371+AL371)-(AE371+AF371))*24<-720,\"Neinformat\",((AK371+AL371)-(AE371+AF371))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B371=\"X\",IF(AN371=\"DA\",IF(AQ371<6,LEN(TRIM(V371))-LEN(SUBSTITUTE(V371,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B371=\"X\",IF(AN371=\"DA\",LEN(TRIM(V371))-LEN(SUBSTITUTE(V371,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B371=\"X\",IF(AN371=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN371=\"DA\",IF(((AI371+AJ371)-(AE371+AF371))*24<-720,\"Neinformat\",((AI371+AJ371)-(AE371+AF371))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B371=\"X\",IF(AN371=\"DA\",IF(AT371<6,LEN(TRIM(U371))-LEN(SUBSTITUTE(U371,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B371=\"X\",IF(AN371=\"DA\",LEN(TRIM(U371))-LEN(SUBSTITUTE(U371,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B371=\"X\",IF(AN371=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN371=\"DA\",((AG371+AH371)-(AE371+AF371))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B371=\"X\",IF(AN371=\"DA\",IF(AW371>24,IF(AZ371=\"NU\",0,LEN(TRIM(V371))-LEN(SUBSTITUTE(V371,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B371=\"X\",IF(AN371=\"DA\",IF(AW371>24,LEN(TRIM(V371))-LEN(SUBSTITUTE(V371,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C371=\"X\",IF(AN371=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN371=\"DA\",IF(AK371=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK371+AL371,AE371+AF371,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C371=\"X\",IF(AN371=\"DA\",IF(AND(BE371>=5,AK371<>\"\"),LEN(TRIM(V371))-LEN(SUBSTITUTE(V371,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C371=\"X\",IF(AN371=\"DA\",LEN(TRIM(V371))-LEN(SUBSTITUTE(V371,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C371=\"X\",IF(AN371=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN371=\"DA\",IF(AI371=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI371+AJ371,AE371+AF371,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C371=\"X\",IF(AN371=\"DA\",IF(AND(BH371>=5,AI371<>\"\"),LEN(TRIM(U371))-LEN(SUBSTITUTE(U371,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C371=\"X\",IF(AN371=\"DA\",LEN(TRIM(U371))-LEN(SUBSTITUTE(U371,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C371=\"X\",IF(AN371=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN371=\"DA\",((AG371+AH371)-(Z371+AA371))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C371=\"X\",IF(AN371<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN371=\"DA\",BK371<=0),LEN(TRIM(V371))-LEN(SUBSTITUTE(V371,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U371))-LEN(SUBSTITUTE(U371,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C371=\"X\",IF(AN371=\"DA\",LEN(TRIM(V371))-LEN(SUBSTITUTE(V371,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U371))-LEN(SUBSTITUTE(U371,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[355,"-","X","Reparație conductă 20” Borș - Arad, tronson Avram Iancu - Arad 2",9459,"Nădab","Arad",231853.49,559343.56000000006,231853.49,559343.56000000006,"-","-","SM0354D0","Nădab","-","-","-","-","SM-SD001","CEZ Vânzare, Distrigaz Vest, Engie, E.On Energie, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Gaz Est, Gaz Vest, Met România, Petrom Gas, Energy Gas Provider, Restart Energy, Tinmar, Petrom, Renovatio, Electrica Furnizare, Nova Power","Gaz Vest","septembrie",null,null,null,null,"Arad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[356,"-","X","Reparație conductă 20” Borș - Arad, tronson Avram Iancu - Arad 2",12340,"Simand","Arad",228314.97,552443.05000000005,228314.97,552443.05000000005,"-","-","SM0914D0","Simand","-","-","-","-","SM-SD001","CEZ Vânzare, Distrigaz Vest, Engie, E.On Energie, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Gaz Est, Gaz Vest, Met România, Petrom Gas, Energy Gas Provider, Restart Energy, Tinmar, Petrom, Renovatio, Electrica Furnizare, Nova Power","Gaz Vest","septembrie",null,null,null,null,"Arad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"X\",IF(AN373=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN373=\"DA\",IF(((AK373+AL373)-(AE373+AF373))*24<-720,\"Neinformat\",((AK373+AL373)-(AE373+AF373))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B373=\"X\",IF(AN373=\"DA\",IF(AQ373<6,LEN(TRIM(V373))-LEN(SUBSTITUTE(V373,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B373=\"X\",IF(AN373=\"DA\",LEN(TRIM(V373))-LEN(SUBSTITUTE(V373,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B373=\"X\",IF(AN373=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN373=\"DA\",IF(((AI373+AJ373)-(AE373+AF373))*24<-720,\"Neinformat\",((AI373+AJ373)-(AE373+AF373))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B373=\"X\",IF(AN373=\"DA\",IF(AT373<6,LEN(TRIM(U373))-LEN(SUBSTITUTE(U373,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B373=\"X\",IF(AN373=\"DA\",LEN(TRIM(U373))-LEN(SUBSTITUTE(U373,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B373=\"X\",IF(AN373=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN373=\"DA\",((AG373+AH373)-(AE373+AF373))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B373=\"X\",IF(AN373=\"DA\",IF(AW373>24,IF(AZ373=\"NU\",0,LEN(TRIM(V373))-LEN(SUBSTITUTE(V373,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B373=\"X\",IF(AN373=\"DA\",IF(AW373>24,LEN(TRIM(V373))-LEN(SUBSTITUTE(V373,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C373=\"X\",IF(AN373=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN373=\"DA\",IF(AK373=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK373+AL373,AE373+AF373,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C373=\"X\",IF(AN373=\"DA\",IF(AND(BE373>=5,AK373<>\"\"),LEN(TRIM(V373))-LEN(SUBSTITUTE(V373,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C373=\"X\",IF(AN373=\"DA\",LEN(TRIM(V373))-LEN(SUBSTITUTE(V373,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C373=\"X\",IF(AN373=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN373=\"DA\",IF(AI373=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI373+AJ373,AE373+AF373,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C373=\"X\",IF(AN373=\"DA\",IF(AND(BH373>=5,AI373<>\"\"),LEN(TRIM(U373))-LEN(SUBSTITUTE(U373,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C373=\"X\",IF(AN373=\"DA\",LEN(TRIM(U373))-LEN(SUBSTITUTE(U373,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C373=\"X\",IF(AN373=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN373=\"DA\",((AG373+AH373)-(Z373+AA373))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C373=\"X\",IF(AN373<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN373=\"DA\",BK373<=0),LEN(TRIM(V373))-LEN(SUBSTITUTE(V373,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U373))-LEN(SUBSTITUTE(U373,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C373=\"X\",IF(AN373=\"DA\",LEN(TRIM(V373))-LEN(SUBSTITUTE(V373,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U373))-LEN(SUBSTITUTE(U373,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[357,"-","X","Reparație conductă 20” Borș - Arad, tronson Avram Iancu - Arad 2",9495,"Curtici","Arad",217926.04,545392.89,217926.04,545392.89,"-","-","SM0351D0","Curtici","-","-","-","-","SM-SD001","CEZ Vânzare, Distrigaz Vest, Engie, E.On Energie, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Gaz Est, Gaz Vest, Met România, Petrom Gas, Energy Gas Provider, Restart Energy, Tinmar, Petrom, Renovatio, Electrica Furnizare, Nova Power","Gaz Vest","septembrie",null,null,null,null,"Arad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[358,"-","X","Reparație conductă 20” Borș - Arad, tronson Avram Iancu - Arad 2",11398,"Macea","Arad",217534.94,548860.06999999995,217534.94,548860.06999999995,"-","-","SM1107D0","Macea","-","-","-","-","SM-SD001","CEZ Vânzare, Distrigaz Vest, Engie, E.On Energie, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Gaz Est, Gaz Vest, Met România, Petrom Gas, Energy Gas Provider, Restart Energy, Tinmar, Petrom, Renovatio, Electrica Furnizare, Nova Power","Gaz Vest","septembrie",null,null,null,null,"Arad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B375=\"X\",IF(AN375=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN375=\"DA\",IF(((AK375+AL375)-(AE375+AF375))*24<-720,\"Neinformat\",((AK375+AL375)-(AE375+AF375))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B375=\"X\",IF(AN375=\"DA\",IF(AQ375<6,LEN(TRIM(V375))-LEN(SUBSTITUTE(V375,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B375=\"X\",IF(AN375=\"DA\",LEN(TRIM(V375))-LEN(SUBSTITUTE(V375,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B375=\"X\",IF(AN375=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN375=\"DA\",IF(((AI375+AJ375)-(AE375+AF375))*24<-720,\"Neinformat\",((AI375+AJ375)-(AE375+AF375))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B375=\"X\",IF(AN375=\"DA\",IF(AT375<6,LEN(TRIM(U375))-LEN(SUBSTITUTE(U375,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B375=\"X\",IF(AN375=\"DA\",LEN(TRIM(U375))-LEN(SUBSTITUTE(U375,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B375=\"X\",IF(AN375=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN375=\"DA\",((AG375+AH375)-(AE375+AF375))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B375=\"X\",IF(AN375=\"DA\",IF(AW375>24,IF(AZ375=\"NU\",0,LEN(TRIM(V375))-LEN(SUBSTITUTE(V375,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B375=\"X\",IF(AN375=\"DA\",IF(AW375>24,LEN(TRIM(V375))-LEN(SUBSTITUTE(V375,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C375=\"X\",IF(AN375=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN375=\"DA\",IF(AK375=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK375+AL375,AE375+AF375,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C375=\"X\",IF(AN375=\"DA\",IF(AND(BE375>=5,AK375<>\"\"),LEN(TRIM(V375))-LEN(SUBSTITUTE(V375,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C375=\"X\",IF(AN375=\"DA\",LEN(TRIM(V375))-LEN(SUBSTITUTE(V375,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C375=\"X\",IF(AN375=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN375=\"DA\",IF(AI375=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI375+AJ375,AE375+AF375,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C375=\"X\",IF(AN375=\"DA\",IF(AND(BH375>=5,AI375<>\"\"),LEN(TRIM(U375))-LEN(SUBSTITUTE(U375,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C375=\"X\",IF(AN375=\"DA\",LEN(TRIM(U375))-LEN(SUBSTITUTE(U375,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C375=\"X\",IF(AN375=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN375=\"DA\",((AG375+AH375)-(Z375+AA375))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C375=\"X\",IF(AN375<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN375=\"DA\",BK375<=0),LEN(TRIM(V375))-LEN(SUBSTITUTE(V375,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U375))-LEN(SUBSTITUTE(U375,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C375=\"X\",IF(AN375=\"DA\",LEN(TRIM(V375))-LEN(SUBSTITUTE(V375,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U375))-LEN(SUBSTITUTE(U375,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[359,"-","X","Reparație conductă Recaș - Timișoara I, zona Cramele Recaș",158314,"Recaș","Timiș",228623.42,484556.52,228623.42,484556.52,"-","-","SM0332D0","Recaș","-","-","-","-","SM-SD001","CEZ Vânzare, Distrigaz Vest, Engie, E.On Energie, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Gaz Est, Gaz Vest, Met România, Petrom Gas, Energy Gas Provider, Restart Energy, Tinmar, Petrom, Renovatio, Electrica Furnizare, Nova Power","Gaz Vest","august",null,null,null,null,"Arad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B376=\"X\",IF(AN376=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN376=\"DA\",IF(((AK376+AL376)-(AE376+AF376))*24<-720,\"Neinformat\",((AK376+AL376)-(AE376+AF376))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B376=\"X\",IF(AN376=\"DA\",IF(AQ376<6,LEN(TRIM(V376))-LEN(SUBSTITUTE(V376,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B376=\"X\",IF(AN376=\"DA\",LEN(TRIM(V376))-LEN(SUBSTITUTE(V376,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B376=\"X\",IF(AN376=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN376=\"DA\",IF(((AI376+AJ376)-(AE376+AF376))*24<-720,\"Neinformat\",((AI376+AJ376)-(AE376+AF376))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B376=\"X\",IF(AN376=\"DA\",IF(AT376<6,LEN(TRIM(U376))-LEN(SUBSTITUTE(U376,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B376=\"X\",IF(AN376=\"DA\",LEN(TRIM(U376))-LEN(SUBSTITUTE(U376,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B376=\"X\",IF(AN376=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN376=\"DA\",((AG376+AH376)-(AE376+AF376))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B376=\"X\",IF(AN376=\"DA\",IF(AW376>24,IF(AZ376=\"NU\",0,LEN(TRIM(V376))-LEN(SUBSTITUTE(V376,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B376=\"X\",IF(AN376=\"DA\",IF(AW376>24,LEN(TRIM(V376))-LEN(SUBSTITUTE(V376,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C376=\"X\",IF(AN376=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN376=\"DA\",IF(AK376=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK376+AL376,AE376+AF376,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C376=\"X\",IF(AN376=\"DA\",IF(AND(BE376>=5,AK376<>\"\"),LEN(TRIM(V376))-LEN(SUBSTITUTE(V376,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C376=\"X\",IF(AN376=\"DA\",LEN(TRIM(V376))-LEN(SUBSTITUTE(V376,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C376=\"X\",IF(AN376=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN376=\"DA\",IF(AI376=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI376+AJ376,AE376+AF376,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C376=\"X\",IF(AN376=\"DA\",IF(AND(BH376>=5,AI376<>\"\"),LEN(TRIM(U376))-LEN(SUBSTITUTE(U376,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C376=\"X\",IF(AN376=\"DA\",LEN(TRIM(U376))-LEN(SUBSTITUTE(U376,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C376=\"X\",IF(AN376=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN376=\"DA\",((AG376+AH376)-(Z376+AA376))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C376=\"X\",IF(AN376<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN376=\"DA\",BK376<=0),LEN(TRIM(V376))-LEN(SUBSTITUTE(V376,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U376))-LEN(SUBSTITUTE(U376,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C376=\"X\",IF(AN376=\"DA\",LEN(TRIM(V376))-LEN(SUBSTITUTE(V376,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U376))-LEN(SUBSTITUTE(U376,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[360,"-","X","Reparație conductă Recaș - Timișoara I, zona Cramele Recaș",158314,"Izvin","Timiș",224761.58,484418.88,224761.58,484418.88,"-","-","SM0331D0","Izvin","-","-","-","-","SM-SD001","CEZ Vânzare, Distrigaz Vest, Engie, E.On Energie, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Gaz Est, Gaz Vest, Met România, Petrom Gas, Energy Gas Provider, Restart Energy, Tinmar, Petrom, Renovatio, Electrica Furnizare, Nova Power","Gaz Vest","august",null,null,null,null,"Arad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B377=\"X\",IF(AN377=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN377=\"DA\",IF(((AK377+AL377)-(AE377+AF377))*24<-720,\"Neinformat\",((AK377+AL377)-(AE377+AF377))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B377=\"X\",IF(AN377=\"DA\",IF(AQ377<6,LEN(TRIM(V377))-LEN(SUBSTITUTE(V377,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B377=\"X\",IF(AN377=\"DA\",LEN(TRIM(V377))-LEN(SUBSTITUTE(V377,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B377=\"X\",IF(AN377=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN377=\"DA\",IF(((AI377+AJ377)-(AE377+AF377))*24<-720,\"Neinformat\",((AI377+AJ377)-(AE377+AF377))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B377=\"X\",IF(AN377=\"DA\",IF(AT377<6,LEN(TRIM(U377))-LEN(SUBSTITUTE(U377,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B377=\"X\",IF(AN377=\"DA\",LEN(TRIM(U377))-LEN(SUBSTITUTE(U377,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B377=\"X\",IF(AN377=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN377=\"DA\",((AG377+AH377)-(AE377+AF377))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B377=\"X\",IF(AN377=\"DA\",IF(AW377>24,IF(AZ377=\"NU\",0,LEN(TRIM(V377))-LEN(SUBSTITUTE(V377,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B377=\"X\",IF(AN377=\"DA\",IF(AW377>24,LEN(TRIM(V377))-LEN(SUBSTITUTE(V377,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C377=\"X\",IF(AN377=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN377=\"DA\",IF(AK377=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK377+AL377,AE377+AF377,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C377=\"X\",IF(AN377=\"DA\",IF(AND(BE377>=5,AK377<>\"\"),LEN(TRIM(V377))-LEN(SUBSTITUTE(V377,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C377=\"X\",IF(AN377=\"DA\",LEN(TRIM(V377))-LEN(SUBSTITUTE(V377,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C377=\"X\",IF(AN377=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN377=\"DA\",IF(AI377=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI377+AJ377,AE377+AF377,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C377=\"X\",IF(AN377=\"DA\",IF(AND(BH377>=5,AI377<>\"\"),LEN(TRIM(U377))-LEN(SUBSTITUTE(U377,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C377=\"X\",IF(AN377=\"DA\",LEN(TRIM(U377))-LEN(SUBSTITUTE(U377,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C377=\"X\",IF(AN377=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN377=\"DA\",((AG377+AH377)-(Z377+AA377))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C377=\"X\",IF(AN377<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN377=\"DA\",BK377<=0),LEN(TRIM(V377))-LEN(SUBSTITUTE(V377,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U377))-LEN(SUBSTITUTE(U377,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C377=\"X\",IF(AN377=\"DA\",LEN(TRIM(V377))-LEN(SUBSTITUTE(V377,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U377))-LEN(SUBSTITUTE(U377,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[361,"-","X","Conducta de transport 24” Masloc - recaș, etapa I, partea II, zona Fond forestier","-","Csanadpalota","-",170688.12,531495.14,170688.12,531495.14,"-","-","-","-","PM0266","Csanadpalota Import","-","-","Csanadpalota Import","Met România, Engie Energy Mangement, Engie, Petrom Gas, Petrom","FGSZ Ltd","septembrie",null,null,null,null,"Arad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B378=\"X\",IF(AN378=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN378=\"DA\",IF(((AK378+AL378)-(AE378+AF378))*24<-720,\"Neinformat\",((AK378+AL378)-(AE378+AF378))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B378=\"X\",IF(AN378=\"DA\",IF(AQ378<6,LEN(TRIM(V378))-LEN(SUBSTITUTE(V378,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B378=\"X\",IF(AN378=\"DA\",LEN(TRIM(V378))-LEN(SUBSTITUTE(V378,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B378=\"X\",IF(AN378=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN378=\"DA\",IF(((AI378+AJ378)-(AE378+AF378))*24<-720,\"Neinformat\",((AI378+AJ378)-(AE378+AF378))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B378=\"X\",IF(AN378=\"DA\",IF(AT378<6,LEN(TRIM(U378))-LEN(SUBSTITUTE(U378,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B378=\"X\",IF(AN378=\"DA\",LEN(TRIM(U378))-LEN(SUBSTITUTE(U378,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B378=\"X\",IF(AN378=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN378=\"DA\",((AG378+AH378)-(AE378+AF378))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B378=\"X\",IF(AN378=\"DA\",IF(AW378>24,IF(AZ378=\"NU\",0,LEN(TRIM(V378))-LEN(SUBSTITUTE(V378,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B378=\"X\",IF(AN378=\"DA\",IF(AW378>24,LEN(TRIM(V378))-LEN(SUBSTITUTE(V378,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C378=\"X\",IF(AN378=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN378=\"DA\",IF(AK378=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK378+AL378,AE378+AF378,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C378=\"X\",IF(AN378=\"DA\",IF(AND(BE378>=5,AK378<>\"\"),LEN(TRIM(V378))-LEN(SUBSTITUTE(V378,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C378=\"X\",IF(AN378=\"DA\",LEN(TRIM(V378))-LEN(SUBSTITUTE(V378,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C378=\"X\",IF(AN378=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN378=\"DA\",IF(AI378=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI378+AJ378,AE378+AF378,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C378=\"X\",IF(AN378=\"DA\",IF(AND(BH378>=5,AI378<>\"\"),LEN(TRIM(U378))-LEN(SUBSTITUTE(U378,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C378=\"X\",IF(AN378=\"DA\",LEN(TRIM(U378))-LEN(SUBSTITUTE(U378,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C378=\"X\",IF(AN378=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN378=\"DA\",((AG378+AH378)-(Z378+AA378))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C378=\"X\",IF(AN378<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN378=\"DA\",BK378<=0),LEN(TRIM(V378))-LEN(SUBSTITUTE(V378,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U378))-LEN(SUBSTITUTE(U378,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C378=\"X\",IF(AN378=\"DA\",LEN(TRIM(V378))-LEN(SUBSTITUTE(V378,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U378))-LEN(SUBSTITUTE(U378,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[362,"-","X","Conducta de transport 24” Masloc - recaș, etapa I, partea II, zona Fond forestier","-","Csanadpalota","-",170688.12,531495.14,170688.12,531495.14,"SM1281D0","Csanadpalota Export","-","-","-","-","-","-","Csanadpalota Export","MET Austria Energy","FGSZ Ltd","septembrie",null,null,null,null,"Arad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B379=\"X\",IF(AN379=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN379=\"DA\",IF(((AK379+AL379)-(AE379+AF379))*24<-720,\"Neinformat\",((AK379+AL379)-(AE379+AF379))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B379=\"X\",IF(AN379=\"DA\",IF(AQ379<6,LEN(TRIM(V379))-LEN(SUBSTITUTE(V379,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B379=\"X\",IF(AN379=\"DA\",LEN(TRIM(V379))-LEN(SUBSTITUTE(V379,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B379=\"X\",IF(AN379=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN379=\"DA\",IF(((AI379+AJ379)-(AE379+AF379))*24<-720,\"Neinformat\",((AI379+AJ379)-(AE379+AF379))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B379=\"X\",IF(AN379=\"DA\",IF(AT379<6,LEN(TRIM(U379))-LEN(SUBSTITUTE(U379,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B379=\"X\",IF(AN379=\"DA\",LEN(TRIM(U379))-LEN(SUBSTITUTE(U379,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B379=\"X\",IF(AN379=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN379=\"DA\",((AG379+AH379)-(AE379+AF379))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B379=\"X\",IF(AN379=\"DA\",IF(AW379>24,IF(AZ379=\"NU\",0,LEN(TRIM(V379))-LEN(SUBSTITUTE(V379,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B379=\"X\",IF(AN379=\"DA\",IF(AW379>24,LEN(TRIM(V379))-LEN(SUBSTITUTE(V379,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C379=\"X\",IF(AN379=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN379=\"DA\",IF(AK379=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK379+AL379,AE379+AF379,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C379=\"X\",IF(AN379=\"DA\",IF(AND(BE379>=5,AK379<>\"\"),LEN(TRIM(V379))-LEN(SUBSTITUTE(V379,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C379=\"X\",IF(AN379=\"DA\",LEN(TRIM(V379))-LEN(SUBSTITUTE(V379,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C379=\"X\",IF(AN379=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN379=\"DA\",IF(AI379=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI379+AJ379,AE379+AF379,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C379=\"X\",IF(AN379=\"DA\",IF(AND(BH379>=5,AI379<>\"\"),LEN(TRIM(U379))-LEN(SUBSTITUTE(U379,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C379=\"X\",IF(AN379=\"DA\",LEN(TRIM(U379))-LEN(SUBSTITUTE(U379,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C379=\"X\",IF(AN379=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN379=\"DA\",((AG379+AH379)-(Z379+AA379))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C379=\"X\",IF(AN379<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN379=\"DA\",BK379<=0),LEN(TRIM(V379))-LEN(SUBSTITUTE(V379,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U379))-LEN(SUBSTITUTE(U379,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C379=\"X\",IF(AN379=\"DA\",LEN(TRIM(V379))-LEN(SUBSTITUTE(V379,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U379))-LEN(SUBSTITUTE(U379,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[363,"-","X","Conducta de transport 24” Masloc - recaș, etapa I, partea II, zona Fond forestier",158671,"Cărani","Timiș",196494.76,499888.09,196494.76,499888.09,"-","-","-","-","PM0079","Cărani","-","-","SM-SD001","Petrom, Amromco","Petrom, Amromco","septembrie",null,null,null,null,"Arad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[364,"X","-","Lucrări de remediere defect pe conducta 20” Sinaia - Fieni, zona Cota 1000 Moroieni ",65609,"Fieni","Dâmbovița",532409.045423,403108.19290700002,532409.045423,403108.19290700002,"-","-","SM0077D4","SC Carmeuse Holding Fieni","-","-","-","-","SM-CF001","Engie","SC Carmeuse Holding SRL","-","2019-07-11","09:00:00","2019-07-11","16:00:00","Brașov","Efectuată","-","2019-07-11","09:00:00","2019-07-11","20:26:00","2019-07-11","09:41:00","2019-07-11","09:01:00","1946/09.07.2019","DA",null,null,{"$f":"IF(B381=\"X\",IF(AN381=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN381=\"DA\",IF(((AK381+AL381)-(AE381+AF381))*24<-720,\"Neinformat\",((AK381+AL381)-(AE381+AF381))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":1.6666666720993817E-2},{"$f":"IF(B381=\"X\",IF(AN381=\"DA\",IF(AQ381<6,LEN(TRIM(V381))-LEN(SUBSTITUTE(V381,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B381=\"X\",IF(AN381=\"DA\",LEN(TRIM(V381))-LEN(SUBSTITUTE(V381,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B381=\"X\",IF(AN381=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN381=\"DA\",IF(((AI381+AJ381)-(AE381+AF381))*24<-720,\"Neinformat\",((AI381+AJ381)-(AE381+AF381))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":0.68333333329064772},{"$f":"IF(B381=\"X\",IF(AN381=\"DA\",IF(AT381<6,LEN(TRIM(U381))-LEN(SUBSTITUTE(U381,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B381=\"X\",IF(AN381=\"DA\",LEN(TRIM(U381))-LEN(SUBSTITUTE(U381,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B381=\"X\",IF(AN381=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN381=\"DA\",((AG381+AH381)-(AE381+AF381))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":11.433333333407063},{"$f":"IF(B381=\"X\",IF(AN381=\"DA\",IF(AW381>24,IF(AZ381=\"NU\",0,LEN(TRIM(V381))-LEN(SUBSTITUTE(V381,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B381=\"X\",IF(AN381=\"DA\",IF(AW381>24,LEN(TRIM(V381))-LEN(SUBSTITUTE(V381,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C381=\"X\",IF(AN381=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN381=\"DA\",IF(AK381=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK381+AL381,AE381+AF381,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C381=\"X\",IF(AN381=\"DA\",IF(AND(BE381>=5,AK381<>\"\"),LEN(TRIM(V381))-LEN(SUBSTITUTE(V381,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C381=\"X\",IF(AN381=\"DA\",LEN(TRIM(V381))-LEN(SUBSTITUTE(V381,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C381=\"X\",IF(AN381=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN381=\"DA\",IF(AI381=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI381+AJ381,AE381+AF381,$BR$2:$BR$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C381=\"X\",IF(AN381=\"DA\",IF(AND(BH381>=5,AI381<>\"\"),LEN(TRIM(U381))-LEN(SUBSTITUTE(U381,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C381=\"X\",IF(AN381=\"DA\",LEN(TRIM(U381))-LEN(SUBSTITUTE(U381,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C381=\"X\",IF(AN381=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN381=\"DA\",((AG381+AH381)-(Z381+AA381))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C381=\"X\",IF(AN381<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN381=\"DA\",BK381<=0),LEN(TRIM(V381))-LEN(SUBSTITUTE(V381,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U381))-LEN(SUBSTITUTE(U381,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C381=\"X\",IF(AN381=\"DA\",LEN(TRIM(V381))-LEN(SUBSTITUTE(V381,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U381))-LEN(SUBSTITUTE(U381,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[365,"X","-","Lucrări de remediere defect pe conducta 20” Sinaia - Fieni, zona Cota 1000 Moroieni ",68182,"Moroieni","Dâmbovița",541268.83180599997,423078.27382499998,541268.83180599997,423078.27382499998,"-","-","SM0073D0","SC Cota 1000 Moroieni","-","-","-","-","SM-SD001","Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, Petrom Gas, Cez Vânzare, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro GP, Tinmar, Enel Energie Muntenia, RWE, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Enel Energie, Veolia, Monsson","Distrigaz Sud Rețele","-","2019-07-11","09:00:00","2019-07-11","16:00:00","Brașov","Efectuată","-","2019-07-11","09:00:00","2019-07-11","21:20:00","2019-07-11","09:29:00","2019-07-11","09:00:00","1946/09.07.2019","DA",null,null,0,1,1,0.48333333333721384,42,42,12.333333333372138,0,0,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]