## 2019-2020
[67 empty] | Data | Sarbatoare
[67 empty] | 2019-11-30 | Sf Andrei
[67 empty] | 2019-12-01 | Ziua Nationala
[67 empty] | 2019-12-25 | Craciun prima zi
[67 empty] | 2019-12-26 | Craciun a doua zi
[67 empty] | 2020-01-01 | Anul nou prima zi
[67 empty] | 2020-01-02 | Anul nou a doua zi
[53 empty] | parteneri adiacenti | UR | [10 empty] | parteneri adiacenti | UR | 2020-01-24 | Ziua unirii
EVIDENȚA LIMITĂRILOR ȘI/SAU ÎNTRERUPERILOR PLANIFICATE ȘI NEPLANIFICATE pentru anul gazier 2019 - 2020 / RECORD OF THE PLANNED AND UNPLANNED LIMITATIONS AND/OR INTERRUPTIONS related to the gas year 2019 - 2020 | [41 empty] | Lucrari neprogramate | [9 empty] | NU6 | 45 | 1349 | Lucrari programate | [8 empty] | NU5 | 13 | 518 | 2020-04-17 | Vinerea Mare
[42 empty] | Partener adiacent |  |  | UR | [6 empty] | NUafectati | 45 | 1349 | Partener adiacent |  |  | UR | [5 empty] | NUafectati | 13 | 518 | 2020-04-20 | Paste
Nr. crt. / Item No. | Tipul limitării/întreruperii / Type of limitation/interruption |  | Denumire lucrare/motiv limitare și/sau întrerupere / Name of the works/reason for the limitation and/or interruption | Locația limitării/întreruperii / Location of the limitation/interruption | [6 empty] | Punct de ieșire/intrare afectat / Affected exit/entry point | [7 empty] | Cod punct relevant / Code of the relevant point | Utilizator ST afectat / Affected TS user |  | Perioada planificată de execuție a lucrării / Planned period for the execution of the works | Data și ora limitării/întreruperii / Date and hour of the limitation/interruption |  | Data și ora reluării prestării serviciului / Date and hour the service supply is resumed |  | Exploatarea Teritorială / Regional Office | Observații / Comments | Justificarea modificării perioadei planificate de execuție a lucrări | Data și ora efectivă de limitare/întrerupere |  | Data și ora efectivă de reluare a prestării serviciului |  | Data și ora informării UR |  | Data și ora informării partenerului adiacent |  | Foaia de manevră | A fost afectat producătorul (în cazul PM) sau consumatorul final (în cazul SM)? (DA/NU) | Observatii | Program bugetat | Numar de ore de la producerea intreruperii / limitarii pana la anuntarea partenerului adiacent (trebuie sa fie mai mic decat 6) | NU6 | NUafectati | Numar de ore de la producerea intreruperii / limitarii pana la anuntarea UR (trebuie sa fie mai mic decat 6) | NU6 | NUafectati | Durata intreruperii / limitarii [ore] (daca este mai mare de 24, trebuie sa fie completata celula aferenta de pe coloana AZ) | NU24 | Nuafectati | Partener adiacent informat din 12 in 12 ore, daca durata mai mare de 24h (DA/NU) | NU6 | 1394 | IP51 | Numar de zile lucratoare de anuntare partener adiacent pana la limitare / intrerupere (trebuie sa fie mai mare de 5) | NU5 | NUafectati | Numar de zile de anuntare UR pana la limitare / intrerupere (trebuie sa fie mai mare de 5) | NU5 | NUafectati | Numar ore intre data anuntata si cea efectiva de reluare (trebuie sa fie mai mic sau egal cu 0) | NUreluate | NUafectati | NU5 | 531 | IP61 | 2020-05-01 | Ziua muncii
|  |  |  | Siruta / Siruta code | Localitate / Locality | Județ / County | Coordonate GPS început / GPS coordinates-beginning |  | Coordonate GPS sfârșit / GPS coordinates-end |  | Puncte de ieșire din SNT / NTS exit points |  |  |  | Puncte de intrare în SNT / NTS entry points | [36 empty] | NUafectati | 1394 | 100% | [9 empty] | NUafectati | 531 | 100% | 2020-06-01 | Ziua copilului
| Neplanificată / Unplanned | Planificată / Planned | [8 empty] | Limitare / Limitation |  | Întrerupere / Interruption |  | Limitare / Limitation |  | Întrerupere / Interruption | [5 empty] | Data / Date | Ora / Hour | Data / Date | Ora / Hour |  |  |  | Data | Ora | Data | Ora | Data | Ora | Data | Ora | [14 empty] | NU24 | 0 | IP52 | [9 empty] | NUreluare | 531 | IP62 | 2020-06-08 | Rusalii
[7 empty] | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name |  | Utilizator de rețea / Network User | Partener adiacent / Adjacent Partner | [30 empty] | NUafectati | 0 | 100% | [9 empty] | NUafectati | 531 | 100% | 2020-08-15 | Adormirea Maicii Domnului
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1 | - | X | Dezvoltare SNT - Conducta de transport gaze 20” Craiova - Segarcea - Băilești - Calafat, et.I, tronson Craiova - Segarcea | 72409 | Ghercești | Dolj | 409849.8983 | 314332.0136 | 409849.8983 | 314332.0136 | - | - | SM1194D0 | Ghercești II | - | - | - | - | SM-SD001 | Energy Distribution, OMV Petrom, Restart Energy, Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz - Distribuție; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: octombrie - decembrie 2019 februarie - iunie 2020 aprilie - iunie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Necesitatea schimbării soluției de foraj prin dispoziție de șantier. Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat. Modificarea traseului conductei prin dispoziție de șantier.; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.A.4 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
2 | - | X | Dezvoltare SNT - Conducta de transport gaze 20” Craiova - Segarcea - Băilești - Calafat, et.I, tronson Craiova - Segarcea | 69919 | Craiova | Dolj | 408229.2898 | 311000.1356 | 408229.2898 | 311000.1356 | - | - | SM0209D1 | SC Ford Combinat | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie Romania | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Ford România SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: octombrie - decembrie 2019 februarie - iunie 2020 aprilie - iunie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Necesitatea schimbării soluției de foraj prin dispoziție de șantier. Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat. Modificarea traseului conductei prin dispoziție de șantier.; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.A.4 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
3 | - | X | Dezvoltare SNT - Conducta de transport gaze 20” Craiova - Segarcea - Băilești - Calafat, et.I, tronson Craiova - Segarcea | 69919 | Craiova | Dolj | 408229.2898 | 311000.1356 | 408229.2898 | 311000.1356 | - | - | SM0209D2 | Ford Craiova Casnici | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, Alpha Metal, Nova Power, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Entrex, Euro Seven, Premier Energy, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Met România, Monsson, Next Energy, Oligopol, Premier Energy, Petrom, Energy Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, Romgaz, RWE, Tinmar, Transenergo, Veolia, Wiee | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: octombrie - decembrie 2019 februarie - iunie 2020 aprilie - iunie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Necesitatea schimbării soluției de foraj prin dispoziție de șantier. Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat. Modificarea traseului conductei prin dispoziție de șantier.; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.A.4 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
4 | - | X | Dezvoltare SNT - Conducta de transport gaze 20” Craiova - Segarcea - Băilești - Calafat, et.I, tronson Craiova - Segarcea | 69919 | Craiova | Dolj | 404628.8399 | 311354.1039 | 404628.8399 | 311354.1039 | - | - | SM0208D0 | Craiova Sud | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, Alpha Metal, Nova Power, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Entrex, Euro Seven, Premier Energy, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Met România, Monsson, Next Energy, Oligopol, Premier Energy, Petrom, Energy Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, Romgaz, RWE, Tinmar, Transenergo, Veolia, Wiee | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: octombrie - decembrie 2019 februarie - iunie 2020 aprilie - iunie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Necesitatea schimbării soluției de foraj prin dispoziție de șantier. Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat. Modificarea traseului conductei prin dispoziție de șantier.; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.A.4 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
5 | - | X | Dezvoltare SNT - Conducta de transport gaze 20” Craiova - Segarcea - Băilești - Calafat, et.I, tronson Craiova - Segarcea | 70129 | Podari | Dolj | 404627.6737 | 311347.6397 | 404627.6737 | 311347.6397 | - | - | SM1053D0 | Podari | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, Alpha Metal, Nova Power, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Entrex, Euro Seven, Premier Energy, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Met România, Monsson, Next Energy, Oligopol, Premier Energy, Petrom, Energy Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, Romgaz, RWE, Tinmar, Transenergo, Veolia, Wiee | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: octombrie - decembrie 2019 februarie - iunie 2020 aprilie - iunie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Necesitatea schimbării soluției de foraj prin dispoziție de șantier. Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat. Modificarea traseului conductei prin dispoziție de șantier.; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.A.4 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
6 | - | X | Refacere subtraversare râu Strei cu conducta Vest II, zona Totia | - | Csanadpalota | - | 170687.288 | 531495.4565 | 170687.288 | 531495.4565 | SM1281D0 | Csanadpalota Export | - | - | - | - | - | - | SM1281D0 |  | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: FGSZ Ltd; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
7 | - | X | Refacere subtraversare râu Strei cu conducta Vest II, zona Totia | - | Csanadpalota | - | 170687.288 | 531495.4565 | 170687.288 | 531495.4565 | - | - | - | - | PM0266 | Csanadpalota Import | - | - | PM0266 | Engie, Met România, Axpo Energy, Petrom, Premier Energy, Uniper Global, Valahia Gaz, RWE Supply | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: FGSZ Ltd; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
8 | - | X | Refacere subtraversare râu Strei cu conducta Vest III, zona Totia | - | Csanadpalota | - | 170687.288 | 531495.4565 | 170687.288 | 531495.4565 | SM1281D0 | Csanadpalota Export | - | - | - | - | - | - | SM1281D0 |  | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: FGSZ Ltd; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
9 | - | X | Refacere subtraversare râu Strei cu conducta Vest III, zona Totia | - | Csanadpalota | - | 170687.288 | 531495.4565 | 170687.288 | 531495.4565 | - | - | - | - | PM0266 | Csanadpalota Import | - | - | PM0266 | Engie, Met România, Axpo Energy, Petrom, Premier Energy, Uniper Global, Valahia Gaz, RWE Supply | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: FGSZ Ltd; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
10 | - | X | Modernizare NT Schitu Goleşti - montare gară godevil | 18689 | Schitu Golești | Argeș | 499964.406 | 409075.773 | 499964.406 | 409075.773 | - | - | SM1089D0 | Schitu Golești | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_8 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
11 | - | X | Modernizare NT Schitu Goleşti - montare gară godevil | 17254 | Mihăești | Argeș | 500598.145 | 401110.1547 | 500598.145 | 401110.1547 | - | - | SM1243D0 | Mihaești AG | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_8 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
12 | - | X | Modernizare și înlocuire instalații tehnologice în cadrul SRM Miercurea Ciuc | 83339 | Miercurea Ciuc | Harghita | 559632.478 | 541553.1167 | 559632.478 | 541553.1167 | - | - | SM0415D1 | Miercurea Ciuc | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, E.on Furnizare, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, CPL Concordia, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Tetarom, SST Grup, Pado Group, Mihoc Oil, Gaz Vest, Gazmir Iași, Prisma Serv | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - august 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_6 (Anexa 3) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
13 | - | X | Modernizare și înlocuire instalații tehnologice în cadrul SRM Miercurea Ciuc | 83339 | Miercurea Ciuc | Harghita | 559632.478 | 541553.1167 | 559632.478 | 541553.1167 | - | - | SM0415D2 | SC Heineken M. Ciuc | - | - | - | - | SM-CF001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Heineken România SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - august 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_6 (Anexa 3) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
14 | - | X | Punerea în siguranță (deviere) a conductei de transport gaze naturale 20” Hațeg - Dealul Babii - Paroșeni, zona Dealul Babii, jud. Hunedoara | - | Csanadpalota | - | 170687.288 | 531495.4565 | 170687.288 | 531495.4565 | SM1281D0 | Csanadpalota Export | - | - | - | - | - | - | SM1281D0 |  | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: FGSZ Ltd; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_1 (Anexa 7) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
15 | - | X | Punerea în siguranță (deviere) a conductei de transport gaze naturale 20” Hațeg - Dealul Babii - Paroșeni, zona Dealul Babii, jud. Hunedoara | - | Csanadpalota | - | 170687.288 | 531495.4565 | 170687.288 | 531495.4565 | - | - | - | - | PM0266 | Csanadpalota Import | - | - | PM0266 | Engie, Met România, RWE, Axpo Energy, Petrom, Premier Energy, Uniper Global, Valahia Gaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: FGSZ Ltd; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_1 (Anexa 7) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
16 | - | X | Punerea în siguranță (deviere) a conductei 10” Frasin - Spătărești în zona Spătărești | 146548 | Fălticeni | Suceava | 598080.5563 | 662273.5562 | 598080.5563 | 662273.5562 | - | - | SM0490D0 | Fălticeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, E.on Furnizare, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, CPL Concordia, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Tetarom, SST Grup, Pado Group, Mihoc Oil, Gaz Vest, Gazmir Iași, Prisma Serv | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2 (Anexa 7) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
17 | - | X | Punere în siguranță conductă 20” Hurezani – Corbu – București, Fir 1 negodevilabil, tronson Oporelu - Teu Albeni, zona loc. Bârla, jud. Argeș | 80506 | Hurezani | Gorj | 394212.6896 | 369126.4888 | 394212.6896 | 369126.4888 | - | - | - | - | PM0205 | Hurezani SU | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În curs de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
18 | - | X | Punere în siguranță conductă 20” Hurezani – Corbu – București, Fir 1 negodevilabil, tronson Oporelu - Teu Albeni, zona loc. Bârla, jud. Argeș | 80506 | Hurezani | Gorj | 394174.3345 | 369081.6569 | 394174.3345 | 369081.6569 | - | - | - | - | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În curs de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
19 | - | X | Punere în siguranță conductă 20” Hurezani – Corbu – București, Fir 1 negodevilabil, tronson Oporelu - Teu Albeni, zona loc. Bârla, jud. Argeș | 82252 | Stejari (Băcești) | Gorj | 396359.6843 | 364898.3753 | 396359.6843 | 364898.3753 | - | - | - | - | PM0206 | Piscu Stejari SU | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În curs de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
20 | - | X | Punere în siguranță conductă 20” Hurezani – Corbu – București, Fir 1 negodevilabil, tronson Oporelu - Teu Albeni, zona loc. Bârla, jud. Argeș | 174307 | Zătreni | Vâlcea | 410095.9203 | 362876.8564 | 410095.9203 | 362876.8564 | - | - | - | - | PM0270 | SU Zătreni | - | - | PM-PP001 | Romgaz, Amromco, Foraj Sonde | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA, SC Amromco Energy SRL, SC Foraj Sonde SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În curs de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
21 | - | X | Punere în siguranță conductă 20” Hurezani – Corbu – București, Fir 1 negodevilabil, tronson Oporelu - Teu Albeni, zona loc. Bârla, jud. Argeș | 174307 | Zătreni | Vâlcea | 410096.0021 | 362876.7523 | 410096.0021 | 362876.7523 | - | - | - | - | PM0054 | Zătreni | - | - | PM-PP001 | Romgaz, Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA, SC Amromco Energy SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În curs de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
22 | - | X | Punere în siguranță conductă 20” Hurezani – Corbu – București, Fir 1 negodevilabil, tronson Oporelu - Teu Albeni, zona loc. Bârla, jud. Argeș | 170355 | Grădiștea | Vâlcea | 408181.079 | 379756.6068 | 408181.079 | 379756.6068 | - | - | - | - | PM0053 | Grădiștea | - | - | PM-PP001 | Romgaz, Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA, SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În curs de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
23 | - | X | Punere în siguranță conductă 20” Hurezani – Corbu – București, Fir 1 negodevilabil, tronson Oporelu - Teu Albeni, zona loc. Bârla, jud. Argeș | 170907 | Pârâienii de Jos | Vâlcea | 407916.5342 | 366668.7789 | 407916.5342 | 366668.7789 | - | - | - | - | PM0259 | Pârâienii de Jos | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În curs de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
24 | - | X | Punere în siguranță conductă 20” Hurezani – Corbu – București, Fir 1 negodevilabil, tronson Oporelu - Teu Albeni, zona loc. Bârla, jud. Argeș | 171263 | Mamu | Vâlcea | 432509.8138 | 353934.1037 | 432509.8138 | 353934.1037 | - | - | - | - | PM0296 | Mamu (Crețeni) | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În curs de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
25 | - | X | Punere în siguranță conductă 20” Hurezani – Corbu – București, Fir 1 negodevilabil, tronson Oporelu - Teu Albeni, zona loc. Bârla, jud. Argeș | 171209 | Mădulari | Vâlcea | 428807.9047 | 356611.1101 | 428807.9047 | 356611.1101 | - | - | - | - | PM0191 | Mădulari | - | - | PM-PP001 | Petrom, Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA, SC Amromco Energy SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În curs de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
26 | - | X | Punere în siguranță conductă 20” Hurezani – Corbu – București, Fir 1 negodevilabil, tronson Oporelu - Teu Albeni, zona loc. Bârla, jud. Argeș | 172386 | Popești | Vâlcea | 431868.6333 | 384475.2689 | 431868.6333 | 384475.2689 | - | - | - | - | PM0034 | Popești Lăpușata | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În curs de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
27 | - | X | Punere în siguranță conductă 20” Hurezani – Corbu – București, Fir 1 negodevilabil, tronson Oporelu - Teu Albeni, zona loc. Bârla, jud. Argeș | 168372 | Tătărani | Vâlcea | 441512.0399 | 388186.2574 | 441512.0399 | 388186.2574 | - | - | - | - | PM0068 | Tătărani | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În curs de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
28 | - | X | Punere în siguranță conductă 20” Hurezani – Corbu – București, Fir 1 negodevilabil, tronson Oporelu - Teu Albeni, zona loc. Bârla, jud. Argeș | 126326 | Corbu | Olt | 478431.2424 | 331691.6553 | 478431.2424 | 331691.6553 | - | - | - | - | PM0069 | Corbu | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În curs de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
29 | - | X | Punere în siguranță traversare aeriană peste canal râu Bistrița cu conducta 12” Piatra Neamț – Bicaz, zona Pângărați, Stejaru și Bicaz | 124965 | Bisericani | Neamț | 594524.2825 | 607357.2597 | 594524.2825 | 607357.2597 | - | - | SM0456D0 | Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani | - | - | - | - | SM-CF001 | Enel Muntenia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Necesitate modificare proiect; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
30 | - | X | Punere în siguranță traversare aeriană peste canal râu Bistrița cu conducta 12” Piatra Neamț – Bicaz, zona Pângărați, Stejaru și Bicaz | 124992 | Vaduri | Neamț | 595078.5159 | 604354.3936 | 595078.5159 | 604354.3936 | - | - | SM0461D0 | SC Kober Vaduri | - | - | - | - | SM-CF001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Kober SRL - Sucursala Vaduri; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Necesitate modificare proiect; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
31 | - | X | Punere în siguranță traversare aeriană peste canal râu Bistrița cu conducta 12” Piatra Neamț – Bicaz, zona Pângărați, Stejaru și Bicaz | 124992 | Vaduri | Neamț | 595164.763 | 604317.6584 | 595164.763 | 604317.6584 | - | - | SM0457D0 | SC Unopan SRL Vaduri | - | - | - | - | SM-CF001 | Cordun Gaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Unopan SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Necesitate modificare proiect; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
32 | - | X | Punere în siguranță traversare aeriană peste canal râu Bistrița cu conducta 12” Piatra Neamț – Bicaz, zona Pângărați, Stejaru și Bicaz | 124992 | Vaduri | Neamț | 594758.2879 | 604040.5662 | 594758.2879 | 604040.5662 | - | - | SM1052D0 | Vaduri | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, E.on Furnizare, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, CPL Concordia, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Tetarom, SST Grup, Pado Group, Mihoc Oil, Gaz Vest, Gazmir Iași, Prisma Serv | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Necesitate modificare proiect; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
33 | - | X | Punere în siguranță traversare aeriană peste canal râu Bistrița cu conducta 12” Piatra Neamț – Bicaz, zona Pângărați, Stejaru și Bicaz | 123665 | Stejaru | Neamț | 589703.3005 | 602610.3066 | 589703.3005 | 602610.3066 | - | - | SM0458D0 | Stejaru | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, E.on Furnizare, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, CPL Concordia, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Tetarom, SST Grup, Pado Group, Mihoc Oil, Gaz Vest, Gazmir Iași, Prisma Serv | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Necesitate modificare proiect; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
34 | - | X | Punere în siguranță traversare aeriană peste canal râu Bistrița cu conducta 12” Piatra Neamț – Bicaz, zona Pângărați, Stejaru și Bicaz | 120977 | Bicaz | Neamț | 583336.3311 | 601827.1189 | 583336.3311 | 601827.1189 | - | - | SM0459D0 | Bicaz | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, E.on Furnizare, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, CPL Concordia, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Tetarom, SST Grup, Pado Group, Mihoc Oil, Gaz Vest, Gazmir Iași, Prisma Serv | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Necesitate modificare proiect; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
35 | - | X | Pregătire conductă 28” Stâlp 89 - Filipești pentru transformare în conductă godevilabilă | 134069 | Măgureni | Prahova | 558808.0246 | 394539.7363 | 558808.0246 | 394539.7363 | - | - | SM0506D0 | Măgureni | - | - | - | - | SM-SD001 | Enel, Engie România, Enel Muntenia, MM Data | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC MM Data SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de licitație; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
36 | - | X | Pregătire conductă 28” Stâlp 89 - Filipești pentru transformare în conductă godevilabilă | 134862 | Provița de Jos | Prahova | 552168.0599 | 402387.5876 | 552168.0599 | 402387.5876 | - | - | SM0096D0 | Provița de Jos | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de licitație; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
37 | - | X | Pregătire conductă 28” Stâlp 89 - Filipești pentru transformare în conductă godevilabilă | 131121 | Breaza de Sus | Prahova | 551059.1515 | 410660.8987 | 551059.1515 | 410660.8987 | - | - | SM0085D1 | Breaza PH | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de licitație; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
38 | - | X | Pregătire conductă 28” Stâlp 89 - Filipești pentru transformare în conductă godevilabilă | 131381 | Posada | Prahova | 548893.7001 | 420137.2183 | 548893.7001 | 420137.2183 | - | - | SM0081D0 | Posada | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de licitație; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
39 | - | X | Pregătire conductă 20” Stâlp 89 - Filipești pentru transformare în conductă godevilabilă | 131345 | Comarnic | Prahova | 549781.5202 | 415513.8386 | 549781.5202 | 415513.8386 | - | - | SM0084D1 | Comarnic | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de contractare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
40 | - | X | Pregătire conductă 20” Stâlp 89 - Filipești pentru transformare în conductă godevilabilă | 131158 | Nistorești | Prahova | 552080.234 | 411911.363 | 552080.234 | 411911.363 | - | - | SM0087D0 | SC Izvorul Rece Nistorești | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Izvorul Rece PS SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de contractare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
41 | - | X | Pregătire conductă 20” Stâlp 89 - Filipești pentru transformare în conductă godevilabilă | 131283 | Poiana Câmpina | Prahova | 556095.0815 | 404225.6945 | 556095.0815 | 404225.6945 | - | - | SM0089D0 | Poiana Câmpina | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de contractare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
42 | - | X | Pregătire conductă 20” Stâlp 89 - Filipești pentru transformare în conductă godevilabilă | 131229 | Bușteni | Prahova | 540786.679 | 438967.0847 | 540786.679 | 438967.0847 | - | - | SM0070D0 | SC Cabana Gura Diham | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Gura Diham SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de contractare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
43 | - | X | Pregătire conductă 28” Inel București pentru transformare în conductă godevilabilă | 101760 | Cernica | Ilfov | 602275.4927 | 322657.2336 | 602275.4927 | 322657.2336 | - | - | SM1133D0 | Cernica II (Bălăceanca) | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.On Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Gaz Est, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Transenergo | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Premier Energy SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de licitație; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
44 | - | X | Pregătire conductă 28” Inel București pentru transformare în conductă godevilabilă | 179418 | Măgurele | Ilfov | 583333.363 | 319855.8228 | 583333.363 | 319855.8228 | - | - | SM0252D0 | Măgurele București | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Romgaz, Transenergo, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de licitație; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
45 | - | X | Pregătire conductă 28” Inel București pentru transformare în conductă godevilabilă | 179230 | Bragadiru | Ilfov | 578545.5687 | 319774.3454 | 578545.5687 | 319774.3454 | - | - | SM0250D2 | Bragadiru | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Romgaz, Transenergo, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de licitație; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
46 | - | X | Pregătire conductă 28” Inel București pentru transformare în conductă godevilabilă | 179230 | Bragadiru | Ilfov | 578545.5687 | 319774.3454 | 578545.5687 | 319774.3454 | - | - | SM0250D1 | SC Good Work Bragadiru | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Romgaz, Transenergo, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de licitație; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
47 | - | X | Pregătire conductă 28” Inel București pentru transformare în conductă godevilabilă | 179230 | Bragadiru | Ilfov | 579794.5365 | 320163.2946 | 579794.5365 | 320163.2946 | - | - | SM0940D0 | SC Eurovia Bragadiru | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Eurovia-Construct Internațional SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de licitație; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
48 | - | X | Pregătire conductă 28” Inel București pentru transformare în conductă godevilabilă | 179392 | Jilava | Ilfov | 586543.5082 | 317539.4311 | 586543.5082 | 317539.4311 | - | - | SM1051D0 | Jilava | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Romgaz, Transenergo, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de licitație; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
49 | - | X | Pregătire conductă 28” Inel București pentru transformare în conductă godevilabilă | 105945 | Vidra | Ilfov | 588819.9832 | 315459.7611 | 588819.9832 | 315459.7611 | - | - | SM0152D0 | Vidra | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Romgaz, Transenergo, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de licitație; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
50 | - | X | Pregătire conductă 28” Inel București pentru transformare în conductă godevilabilă | 179418 | Măgurele | Ilfov | 583320.47 | 319854.25 | 583320.47 | 319854.25 | - | - | SM1196D0 | Adunații Copăceni | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vanzare SA, E.ON Energie Romania SA, Electrica Furnizare SA, Enel Energie SA, Engie Romania SA 1, Met Romania Energy SA, Premier Energy Trading SRL, SC Aderro GP Energy SRL, SC Enel Energie Muntenia SA, SC Entrex Services SRL, SC Megaconstruct SA, SC Omv Petrom SA, SC Premier Energy SRL, SC Restart Energy ONE SA, Tinmar Energy SA | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Megaconstruct SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de licitație; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
51 | - | X | Pregătire conductă 24” Paltin - Schitu Golești pentru transformare în conductă godevilabilă | 13506 | Câmpulung | Argeș | 506375.179 | 420606.434 | 506375.179 | 420606.434 | - | - | SM0429D0 | SC Edilul Câmpulung | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Edilul C.G.A. SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_3 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
52 | - | X | Pregătire conductă 24” Paltin - Schitu Golești pentru transformare în conductă godevilabilă | 13506 | Câmpulung | Argeș | 506435.561 | 420938.471 | 506435.561 | 420938.471 | - | - | SM0874D0 | SC Complex Holcim Câmpulung Sediu | - | - | - | - | SM-CF001 | E.on Energie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Holcim (România) SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_3 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
53 | - | X | Pregătire conductă 24” Paltin - Schitu Golești pentru transformare în conductă godevilabilă | 13506 | Câmpulung | Argeș | 506492.155 | 421280.194 | 506492.155 | 421280.194 | - | - | SM0078D0 | SC Romturingia Câmpulung | - | - | - | - | SM-CF001 |  | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Romturingia SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_3 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
54 | - | X | Pregătire conductă 24” Paltin - Schitu Golești pentru transformare în conductă godevilabilă | 13506 | Câmpulung | Argeș | 509108.281 | 421227.1767 | 509108.281 | 421227.1767 | - | - | SM0213D1 | SC Holcim Câmpulung | - | - | - | - | SM-CF001 | E.on Energie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Holcim (România) SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_3 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
55 | - | X | Pregătire conductă 24” Paltin - Schitu Golești pentru transformare în conductă godevilabilă | 13506 | Câmpulung | Argeș | 509108.281 | 421227.1767 | 509108.281 | 421227.1767 | - | - | SM0213D2 | SC Carmeuse Holding Câmpulung | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Carmeuse Holding SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_3 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
56 | - | X | Pregătire conductă 24” Paltin - Schitu Golești pentru transformare în conductă godevilabilă | 13533 | Valea Mare Pravăț | Argeș | 509108.281 | 421227.1767 | 509108.281 | 421227.1767 | - | - | SM0213D3 | SC Star Multitrade Pravăț | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_3 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
57 | - | X | Pregătire conductă 24” Paltin - Schitu Golești pentru transformare în conductă godevilabilă | 13506 | Câmpulung | Argeș | 504544.1711 | 418845.7315 | 504544.1711 | 418845.7315 | - | - | SM0216D0 | Câmpulung Muscel | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_3 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
58 | - | X | Pregătire conductă 24” Paltin - Schitu Golești pentru transformare în conductă godevilabilă | 16917 | Lerești | Argeș | 505375.834 | 421813.476 | 505375.834 | 421813.476 | - | - | SM1242D0 | Lerești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_3 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
59 | - | X | Pregătire conductă 24” Paltin - Schitu Golești pentru transformare în conductă godevilabilă | 16356 | Podu Dâmboviței | Argeș | 515779.4133 | 434408.4633 | 515779.4133 | 434408.4633 | - | - | SM1088D0 | Podu Dâmboviței | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_3 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
60 | - | X | Pregătire conductă 24” Paltin - Schitu Golești pentru transformare în conductă godevilabilă | 42272 | Rucăr | Argeș | 514200.6351 | 431834.6871 | 514200.6351 | 431834.6871 | - | - | SM0938D0 | Rucăr | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_3 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
61 | - | X | Pregătire conductă 24” Paltin - Schitu Golești pentru transformare în conductă godevilabilă | 41630 | Poiana Mărului | Brașov | 523056.6423 | 457084.3566 | 523056.6423 | 457084.3566 | - | - | SM0212D0 | Poiana Mărului | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_6 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
62 | - | X | Pregătire conductă 24” Paltin - Schitu Golești pentru transformare în conductă godevilabilă | 40508 | Zărnești | Brașov | 525537.907 | 451706.175 | 525537.907 | 451706.175 | - | - | SM1251D0 | DS Smith Paper Zărnești | - | - | - | - | SM-CF001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: DS Smith Paper Zarnești SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_6 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
63 | - | X | Pregătire conductă 24” Paltin - Schitu Golești pentru transformare în conductă godevilabilă | 41480 | Moieciu de Jos | Brașov | 520679.8634 | 445316.5338 | 520679.8634 | 445316.5338 | - | - | SM1139D0 | Moieciu | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Monsson, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Gaz Est, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Wiee, Tinmar, Electric&Gas, Electric Planners, Transenergo | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Premier Energy SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_6 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
64 | - | X | Pregătire conductă 28” Hetiur - Onești pentru transformare în conductă godevilabilă | 85591 | Secuieni HG | Harghita | 498017.4402 | 528594.7771 | 498017.4402 | 528594.7771 | - | - | SM0374D0 | Secuieni I HG | - | - | - | - | SM-SD001 | E.On Energie, Electric&Gas, Enel Muntenia, Nova Power, Cez Vânzare, Gaz Est, Engie, Hargaz, Petrom, Restart Energy, Enel Energie, Electrica Furnizare | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Hargaz Harghita Gaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: A se vedea pozițiile 217 - 222; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
65 | - | X | Pregătire conductă 28” Hetiur - Onești pentru transformare în conductă godevilabilă | 85591 | Secuieni HG | Harghita | 498017.4402 | 528594.7771 | 498017.4402 | 528594.7771 | - | - | SM0374D1 | Secuieni II HG | - | - | - | - | SM-SD001 | E.On Energie, Electric&Gas, Enel Muntenia, Nova Power, Cez Vânzare, Gaz Est, Engie, Hargaz, Petrom, Restart Energy, Enel Energie, Electrica Furnizare | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Hargaz Harghita Gaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: A se vedea pozițiile 217 - 222; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
66 | - | X | Pregătire conductă 28” Hetiur - Onești pentru transformare în conductă godevilabilă | 83534 | Cristuru Secuiesc | Harghita | 502768.6178 | 530742.3828 | 502768.6178 | 530742.3828 | - | - | SM0373D0 | Cristuru Secuiesc | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, E.on Furnizare, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, CPL Concordia, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Tetarom, SST Grup, Pado Group, Mihoc Oil, Gaz Vest, Gazmir Iași, Prisma Serv | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: A se vedea pozițiile 217 - 222; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
67 | - | X | Pregătire conductă 28” Hetiur - Onești pentru transformare în conductă godevilabilă | 85216 | Porumbenii Mari | Harghita | 510974.5899 | 529794.7582 | 510974.5899 | 529794.7582 | - | - | SM0383D0 | Porumbenii Mari | - | - | - | - | SM-SD001 | E.On Energie, Electric&Gas, Enel Muntenia, Nova Power, Cez Vânzare, Gaz Est, Engie, Hargaz, Petrom, Restart Energy, Enel Energie, Electrica Furnizare | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Hargaz Harghita Gaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: A se vedea pozițiile 217 - 222; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
68 | - | X | Pregătire conductă 28” Hetiur - Onești pentru transformare în conductă godevilabilă | 85225 | Porumbenii Mici | Harghita | 508387.8914 | 530077.5794 | 508387.8914 | 530077.5794 | - | - | SM0382D0 | Prorumbenii Mici | - | - | - | - | SM-SD001 | E.On Energie, Electric&Gas, Enel Muntenia, Nova Power, Cez Vânzare, Gaz Est, Engie, Hargaz, Petrom, Restart Energy, Enel Energie, Electrica Furnizare | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Hargaz Harghita Gaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: A se vedea pozițiile 217 - 222; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
69 | - | X | Pregătire conductă 28” Hetiur - Onești pentru transformare în conductă godevilabilă | 85190 | Lutița | Harghita | 514498.4822 | 528362.5702 | 514498.4822 | 528362.5702 | - | - | SM0384D0 | Lutița | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, E.on Furnizare, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, CPL Concordia, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Tetarom, SST Grup, Pado Group, Mihoc Oil, Gaz Vest, Gazmir Iași, Prisma Serv | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: A se vedea pozițiile 217 - 222; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
70 | - | X | Pregătire conductă 28” Hetiur - Onești pentru transformare în conductă godevilabilă | 63465 | Biborțeni | Covasna | 550911.5137 | 510828.5782 | 550911.5137 | 510828.5782 | - | - | SM0393D0 | Biborțeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Romgaz, Transenergo, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
71 | - | X | Pregătire conductă 28” Hetiur - Onești pentru transformare în conductă godevilabilă | 64470 | Lemnia | Covasna | 597464.4554 | 506826.1648 | 597464.4554 | 506826.1648 | - | - | SM0407D0 | Lemnia | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Romgaz, Transenergo, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
72 | - | X | Pregătire conductă 28” Hetiur - Onești pentru transformare în conductă godevilabilă | 64103 | Brețcu | Covasna | 600756.0625 | 506224.71 | 600756.0625 | 506224.71 | - | - | SM0408D0 | Brețcu | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Romgaz, Transenergo, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
73 | - | X | Pregătire conductă 28” Hetiur - Onești pentru transformare în conductă godevilabilă | 22585 | Filipești | Bacău | 632633.7757 | 526820.4424 | 632633.7757 | 526820.4424 | - | - | SM0128D0 | SC Fabrica de pâine Șerban Filipești | - | - | - | - | SM-CF001 | E.on Energie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Fabrica de pâine Șerban SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
74 | - | X | Pregătire conductă 28” Hetiur - Onești pentru transformare în conductă godevilabilă | 23859 | Poiana Sărată | Bacău | 610737.309 | 514516.762 | 610737.309 | 514516.762 | - | - | SM0385D0 | SC Pem Turist Poiana Sărată | - | - | - | - | SM-CF001 | E.on Energie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Pem Turist SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
75 | - | X | Pregătire conductă 28” Hetiur - Onești pentru transformare în conductă godevilabilă | 23804 | Oituz | Bacău | 622831.6223 | 524130.3287 | 622831.6223 | 524130.3287 | - | - | SM0386D0 | Oituz | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, E.on Furnizare, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, CPL Concordia, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Tetarom, SST Grup, Pado Group, Mihoc Oil, Gaz Vest, Gazmir Iași, Prisma Serv | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
76 | - | X | Pregătire conductă 28” Hetiur - Onești pentru transformare în conductă godevilabilă | 23804 | Oituz | Bacău | 623001.9761 | 524169.2557 | 623001.9761 | 524169.2557 | - | - | SM0387D0 | SC PA&CO Inernațional Oituz | - | - | - | - | SM-CF001 |  | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC PA&CO Inernațional SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
77 | - | X | Pregătire conductă 28” Hetiur - Onești pentru transformare în conductă godevilabilă | 23804 | Oituz | Bacău | 624041.5056 | 524592.2806 | 624041.5056 | 524592.2806 | - | - | SM0909D0 | PA&CO Inernațional Oituz locuință | - | - | - | - | SM-CF001 |  | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC PA&CO Inernațional SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
78 | - | X | Pregătire conductă 20” Ceanu Mare - Cluj I pentru transformare în conductă godevilabilă | 57369 | Cojocna | Cluj | 411637.5465 | 583557.9 | 411637.5465 | 583557.9 | - | - | SM0871D0 | Cojocna | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, Nova Power, Cez Vânzare, Ciz Gaz, CPL Concordia, Engie, E.On Energie, Electrica Furnizare, Electric&Gas, Enel, Enel Muntenia, E.On Furnizare, Gaz Est, Met România, Petrom, Renovatio, Restart Energy, Tinmar | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: CPL Concordia Filiala Cluj; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iulie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Cluj; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de căutare soluție tehnică; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
79 | - | X | Reabilitare conductă 32” Afumați - Butimanu | 102179 | Corbeanca | Ilfov | 582899.261 | 344014.59 | 582899.261 | 344014.59 | - | - | SM0148D0 | Corbeanca | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
80 | - | X | Reabilitare conductă 32” Afumați - Butimanu | 100978 | Balotești | Ilfov | 589605.2684 | 346450.6578 | 589605.2684 | 346450.6578 | - | - | SM0198D0 | Balotești | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Engie, Met România, Aderro GP, Enel Muntenia, Entrex, Megaconstruct, Petrom, Restart Energy, Tinmar | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Megaconstruct SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
81 | - | X | Reabilitare conductă 32” Afumați - Butimanu | 105179 | Snagov | Ilfov | 589606.4939 | 346458.6352 | 589606.4939 | 346458.6352 | - | - | SM0922D0 | Snagov | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Gaz Est, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Transenergo, Wiee, Tinmar | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Premier Energy SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
82 | - | X | Reabilitare conductă 20” Hurezani - Oveselu, fir I | 80506 | Hurezani | Gorj | 394212.6896 | 369126.4888 | 394212.6896 | 369126.4888 | - | - | - | - | PM0205 | Hurezani SU | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
83 | - | X | Reabilitare conductă 20” Hurezani - Oveselu, fir I | 80506 | Hurezani | Gorj | 394174.3345 | 369081.6569 | 394174.3345 | 369081.6569 | - | - | - | - | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
84 | - | X | Reabilitare conductă 20” Hurezani - Oveselu, fir I | 82252 | Stejari (Băcești) | Gorj | 396359.6843 | 364898.3753 | 396359.6843 | 364898.3753 | - | - | - | - | PM0206 | Piscu Stejari SU | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
85 | - | X | Reabilitare conductă 20” Hurezani - Oveselu, fir I | 174307 | Zătreni | Vâlcea | 410095.9203 | 362876.8564 | 410095.9203 | 362876.8564 | - | - | - | - | PM0270 | SU Zătreni | - | - | PM-PP001 | Amromco, Romgaz, Foraj Sonde | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA, SC Amromco Energy SRL, SC Foraj Sonde SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
86 | - | X | Reabilitare conductă 20” Hurezani - Oveselu, fir I | 174307 | Zătreni | Vâlcea | 410096.0021 | 362876.7523 | 410096.0021 | 362876.7523 | - | - | - | - | PM0054 | Zătreni | - | - | PM-PP001 | Amromco, Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA, SC Amromco Energy SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
87 | - | X | Reabilitare conductă 20” Hurezani - Oveselu, fir I | 170355 | Grădiștea | Vâlcea | 408181.079 | 379756.6068 | 408181.079 | 379756.6068 | - | - | - | - | PM0053 | Grădiștea | - | - | PM-PP001 | Petrom, Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA, SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
88 | - | X | Reabilitare conductă 20” Hurezani - Oveselu, fir I | 170907 | Pârâienii de Jos | Vâlcea | 407916.5342 | 366668.7789 | 407916.5342 | 366668.7789 | - | - | - | - | PM0259 | Pârâienii de Jos | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
89 | - | X | Reabilitare conductă 20” Oveselu - Drăgășani, fir I | 80506 | Hurezani | Gorj | 394212.6896 | 369126.4888 | 394212.6896 | 369126.4888 | - | - | - | - | PM0205 | Hurezani SU | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
90 | - | X | Reabilitare conductă 20” Oveselu - Drăgășani, fir I | 80506 | Hurezani | Gorj | 394174.3345 | 369081.6569 | 394174.3345 | 369081.6569 | - | - | - | - | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
91 | - | X | Reabilitare conductă 20” Oveselu - Drăgășani, fir I | 82252 | Stejari (Băcești) | Gorj | 396359.6843 | 364898.3753 | 396359.6843 | 364898.3753 | - | - | - | - | PM0206 | Piscu Stejari SU | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
92 | - | X | Reabilitare conductă 20” Oveselu - Drăgășani, fir I | 174307 | Zătreni | Vâlcea | 410095.9203 | 362876.8564 | 410095.9203 | 362876.8564 | - | - | - | - | PM0270 | SU Zătreni | - | - | PM-PP001 | Amromco, Romgaz, Foraj Sonde | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA, SC Amromco Energy SRL, SC Foraj Sonde SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
93 | - | X | Reabilitare conductă 20” Oveselu - Drăgășani, fir I | 174307 | Zătreni | Vâlcea | 410096.0021 | 362876.7523 | 410096.0021 | 362876.7523 | - | - | - | - | PM0054 | Zătreni | - | - | PM-PP001 | Amromco, Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA, SC Amromco Energy SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
94 | - | X | Reabilitare conductă 20” Oveselu - Drăgășani, fir I | 170355 | Grădiștea | Vâlcea | 408181.079 | 379756.6068 | 408181.079 | 379756.6068 | - | - | - | - | PM0053 | Grădiștea | - | - | PM-PP001 | Petrom, Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA, SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
95 | - | X | Reabilitare conductă 20” Oveselu - Drăgășani, fir I | 170907 | Pârâienii de Jos | Vâlcea | 407916.5342 | 366668.7789 | 407916.5342 | 366668.7789 | - | - | - | - | PM0259 | Pârâienii de Jos | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
96 | - | X | Reabilitare conductă 20” Oveselu - Drăgășani, fir I | 171263 | Mamu | Vâlcea | 432509.8138 | 353934.1037 | 432509.8138 | 353934.1037 | - | - | - | - | PM0296 | Mamu (Crețeni) | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
97 | - | X | Reabilitare conductă 20” Oveselu - Drăgășani, fir I | 171209 | Mădulari | Vâlcea | 428807.9047 | 356611.1101 | 428807.9047 | 356611.1101 | - | - | - | - | PM0191 | Mădulari | - | - | PM-PP001 | Petrom, Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA, SC Amromco Energy SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
98 | - | X | Reabilitare conductă 20” Drăgășani - Corbu, fir I | 80506 | Hurezani | Gorj | 394212.6896 | 369126.4888 | 394212.6896 | 369126.4888 | - | - | - | - | PM0205 | Hurezani SU | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
99 | - | X | Reabilitare conductă 20” Drăgășani - Corbu, fir I | 80506 | Hurezani | Gorj | 394174.3345 | 369081.6569 | 394174.3345 | 369081.6569 | - | - | - | - | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
100 | - | X | Reabilitare conductă 20” Drăgășani - Corbu, fir I | 82252 | Stejari (Băcești) | Gorj | 396359.6843 | 364898.3753 | 396359.6843 | 364898.3753 | - | - | - | - | PM0206 | Piscu Stejari SU | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
101 | - | X | Reabilitare conductă 20” Drăgășani - Corbu, fir I | 174307 | Zătreni | Vâlcea | 410095.9203 | 362876.8564 | 410095.9203 | 362876.8564 | - | - | - | - | PM0270 | SU Zătreni | - | - | PM-PP001 | Amromco, Romgaz, Foraj Sonde | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA, SC Amromco Energy SRL, SC Foraj Sonde SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
102 | - | X | Reabilitare conductă 20” Drăgășani - Corbu, fir I | 174307 | Zătreni | Vâlcea | 410096.0021 | 362876.7523 | 410096.0021 | 362876.7523 | - | - | - | - | PM0054 | Zătreni | - | - | PM-PP001 | Amromco, Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA, SC Amromco Energy SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
103 | - | X | Reabilitare conductă 20” Drăgășani - Corbu, fir I | 170355 | Grădiștea | Vâlcea | 408181.079 | 379756.6068 | 408181.079 | 379756.6068 | - | - | - | - | PM0053 | Grădiștea | - | - | PM-PP001 | Petrom, Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA, SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
104 | - | X | Reabilitare conductă 20” Drăgășani - Corbu, fir I | 170907 | Pârâienii de Jos | Vâlcea | 407916.5342 | 366668.7789 | 407916.5342 | 366668.7789 | - | - | - | - | PM0259 | Pârâienii de Jos | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
105 | - | X | Reabilitare conductă 20” Drăgășani - Corbu, fir I | 171263 | Mamu | Vâlcea | 432509.8138 | 353934.1037 | 432509.8138 | 353934.1037 | - | - | - | - | PM0296 | Mamu (Crețeni) | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
106 | - | X | Reabilitare conductă 20” Drăgășani - Corbu, fir I | 171209 | Mădulari | Vâlcea | 428807.9047 | 356611.1101 | 428807.9047 | 356611.1101 | - | - | - | - | PM0191 | Mădulari | - | - | PM-PP001 | Petrom, Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA, SC Amromco Energy SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
107 | - | X | Reabilitare conductă 20” Drăgășani - Corbu, fir I | 172386 | Popești | Vâlcea | 431868.6333 | 384475.2689 | 431868.6333 | 384475.2689 | - | - | - | - | PM0034 | Popești Lăpușata | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
108 | - | X | Reabilitare conductă 20” Drăgășani - Corbu, fir I | 168372 | Tătărani | Vâlcea | 441512.0399 | 388186.2574 | 441512.0399 | 388186.2574 | - | - | - | - | PM0068 | Tătărani | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
109 | - | X | Reabilitare conductă 20” Drăgășani - Corbu, fir I | 126326 | Corbu | Olt | 478431.2424 | 331691.6553 | 478431.2424 | 331691.6553 | - | - | - | - | PM0069 | Corbu | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC OMV Petrom SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: propunere PRRASM 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
110 | - | X | Reparație conductă 12” ocolire oraș Piatra Neamț | 120735 | Piatra Neamț | Neamț | 602403.6759 | 604575.782 | 602403.6759 | 604575.782 | - | - | SM0454D0 | Piatra Neamț II | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, E.on Furnizare, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, CPL Concordia, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Tetarom, SST Grup, Pado Group, Mihoc Oil, Gaz Vest, Gazmir Iași, Prisma Serv | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iunie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Proiect neautorizat - refacere proiect; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: PRRASM 2019_A1_1; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
111 | - | X | Reparație conductă 12” ocolire oraș Piatra Neamț | 120735 | Piatra Neamț | Neamț | 602458.5788 | 604700.6761 | 602458.5788 | 604700.6761 | - | - | SM1074D0 | SC Petrocart Piatra Neamț | - | - | - | - | SM-CF001 |  | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Petrocart SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iunie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Proiect neautorizat - refacere proiect; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: PRRASM 2019_A1_1; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
112 | - | X | Reparație conductă 12” ocolire oraș Piatra Neamț | 120735 | Piatra Neamț | Neamț | 606028.7905 | 601634.8534 | 606028.7905 | 601634.8534 | - | - | SM1137D0 | Piatra Neamț III | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, E.on Furnizare, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, CPL Concordia, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Gaz Est, Hargaz, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Tetarom, SST Grup, Pado Group, Mihoc Oil, Gaz Vest, Gazmir Iași, Prisma Serv | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iunie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Proiect neautorizat - refacere proiect; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: PRRASM 2019_A1_1; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
113 | - | X | Reparație conductă 12” ocolire oraș Piatra Neamț | 124974 | Bistrița NT | Neamț | 599003.2425 | 605471.1463 | 599003.2425 | 605471.1463 | - | - | SM0307D0 | SC TLSIT Bistrița NT | - | - | - | - | SM-CF001 | E.On Energie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC TLSIT SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iunie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Proiect neautorizat - refacere proiect; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: PRRASM 2019_A1_1; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
114 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 72409 | Ghercești | Dolj | 411337.3385 | 315622.4637 | 411337.3385 | 315622.4637 | - | - | - | - | PM0275 | Stație Centrală Ghercești EXTR | - | - | VPM01 | E.On Energie, E.On Furnizare, Met România, Cez Vânzare, Nova Power, Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Depogaz Ploiești; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_5 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
115 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 72409 | Ghercești | Dolj | 404873.4365 | 317922.641 | 404873.4365 | 317922.641 | - | - | SM1142D0 | Stație Centrală Ghercești INMA | - | - | - | - | VSM01 | E.On Energie, E.On Furnizare, Electrica Furnizare, Met România, Cez Vânzare, Nova Power, Romgaz, Axpo Energy, Gaz Est, Nord Gaz, Mehedinți Gaz, Energy Distribution, Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Depogaz Ploiești; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_5 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
116 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 73246 | Mischii | Dolj | 410109.2022 | 320464.259 | 410109.2022 | 320464.259 | - | - | SM1037D0 | Mischii | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_5 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
117 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 72418 | Ghercești | Dolj | 412675.233 | 316838.1307 | 412675.233 | 316838.1307 | - | - | SM1146D0 | Ghercești | - | - | - | - | SM-SD001 | Energy Distribution, Petrom, Restart Energy, Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA - Distribuție; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_5 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
118 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 72409 | Ghercești | Dolj | 409849.8983 | 314332.0136 | 409849.8983 | 314332.0136 | - | - | SM1194D0 | Ghercești II | - | - | - | - | SM-SD001 | Energy Distribution, Petrom, Restart Energy, Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA - Distribuție; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_5 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
119 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 73629 | Pielești | Dolj | 414077.2752 | 316502.8502 | 414077.2752 | 316502.8502 | - | - | SM1187D0 | Pielești | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, Cez Vânzare, Engie, E.On Energie, Electrica Furnizare, Enel, Enel Muntenia, Met România, Petrom, Restart Energy, Tinmar, Entrex, Megaconstruct | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Megaconstruct SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_5 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
120 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 69900 | Craiova | Dolj | 404921.2652 | 317959.3772 | 404921.2652 | 317959.3772 | - | - | SM1158D0 | CET Craiova II | - | - | - | - | SM-CF001 |  | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Complexul Energetic Oltenia; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_5 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
121 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 69900 | Craiova | Dolj | 408229.2898 | 311000.1356 | 408229.2898 | 311000.1356 | - | - | SM0209D1 | SC Ford Combinat | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Ford România SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_5 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
122 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 69900 | Craiova | Dolj | 408229.2898 | 311000.1356 | 408229.2898 | 311000.1356 | - | - | SM0209D2 | Ford Craiova Casnici | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_5 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
123 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 69900 | Craiova | Dolj | 404628.8399 | 311354.1039 | 404628.8399 | 311354.1039 | - | - | SM0208D0 | Craiova Sud | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_5 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
124 | - | X | Pregătirea conductei 20” Ișalnița - Cruce Ghercești pentru transformarea în conductă godevilabilă, zonele Melinești, CET II Craiova și Ghercești | 70110 | Podari | Dolj | 404627.6737 | 311347.6397 | 404627.6737 | 311347.6397 | - | - | SM1053D0 | Podari | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_5 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
125 | - | X | Înlocuire 2 tronsoane pe conducta 3” racord alimentare SRM Bisericani, zona Bisericani | 124938 | Bisericani | Neamț | 594524.2825 | 607357.2597 | 594524.2825 | 607357.2597 | - | - | SM0456D0 | Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani | - | - | - | - | SM-CF001 | Enel Muntenia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala_A_2 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
126 | - | X | Refacere sudură pe 4” racord alimentare SRM Livezi localitate, în zona de cuplare în 20” Helegiu - Racova, fir I, zona Livezi | 23289 | Livezi | Bacău | 633228.87 | 546356.477 | 633228.87 | 546356.477 | - | - | SM0445D0 | SC Olympus Spedition Livezi | - | - | - | - | SM-CF001 | Tinmar | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Olympus Spedition SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
127 | - | X | Interconectare 32" Moșu - Podișor cu 16" Gura Șutți, zona Slobozia Moara și relocare Rv16 cu refulator. | 68627 | Răcari | Dâmbovița | 555001.09 | 349955.82 | 569137.31 | 334164.8 | - | - | SM0145D0 | Răcari | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Romgaz, Transenergo, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Ion Istrate din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
128 | - | X | Interconectare 32" Moșu - Podișor cu 16" Gura Șutți, zona Slobozia Moara și relocare Rv16 cu refulator. | 105534 | Tărtășești | Dâmbovița | 555001.09 | 349955.82 | 569137.31 | 334164.8 | - | - | SM0112D0 | Tărtășești | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.On Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Gaz Est, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Transenergo | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Premier Energy SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Ion Istrate din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
129 | - | X | Interconectare 32" Moșu - Podișor cu 16" Gura Șutți, zona Slobozia Moara și relocare Rv16 cu refulator. | 103997 | Săbăreni | Giurgiu | 555001.09 | 349955.82 | 569137.31 | 334164.8 | - | - | SM1086D0 | Joița | - | - | - | - | SM-SD001 | Petrom, Euro Seven, Enel Muntenia, Engie, Enel Energie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: EuroSeven; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Ion Istrate din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
130 | - | X | SRM Clinceni - Eficientizarea sistemului de măsură prin completarea instalației tehnologice cu elemente/echipamente corespunzătoare | 102044 | Clinceni | Ilfov | 574454.519 | 318647.86 | 574454.519 | 318647.86 | - | - | SM0249D1 | Clinceni | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_1 (Anexa 3) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
131 | - | X | SRM Clinceni - Eficientizarea sistemului de măsură prin completarea instalației tehnologice cu elemente/echipamente corespunzătoare | 102044 | Clinceni | Ilfov | 574454.519 | 318647.86 | 574454.519 | 318647.86 | - | - | SM0249D2 | Cornetu | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.On Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Gaz Est, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Transenergo | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Premier Energy SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_1 (Anexa 3) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
132 | - | X | SRM Clinceni - Eficientizarea sistemului de măsură prin completarea instalației tehnologice cu elemente/echipamente corespunzătoare | 102044 | Clinceni | Ilfov | 574454.519 | 318647.86 | 574454.519 | 318647.86 | - | - | SM0249D3 | Clinceni Aeroport | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.On Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Gaz Est, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Transenergo | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Premier Energy SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_1 (Anexa 3) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
133 | - | X | Înlocuit robinet R4 Inel București, zona Chiajna | 179249 | Chiajna | Ilfov | 576417.93 | 328975.27 | 577316.43 | 323592.56 | - | - | SM0170D0 | SC Complex Carrefour Chiajna | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Transenergo, Wiee, Romgaz, Tinmar, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Ion Istrate din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
134 | - | X | Înlocuit robinet R4 Inel București, zona Chiajna | 179249 | Chiajna | Ilfov | 576729.73 | 326488.7 | 576726.58 | 326494.16 | - | - | SM0154D0 | SC Linde gaz București | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Transenergo, Wiee, Romgaz, Tinmar, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Ion Istrate din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
135 | - | X | Lucrări mentenanță robinete și înlocuit flanță Electroizolantă racord 6" PM Fierbinți | 68903 | Dridu | Ialomița | 617333.46 | 351097.3 | 616539.22 | 351926.88 | - | - | - | - | - | - | PM0030 | Fierbinți | PM-PP001 | Amromco, Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SNGN Romgaz SA, SC Amromco Energy SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
136 | - | X | Lucrări mentenanță robinete R39 Fir 20", zona Breaza | 131103 | Nistorești | Prahova | 551743.01 | 412063.37 | 554065.31 | 408540.65 | - | - | SM0087D0 | SC Izvorul Rece Nistorești | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Izvorul Rece PS SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
137 | - | X | Lucrări mentenanță robinete racord 6" SRM Posada | 131336 | Posada | Prahova | 544314.79 | 424330.17 | 548826.61 | 419945.76 | - | - | SM0081D0 | Posada | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Transenergo, Wiee, Romgaz, Tinmar, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
138 | - | X | Lucrări mentenanță robinete contor US 28" Posada | 131336 | Posada | Prahova | 544314.79 | 424330.17 | 548826.61 | 419945.76 | - | - | SM0081D0 | Posada | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Transenergo, Wiee, Romgaz, Tinmar, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: În faza de proiectare; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Ion Istrate din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
139 | - | X | Redimensionare racord SRM Ford Craiova | 69900 | Craiova | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | SM0209D1 | SC Ford Combinat | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Ford România; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.5 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
140 | - | X | Redimensionare racord SRM Ford Craiova | 69900 | Craiova | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | SM0209D2 | Ford Craiova Casnici | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Transenergo, Wiee, Romgaz, Tinmar, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.5 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
141 | - | X | Redimensionare racord SRM Ford Craiova | 69900 | Craiova | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | SM0208D0 | Craiova Sud | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Transenergo, Wiee, Romgaz, Tinmar, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.5 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
142 | - | X | Redimensionare racord SRM Ford Craiova | 70110 | Podari | Dolj | 399121.4 | 320728.24 | 409613.93 | 317372.3 | - | - | SM1053D0 | Podari | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Transenergo, Wiee, Romgaz, Tinmar, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.5 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
143 | - | X | 20” Schitu Golești - Tigveni - refacere traversare râu Argeș, zona Valea Danului, et.I și et.II | 13819 | Albeștii de Argeș | Argeș | 474251.5922 | 409341.5399 | 461815.1715 | 401058.3432 | - | - | SM1244D0 | Albești de Argeș | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Alpha Metal, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renivatio, Restart Energy, Transenergo, Wiee, Romgaz, Tinmar, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: octombrie - decembrie 2019 aprilie - iunie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Este necesară obţinerea unei autorizaţii noi de construire; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.A.8 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
144 | - | X | 20” Schitu Golești - Tigveni - refacere traversare râu Argeș, zona Valea Danului, et.I și et.II | 19249 | Blaju | Argeș | 474251.5922 | 409341.5399 | 461815.1715 | 401058.3432 | - | - | - | - | - | - | PM0288 | Ciofrângeni | PM-PP001 | Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Amromco; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: octombrie - decembrie 2019 aprilie - iunie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Este necesară obţinerea unei autorizaţii noi de construire; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.A.8 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
145 | - | X | Reparație 6" racord alimentare ELSID Titu, zona SRM Elsid | 66081 | Titu | Dâmbovița | 540271.56 | 360541.04 | 540271.56 | 360541.04 | - | - | SM0147D0 | SC Elsid Titu | - | - | - | - | SM-CF001 | E.on Energie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Elsid Titu; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020 august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_I_A_1 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
146 | - | X | Punere în siguranță a conductei 12" Vlădeni - Mănești, zona Vlădeni | 67256 | Vlădeni | Dâmbovița | 561830.12 | 373144.01 | 567501.55 | 372878.02 | - | - | SM0137D0 | Vlădeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020 mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_I_A_7 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
147 | - | X | Punere în siguranță a conductei 12" Vlădeni - Mănești, zona Vlădeni | 134194 | Coada Izvorului | Prahova | 561830.12 | 373144.01 | 567501.55 | 372878.02 | - | - | SM0033D0 | Coada Izvorului | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020 mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_I_A_7 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
148 | - | X | Punere în siguranță a conductei 12" Vlădeni - Mănești, zona Vlădeni | 67256 | Vlădeni | Dâmbovița | 561830.12 | 373144.01 | 567501.55 | 372878.02 | - | - | - | - | - | - | PM0014 | Vlădeni | PM-PP001 | Romgaz, Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz, Amromco; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020 mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_I_A_7 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
149 | - | X | Punere în siguranță a conductei 6” racord alimentare SRM Măgureni, zona Măgureni | 134050 | Măgureni | Prahova | 554239.9 | 400506.9 | 561557.84 | 386871.14 | - | - | SM0506D0 | Măgureni | - | - | - | - | SM-SD001 | Enel Muntenia, Engie, Enel, MM Data | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: MMDATA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_I_A_9 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
150 | - | X | Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești | 130892 | Strejnic | Prahova | 582017.66 | 384857.52 | 580681.36 | 385825.57 | - | - | SM0124D0 | Strejnic | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020 anul gazier 2021 - 2022; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Reziliere contract cu constructorul. Fază de proiect tehnic a lucrărilor rămase de executat.; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Sorin Deac din 19.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2019_B_2.1.A.3 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
151 | - | X | Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești | 130534 | Ploiești | Prahova | 582017.66 | 384857.52 | 580681.36 | 385825.57 | - | - | SM0130D1 | SC VEGA Ploiești | - | - | - | - | SM-CF001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Rompetrol Vega Ploiești; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020 anul gazier 2021 - 2022; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Reziliere contract cu constructorul. Fază de proiect tehnic a lucrărilor rămase de executat.; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Sorin Deac din 19.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2019_B_2.1.A.3 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
152 | - | X | Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești | 130534 | Ploiești | Prahova | 582017.66 | 384857.52 | 580681.36 | 385825.57 | - | - | SM0130D0 | Ploiești Nord Colonie | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020 anul gazier 2021 - 2022; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Reziliere contract cu constructorul. Fază de proiect tehnic a lucrărilor rămase de executat.; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Sorin Deac din 19.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2019_B_2.1.A.3 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
153 | - | X | Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești | 132075 | Stoenești | Prahova | 582017.66 | 384857.52 | 580681.36 | 385825.57 | - | - | SM0121D0 | Stoienești | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020 anul gazier 2021 - 2022; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Reziliere contract cu constructorul. Fază de proiect tehnic a lucrărilor rămase de executat.; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Sorin Deac din 19.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2019_B_2.1.A.3 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
154 | - | X | Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești | 132075 | Aricești Rahtivani | Prahova | 582017.66 | 384857.52 | 580681.36 | 385825.57 | - | - | SM0120D0 | Aricești | - | - | - | - | SM-SD001 | AIK Energy, Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia, Crest Energy, Termo Calor | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie 2020 20 martie - septembrie | 2020-05-12 | 9:00 | 2020-05-12 | 13:00 | București | Efectuată | Finalizarea lucrărilor de modernizare la conducta de racord SRM Aricești | 2020-05-12 | 9:00 | 2020-05-12 | 12:50 | 2020-05-04 | 19:43 | 2020-04-30 | 16:01 | 1873/08.05.2020 | DA |  | Sucursala A_20 | [13 empty] | 6 | 1 | 1 | 5 | 43 | 43 | -0.16667 | 44 | 44
155 | - | X | Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești | 130534 | Ploiești | Prahova | 582017.66 | 384857.52 | 580681.36 | 385825.57 | - | - | SM0122D0 | Crângul lui Bot | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020 anul gazier 2021 - 2022; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Reziliere contract cu constructorul. Fază de proiect tehnic a lucrărilor rămase de executat.; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Sorin Deac din 19.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2019_B_2.1.A.3 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
156 | - | X | Subtraversare râu Dâmbovița cu conducta Inel București, zona Bălăceanca | 101742 | Cernica | Ilfov | 589779.55 | 323979.3 | 600995.25 | 320576.43 | - | - | SM1133D0 | Cernica II (Bălăceanca) | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.On Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Gaz Est, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Transenergo | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Premier Energy; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020 aprilie - iunie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Aprovizionarea cu materiale specifice punerii în siguranță a conductei a avut întârzieri; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Liliana Moise din 11.06.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.13 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
157 | - | X | Relocare instalație mecanică veche de la Aricești II la Stăncești | 130892 | Ploiești | Prahova | 571593.42 | 373696.77 | 571593.42 | 373696.77 | - | - | SM0140D0 | Stâncești | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
158 | - | X | Montare/înlocuire îmbinare electroizolantă pe conducta de racord SRM Videle | 151905 | Videle | Teleorman | 543744.14 | 321212.96 | 543274.57 | 310044.62 | - | - | SM1111D0 | Videle | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.On Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Gaz Est, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Transenergo | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Premier Energy; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
159 | - | X | Montare/înlocuire îmbinare electroizolantă pe conducta de racord SRM Videle | 104225 | Mârșa | Giurgiu | 543744.14 | 321212.96 | 543274.57 | 310044.62 | - | - | SM1165D0 | Depozit 160 Videle | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.On Energie, Electric&Gas, Enel, Petrom, Restart Energy | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
160 | - | X | Lucrări de mentenanță în SRM Valea Călugărească | 135949 | Valea Călugărească | Prahova | 591733.46 | 384306.79 | 591733.46 | 384306.79 | - | - | SM0136D1 | Valea Călugărească | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
161 | - | X | Lucrări de mentenanță în SRM Valea Călugărească | 135949 | Valea Călugărească | Prahova | 591733.46 | 384306.79 | 591733.46 | 384306.79 | - | - | SM1112D0 | Urlați | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
162 | X | - | Demontare instalație de odorizare prin evaporare SRM Ghiroda | 155289 | Ghiroda | Timiș | 213312 | 480707 | 213312 | 480707 | - | - | SM0344D0 | Ghiroda | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2019-10-01 | 10:10 | 2019-10-01 | 14:00 | Arad | Efectuată | - | 2019-10-01 | 10:10 | 2019-10-01 | 11:00 | 2019-10-01 | 10:39 | 2019-10-01 | 10:25 | 10041/30.09.2019 | DA |  | - | 0.25 | 1 | 1 | 0.48333 | 40 | 40 | 0.83333 | 0 | 0
163 | X | - | Remediere defect pe conducta 20” Ișalnița - PM402 | 72418 | Ghercești | Dolj | 404868.97 | 317927.2 | 404868.97 | 317927.2 | - | - | - | - | PM0275 | Stația Centrală Ghercești Extracție | - | - | VPM01 | E.On Energie, E.On Furnizare, Cez Vânzare, Nova Power, Met România, Romgaz, Engie, Alpha Metal, Hargaz, Petrom, Wirom Gas | Romgaz Depogaz Ploiești | - | 2019-10-09 | 8:47 | 2019-10-09 | 20:00 | Craiova | Efectuată | - | 2019-10-09 | 8:47 | 2019-10-09 | 14:50 | 2019-10-09 | 9:25 | 2019-10-09 | 9:12 | 2355/09.10.2019 | DA |  | - | 0.41667 | 1 | 1 | 0.63333 | 11 | 11 | 6.05 | 0 | 0
164 | X | - | Înlocuire robinet R10 pană defect în SRM Orțișoara | 158029 | Orțișoara | Timiș | 106237 | 502974 | 106237 | 502974 | - | - | SM0116D0 | Orțișoara | - | - | - | - | SM-SD001 | Nova Power, Cez Vânzare, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, E.On Furnizare, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Premier Energy Trading, Premier Energy, Gaz Est, Gaz Vest, Met România, Petrom, Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, Tinmar | Gaz Vest | - | 2019-10-22 | 10:00 | 2019-10-22 | 11:30 | Arad | Efectuată | - | 2019-10-22 | 10:00 | 2019-10-22 | 10:30 | 2019-10-22 | 10:26 | 2019-10-22 | 10:16 | 10769/17.10.2019 | DA |  | - | 0.26667 | 1 | 1 | 0.43333 | 20 | 20 | 0.5 | 0 | 0
165 | X | - | Remediere defect pe conducta magistrala 20” Sărmășel - Ceanu Mare | 56853 | Ceanu Mare | Cluj | 422564.66 | 573752.26 | 422564.66 | 573752.26 | - | - | SM0631D0 | Ceanu Mare - Cătun | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2019-10-24 | 8:00 | 2019-10-24 | 17:00 | Cluj | Efectuată | - | 2019-10-24 | 8:00 | 2019-10-24 | 16:43 | 2019-10-24 | 8:29 | 2019-10-24 | 8:02 | 11334/23.10.2019 | DA |  | - | 0.033333 | 1 | 1 | 0.48333 | 41 | 41 | 8.7167 | 0 | 0
166 | X | - | Remediere defect pe conducta magistrala 20” Sărmășel - Ceanu Mare | 56933 | Iacobeni | Cluj | 496796.78 | 576407.13 | 496796.78 | 576407.13 | - | - | SM0634D0 | Iacobeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2019-10-24 | 8:10 | 2019-10-24 | 17:00 | Cluj | Efectuată | - | 2019-10-24 | 8:10 | 2019-10-24 | 16:55 | 2019-10-24 | 8:39 | 2019-10-24 | 8:23 | 11334/23.10.2019 | DA |  | - | 0.21667 | 1 | 1 | 0.48333 | 41 | 41 | 8.75 | 0 | 0
167 | X | - | Remediere defect pe conducta magistrala 20” Sărmășel - Ceanu Mare | 56933 | Iacobeni | Cluj | 423542.38 | 575969.28 | 423542.38 | 575969.28 | - | - | SM0633D0 | Iacobeni Moara | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2019-10-24 | 8:10 | 2019-10-24 | 17:00 | Cluj | Efectuată | - | 2019-10-24 | 8:10 | 2019-10-24 | 16:50 | 2019-10-24 | 8:44 | 2019-10-24 | 8:25 | 11334/23.10.2019 | DA |  | - | 0.25 | 1 | 1 | 0.56667 | 41 | 41 | 8.6667 | 0 | 0
168 | X | - | Remediere defect pe conducta magistrala 20” Sărmășel - Ceanu Mare | 57822 | Soporu de Câmpie | Cluj | 424723.37 | 577407.955 | 424723.37 | 577407.955 | - | - | SM0635D0 | Sopor | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2019-10-24 | 8:15 | 2019-10-24 | 17:00 | Cluj | Efectuată | - | 2019-10-24 | 8:15 | 2019-10-24 | 17:00 | 2019-10-24 | 8:47 | 2019-10-24 | 8:27 | 11334/23.10.2019 | DA |  | - | 0.2 | 1 | 1 | 0.53333 | 41 | 41 | 8.75 | 0 | 0
169 | X | - | Înlocuire robinet R9 de pe interconectarea conductei 6” racord SRM Orlat cu conducta 16” Vinț - Sibiu | 145211 | Orlat | Sibiu | 419808.83 | 473980.92 | 419808.83 | 473980.92 | - | - | SM0889D0 | Orlat | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2019-10-31 | 8:13 | 2019-10-31 | 16:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2019-10-31 | 8:13 | 2019-10-31 | 16:00 | 2019-10-31 | 9:03 | 2019-10-31 | 8:23 | 8324/30.10.20019 | DA |  | - | 0.16667 | 1 | 1 | 0.83333 | 41 | 41 | 7.7833 | 0 | 0
170 | X | - | Deviere și protejare conductă de transport gaze 4” Racord SRM Tămășeu | 27490 | Tămășeu | Bihor | 266439.79 | 640357.18 | 266439.79 | 640357.18 | - | - | SM1100D0 | Tămășeu | - | - | - | - | SM-SD001 | Nova Power, Cez Vânzare, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Premier Energy Trading, Premier Energy, Gaz Est, Gaz Vest, Met România, Petrom, Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Electrica Furnizare | Gaz Vest | - | 2019-11-06 | 8:10 | 2019-11-06 | 17:00 | Cluj | Efectuată | - | 2019-11-06 | 8:10 | 2019-11-06 | 16:55 | 2019-11-06 | 8:48 | 2019-11-06 | 8:12 | 11842/04.11.2019 | DA |  | - | 0.033333 | 1 | 1 | 0.63333 | 20 | 20 | 8.75 | 0 | 0
171 | X | - | Înlocuire conductă de gaze naturale 3" Racord SRM Săcălășeni | 108801 | Săcălășeni | Maramureș | 391083.006 | 678964.409 | 391083.006 | 678964.409 | - | - | SM0559D0 | Săcălășeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2019-11-07 | 8:10 | 2019-11-07 | 16:00 | Cluj | Efectuată | - | 2019-11-07 | 8:10 | 2019-11-07 | 11:30 | 2019-11-07 | 8:44 | 2019-11-07 | 8:21 | 11928/05.11.2019 | DA |  | - | 0.18333 | 1 | 1 | 0.56667 | 41 | 41 | 3.3333 | 0 | 0
172 | X | - | Înlocuire contor cu turbina 4” G400 în SRM HAI Sântana | 12108 | Sântana | Arad | 227820 | 541815 | 227820 | 541815 | SM1115D0 | SC Hammerer Aluminium Industries Sântana | - | - | - | - | - | - | SM-CF001 | Petrom | SC HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES Sântana SRL | - | 2019-11-12 | 9:33 | 2019-11-12 | 11:30 | Arad | Efectuată | - | 2019-11-12 | 9:33 | 2019-11-12 | 10:15 | 2019-11-12 | 10:24 | 2019-11-12 | 10:00 | 11844/11.11.2019 | DA |  | - | 0.45 | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 0
173 | X | - | Cuplare tronson deviat la conducta Dn200 racord SRM Turnu Roșu, în zona localității Racovița (Jud. Sibiu), la cererea SC Hidroelectrica SA | 145943 | Turnu Roșu | Sibiu | 445946.3 | 460780.88 | 445946.3 | 460780.88 | - | - | SM0805D0 | Turnu Roșu | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2019-11-20 | 8:00 | 2019-11-20 | 15:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2019-11-20 | 8:00 | 2019-11-20 | 15:00 | 2019-11-20 | 8:51 | 2019-11-20 | 8:37 | 8898/18.11.2019 | DA |  | - | 0.61667 | 1 | 1 | 0.85 | 41 | 41 | 7 | 0 | 0
174 | X | - | Cuplare tronson deviat la conducta Dn200 racord SRM Turnu Roșu, în zona localității Racovița (Jud. Sibiu), la cererea SC Hidroelectrica SA | 145364 | Racovița | Sibiu | 448446.04 | 465253.76 | 448446.04 | 465253.76 | - | - | SM0876D0 | Racovița | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2019-11-20 | 8:00 | 2019-11-20 | 15:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2019-11-20 | 8:00 | 2019-11-20 | 15:00 | 2019-11-20 | 8:51 | 2019-11-20 | 8:37 | 8898/18.11.2019 | DA |  | - | 0.61667 | 1 | 1 | 0.85 | 41 | 41 | 7 | 0 | 0
175 | X | - | Cuplare tronson deviat la conducta Dn200 racord SRM Turnu Roșu, în zona localității Racovița (Jud. Sibiu), la cererea SC Hidroelectrica SA | 145373 | Sebeșu de Sus | Sibiu | 449519.77 | 462472.45 | 449519.77 | 462472.45 | - | - | SM0903D0 | Sebeșu de Sus | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2019-11-20 | 8:00 | 2019-11-20 | 15:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2019-11-20 | 8:00 | 2019-11-20 | 15:00 | 2019-11-20 | 8:51 | 2019-11-20 | 8:37 | 8898/18.11.2019 | DA |  | - | 0.61667 | 1 | 1 | 0.85 | 41 | 41 | 7 | 0 | 0
176 | X | - | Cuplare tronson deviat la conducta Dn200 racord SRM Turnu Roșu, în zona localității Racovița (Jud. Sibiu), la cererea SC Hidroelectrica SA | 145952 | Sebeșu de Jos | Sibiu | 448293.93 | 461839.23 | 448293.93 | 461839.23 | - | - | SM1041D0 | Sebeșu de Jos | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2019-11-20 | 8:00 | 2019-11-20 | 15:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2019-11-20 | 8:00 | 2019-11-20 | 15:00 | 2019-11-20 | 8:51 | 2019-11-20 | 8:37 | 8898/18.11.2019 | DA |  | - | 0.61667 | 1 | 1 | 0.85 | 41 | 41 | 7 | 0 | 0
177 | X | - | Crearea condițiilor necesare reparării defectelor identificate în urma inspecției cu PIG inteligent pe conducta Dn 500 Abramuț-Arad II | 28674 | Ciumeghiu | Bihor | 240312.3848 | 589580.0638 | 240312.3848 | 589580.0638 | - | - | SM0372D0 | Nutrientul Palota | - | - | - | - | SM-CF001 | Petrom | SC Nutrientul SA | - | 2019-11-26 | 9:03 | 2019-11-26 | 16:00 | Cluj | Efectuată | - | 2019-11-26 | 9:03 | 2019-11-26 | 15:25 | 2019-11-26 | 9:18 | 2019-11-26 | 9:11 | 12607/22.11.2019 | DA |  | - | 0.13333 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 6.3667 | 0 | 0
178 | X | - | Întrerupere accidentală datorită unei fluctuații de presiune care a dus la blocarea regulatorului | 115691 | Senereuș | Mureș | 473158.7 | 537724.03 | 473158.7 | 537724.03 | - | - | SM0007D0 | Senereuș | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2019-12-02 | 12:36 | 2019-12-02 | 16:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2019-12-02 | 12:36 | 2019-12-02 | 16:00 | 2019-12-02 | 15:04 | 2019-12-02 | 14:48 | - | DA |  | - | 2.2 | 1 | 1 | 2.4667 | 41 | 41 | 3.4 | 0 | 0
179 | X | - | Întrerupere accidentală a serviciului de transport gaze naturale datorită unei fisuri apărute pe conducta 12” Sibiu - Cisnădie - Tălmaciu | 143744 | Cisnădie | Sibiu | 433908.29 | 472159 | 433908.29 | 472159 | - | - | SM0727D0 | Cisnădie II (Seviș) | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2019-12-10 | 12:15 | 2019-12-10 | 16:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2019-12-10 | 12:15 | 2019-12-10 | 16:00 | 2019-12-10 | 12:38 | 2019-12-10 | 12:33 | 9578/10.12.2019 | DA |  | - | 0.3 | 1 | 1 | 0.38333 | 41 | 41 | 3.75 | 0 | 0
180 | X | - | Întrerupere accidentală a serviciului de transport gaze naturale datorită blocării regulatoarelor din instalația tehnologică a SRM Marga | 53229 | Marga | Caraș-Severin | 305432.92 | 449028.45 | 305432.92 | 449028.45 | - | - | SM0316D0 | Marga | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gas&Power, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2019-12-12 | 8:09 | 2019-12-12 | 10:00 | Arad | Efectuată | - | 2019-12-12 | 8:09 | 2019-12-12 | 11:33 | 2019-12-12 | 9:13 | 2019-12-12 | 8:39 | - | DA |  | - | 0.5 | 1 | 1 | 1.0667 | 41 | 41 | 3.4 | 0 | 0
181 | - | X | Punere în siguranță a conductelor 8” și 10” Ocna Mureș - Aiud, zona Mirăslău | 1222 | Aiud | Alba | 402538.94 | 536457.09 | 402538.94 | 536457.09 | - | - | SM0620D0 | Aiud | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, Nova Power, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, CPL Concordia, Crest Energy, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrica Furnizare, Electric Planners, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, E.On Gaz Furnizare, Premier Energy Trading, Gaz Est, Hargaz, Gazmir, Gaz Vest, Mihoc Oil, Met România, Monsson, Next Energy, Pado Group, Premier Energy, Petrom, Prisma Serv, Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Tinmar, AIK România, Veolia, Wiee | Delgaz Grid | iulie - septembrie 2020 26.03. - 26.04.2020 25.05. - 25.07.2020 | 2020-07-07 | 21:00 | 2020-07-08 | 12:00 | Cluj | Efectuată | Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat Finalizare lucrări la sfârșitul lunii martie Datorita decretării stării de urgență, în vederea limitării efectelor pandemiei de Covid-19 | 2020-07-07 | 22:10 | 2020-07-08 | 12:00 | 2020-06-26 | 12:30 | 2020-06-26 | 12:07 |  | DA | cf adresă ETCj 1979/26.02.2020 (DEX 355/26.02.2020) | PMDI 2020_2.1.A.1 | [13 empty] | 6 | 1 | 1 | 6 | 44 | 44 | 0 | 45 | 45
182 | - | X | Punere în siguranță a conductelor 8” și 10” Ocna Mureș - Aiud, zona Mirăslău | 5764 | Mirăslău | Alba | 401152.79 | 540766.78 | 401152.79 | 540766.78 | - | - | SM0638D0 | Mirăslău | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, Nova Power, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, CPL Concordia, Crest Energy, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrica Furnizare, Electric Planners, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, E.On Gaz Furnizare, Premier Energy Trading, Gaz Est, Hargaz, Gazmir, Gaz Vest, Mihoc Oil, Met România, Monsson, Next Energy, Pado Group, Premier Energy, Petrom, Prisma Serv, Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Tinmar, AIK România, Veolia, Wiee | Delgaz Grid | iulie - septembrie 2020 26.03. - 26.04.2020 25.05. - 25.07.2020 | 2020-07-07 | 21:00 | 2020-07-08 | 12:00 | Cluj | Efectuată | Conform Programului de Modernizare, Dezvoltare și Investiții pe anul 2020 - 2022 aprobat Finalizare lucrări la sfârșitul lunii martie Datorita decretării stării de urgență, în vederea limitării efectelor pandemiei de Covid-19 | 2020-07-07 | 21:14 | 2020-07-08 | 11:55 | 2020-06-26 | 12:26 | 2020-06-26 | 12:08 |  | DA | cf adresă ETCj 1979/26.02.2020 (DEX 355/26.02.2020) | PMDI 2020_2.1.A.1 | [13 empty] | 6 | 1 | 1 | 6 | 44 | 44 | -0.083333 | 45 | 45
183 | - | X | 12” Drăgănești Olt - Caracal, subtraversare râu Olt | 125481 | Caracal | Olt | 449764.91 | 290090.97 | 449764.91 | 290090.97 | SM0934D0 | Caracal | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, AIK LTD Londra, Alpha Metal, Nova Power, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, Crest Energy, Cyeb, Distrigaz Vest, Engie, E.On Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Electrica Furnizare, Electric Planners, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, Euro Seven Industry, Premier Energy Trading, Gaz Est, Hargaz, Gaz Vest, Megaconstruct, Met România, Monsson, Next Energy, Nord Gaz, Oligopol, Premier Energy, Petrom, Energy Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, Romgaz, RWE Supply, Termo Calor, Tinmar, Transenergo, AIK România, Veolia, Wiee România | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - iunie 2020 iunie - august 2020 | 2020-06-23 | 9:00 | 2020-06-23 | 18:00 | Craiova | Efectuată | În curs de emitere a Ordinului de reîncepere a lucrării | 2020-06-23 | 9:00 | 2020-06-23 | 17:15 | 2020-06-12 | 15:14 | 2020-06-12 | 15:08 | 1452/19.06.2020 | DA |  | PMDI 2020_2.1.A.7 | [13 empty] | 6 | 1 | 1 | 6 | 46 | 46 | -0.75 | 47 | 47
184 | - | X | Sistematizare conducte în zona NT Moșu | 101564 | Butimanu | Dâmbovița | 575362.143 | 342970.907 | 571035.058 | 354388.152 | - | - | SM1066D0 | Butimanu Înmagazinat | - | - | - | - | VSM01 | Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.On Furnizare, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel, Energy Distribution, Engie, Gazmir, Met România, Premier Energy Trading, Aderro, Alpha Metal, Axpo Energy, Cordun Gaz, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Electric&Gaz, Enel Muntenia, Gas Provider, Entrex, Euro Seven Industry, Gaz Est, Gaz Nord Est, Gaz Vest, Gecabuild, Macin Gaz, Mehedinți Gaz, MM Data, Nord Gaz, Nova Power, Petrom, Pado Group, Premier Energy, Prisma Serv, Renovatio, Restart Energy, Salgaz, SST Grup, Vega 93, Wiee, Romgaz, Tinmar, Veolia | Depogaz Ploiești | aprilie - iunie 2020 | 2020-06-10 | 9:00 | 2020-06-12 | 12:00 | București | Efectuată | - | 2020-06-10 | 7:00 | 2020-06-12 | 11:56 | 2020-05-25 | 15:50 | 2020-05-25 | 14:38 | 2292/04.06.2020 | DA |  | PMDI 2020_2.1.A.10 | [13 empty] | 9 | 1 | 1 | 9 | 46 | 46 | -0.066667 | 47 | 47
185 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 145408 | Cornățel | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0795D0 | Cornățel | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform emiterii Ordinului de începere a lucrării cu termenul de finalizare 30.11.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.6 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
186 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 144054 | Bradu | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0801D0 | Bradu | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform emiterii Ordinului de începere a lucrării cu termenul de finalizare 30.11.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.6 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
187 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 144054 | Săcădate | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0796D0 | Săcădate | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform emiterii Ordinului de începere a lucrării cu termenul de finalizare 30.11.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.6 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
188 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 144054 | Avrig | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0804D0 | SC Premuim Porc Sibiu - Avrig | - | - | - | - | SM-CF001 | Electrica Furnizare | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Premium Porc Sibiu SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform emiterii Ordinului de începere a lucrării cu termenul de finalizare 30.11.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.6 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
189 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 144054 | Avrig | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0802D1 | Avrig | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform emiterii Ordinului de începere a lucrării cu termenul de finalizare 30.11.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.6 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
190 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 144054 | Avrig | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0802D2 | SC Fabrica de sticlă Avrig | - | - | - | - | SM-CF001 | Electrica Furnizare | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Fabrica de sticlă Avrig SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform emiterii Ordinului de începere a lucrării cu termenul de finalizare 30.11.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.6 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
191 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 144054 | Mârșa | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0819D1 | Mârșa | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform emiterii Ordinului de începere a lucrării cu termenul de finalizare 30.11.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.6 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
192 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 145355 | Racovița | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0876D0 | Racovița | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform emiterii Ordinului de începere a lucrării cu termenul de finalizare 30.11.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.6 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
193 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 145355 | Sebeșul de Sus | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0903D0 | Sebeșul de Sus | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform emiterii Ordinului de începere a lucrării cu termenul de finalizare 30.11.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.6 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
194 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 145934 | Sebeșul de Jos | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM1041D0 | Sebeșul de Jos | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform emiterii Ordinului de începere a lucrării cu termenul de finalizare 30.11.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.6 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
195 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 145934 | Turnu Roșu | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 451910.84 | 473447.86 | - | - | SM0805D0 | Turnu Roșu | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform emiterii Ordinului de începere a lucrării cu termenul de finalizare 30.11.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.6 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
196 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8 5/8" racord PM Alămor, zona Alămor | 144795 | Alămor | Sibiu | 422836.38 | 493063.02 | 422864.33 | 492914.95 | - | - | - | - | - | - | PM0140 | PM Alămor | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: În faza de predare de amplasament; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.7 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
197 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8 5/8" racord PM Alămor, zona Alămor | 144795 | Alămor | Sibiu | 422836.38 | 493063.02 | 422864.33 | 492914.95 | - | - | SM0748D0 | SRM Alămor | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: În faza de predare de amplasament; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.7 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
198 | - | X | Punere în siguranță a conductei 20” Medieșu Aurit - Abrămuț, zona Culciu Mare | 137540 | Culciu | Satu Mare | 355830.23 | 696040.63 | 355830.23 | 696040.63 | - | - | SM1083D0 | Culciu | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, CPL Concordia, E.on Energie, E.on Gaz Furnizare, Cis Gaz, Aderro GP, Electrica Furnizare, Enel Energie, Engie, Met Romania, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gaz Est, Nova Power, Petrom, Renovatio, Restart Energy, Tinmar | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: CPL Concordia Filiala Cluj România; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Cluj; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.15 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
199 | - | X | Punere în siguranță a conductei 20” Medieșu Aurit - Abrămuț, zona Culciu Mare | 138084 | Medieșu Aurit | Satu Mare | 359455.9744 | 698833.3869 | 359455.9744 | 698833.3869 | - | - | SM1189D0 | SC Alu Menziken Medieșu Aurit | - | - | - | - | SM-CF001 | Tinmar | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Alu Menziken SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Cluj; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.15 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
200 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig | 144054 | Mârșa | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 453163.52 | 469648.25 | - | - | SM0819D1 | Mârșa | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Lucrarea este în analiză la Comitetul de Risc al SNTGN Transgaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_3 (Anexa 7) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
201 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig | 145355 | Racovița | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 453163.52 | 469648.25 | - | - | SM0876D0 | Racovița | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Lucrarea este în analiză la Comitetul de Risc al SNTGN Transgaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_3 (Anexa 7) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
202 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig | 145355 | Sebeșul de Sus | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 453163.52 | 469648.25 | - | - | SM0903D0 | Sebeșul de Sus | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Lucrarea este în analiză la Comitetul de Risc al SNTGN Transgaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_3 (Anexa 7) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
203 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig | 145934 | Sebeșul de Jos | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 453163.52 | 469648.25 | - | - | SM1041D0 | Sebeșul de Jos | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Lucrarea este în analiză la Comitetul de Risc al SNTGN Transgaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_3 (Anexa 7) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
204 | - | X | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig | 145934 | Turnu Roșu | Sibiu | 449316.58 | 478333.83 | 453163.52 | 469648.25 | - | - | SM0805D0 | Turnu Roșu | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Lucrarea este în analiză la Comitetul de Risc al SNTGN Transgaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_3 (Anexa 7) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
205 | - | X | Adaptare la teren a liniilor de măsură ce urmează a fi instalate prin programul SCADA în NT Racova | 20778 | Buhuși | Bacău | 629697.71 | 580292.79 | 629697.71 | 580292.79 | - | - | SM0446D0 | Buhuși | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_1 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
206 | - | X | Modernizare SRM Chișineu Criș | 9459 | Chișineu Criș | Arad | 234036.92 | 564622.17 | 233939.72 | 564386.77 | - | - | SM0357D0 | Chișineu Criș | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_4 (Anexa 3) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
207 | X | - | Întrerupere accidentală a serviciului de transport gaze naturale datorită blocării regulatorului din instalația tehnologică a SRM Porumbenii Mici | 85225 | Porumbenii Mici | Harghita | 508390.27 | 530075.59 | 508390.27 | 530075.59 | - | - | SM0382D0 | Porumbenii Mici | - | - | - | - | SM-SD001 | E.On Energie, Electric&Gas, Enel Muntenia, Nova Power, Cez Vânzare, Gaz Est, Engie, Hargaz, Petrom, Restart Energy, Enel Energie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Tinmar | SC Hargaz Harghita Gaz SA | - | 2019-12-26 | 18:30 | 2019-12-26 | 20:30 | Brașov | Efectuată | - | 2019-12-26 | 18:30 | 2019-12-26 | 20:35 | 2019-12-26 | 19:25 | 2019-12-26 | 19:14 | - | DA |  | - | 0.73333 | 1 | 1 | 0.91667 | 14 | 14 | 2.0833 | 0 | 0
208 | X | - | Remediere defect, în regim de urgență, pe conducta 12” racord SRM Cristian II | 145809 | Șura Mică | Sibiu | 426188.55 | 482641.82 | 426188.55 | 482641.82 | - | - | SM0743D0 | Șura Mică | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2019-12-31 | 9:00 | 2019-12-31 | 13:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2019-12-31 | 9:00 | 2019-12-31 | 13:00 | 2019-12-31 | 9:11 | 2019-12-31 | 9:01 | - | DA |  | - | 0.016667 | 1 | 1 | 0.18333 | 41 | 41 | 4 | 0 | 0
209 | X | - | Remediere defect, în regim de urgență, pe conducta 12” racord SRM Cristian II | 143860 | Ocna Sibiului | Sibiu | 427341 | 485344.46 | 427341 | 485344.46 | - | - | SM0724D0 | SC Icos Ocna Sibiului | - | - | - | - | SM-CF001 | E.on Energie | SC Icos SA | - | 2019-12-31 | 9:00 | 2019-12-31 | 13:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2019-12-31 | 9:00 | 2019-12-31 | 13:00 | 2019-12-31 | 11:37 | 2019-12-31 | 11:55 | - | DA |  | - | 2.9167 | 1 | 1 | 2.6167 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
210 | X | - | Întrerupere accidentală a serviciului de transport gaze naturale datorită blocării regulatorului din instalația tehnologică a SRM Salcea | 146389 | Salcea | Suceava | 602294.65 | 685126.82 | 602294.65 | 685126.82 | - | - | SM0448D0 | Salcea | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2020-01-03 | 22:30 | 2020-01-04 | 8:00 | Bacău | Efectuată | - | 2020-01-03 | 22:30 | 2020-01-04 | 8:00 | 2020-01-03 | 23:58 | 2020-01-03 | 23:49 | - | DA |  | - | 1.3167 | 1 | 1 | 1.4667 | 41 | 41 | 9.5 | 0 | 0
211 | - | X | Reparație 20" Adjudul Vechi - Siliștea, zonele Braniștea, Schela și Independența | 77153 | Schela | Galați | 724254.19 | 442629.69 | 716510.08 | 451620.98 | - | - | SM0522D0 | Schela | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Alpha Metal, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Gas&Power, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renivatio, Restart Energy, Transenergo, Wiee, Romgaz, Tinmar, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 iunie - iulie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brăila; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: În curs de emitere a Ordinului de reîncepere a lucrării; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_I_A_3 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
212 | - | X | Reparație 20" Adjudul Vechi - Siliștea, zonele Braniștea, Schela și Independența | 76585 | Independența | Galați | 724254.19 | 442629.69 | 716510.08 | 451620.98 | - | - | SM0523D2 | Independența | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Electrocentrale București, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Premier Energy Trading, RWE, Aderro GP, Alpha Metal, Cis Gaz, Conef Gaz, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Electrocentrale Constanța, Enel Muntenia, Gas Provider, Gas&Power, Entrex, Euro Seven, Gaz Est, Hargaz, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Oligopol, Petrom, Premier Energy, Renivatio, Restart Energy, Transenergo, Wiee, Romgaz, Tinmar, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 iunie - iulie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brăila; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: În curs de emitere a Ordinului de reîncepere a lucrării; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_I_A_3 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
213 | - | X | Reparație 20" Adjudul Vechi - Siliștea, zonele Braniștea, Schela și Independența | 42682 | Lascăr Catargiu | Galați | 724254.19 | 442629.69 | 716510.08 | 451620.98 | - | - | SM0519D0 | Independența - Petrom | - | - | - | - | SM-CF001 | Cez Vânzare, E.On Energie, E.On Furnizare, Enel, Engie România, Electric&Gas, Gaz Est, Petrom, Premier Energy, Restart Energy | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 iunie - iulie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brăila; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: În curs de emitere a Ordinului de reîncepere a lucrării; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_I_A_3 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
214 | - | X | Reabilitare 20" Șendreni - Albești, județul Buzău | 46830 | Ghergheasa | Buzău | 673804.03 | 417584.6 | 664130.82 | 407745.49 | - | - | SM0181D0 | Ghergheasa | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia, Crest Energy, Termo Calor | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: martie - aprilie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brăila; Partener adiacent / Adjacent Partner 28: Efectuată (Nu a mai fost necesară întreruperea); Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Datorită soluției tehnice adoptate nu a necesitat întreruperea punctelor de intrare/ieșire în SNT; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Radu Georgescu din data de 22.01.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_2 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
215 | - | X | Reabilitare 20" Șendreni - Albești, județul Buzău | 46830 | Ghergheasa | Buzău | 673815.46 | 417595.58 | 673804.03 | 417584.6 | - | - | - | - | - | - | PM0021 | Ghergheasa (Boldu) | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: martie - aprilie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brăila; Partener adiacent / Adjacent Partner 28: Efectuată (Nu a mai fost necesară întreruperea); Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Datorită soluției tehnice adoptate nu a necesitat întreruperea punctelor de intrare/ieșire în SNT; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Radu Georgescu din data de 22.01.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_2 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
216 | - | X | Reabilitare 20" Șendreni - Albești, județul Buzău | 46830 | Ghergheasa | Buzău | 673815.46 | 417595.58 | 673804.03 | 417584.6 | - | - | - | - | - | - | PM0261 | Ghergheasa | PM-PP001 | Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Amromco; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: martie - aprilie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brăila; Partener adiacent / Adjacent Partner 28: Efectuată (Nu a mai fost necesară întreruperea); Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Datorită soluției tehnice adoptate nu a necesitat întreruperea punctelor de intrare/ieșire în SNT; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Radu Georgescu din data de 22.01.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_2 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
217 | - | X | Reabilitare 28" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita | 85582 | Secuieni HG | Harghita | 528595 | 498017 | 528595 | 498017 | - | - | SM0374D0 | Secuieni I HG | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel, Engie, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gaz Est, Hargaz, Nova Power, Petrom, Restart Energy | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Hargaz Harghita Gaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_8 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
218 | - | X | Reabilitare 28" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita | 85582 | Secuieni HG | Harghita | 528595 | 498017 | 528595 | 498017 | - | - | SM0374D1 | Secuieni II HG | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel, Engie, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gaz Est, Hargaz, Nova Power, Petrom, Restart Energy | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Hargaz Harghita Gaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_8 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
219 | - | X | Reabilitare 28" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita | 83525 | Cristuru Secuiesc | Harghita | 502769 | 530742 | 502769 | 530742 | - | - | SM0373D0 | Cristuru Secuiesc | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_8 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
220 | - | X | Reabilitare 28" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita | 85127 | Porumbenii Mici | Harghita | 508388 | 530078 | 508388 | 530078 | - | - | SM0382D0 | Porumbenii Mici | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel, Engie, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gaz Est, Hargaz, Nova Power, Petrom, Restart Energy | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Hargaz Harghita Gaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_8 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
221 | - | X | Reabilitare 28" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita | 85127 | Porumbenii Mari | Harghita | 510975 | 529795 | 510975 | 529795 | - | - | SM0383D0 | Porumbenii Mari | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel, Engie, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gaz Est, Hargaz, Nova Power, Petrom, Restart Energy | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Hargaz Harghita Gaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_8 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
222 | - | X | Reabilitare 28" Seleuș - Cristur - Bățani, etapa 2B, județul Harghita | 85127 | Lutița | Harghita | 514498 | 528363 | 514498 | 528363 | - | - | SM0384D0 | Lutița | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului de Reparații, Reabilitare și Asigurare a Serviciilor de Mentenanță SNT pentru anul 2020 aprobat; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_II_A_8 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
223 | X | - | Întrerupere accidentală a serviciului de transport gaze naturale datorită blocării dispozitivelor de blocare din SRM Săcălaz, urmare a manevrării neanunțate a unei vane în rețeauna de distribuție | 157353 | Săcălaz | Timiș | 196587 | 479175 | 196587 | 479175 | - | - | SM1028D0 | Săcălaz | - | - | - | - | SM-SD001 | Nova Power, Cez Vânzare, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Premier Energy Trading, Premier Energy, Gaz Est, Gaz Vest, Met România, Petrom, Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Electrica Furnizare, Gas&Power | Gaz Vest | - | 2020-01-13 | 14:30 | 2020-01-13 | 15:30 | Arad | Efectuată | - | 2020-01-13 | 14:30 | 2020-01-13 | 18:53 | 2020-01-13 | 15:27 | 2020-01-13 | 15:22 | - | DA |  | - | 0.86667 | 1 | 1 | 0.95 | 21 | 21 | 4.3833 | 0 | 0
224 | X | - | Cuplare SRM Yildiz Entegre România Oarja definitiv, la terminarea lucrărilor de investiție | 17833 | Oarja | Argeș | 495799 | 364386 | 495799 | 364386 | - | - | SM1186D0 | SC Yldiz Entegre România Oarja | - | - | - | - | SM-CF001 | Cez Vânzare | SC Yildiz Entegre România SA | - | 2020-01-15 | 9:30 | 2020-01-15 | 18:00 | Craiova | Efectuată | - | 2020-01-15 | 9:30 | 2020-01-15 | 16:55 | 2020-01-15 | 9:42 | 2020-01-15 | 9:37 | - | DA |  | - | 0.11667 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 7.4167 | 0 | 0
225 | X | - | Întrerupere accidentală a serviciului de transport gaze naturale la SRM Michelin Zalău | 139713 | Zalău | Sălaj | 350924.684 | 637612.274 | 350924.684 | 637612.274 | - | - | SM1216D0 | Michelin Zalău | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | SC MICHELIN România SA PL Zalău | - | 2020-01-27 | 8:00 | 2020-01-27 | 12:00 | Cluj | Efectuată | - | 2020-01-27 | 8:00 | 2020-01-27 | 12:36 | 2020-01-27 | 9:00 | 2020-01-27 | 8:39 | - | DA | Interval orar conform PV 30/27.01.2020 | - | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.6 | 0 | 0
226 | - | X | Dezvoltare SNT - Conducta 12” Mintia - Brad - Ștei, et.I, tronson Mintia - Brad | 92051 | Mintia | Hunedoara | 331826 | 492733 | 331826 | 492733 | - | - | SM0309D1 | Mintia | - | - | - | - | SM-SD001 | Complexul Energetic Hunedoara | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SCEH SA Deva, Delgaz Grid SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Lipsă acces în teren pentru continuarea lucrărilor; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.A.5 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
227 | - | X | Dezvoltare SNT - Conducta 12” Mintia - Brad - Ștei, et.I, tronson Mintia - Brad | 92033 | Vetel | Hunedoara | 330516 | 481505 | 330516 | 481505 | - | - | SM0310D0 | Vetel | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - iunie 2020 iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Lipsă acces în teren pentru continuarea lucrărilor; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.A.5 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
228 | - | X | Dezvoltare SNT - Conducta 20” Sărmășel - Baia Mare - Satu Mare, zona Sucutard | 59835 | Sucutard | Cluj | 428755 | 599897 | 435994 | 599897 | - | - | - | - | PM0108 | Țaga | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Cluj; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.2 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
229 | - | X | Punere în siguranță conductă 12” Agârbiciu - Sibiu, zona Șeica Mare | 145676 | Șeica Mare | Sibiu | 434863.833 | 502350.405 | 434863.833 | 502350.405 | - | - | SM0737D0 | Șeica Mare | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Lucrarea este în analiză la Comitetul de Risc al SNTGN Transgaz SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_2.1.B.10 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
230 | - | X | Modernizare, relocare SRM Bistrița și racordare la SNT | 32401 | Bistrița | Bistrița | 456309 | 621472 | 456309 | 621472 | SM0602D0 | Bistrița | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Cluj; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_3 (Anexa 3) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
231 | - | X | Relocare și adaptare la teren a instalației tehnologice SRM Poroterom Orăștie pe locația SRM Baru | 88001 | Baru Mare | Hunedoara | 357044 | 442838 | 357044 | 442838 | - | - | SM0314D0 | Baru Mare | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PMDI 2020_5 (Anexa 3) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
232 | - | X | Înlocuire tronson conductă 32" pe conducta de transport 28" Platou Izvor Sinaia - Filipești, Fir II, zona Drăgăneasa | 134069 | Măgureni | Prahova | 558808 | 394540 | 558808 | 394540 | - | - | SM0506D0 | Măgureni | - | - | - | - | SM-SD001 | Enel, Engie, Enel Muntenia, MM Data | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: MMDATA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iunie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_I_A_8 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
233 | - | X | Înlocuire robinet Dn 100 și montare îmbinare electroizolantă Dn100 pe conducta 4” racord SRM Biharia | 27445 | Biharia | Bihor | 266781 | 634631 | 266781 | 634631 | - | - | SM0365D0 | Biharia | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Cluj; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Lucian Morar din 20.02.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
234 | - | X | Înlocuire robinet Dn 100 și montare îmbinare electroizolantă Dn100 pe conducta 3” racord SRM Nutrientul Palota | 28674 | Ciumeghiu | Bihor | 240312 | 589580 | 240312 | 589580 | - | - | SM0372D0 | Nutrientul Palota | - | - | - | - | SM-CF001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Nutrientul Palota; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Cluj; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
235 | - | X | Montare robinet de ieșire SRM Carei I si relocare cofret reglare treapta a-II-a de la CET Zalău la SRM Carei I | 136535 | Carei | Satu Mare | 311104 | 688938 | 311104 | 688938 | - | - | SM0589D0 | Carei I | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Cluj; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
236 | - | X | Punere în siguranță conducta 20” Borș - Arad, zona Tărian | 28674 | Ciumeghiu | Bihor | 240312 | 589580 | 240312 | 589580 | - | - | SM0372D0 | Nutrientul Palota | - | - | - | - | SM-CF001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Nutrientul Palota; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Cluj; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
237 | - | X | Relocare robinet de linie nr. 5 pe conducta 20'' Medieșu Aurit - Abrămuț, pentru dubla alimentare a SRM Alu Menziken | 138093 | Mediesu Aurit | Satu Mare | 359461 | 698687 | 359461 | 698687 | - | - | SM1189D0 | SC Alu Menziken | - | - | - | - | SM-CF001 | Nova Power | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Alu Menziken; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020 anul gazier 2020 - 2021; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Cluj; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Lucian Morar din 20.02.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
238 | - | X | Curățire interioara cu PIG a conductei 12” racord SRM Videle | 151914 | Videle | Teleorman | 543749.42 | 321212.49 | 543275.2217 | 310036.73 | - | - | SM1111D0 | Videle | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.On Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas Provider, Gaz Est, Megaconstruct, Next Energy, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Transenergo | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Premier Energy; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
239 | - | X | Curățire interioara cu PIG a conductei 12” racord SRM Videle | 104234 | Mârșa | Giurgiu | 543749.42 | 321212.49 | 543275.2217 | 310036.73 | - | - | SM1165D0 | Depozit 160 Videle | - | - | - | - | SM-CF001 | Cez Vânzare, E.On Energie, Enel Energie, Electric&Gas, Petrom, Restart Energy | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
240 | - | X | Lucrari de mentenanță în cadrul SRM București 16 Februarie | 403 | București | București | 580043.32 | 331375.9 | 580043.32 | 331375.9 | - | - | SM0144D0 | București 16 Februarie | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, AIK LTD Londra, Alpha Metal, Nova Power, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, Crest Energy, Cyeb, Distrigaz Vest, Engie, E.On Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Electrica Furnizare, Electric Planners, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, Euro Seven Industry, Premier Energy Trading, Gaz Est, Hargaz, Gaz Vest, Megaconstruct, Met România, Monsson, Next Energy, Oligopol, Premier Energy, Petrom, Energy Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, Romgaz, RWE Supply, Tinmar, Transenergo, AIK România, Veolia, Wiee România, Nord Gaz | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie 2020 | 2020-06-17 | 10:00 | 2020-07-03 | 10:00 | București | Efectuată |  | 2020-06-18 | 10:12 | 2020-07-03 | 9:50 | 2020-06-09 | 15:09 | 2020-06-09 | 14:54 | 2525/17.06.2020 | NU |  | Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | -
241 | - | X | Lucrari de mentenanță în cadrul SRM Bucuresti Tunari | 105589 | Tunari | Ilfov | 582231.01 | 338981.56 | 596615.7 | 334108.88 | - | - | SM0168D0 | București Tunari | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia, Gas&Power | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
242 | - | X | Lucrari de mentenanță în cadrul SRM Bucuresti Tunari | 105589 | Tunari | Ilfov | 582231.01 | 338981.56 | 596615.7 | 334108.88 | - | - | SM0168D1 | Cartier Pipera | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.On Energie, Electric Planners, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met România, Monsson, Aderro GP, Cis Gaz, Conef Gaz, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Gas Provider, Gaz Est, Megaconstruct, Mehedinti Gaz, Next Energy, Nord Gaz, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar, Wiee, Transenergo | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Premier Energy; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
243 | - | X | Lucrari de mentenanță în cadrul SRM București CET VEST | 403 | București | Bucuresti | 577631 | 325149 | 577631 | 325149 | - | - | SM0151D0 | București CET Vest | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia, Gas&Power | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
244 | - | X | Lucrari de mentenanță în cadrul SRM Măgurele București | 179418 | Măgurele | Ilfov | 583339.9 | 319846.43 | 583339.9 | 319846.43 | - | - | SM0252D0 | Măgurele București | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia, Gas&Power | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
245 | - | X | Lucrari de mentenanță în cadrul SRM București TITAN | 403 | București | Bucuresti | 594982.77 | 325102.37 | 594982.77 | 325102.37 | - | - | SM0157D0 | București Titan | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, AIK LTD Londra, Alpha Metal, Nova Power, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, Crest Energy, Cyeb, Distrigaz Vest, Engie, E.On Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Electrica Furnizare, Electric Planners, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, Euro Seven Industry, Premier Energy Trading, Gaz Est, Hargaz, Gaz Vest, Megaconstruct, Met România, Monsson, Next Energy,Nord Gaz, Oligopol, Premier Energy, Petrom, Energy Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, Romgaz, RWE Supply, Tinmar, Transenergo, AIK România, Veolia, Wiee România | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - septembrie 2020 | 2020-07-07 | 10:00 | 2020-07-24 | 10:00 | București | [6 empty] | 2020-06-29 | 10:19 | 2020-06-29 | 8:54 | 2876/06.07.2020 |  |  | Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
246 | - | X | Lucrari de mentenanță în cadrul SRM Vlădeni | 67265 | Vlădeni | Dâmbovița | 561830.12 | 373144.01 | 567501.55 | 372878.02 | - | - | SM0137D0 | Vlădeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia, Gas&Power | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iunie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
247 | - | X | Lucrari de mentenanță la sistemele de măsurare de la SRM CECC Brazi | 130758 | Brazi | Prahova | 578965 | 376016 | 578965 | 376016 | - | - | SM1248D0 | CECC Brazi | - | - | - | - | SM-CF001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel, Electric&Gas, Petrom, Premier Energy, Restart Energy | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom (livrare directă); Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
248 | - | X | Înlocuire instalație tehnologică la SRM Stâncești | 130918 | Ploiești | Prahova | 571593 | 373697 | 571593 | 373697 | - | - | SM0140D0 | Stâncești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Ion Istrate din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
249 | - | X | Lucrări de sistematizare a ocolitorului exterior și eliminarea sistemului de încălzire nefuncțional la SRM Răzvad | 65440 | Târgoviște | Dimbovita | 542880 | 380147 | 542880 | 380147 | - | - | SM0105D0 | Răzvad | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Ion Istrate din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
250 | - | X | Lucrări de sistematizare a înstalației tehnologice SRM Moreni | 65850 | Moreni | Dimbovita | 552087 | 385342 | 552087 | 385342 | - | - | SM0102D1 | Moreni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia, Gas&Power | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
251 | - | X | Lucrări de sistematizare a înstalației tehnologice SRM Moreni | 67746 | Ghirdoveni | Dimbovita | 552087 | 385342 | 552087 | 385342 | - | - | SM0102D2 | Moreni - Ghirdoveni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia, Gas&Power | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
252 | - | X | Lucrări de mentenanță la robineți și intalația de încălzire în SRM Câmpina | 131265 | Câmpina | Prahova | 558132 | 402090 | 558132 | 402090 | - | - | SM0090D1 | Câmpina | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Ion Istrate din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
253 | - | X | Lucrări de mentenanță la robineți și intalația de încălzire în SRM Câmpina | 131256 | Câmpina | Prahova | 558132 | 402090 | 558132 | 402090 | - | - | SM0090D2 | Câmpina Industrie | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Ion Istrate din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
254 | - | X | Lucrări de mentenanță la robineți și intalația de încălzire în SRM Câmpina | 131283 | Poiana Câmpina | Prahova | 558144 | 402099 | 558144 | 402099 | - | - | SM0091D0 | SC PETROUTILAJ - 3DRD Poiana Câmpina | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC PETROUTILAJ-3DRD SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Ion Istrate din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
255 | - | X | Lucrări de înlocuire a robinetului de intrare R1, Dn 150, în SRM Filipești de Târg | 133170 | Nedelea | Prahova | 563052 | 384470 | 563052 | 384470 | - | - | SM0097D2 | Filipești de Târg Industrie | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Ion Istrate din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
256 | - | X | Lucrări de înlocuire a robinetului de intrare R1, Dn 150, în SRM Filipești de Târg | 132100 | Filipești de Pădure | Prahova | 563052 | 384470 | 563052 | 384470 | - | - | SM0097D1 | Filipești de Târg (Nedelea) | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Ion Istrate din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
257 | - | X | Lucrări de înlocuire a robinetului de intrare R1, Dn 150, în SRM Filipești de Târg | 67764 | Mija | Dimbovita | 563052 | 384470 | 563052 | 384470 | - | - | SM0097D3 | Mija | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Ion Istrate din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
258 | - | X | Lucrări de înlocuire a robinetului de intrare R1, Dn 150, în SRM Filipești de Târg | 133232 | Brătășanca | Prahova | 563052 | 384470 | 563052 | 384470 | - | - | SM0097D5 | Filipești de Târg (Brătășanca) | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Ion Istrate din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
259 | - | X | Lucrări de sistematizare a înstalației tehnologice SRM Gura Suții | 65690 | Găești | Dimbovita | 540272 | 360540 | 540272 | 360540 | - | - | SM0877D2 | Gura Șuții - Găiești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia, Gas&Power | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
260 | - | X | Lucrări de sistematizare a înstalației tehnologice SRM Gura Suții | 67657 | Gura Șuții | Dimbovita | 540272 | 360540 | 540272 | 360540 | - | - | SM0877D2 | Gura Șuții | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia, Gas&Power | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
261 | - | X | Lucrări de sistematizare a înstalației tehnologice SRM Gura Suții | 66090 | Titu | Dimbovita | 540271.56 | 360541.04 | 540271.56 | 360541.04 | - | - | SM0147D0 | SC ELSID Titu | - | - | - | - | SM-CF001 | E.On Energie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC ELSID SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: București; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
262 | - | X | Deviere conductă 20” Moinești - Dărmănești, zona Dealu Mare Moinești | 20885 | Moinești | Bacău | 613088 | 553416 | 613004 | 553338 | - | - | SM0437D0 | Moinești II Văsâiești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
263 | - | X | Deviere conductă 20” Moinești - Dărmănești, zona Dealu Mare Moinești | 20885 | Moinești | Bacău | 613088 | 553416 | 613004 | 553338 | - | - | SM0440D0 | Moinești I Dealu Mare | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Deviere urgentă; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
264 | - | X | Deviere conductă 16” Frasin- Sprătărești, zona Spătărești | 150105 | Spătărești | Suceava | 596902 | 598267 | 660659 | 659767 | - | - | - | - | PM0238 | PM Pocoleni | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: se va realiza impreuna cu pozitia 16 - PMDI 2020_2 (Anexa 7); Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
265 | - | X | Lucrări de mentenanță la subtraversarile drumului DJ157C cu conducta 3" racord SRM Bisericani, zona Bisericani | 124938 | Bisericani | Neamț | 594524.2825 | 607357.2597 | 594524.2825 | 607357.2597 | - | - | SM0456D0 | Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani | - | - | - | - | SM-CF001 | Enel Muntenia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: martie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Bacău; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email Ion Manolache din 06.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
266 | - | X | Realizare două linii de măsură și montare contoare în SRM Buzău | 44827 | Buzău | Buzău | 643078.5765 | 405160.0261 | 643078.5765 | 405160.0261 | - | - | SM0179D0 | Buzău | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia, Gas&Power | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprile - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brăila; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: OBS: Pe perioada lucrarilor SRM Buzau poate fi alimentat de catre OMV Petrom prin punctul Simileasca; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
267 | - | X | Înlocuire RF9 în SRM SC Rulmenți Bârlad | 161801 | Bârlad | Vaslui | 706749.8453 | 532319.88 | 706749.8453 | 532319.88 | - | - | SM0978D0 | SC Rulmenții Bârlad | - | - | - | - | SM-CF001 | Cez Vânzare | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Rulmenții SA Bârlad; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprile - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brăila; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
268 | - | X | Înlocuire tronson pe conducta 20” NT Recaș - SRM Timișoara I | 158323 | Recaș | Timiș | 228618.4 | 484544.8 | 228618.4 | 484544.8 | - | - | SM0332D0 | Recaș | - | - | - | - | SM-SD001 | Nova Power, Cez Vânzare, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrica Furnizare, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Premier Energy Trading, Gaz Est, Gaz Vest, Met Romania, Premier Energy, Petrom, Energy Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, Tinmar | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Gaz Vest; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iunie - iulie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 23: 2020-07-14; Partener adiacent / Adjacent Partner 24: 7:00; Partener adiacent / Adjacent Partner 25: 2020-07-14; Partener adiacent / Adjacent Partner 26: 20:00; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 34: 2020-07-03; Partener adiacent / Adjacent Partner 35: 14:47; Partener adiacent / Adjacent Partner 36: 2020-07-03; Partener adiacent / Adjacent Partner 37: 13:31; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_6 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
269 | - | X | Înlocuire tronson pe conducta 20” NT Recaș - SRM Timișoara I | 158350 | Izvin | Timiș | 224757.04 | 484415.35 | 224757.04 | 484415.35 | - | - | SM0331D0 | Izvin | - | - | - | - | SM-SD001 | Nova Power, Cez Vânzare, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrica Furnizare, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Premier Energy Trading, Gaz Est, Gaz Vest, Met Romania, Premier Energy, Petrom, Energy Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, Tinmar | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Gaz Vest; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iunie - iulie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 23: 2020-07-14; Partener adiacent / Adjacent Partner 24: 7:00; Partener adiacent / Adjacent Partner 25: 2020-07-14; Partener adiacent / Adjacent Partner 26: 20:00; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 34: 2020-07-03; Partener adiacent / Adjacent Partner 35: 14:47; Partener adiacent / Adjacent Partner 36: 2020-07-03; Partener adiacent / Adjacent Partner 37: 13:31; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_6 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
270 | - | X | Înlocuire tronson pe conducta 2” racord SRM Timișoara 5, zona aeroportului Traian Vuia - Timișoara | 155252 | Timișoara | Timiș | 214005 | 485720 | 214005 | 485720 | - | - | SM0340D0 | SC Aeroportul Internațional Timișoara V | - | - | - | - | SM-CF001 | Nova Power | SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia | mai 2020 iunie - august 2020 28 mai - 28 iulie 2020 | 2020-05-28 | 8:00 | 2020-05-28 | 18:00 | Arad | Efectuată | Datorita decretării stării de urgență, în vederea limitării efectelor pandemiei de Covid-19 Datorită reluării în totalitate a activității Transgaz în urma restricțiilor impuse de starea de urgență. | 2020-05-28 | 8:00 | 2020-05-28 | 11:45 | 2020-05-20 | 12:30 | 2020-05-20 | 12:18 | 4566/25.05.2020 | DA | Conform email de la M. Cristea din 06.03.2020. Perioadă modificată conform email de la Florin Pașca din data de 31.03.2020 Modificare perioadă în baza email-ului de la Mircea Cristea din data de 27.04.2020. | Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | -6.25 | 2 | 2
271 | - | X | Înlocuire tronson pe conducta 4” racord Chizătău | 155822 | Chizatau | Timis | 244964 | 477653 | 244964 | 477653 | - | - | SM0936D0 | Chizătău | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delagaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - august 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la M. Cristea din 06.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
272 | - | X | Înlocuire tronson pe conducta 8” SRM Timișoara I - Foieni, zona parcului Foieni | 157013 | Foeni | Timis | 175381 | 453810 | 175381 | 453810 | - | - | SM1143D0 | Foeni - Petrom | - | - | - | - | SM-CF001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Enel, Engie, Electric&Gas, Gaz Est, Petrom, Premier Energy, Restart Energy | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - iunie 2020 03 - 31 august 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Se așteaptă recoltarea culturii de rapiță pentru continuarea lucrărilor în zonă; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la M. Cristea din 06.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
273 | - | X | Înlocuire colier metalic cu petec sudat pe conducta 12” Fântânele - SRM Arad II, în zona Vladimirescu | 9299 | Fântânele | Arad | 220074 | 520595 | 220074 | 520595 | - | - | SM0348D0 | Fântânele | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delagaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - august 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la M. Cristea din 06.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
274 | - | X | Lucrări de mentenanță la SRM Brașov II | 40205 | Brașov | Brașov | 554708 | 461528 | 554708 | 461528 | - | - | SM0866D0 | Brașov II | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Retele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Lucrare urgentă ce depinde de achiziția celor 2 robineți prinși în programul de aprovizionare, conform email de la Odeta Bucur din 05.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
275 | - | X | Lucrări de mentenanță la SRM Brașov II | 40205 | Brașov | Brașov | 554708 | 461528 | 554708 | 461528 | - | - | SM0886D1 | Tărlungeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, Cez Vânzare, Engie, E.On Energie, Electrica Furnizare, Enel, Enel Muntenia, Met România, Petrom, Restart Energy, Tinmar, Entrex, Megaconstruct | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Megaconstruct SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Lucrare urgentă ce depinde de achiziția celor 2 robineți prinși în programul de aprovizionare, conform email de la Odeta Bucur din 05.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
276 | - | X | Lucrări de mentenanță la SRM Brașov II | 41676 | Prejmer | Brașov | 560083 | 468148 | 560083 | 468148 | - | - | SM0049D0 | Prejmer | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Lucrare urgentă ce depinde de achiziția celor 2 robineți prinși în programul de aprovizionare, conform email de la Odeta Bucur din 05.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
277 | - | X | Lucrări de mentenanță la SRM Brașov II | 41676 | Prejmer | Brașov | 558035 | 468708 | 558035 | 468708 | - | - | SM1011D0 | Parc Industrial Prejmer | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Lucrare urgentă ce depinde de achiziția celor 2 robineți prinși în programul de aprovizionare, conform email de la Odeta Bucur din 05.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
278 | - | X | Lucrări de mentenanță la SRM Cabana Cheia | 134112 | Rașnov | Brașov | 538241 | 450251 | 538241 | 450251 | - | - | SM0061D0 | Cabana Cheia | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - august 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
279 | - | X | Lucrări de mentenanță la SRM Brașov I | 40205 | Brașov | Brașov | 545998 | 463647 | 545998 | 463647 | - | - | SM0047D0 | Brașov I | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia, Gas&Power | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iunie - iulie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 28: Efectuată (Nu a mai fost necesară întreruperea); Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Odeta Bucur din 05.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
280 | - | X | Lucrări de mentenanță la SRM Chibed | 117088 | Chibed | Mureș | 497565 | 558774 | 497565 | 558774 | - | - | SM0832D0 | Chibed | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - august 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brașov; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Odeta Bucur din 05.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Lucrare realizata cu Sucursala Mediaș între lucrarile planificate din Programul acesteia | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
281 | - | X | Înlocuire tronson pe conducta 10” Pct.B - Victoria, zona Ucea | 42147 | Ucea de Sus | Brașov | 475889.11 | 472882.77 | 475889.11 | 472882.77 | - | - | SM0812D0 | Ucea de Sus | - | - | - | - | SM-SD001 | AIK Energy, Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia, Crest Energy, Termo Calor | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - mai 2020 | 2020-05-27 | 9:00 | 2020-05-27 | 17:00 | Mediaș | Efectuată | Datorită neconcordanței în comunicarea dintre SNTGN TRANSGAZ SA ET Mediaș și DISTRIGAZ SUD REȚELE | 27.05.2020 | 9:09 | 27.05.2020 | 17:00 | 2020-05-19 | 14:31 | 2020-05-19 | 13:27 | 3242/20.05.2020 | DA |  | Sucursala_A_26 | [13 empty] | 5 | 1 | 1 | 5 | 43 | 43 | 0 | 44 | 44
282 | - | X | Înlocuire tronson pe conducta 10” Pct.B - Victoria, zona Ucea | 42110 | Ucea de Jos | Brașov | 474567.27 | 467414.02 | 474567.27 | 467414.02 | - | - | SM0811D0 | Ucea de Jos | - | - | - | - | SM-SD001 | AIK Energy, Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia, Crest Energy, Termo Calor | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - mai 2020 | 2020-05-27 | 9:00 | 2020-05-27 | 17:00 | Mediaș | Efectuată | Datorită neconcordanței în comunicarea dintre SNTGN TRANSGAZ SA ET Mediaș și DISTRIGAZ SUD REȚELE | 27.05.2020 | 9:00 | 27.05.2020 | 17:00 | 2020-05-19 | 14:31 | 2020-05-19 | 13:27 | 3242/20.05.2020 | DA |  | Sucursala_A_26 | [13 empty] | 5 | 1 | 1 | 5 | 43 | 43 | 0 | 44 | 44
283 | - | X | Înlocuire tronson pe conducta 10” Făgăraș - Victoria | 40474 | Victoria | Brașov | 477274.04 | 468853.36 | 477274.04 | 468853.36 | - | - | SM0905D0 | Purolite Victoria | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Purolite Victoria; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - mai 2020 august 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Corelare cu revizia anuală programată de SC Purolite SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_27 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
284 | - | X | Punerea în siguranță a conductei 24” Corunca - Coroi, Fir I, zona Coroi | 119251 | Corunca | Mureș | 470143.72 | 557363.28 | 470143.72 | 557363.28 | - | - | SM1155D0 | Corunca Înmagazinat | - | - | - | - | SM1155D0 | E.On Gaz Furnizare | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Depomureș SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Petru Serdean din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
285 | - | X | Punerea în siguranță a conductei 24” Corunca - Coroi, Fir I, zona Coroi | 117952 | Corunca | Mureș | 470036.22 | 557373.9 | 470036.22 | 557373.9 | - | - | - | - | - | - | PM0126 | Corunca P10 | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Petru Serdean din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
286 | - | X | Dezafectare separator de lichide S14, amplasat pe conducta 20” Ernei - Reghin, zona Dumbrăvioara | 116661 | Ernei | Mureș | 472277.17 | 568733.81 | 472277.17 | 568733.81 | - | - | SM1015D0 | Drumserv Ernei | - | - | - | - | SM-CF001 | Cis Gaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Drumserv SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - august 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Petru Serdean din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
287 | - | X | Dezafectare separator de lichide S14, amplasat pe conducta 20” Ernei - Reghin, zona Dumbrăvioara | 117186 | Gornești | Mureș | 473773.87 | 574293.73 | 473773.87 | 574293.73 | - | - | SM0699D0 | Gornești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - august 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Petru Serdean din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
288 | - | X | Eliminare robinet R47 amplasat pe conducta 20” Ernei - CIC Tg.Mureș, zona Ernei | 114818 | Reghin | Mureș | 478016.92 | 584876.94 | 478016.92 | 584876.94 | - | - | SM0696D0 | Reghin | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - august 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Petru Serdean din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
289 | - | X | Eliminare robinet R47 amplasat pe conducta 20” Ernei - CIC Tg.Mureș, zona Ernei | 117248 | Periș | Mureș | 475065.76 | 577295.93 | 475065.76 | 577295.93 | - | - | SM0701D0 | Periș | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - august 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Petru Serdean din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
290 | - | X | Eliminare robinet R47 amplasat pe conducta 20” Ernei - CIC Tg.Mureș, zona Ernei | 118806 | Petelea | Mureș | 478333.4 | 580922.47 | 478333.4 | 580922.47 | - | - | SM0710D0 | Petelea | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - august 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Petru Serdean din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
291 | - | X | Eliminare robinet R47 amplasat pe conducta 20” Ernei - CIC Tg.Mureș, zona Ernei | 117186 | Gornești | Mureș | 473773.87 | 574293.73 | 473773.87 | 574293.73 | - | - | SM0699D0 | Gornești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - august 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Petru Serdean din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
292 | - | X | Eliminare robinet R47 amplasat pe conducta 20” Ernei - CIC Tg.Mureș, zona Ernei | 116661 | Ernei | Mureș | 472277.17 | 568733.81 | 472277.17 | 568733.81 | - | - | SM1015D0 | SC DrumServ Ernei | - | - | - | - | SM-CF001 | Cis Gaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Drumserv SA; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - august 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Petru Serdean din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
293 | - | X | Eliminare separator suprateran montat pe conducta 12” Beia - Hoghiz, zona SRM Hoghiz | 41186 | Hoghiz | Brașov | 521674.11 | 494357.61 | 521674.11 | 494357.61 | - | - | SM0026D2 | Hoghiz | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: august - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Petru Serdean din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
294 | - | X | Înlocuire robineți pe conducta 12” Cisnădie - Tălmaciu, zona Cisnadie | 145480 | Sadu | Sibiu | 437385.3 | 464460.25 | 437385.3 | 464460.25 | - | - | SM0730D0 | Sadu | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Petru Serdean din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
295 | - | X | Înlocuire robineți de secționare R65 și R66 pe conducta 20” Botorca - Vințu (Vest I), zona Jidvei | 5121 | Jidvei | Alba | 430595.54 | 525387.22 | 430595.54 | 525387.22 | - | - | SM0849D0 | Jidvei II Bălcaciu | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Petru Serdean din 04.03.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
296 | - | X | Punere în siguranță conductă transport gaze 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 144090 | Mârsa | Sibiu | 451489 | 466969.71 | 451489 | 466969.71 | - | - | SM0819D1 | Mârsa | - | - | - | - | - | - | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: A se vedea pozițiile 185 - 195; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
297 | - | X | Punere în siguranță conductă transport gaze 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 145364 | Racovița | Sibiu | 448459.84 | 465228.53 | 448459.84 | 465228.53 | - | - | SM0876D0 | Racovița | - | - | - | - | - | - | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: A se vedea pozițiile 185 - 195; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
298 | - | X | Punere în siguranță conductă transport gaze 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 145934 | Turnu Roșu | Sibiu | 445978.42 | 460781.06 | 445978.42 | 460781.06 | - | - | SM0805D0 | Turnu Roșu | - | - | - | - | - | - | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: A se vedea pozițiile 185 - 195; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
299 | - | X | Punere în siguranță conductă transport gaze 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 145952 | Sebeșul de Jos | Sibiu | 448249.88 | 461830.89 | 448249.88 | 461830.89 | - | - | SM1041D0 | Sebeșul de Jos | - | - | - | - | - | - | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: A se vedea pozițiile 185 - 195; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
300 | - | X | Punere în siguranță conductă transport gaze 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 145373 | Sebeșul de Sus | Sibiu | 449547.85 | 462518.06 | 449547.85 | 462518.06 | - | - | SM0903D0 | Sebeșul de Sus | - | - | - | - | - | - | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: A se vedea pozițiile 185 - 195; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
301 | - | X | Punere în siguranță conductă transport gaze 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 144063 | Avrig | Sibiu | 453139.5 | 469628.29 | 453139.5 | 469628.29 | - | - | SM0802D1 | Avrig | - | - | - | - | - | - | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: A se vedea pozițiile 185 - 195; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
302 | - | X | Punere în siguranță conductă transport gaze 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 144063 | Avrig | Sibiu | 453989.36 | 471086.12 | 453989.36 | 471086.12 | - | - | SM0804D0 | SC Premium Porc Sibiu - Avrig | - | - | - | - | - | - | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC Premium Porc Sibiu SRL; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: A se vedea pozițiile 185 - 195; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
303 | - | X | Punere în siguranță conductă transport gaze 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 144107 | Săcădate | Sibiu | 452375.84 | 473787.06 | 452375.84 | 473787.06 | - | - | SM0796D0 | Săcădate | - | - | - | - | - | - | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: A se vedea pozițiile 185 - 195; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
304 | - | X | Punere în siguranță conductă transport gaze 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 145435 | Cornățel | Sibiu | 449772.88 | 477741.82 | 449772.88 | 477741.82 | - | - | SM0795D0 | Cornățel | - | - | - | - | - | - | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: A se vedea pozițiile 185 - 195; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
305 | - | X | Punere în siguranță conductă transport gaze 8” Cornățel - Avrig, zona Cornățel - Săcădate | 145435 | Cornățel | Sibiu | 449461.33 | 478075.14 | 449461.33 | 478075.14 | - | - | SM0247D0 | Cornățel Moara | - | - | - | - | - | - | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: A se vedea pozițiile 185 - 195; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
306 | - | X | Înlocuire robinet la SRM Fișer | 40410 | Fișer | Brașov | 507541.19 | 512282.47 | 507541.19 | 512282.47 | - | - | SM0031D0 | Fișer | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
307 | - | X | Înlocuire robinet la SRM Mândra | 41426 | Mândra | Brașov | 507541.19 | 479973.78 | 504159.4 | 479973.78 | - | - | SM0020D0 | Mândra BV | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
308 | - | X | Înlocuire robineți la SRM Avrig | 144063 | Avrig | Sibiu | 504159.4 | 469628.12 | 453138.86 | 469628.12 | - | - | SM0802D1 | Avrig | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
309 | - | X | Înlocuire robineți la SRM Mârșa | 144090 | Mârșa | Sibiu | 453138.86 | 466969.15 | 451489.74 | 466969.15 | - | - | SM0819D1 | Mârșa | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
310 | - | X | Înlocuire robineță la SRM Rusciori | 145818 | Rusciori | Sibiu | 451489.74 | 479734.58 | 425238.46 | 479734.58 | - | - | SM0761D0 | Rusciori | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
311 | - | X | Înlocuire robineți la SRM Ocna Sibiului | 143469 | Ocna Sibiului | Sibiu | 425238.46 | 486556 | 427912.31 | 486556 | - | - | SM0723D0 | Ocna Sibiului | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
312 | - | X | Înlocuire robineți la SRM Șura Mare | 145774 | Șura Mare | Sibiu | 427912.31 | 483711.13 | 434542.95 | 483711.13 | - | - | SM0742D0 | Șura Mare | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
313 | - | X | Înlocuire robineți la SRM Hosman | 145186 | Hosman | Sibiu | 434542.95 | 482490.41 | 455162.02 | 482490.41 | - | - | SM0791D0 | Hosman | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
314 | - | X | Înlocuire robineți la SRM Ilimbav | 144919 | Ilimbav | Sibiu | 455162.02 | 486014.42 | 462643.37 | 486014.42 | - | - | SM0792D0 | Ilimbav | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
315 | - | X | Înlocuire robineți la SRM Vârd | 144483 | Vârd | Sibiu | 462643.37 | 494023.26 | 468618.46 | 494023.26 | - | - | SM0789D0 | Vârd | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
316 | - | X | Înlocuire robineți la SRM Racovița | 145364 | Racovița | Sibiu | 468618.46 | 465243.63 | 448491.14 | 465243.63 | - | - | SM0876D0 | Racovița | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gaz Vest, Mihoc Oil | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Delgaz Grid; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
317 | - | X | Montare îmbinare electroizolantă pe conducta 3" racord SRM Șercaia | 41827 | Șercaia | Brașov | 448491.14 | 481124.46 | 510692.04 | 481124.46 | - | - | SM0019D0 | Șercaia | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
318 | - | X | Montare îmbinare electroizolantă pe conducta 3" racord SRM Vad | 41845 | Vad | Brașov | 510692.04 | 477821.73 | 511691.09 | 477821.73 | - | - | SM0021D0 | Vad | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
319 | - | X | Montare îmbinare electroizolantă pe conducta 4" racord SRM Comana | 40866 | Comana | Brașov | 511691.09 | 490171.56 | 518740.93 | 490171.56 | - | - | SM0025D0 | Comana | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
320 | - | X | Montare îmbinare electroizolantă pe conducta 3" racord SRM Axente Sever | 144125 | Axente Sever | Sibiu | 518740.93 | 509632.4 | 438870.47 | 509632.4 | - | - | SM0744D0 | Axente Sever | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | mai - iunie 2020 | 2020-05-28 | 10:00 | 2020-05-28 | 13:00 | Mediaș | Efectuată |  | 28.05.2020 | 9:48 | 28.05.2020 | 13:00 | 2020-05-20 | 14:02 | 2020-05-20 | 13:32 | 3328/25.05.2020 | DA |  | Forțe proprii | [13 empty] | 5 | 1 | 1 | 5 | 41 | 41 | 0 | 42 | 42
321 | - | X | Montare îmbinare electroizolantă pe conducta 2" racord SRM Cașolț | 145426 | Cașolț | Sibiu | 438870.47 | 476031.58 | 444859.01 | 476031.58 | - | - | SM0799D0 | Cașolț | - | - | - | - | SM-SD001 | AIK Energy, Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | mai - iunie 2020 | 2020-06-16 | 9:00 | 2020-06-16 | 12:00 | Mediaș | Efectuată |  | 2020-06-16 | 9:05 | 2020-06-16 | 12:00 | 2020-06-03 | 7:56 | 2020-06-03 | 7:43 | 3762/12.06.2020 | DA |  | Forțe proprii | [13 empty] | 7 | 1 | 1 | 7 | 42 | 42 | 0 | 43 | 43
322 | - | X | Montare îmbinare electroizolantă pe conducta 2" racord SRM Daia II | 145890 | Daia | Sibiu | 444859.01 | 477022.66 | 446773.01 | 477022.66 | - | - | SM1159D0 | Daia II | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, Nova Power, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, CPL Concordia, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrica Furnizare, Electric Planners, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, E.On Gaz Furnizare, Premier Energy Trading, Gaz Est, Hargaz, Gazmir, Gaz Vest, Mihoc Oil, Met România, Monsson, Next Energy, Pado Group, Premier Energy, Petrom, Prisma Serv, Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, RWE Supply, SST Grup, Tetarom, Tinmar, AIK Energy, Wiee | Delgaz Grid | mai - iunie 2020 | 2020-06-30 | 10:00 | 2020-06-30 | 13:00 | Mediaș | Efectuată |  | 2020-06-30 | 10:00 | 2020-06-30 | 13:00 | 2020-06-22 | 13:17 | 2020-06-22 | 8:52 | 4136/29.06.2020 | DA |  | Forțe proprii | [13 empty] | 5 | 1 | 1 | 5 | 42 | 42 | 0 | 43 | 43
323 | - | X | Montare îmbinare electroizolantă pe conducta 3" racord SRM Săcădate | 144107 | Săcădate | Sibiu | 446773.01 | 473781.85 | 452372.31 | 473781.85 | - | - | SM0796D0 | Săcădate | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | mai - iunie 2020 | 2020-06-02 | 10:00 | 2020-06-02 | 13:00 | Mediaș | Efectuată |  | 2020-06-02 | 10:00 | 2020-06-02 | 13:00 | 2020-05-20 | 14:05 | 2020-05-20 | 13:34 | 3458/29.05.2020 | DA |  | Forțe proprii | [13 empty] | 7 | 1 | 1 | 7 | 41 | 41 | 0 | 42 | 42
324 | - | X | Sistematizare instalație tehnologică la SRM Cetatea de Baltă | 3967 | Cetatea de Baltă | Alba | 437239.83 | 527351.84 | 437239.83 | 527351.84 | - | - | SM0847D0 | Cetatea de Baltă | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, Nova Power, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, CPL Concordia, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrica Furnizare, Electric Planners, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, E.On Gaz Furnizare, Premier Energy Trading, Gaz Est, Hargaz, Gazmir, Gaz Vest, Mihoc Oil, Met România, Monsson, Next Energy, Pado Group, Premier Energy, Petrom, Prisma Serv, Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Tinmar, AIK România, Wiee | Delgaz Grid | mai - iunie 2020 | 2020-06-25 | 8:00 | 2020-06-25 | 15:00 | Mediaș | Efectuată |  | 2020-06-25 | 8:00 | 2020-06-25 | 15:00 | 2020-06-16 | 11:39 | 2020-06-16 | 11:34 | 3970/22.06.2020 | DA |  | Forțe proprii | [13 empty] | 6 | 1 | 1 | 6 | 42 | 42 | 0 | 43 | 43
325 | - | X | Remediere defect pe conducta 12” Vata - Corbu | 126237 | Colonești | Olt | 476388.99 | 345686.93 | 475965.73 | 349952.63 | - | - | SM0964D0 | Colonești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
326 | - | X | Remediere defecte pe conducta 4” racord SRM Cungrea | 126512 | Cungrea | Olt | 448120.63 | 350714.04 | 449921.98 | 353873.26 | - | - | SM0226D1 | Cungrea | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
327 | - | X | Remediere defecte pe conducta 4” racord SRM Cungrea | 167990 | Cungrea | Olt | 448120.63 | 350714.04 | 449921.98 | 353873.26 | - | - | SM0226D2 | Otești (Cungrea) | - | - | - | - | SM-SD001 | E.On Energie, Cez Vânzare, E.On Furnizare, Enel Energie, Electric&Gas, Petrom, Premier Energy, Restart Energy | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
328 | - | X | Remediere defecte pe conducta 8” Iancu Jianu - Balș | 125427 | Balș | Olt | 421578.61 | 336965.37 | 431458.82 | 316702.83 | - | - | SM0228D1 | Balș | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
329 | - | X | Remediere defecte pe conducta 8” Iancu Jianu - Balș | 125427 | Balș | Olt | 421578.61 | 336965.37 | 431458.82 | 316702.83 | - | - | SM0228D2 | SC SMR Balș | - | - | - | - | SM-CF001 |  | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: SC SMR Balș; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
330 | - | X | Remediere defecte pe conducta 8” Iancu Jianu - Balș | 125427 | Balș | Olt | 421578.61 | 336965.37 | 431458.82 | 316702.83 | - | - | SM1252D0 | Bobicești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
331 | - | X | Remediere defecte pe conducta 8” Iancu Jianu - Balș | 127297 | Iancu Jianu | Olt | 421578.61 | 336965.37 | 431458.82 | 316702.83 | - | - | SM0233D0 | Iancu Jianu | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
332 | - | X | Remediere defecte pe conducta 5” SRM Slătioara | 125383 | Slătioara | Olt | 445098.12 | 327579.2 | 446522.48 | 324753.14 | - | - | SM1255D0 | Slătioara | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
333 | - | X | Remediere defect pe conducta 20” Cruce - Ghercești - Pielești | 72409 | Ghercești | Dolj | 409614.04 | 317372.25 | 411841.05 | 317028.29 | - | - | SM1146D0 | Ghercești | - | - | - | - | SM-SD001 | Energy Distribution, Engie, Petrom, Restart Energy, Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz distribuție; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
334 | - | X | Remediere defect pe conducta 20” Cruce - Ghercești - Pielești | 73638 | Pielești | Dolj | 409614.04 | 317372.25 | 411841.05 | 317028.29 | - | - | SM1187D0 | Pielești | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel, Engie, Met România, Aderro GP, Enel Muntenia, Entrex, Megaconstrunct, Petrom, Premier Energy, Restart Energy, Tinmar | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Megaconstruct; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
335 | - | X | Remediere defect pe conducta 20” Hurezani - Corbu F2, zona Drăgășani | 168023 | Drăgășani | Vâlcea | 442137.47 | 350223.65 | 444187.35 | 351358.04 | - | - | SM0234D0 | Drăgășani I | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Lucrarea nu implică limitări sau întreruperi; Partener adiacent / Adjacent Partner 40: A se modifica facandu-se referire la lucrarea odata cu care se va face din Programul Sucursalei pozitia A_18 dupa publicare, conform email de la Lucretia Ilioiu din 21.02.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
336 | - | X | Remediere defecte pe conducta 6” Iancu Jianu - Balș | 127297 | Iancu Jianu | Olt | 426992.35 | 326543.1 | 423770.45 | 331691.92 | - | - | SM0233D0 | Iancu Jianu | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 29: Nu se efectuează în anul gazier 2019 - 2020 - Conform Programului Sucursalei Mediaș aprobat pe anul 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: - | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
337 | - | X | Remediere defecte pe conducta 20” Schitu Golești - Tigveni, zona Borobănești | 13828 | Albești de Argeș | Argeș | 465487.95 | 404571.67 | 474251.8 | 409341.92 | - | - | SM1244D0 | Albești de Argeș | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprilie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_16 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
338 | X | - | Întrerupere accidentală a serviciului de transport datorită impurităților solide si lichide din conducta de racord SRM Barboși | 120398 | Barboși | Mureș | 436195.772 | 566678.945 | 436195.772 | 566678.945 | - | - | SM0654D0 | Barboși | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2020-02-24 | 22:30 | 2020-02-25 | 8:00 | Cluj | Efectuată | - | 2020-02-24 | 22:30 | 2020-02-25 | 10:35 | 2020-02-24 | 23:18 | 2020-02-24 | 23:09 | - | DA |  | - | 0.65 | 1 | 1 | 0.8 | 41 | 41 | 12.0833 | 0 | 0
339 | - | X | Traversare aeriană râu Visa cu conducta 10” - 12” racord PM Șoala, zona Agârbici | 144143 | Șoala | Sibiu | 440735 | 507868 | 440735 | 507868 | - | - | - | - | PM0141 | Șoala | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 28: Efectuată (Nu a mai fost necesară întreruperea); Partener adiacent / Adjacent Partner 40: Conform email de la Petru Șerdean din 27.05.2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: PRRASM 2020_I_A_2 (Anexa 1) | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
340 | X | - | Remediere defect, în regim de urgență, pe conducta 8” SRM Timișoara I - Dumbrăvița, în zona racordului SRM Dumbrăvița | 157255 | Giarmata Mare | Timiș | 213459 | 487919 | 213459 | 487919 | - | - | SM0347D0 | Giarmata | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Energy Distribution, Engie, Met Romania, Premier Energy Trading, Cyeb, Distrigaz Vest, Electric&Gas, Enel Muntenia, Gas&Power, Energy Gas Provider, Gaz Est, Gaz Vest, Nova Power, Petrom, Premier Energy, Renovatio, Restart Energy, Tinmar | Gaz Vest | - | 2020-03-04 | 8:00 | 2020-03-04 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2020-03-04 | 8:00 | 2020-03-04 | 16:40 | 2020-03-04 | 8:53 | 2020-03-04 | 8:29 | 1998/03.03.2020 | DA |  | - | 0.48333 | 1 | 1 | 0.88333 | 22 | 22 | 8.6667 | 0 | 0
341 | X | - | Remediere defect, în regim de urgență, pe conducta 8” SRM Timișoara I - Dumbrăvița, în zona racordului SRM Dumbrăvița | 155270 | Dumbrăvița | Timiș | 209730 | 485197 | 209730 | 485197 | - | - | SM0294D0 | Dumbrăvița | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2020-03-04 | 8:24 | 2020-03-04 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2020-03-04 | 8:24 | 2020-03-04 | 16:24 | 2020-03-04 | 8:57 | 2020-03-04 | 8:36 | 1998/03.03.2020 | DA |  | - | 0.2 | 1 | 1 | 0.55 | 41 | 41 | 8 | 0 | 0
342 | X | - | Remediere defect, în regim de urgență, pe conducta 8” SRM Timișoara I - Dumbrăvița, în zona racordului SRM Dumbrăvița | 155270 | Dumbrăvița | Timiș | 211286 | 484424 | 211286 | 484424 | - | - | SM1168D0 | Dumbrăvița II | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2020-03-04 | 8:33 | 2020-03-04 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2020-03-04 | 8:33 | 2020-03-04 | 15:55 | 2020-03-04 | 9:00 | 2020-03-04 | 8:39 | 1998/03.03.2020 | DA |  | - | 0.1 | 1 | 1 | 0.45 | 41 | 41 | 7.3667 | 0 | 0
343 | X | - | Remediere defect, în regim de urgență, pe conducta 8” SRM Timișoara I - Dumbrăvița, în zona racordului SRM Dumbrăvița | 155305 | Giarmata Vii | Timiș | 211961 | 484303 | 211961 | 484303 | - | - | SM0346D0 | Giarmata Vii | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2020-03-04 | 8:50 | 2020-03-04 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2020-03-04 | 8:50 | 2020-03-04 | 17:15 | 2020-03-04 | 9:18 | 2020-03-04 | 9:01 | 1998/03.03.2020 | DA |  | - | 0.18333 | 1 | 1 | 0.46667 | 41 | 41 | 8.4167 | 0 | 0
344 | X | - | Remediere defect, în regim de urgență, pe conducta 8” SRM Timișoara I - Dumbrăvița, în zona racordului SRM Dumbrăvița | 155298 | Ghiroda | Timiș | 213312 | 480706 | 213312 | 480706 | - | - | SM0344D0 | Ghiroda | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2020-03-04 | 8:54 | 2020-03-04 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2020-03-04 | 8:54 | 2020-03-04 | 17:15 | 2020-03-04 | 9:21 | 2020-03-04 | 9:04 | 1998/03.03.2020 | DA |  | - | 0.16667 | 1 | 1 | 0.45 | 41 | 41 | 8.35 | 0 | 0
345 | X | - | Remediere defect, în regim de urgență, pe conducta 8” SRM Timișoara I - Dumbrăvița, în zona racordului SRM Dumbrăvița | 155252 | Timișoara | Timiș | 214005 | 485720 | 214005 | 485720 | - | - | SM0340D0 | SC Aeroportul Internațional Timișoara V | - | - | - | - | SM-CF001 | Nova Power | SN Aeroportul internațional Timișoara Traian Vuia | - | 2020-03-04 | 9:03 | 2020-03-04 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2020-03-04 | 9:03 | 2020-03-04 | 17:40 | 2020-03-04 | 9:23 | 2020-03-04 | 9:11 | 1998/03.03.2020 | DA |  | - | 0.13333 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 1 | 8.6167 | 0 | 0
346 | X | - | Remediere defect, în regim de urgență, pe conducta 8” SRM Timișoara I - Dumbrăvița, în zona racordului SRM Dumbrăvița | 155252 | Timișoara | Timiș | 214956 | 484274 | 214956 | 484274 | - | - | SM0339D0 | Timișoara IV Aeroportul Militar | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2020-03-04 | 9:15 | 2020-03-04 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2020-03-04 | 9:15 | 2020-03-04 | 17:38 | 2020-03-04 | 9:46 | 2020-03-04 | 9:26 | 1998/03.03.2020 | DA |  | - | 0.18333 | 1 | 1 | 0.51667 | 41 | 41 | 8.3833 | 0 | 0
347 | X | - | Remediere defect de coroziune pe conducta 3” racord SRM SC Compet Rampa Imeni | 64167 | Ghelința | Covasna | 589951.7524 | 494412.7108 | 589951.7524 | 494412.7108 | - | - | SM0402D0 | SC Conpet Rampa Imeni | - | - | - | - | SM-CF001 | Tinmar | Conpet | - | 2020-03-12 | 8:25 | 2020-03-12 | 15:00 | Brașov | Efectuată | - | 2020-03-12 | 8:25 | 2020-03-12 | 14:50 | 2020-03-12 | 9:00 | 2020-03-12 | 8:47 | 795/11.03.2020 | DA |  | - | 0.36667 | 1 | 1 | 0.58333 | 1 | 1 | 6.4167 | 0 | 0
348 | - | X | Reparație traversare aeriana conductă 20 ½" Hațeg - Paroșeni, limita ET Arad - Pas Vâlcan | 71064 | Brădești | Dolj | 393288.68 | 331381.52 | 393288.68 | 331381.52 | - | - | - | - | PM0277 | Brădești | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 23: 2020-05-18; Partener adiacent / Adjacent Partner 24: 8:00; Partener adiacent / Adjacent Partner 25: 2020-05-23; Partener adiacent / Adjacent Partner 26: 18:00; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_4 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
349 | - | X | Reparație traversare aeriana conductă 20 ½" Hațeg - Paroșeni, limita ET Arad - Pas Vâlcan | 81816 | Bibești | Gorj | 381014.77 | 363384.14 | 381014.77 | 363384.14 | - | - | - | - | PM0196 | Bibești | - | - | PM-PP001 | Romgaz, Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 23: 2020-05-18; Partener adiacent / Adjacent Partner 24: 8:00; Partener adiacent / Adjacent Partner 25: 2020-05-23; Partener adiacent / Adjacent Partner 26: 18:00; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_4 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
350 | - | X | Reparație traversare aeriana conductă 20 ½" Hațeg - Paroșeni, limita ET Arad - Pas Vâlcan | 78828 | Socu | Gorj | 379651.26 | 377093.01 | 379651.26 | 377093.01 | - | - | - | - | PM0065 | Socu | - | - | PM-PP001 | Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Amromco; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 23: 2020-05-18; Partener adiacent / Adjacent Partner 24: 8:00; Partener adiacent / Adjacent Partner 25: 2020-05-23; Partener adiacent / Adjacent Partner 26: 18:00; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_4 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
351 | - | X | Reparație traversare aeriana conductă 20 ½" Hațeg - Paroșeni, limita ET Arad - Pas Vâlcan | 78828 | Socu | Gorj | 379648.25 | 377091.58 | 379648.25 | 377091.58 | - | - | - | - | PM0289 | Socu II | - | - | PM-PP001 | Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Amromco; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 23: 2020-05-18; Partener adiacent / Adjacent Partner 24: 8:00; Partener adiacent / Adjacent Partner 25: 2020-05-23; Partener adiacent / Adjacent Partner 26: 18:00; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_4 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
352 | - | X | Reparație traversare aeriana conductă 20 ½" Hațeg - Paroșeni, limita ET Arad - Pas Vâlcan | 78463 | Țicleni | Gorj | 376120.07 | 380646.61 | 376120.07 | 380646.61 | - | - | - | - | PM0272 | Dezbenzinare Țicleni | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 23: 2020-05-18; Partener adiacent / Adjacent Partner 24: 8:00; Partener adiacent / Adjacent Partner 25: 2020-05-23; Partener adiacent / Adjacent Partner 26: 18:00; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_4 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
353 | - | X | Reparație traversare aeriana conductă 20 ½" Hațeg - Paroșeni, limita ET Arad - Pas Vâlcan | 82617 | Strâmba Jiu | Gorj | 346261.55 | 379765.4 | 346261.55 | 379765.4 | - | - | - | - | PM0197 | Strâmba | - | - | PM-PP001 | Romgaz, Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 23: 2020-05-18; Partener adiacent / Adjacent Partner 24: 8:00; Partener adiacent / Adjacent Partner 25: 2020-05-23; Partener adiacent / Adjacent Partner 26: 18:00; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_4 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
354 | - | X | Reparație conductă 20 ½" Hateg - Paroșeni, zona Baraj | 71064 | Brădești | Dolj | 393288.68 | 331381.52 | 393288.68 | 331381.52 | - | - | - | - | PM0277 | Brădești | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_5 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
355 | - | X | Reparație conductă 20 ½" Hateg - Paroșeni, zona Baraj | 81816 | Bibești | Gorj | 381014.77 | 363384.14 | 381014.77 | 363384.14 | - | - | - | - | PM0196 | Bibești | - | - | PM-PP001 | Romgaz, Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_5 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
356 | - | X | Reparație conductă 20 ½" Hateg - Paroșeni, zona Baraj | 78828 | Socu | Gorj | 379651.26 | 377093.01 | 379651.26 | 377093.01 | - | - | - | - | PM0065 | Socu | - | - | PM-PP001 | Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Amromco; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_5 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
357 | - | X | Reparație conductă 20 ½" Hateg - Paroșeni, zona Baraj | 78828 | Socu | Gorj | 379648.25 | 377091.58 | 379648.25 | 377091.58 | - | - | - | - | PM0289 | Socu II | - | - | PM-PP001 | Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Amromco; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_5 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
358 | - | X | Reparație conductă 20 ½" Hateg - Paroșeni, zona Baraj | 78463 | Țicleni | Gorj | 376120.07 | 380646.61 | 376120.07 | 380646.61 | - | - | - | - | PM0272 | Dezbenzinare Țicleni | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_5 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
359 | - | X | Reparație conductă 20 ½" Hateg - Paroșeni, zona Baraj | 82617 | Strâmba Jiu | Gorj | 346261.55 | 379765.4 | 346261.55 | 379765.4 | - | - | - | - | PM0197 | Strâmba | - | - | PM-PP001 | Romgaz, Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iulie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Arad; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_5 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
360 | - | X | Reparație capitală pe conducta 20'' Bazna - Turda, zona Hădăreni | 114729 | Avrămești | Mureș | 429417 | 560010 | 429417 | 560010 | - | - | - | - | PM0122 | PM Luduș | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iunie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Cluj; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_9 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
361 | - | X | Reparație defect pe conducta 10'' Avrămești - Chețani, zona Roșiori | 114729 | Avrămești | Mureș | 429417 | 560010 | 429417 | 560010 | - | - | - | - | PM0122 | PM Luduș | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iunie - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Cluj; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_10 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
362 | - | X | Reparație conductă 20'' Adjudul Vechi - Siliștea, zona Malu Alb | 76692 | Matca | Galați | 695489.53 | 484890.71 | 695489.53 | 484890.71 | - | - | SM0980D0 | Matca (Vega 93) | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.On Energie, Enel Energie, Engie, Enel Muntenia, Wiee, Tinmar | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Vega 93; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprile - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brăila; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_11 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
363 | - | X | Reparație conductă 4'' racord SRM Zagna Vădeni, zona Vădeni | 44391 | Vădeni | Brăila | 728804.07 | 433053.55 | 728804.07 | 433053.55 | - | - | SM0532D0 | Zagna Vădeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: aprile - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brăila; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_13 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
364 | - | X | Reparație conductă 10'' racord SRM Focșani | 174744 | Focșani | Vrancea | 668732.27 | 471274.42 | 668732.27 | 471274.42 | - | - | SM0512D0 | Focșani | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, Gas&Power, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iunie-august 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brăila; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_15 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
365 | - | X | Reparație conductă 10'' racord SRM Focșani | 175019 | Odobești | Vrancea | 668726.24 | 471267.6 | 668726.24 | 471267.6 | - | - | SM1110D0 | Odobești | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Engie, Gazmir Iași, Met România, Cis Gaz, Electric&Gas, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Petrom, Restart Energy, Tinmar | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Gazmir Iași; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iunie-august 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brăila; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_15 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
366 | - | X | Reparație conductă 10'' racord SRM Focșani | 175055 | Panciu | Vrancea | 664855.05 | 487960.55 | 664855.05 | 487960.55 | - | - | SM1109D0 | Panciu | - | - | - | - | SM-SD001 | Cez Vânzare, E.on Energie, Electrica Furnizare, Enel Energie, Engie, Gazmir Iași, Met România, Cis Gaz, Electric&Gas, Enel Muntenia, Energy Gas Provider, Petrom, Restart Energy, Tinmar | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Gazmir Iași; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: iunie-august 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Brăila; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_15 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
367 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu - București F2, zona Jitaru - Oporelu | 80515 | Hurezani | Gorj | 394212.37 | 369126.07 | 394212.37 | 369126.07 | - | - | - | - | PM0205 | Hurezani SU | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_17 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
368 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu - București F2, zona Jitaru - Oporelu | 80515 | Hurezani | Gorj | 394174.61 | 369082.04 | 394174.61 | 369082.04 | - | - | - | - | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_17 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
369 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu - București F2, zona Jitaru - Oporelu | 80757 | Hurezani | Gorj | 394176.84 | 369085.21 | 394176.84 | 369085.21 | - | - | - | - | PM0253 | Hurezani Bustuchini | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_17 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
370 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu - București F2, zona Jitaru - Oporelu | 172377 | Popești | Vâlcea | 431868.37 | 384474.84 | 431868.37 | 384474.84 | - | - | - | - | PM0034 | Popești Lăpușata | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_17 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
371 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu - București F2, zona Jitaru - Oporelu | 168434 | Tătărani | Vâlcea | 441511.64 | 388186.34 | 441511.64 | 388186.34 | - | - | - | - | PM0068 | Tătărani | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_17 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
372 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu - București F2, zona Jitaru - Oporelu | 170872 | Pârâienii de Jos | Vâlcea | 407916.13 | 366668.37 | 407916.13 | 366668.37 | - | - | - | - | PM0259 | Pârâienii de Jos | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_17 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
373 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu - București F2, zona Jitaru - Oporelu | 170346 | Grădiștea | Vâlcea | 408180.67 | 379756.68 | 408180.67 | 379756.68 | - | - | - | - | PM0053 | Grădiștea | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_17 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
374 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu - București F2, zona Jitaru - Oporelu | 82243 | Stejari (Bălcești) | Gorj | 396359.35 | 364898.85 | 396359.35 | 364898.85 | - | - | - | - | PM0206 | Piscu Stejari SU | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_17 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
375 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu - București F2, zona Jitaru - Oporelu | 80070 | Hălăngești | Gorj | 400427.45 | 366977.61 | 400427.45 | 366977.61 | - | - | - | - | PM0064 | Hălăngești | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_17 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
376 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu - București F2, zona Jitaru - Oporelu | 174290 | Zătreni | Vâlcea | 410095.92 | 362876.82 | 410095.92 | 362876.82 | - | - | - | - | PM0270 | SU Zătreni | - | - | PM-PP001 | Romgaz, Amromco, Foraj Sonde | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_17 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
377 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu - București F2, zona Jitaru - Oporelu | 174290 | Zătreni | Vâlcea | 410095.99 | 362876.78 | 410095.99 | 362876.78 | - | - | - | - | PM0054 | Zătreni | - | - | PM-PP001 | Romgaz, Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_17 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
378 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu - București F2, zona Jitaru - Oporelu | 171209 | Mamu | Vâlcea | 432509.25 | 353934.43 | 432509.25 | 353934.43 | - | - | - | - | PM0296 | Mamu (Crețeni) | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_17 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
379 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu - București F2, zona Jitaru - Oporelu | 171218 | Mădulari | Vâlcea | 428807.66 | 356610.78 | 428807.66 | 356610.78 | - | - | - | - | PM0191 | Mădulari | - | - | PM-PP001 | Romgaz, Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_17 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
380 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu F3 negodevilabilă | 80515 | Hurezani | Gorj | 394212.37 | 369126.07 | 394212.37 | 369126.07 | - | - | - | - | PM0205 | Hurezani SU | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
381 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu F3 negodevilabilă | 80515 | Hurezani | Gorj | 394174.61 | 369082.04 | 394174.61 | 369082.04 | - | - | - | - | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
382 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu F3 negodevilabilă | 80757 | Hurezani | Gorj | 394176.84 | 369085.21 | 394176.84 | 369085.21 | - | - | - | - | PM0253 | Hurezani Bustuchini | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
383 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu F3 negodevilabilă | 172377 | Popești | Vâlcea | 431868.37 | 384474.84 | 431868.37 | 384474.84 | - | - | - | - | PM0034 | Popești Lăpușata | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
384 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu F3 negodevilabilă | 168434 | Tătărani | Vâlcea | 441511.64 | 388186.34 | 441511.64 | 388186.34 | - | - | - | - | PM0068 | Tătărani | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
385 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu F3 negodevilabilă | 170872 | Pârâienii de Jos | Vâlcea | 407916.13 | 366668.37 | 407916.13 | 366668.37 | - | - | - | - | PM0259 | Pârâienii de Jos | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
386 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu F3 negodevilabilă | 170346 | Grădiștea | Vâlcea | 408180.67 | 379756.68 | 408180.67 | 379756.68 | - | - | - | - | PM0053 | Grădiștea | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
387 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu F3 negodevilabilă | 82243 | Stejari (Bălcești) | Gorj | 396359.35 | 364898.85 | 396359.35 | 364898.85 | - | - | - | - | PM0206 | Piscu Stejari SU | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
388 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu F3 negodevilabilă | 80070 | Hălăngești | Gorj | 400427.45 | 366977.61 | 400427.45 | 366977.61 | - | - | - | - | PM0064 | Hălăngești | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
389 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu F3 negodevilabilă | 174290 | Zătreni | Vâlcea | 410095.92 | 362876.82 | 410095.92 | 362876.82 | - | - | - | - | PM0270 | SU Zătreni | - | - | PM-PP001 | Romgaz, Amromco, Foraj Sonde | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
390 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu F3 negodevilabilă | 174290 | Zătreni | Vâlcea | 410095.99 | 362876.78 | 410095.99 | 362876.78 | - | - | - | - | PM0054 | Zătreni | - | - | PM-PP001 | Romgaz, Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
391 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu F3 negodevilabilă | 171209 | Mamu | Vâlcea | 432509.25 | 353934.43 | 432509.25 | 353934.43 | - | - | - | - | PM0296 | Mamu (Crețeni) | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
392 | - | X | Reparație conductă 20'' Hurezani - Corbu F3 negodevilabilă | 171218 | Mădulari | Vâlcea | 428807.66 | 356610.78 | 428807.66 | 356610.78 | - | - | - | - | PM0191 | Mădulari | - | - | PM-PP001 | Romgaz, Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_18 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
393 | - | X | Reparație conductă 20'' Drăgășani - Căldăraru, fir godevilabil inspectat | 80515 | Hurezani | Gorj | 394212.37 | 369126.07 | 394212.37 | 369126.07 | - | - | - | - | PM0205 | Hurezani SU | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_19 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
394 | - | X | Reparație conductă 20'' Drăgășani - Căldăraru, fir godevilabil inspectat | 80515 | Hurezani | Gorj | 394174.61 | 369082.04 | 394174.61 | 369082.04 | - | - | - | - | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_19 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
395 | - | X | Reparație conductă 20'' Drăgășani - Căldăraru, fir godevilabil inspectat | 80757 | Hurezani | Gorj | 394176.84 | 369085.21 | 394176.84 | 369085.21 | - | - | - | - | PM0253 | Hurezani Bustuchini | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_19 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
396 | - | X | Reparație conductă 20'' Drăgășani - Căldăraru, fir godevilabil inspectat | 172377 | Popești | Vâlcea | 431868.37 | 384474.84 | 431868.37 | 384474.84 | - | - | - | - | PM0034 | Popești Lăpușata | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_19 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
397 | - | X | Reparație conductă 20'' Drăgășani - Căldăraru, fir godevilabil inspectat | 168434 | Tătărani | Vâlcea | 441511.64 | 388186.34 | 441511.64 | 388186.34 | - | - | - | - | PM0068 | Tătărani | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_19 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
398 | - | X | Reparație conductă 20'' Drăgășani - Căldăraru, fir godevilabil inspectat | 170872 | Pârâienii de Jos | Vâlcea | 407916.13 | 366668.37 | 407916.13 | 366668.37 | - | - | - | - | PM0259 | Pârâienii de Jos | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_19 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
399 | - | X | Reparație conductă 20'' Drăgășani - Căldăraru, fir godevilabil inspectat | 170346 | Grădiștea | Vâlcea | 408180.67 | 379756.68 | 408180.67 | 379756.68 | - | - | - | - | PM0053 | Grădiștea | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_19 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
400 | - | X | Reparație conductă 20'' Drăgășani - Căldăraru, fir godevilabil inspectat | 82243 | Stejari (Bălcești) | Gorj | 396359.35 | 364898.85 | 396359.35 | 364898.85 | - | - | - | - | PM0206 | Piscu Stejari SU | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_19 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
401 | - | X | Reparație conductă 20'' Drăgășani - Căldăraru, fir godevilabil inspectat | 80070 | Hălăngești | Gorj | 400427.45 | 366977.61 | 400427.45 | 366977.61 | - | - | - | - | PM0064 | Hălăngești | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_19 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
402 | - | X | Reparație conductă 20'' Drăgășani - Căldăraru, fir godevilabil inspectat | 174290 | Zătreni | Vâlcea | 410095.92 | 362876.82 | 410095.92 | 362876.82 | - | - | - | - | PM0270 | SU Zătreni | - | - | PM-PP001 | Romgaz, Amromco, Foraj Sonde | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_19 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
403 | - | X | Reparație conductă 20'' Drăgășani - Căldăraru, fir godevilabil inspectat | 174290 | Zătreni | Vâlcea | 410095.99 | 362876.78 | 410095.99 | 362876.78 | - | - | - | - | PM0054 | Zătreni | - | - | PM-PP001 | Romgaz, Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Romgaz; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_19 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
404 | - | X | Reparație conductă 20'' Drăgășani - Căldăraru, fir godevilabil inspectat | 171209 | Mamu | Vâlcea | 432509.25 | 353934.43 | 432509.25 | 353934.43 | - | - | - | - | PM0296 | Mamu (Crețeni) | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_19 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
405 | - | X | Reparație conductă 20'' Drăgășani - Căldăraru, fir godevilabil inspectat | 171218 | Mădulari | Vâlcea | 428807.66 | 356610.78 | 428807.66 | 356610.78 | - | - | - | - | PM0191 | Mădulari | - | - | PM-PP001 | Romgaz, Amromco | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_19 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
406 | - | X | Reparație conductă 20'' Drăgășani - Căldăraru, fir godevilabil inspectat | 126335 | Corbu | Olt | 478430.76 | 331691.59 | 478430.76 | 331691.59 | - | - | - | - | PM0069 | Corbu | - | - | PM-PP001 | Petrom | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Petrom; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: mai - septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Craiova; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_19 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
407 | - | X | Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș. | 40571 | Calbor | Brașov | 492122.81 | 486057.87 | 492122.81 | 486057.87 | - | - | SM0769D0 | SRM Calbor | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia | Partener adiacent / Adjacent Partner 21: Distrigaz Sud Rețele; Partener adiacent / Adjacent Partner 22: septembrie 2020; Partener adiacent / Adjacent Partner 27: Mediaș; Partener adiacent / Adjacent Partner 41: Sucursala A_24 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
408 | X | - | Reparație defect de coroziune pe conducta 28” Band - Ungheni | 119965 | Vidrasău | Mureș | 456211.82 | 552975.04 | 456211.82 | 552975.04 | - | - | SM0959D0 | Parc Industrial Vidrasău | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2020-03-20 | 14:52 | 2020-03-20 | 18:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2020-03-20 | 14:52 | 2020-03-20 | 18:00 | 2020-03-20 | 15:11 | 2020-03-20 | 14:57 | - | DA |  | - | 0.083333 | 1 | 1 | 0.31667 | 41 | 41 | 3.1333 | 0 | 0
409 | X | - | Înlocuirea contorului cu turbină montat pe ieșirea din SRM Vlădeni (Dărmănești) | 67265 | Vlădeni | Dâmbovița | 561573.52 | 374101.95 | 561573.52 | 374101.95 | - | - | SM0137D0 | Vlădeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee România, E.On Energie, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Euro Seven Industry, Oligopol, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, Cis Gaz, Transenergo, Aderro, Tinmar, Enel Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex, Petrom, Electric&Gas, Energy Gas Provider, Renovatio, Monsson, Electric Planners, Alpha Metal, Veolia, Crest Energy, Gas&Power, Termo Calor Confort, Vega 93 | Distrigaz Sud Rețele | - | 2020-04-13 | 9:20 | 2020-04-13 | 12:00 | București | Efectuată | - | 2020-04-13 | 9:20 | 2020-04-13 | 12:00 | 2020-04-13 | 10:11 | 2020-04-13 | 9:28 | 1536/10.04.2020 | DA |  | - | 0.13333 | 1 | 1 | 0.85 | 43 | 43 | 2.6667 | 0 | 0
410 | X | - | Relocare și protejare conductă de transport gaze naturale 4” racord SRM Sântimbru | 7393 | Sântimbru | Alba | 394004.77 | 515120.06 | 394004.77 | 515120.06 | - | - | SM0276D1 | Sântimbru | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2020-04-23 | 8:00 | 2020-04-23 | 14:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2020-04-23 | 8:00 | 2020-04-23 | 14:00 | 2020-04-23 | 8:48 | 2020-04-23 | 8:27 | 2608/15.04.2020 | DA |  | - | 0.45 | 1 | 1 | 0.8 | 41 | 41 | 6 | 0 | 0
411 | X | - | Înlocuirea robinetului R13 blocat și a contorului C1 în SRM SIE Brănești | 101305 | Brănești | Ilfov | 610793.76 | 331232.97 | 610793.76 | 331232.97 | - | - | SM0163D0 | SIE Brănești | - | - | - | - | SM-CF001 | E.On România, Premier Energy Trading, Tinmar | SIE Brănești | - | 2020-06-03 | 13:32 | 2020-06-03 | 14:30 | București | Efectuată | - | 2020-06-03 | 13:32 | 2020-06-03 | 14:35 | 2020-06-03 | 13:51 | 2020-06-03 | 13:48 | 2264/03.06.2020 | DA |  | - | 0.26667 | 1 | 1 | 0.31667 | 3 | 3 | 1.05 | 0 | 0
412 | X | - | Reparație defect de coroziune pe conducta 10” Corvinești - Beclean | 33685 | Corvinești | Bistrița-Năsăud | 444147.7836 | 613665.4916 | 444147.7836 | 613665.4916 | - | - | SM0599D0 | Corvinești | - | - | - | - | SM-SD001 | AIK România, Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2020-06-11 | 10:01 | 2020-06-11 | 12:00 | Cluj | Efectuată | - | 2020-06-11 | 10:01 | 2020-06-11 | 11:56 | 2020-06-11 | 10:18 | 2020-06-11 | 10:09 | 5616/05.06.2020 | NU |  | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | -
413 | X | - | Reparație defect de coroziune pe conducta 10” Corvinești - Beclean | 33676 | Bidiu | Bistrița-Năsăud | 442428.7259 | 616280.0203 | 442428.7259 | 616280.0203 | - | - | SM0605D0 | Bidiu | - | - | - | - | SM-SD001 | AIK România, Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2020-06-11 | 10:02 | 2020-06-11 | 12:00 | Cluj | Efectuată | - | 2020-06-11 | 10:02 | 2020-06-11 | 11:56 | 2020-06-11 | 10:21 | 2020-06-11 | 10:10 | 5616/05.06.2020 | NU |  | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | -
414 | X | - | Reparație defect de coroziune pe conducta 10” Corvinești - Beclean | 34084 | Nuseni | Bistrița-Năsăud | 439293.3989 | 621482.9698 | 439293.3989 | 621482.9698 | - | - | SM0606D0 | Nuseni | - | - | - | - | SM-SD001 | AIK România, Engie, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy, Wiee, E.on Energie, E.On Gaz Furnizare, Petrom, Cez Vânzare, Enel Energie, Gaz Est, Met România, Nova Power, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, Cis Gaz, Aderro GP, Tinmar, Enel Muntenia, RWE, Cyeb, Entrex, Electric&Gas, Pado Group, Design Proiect, Gazmir, SST Grup, Tetarom, Gas Provider, Renovatio, Electric Planners, Monsson, Gas&Power, Gaz Vest, Mihoc Oil | Delgaz Grid | - | 2020-06-11 | 10:00 | 2020-06-11 | 12:00 | Cluj | Efectuată | - | 2020-06-11 | 10:00 | 2020-06-11 | 11:57 | 2020-06-11 | 10:15 | 2020-06-11 | 10:07 | 5616/05.06.2020 | NU |  | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | -
415 | X | - | Întrerupere accidentală datorită lipsei energiei electrice la SRM CECC Brazi | 130758 | Brazi | Prahova | 578964.78 | 376015.61 | 578964.78 | 376015.61 | - | - | SM1248D0 | CECC Brazi | - | - | - | - | SM-CF001 | Cez Vânzare, E.On România, E.On Furnizare, Enel, Engie, Premier Energy Trading, Electric&Gas, Gaz Est, Petrom, Premier Energy, Restart Energy | Petrom | - | 2020-06-12 | 11:23 | 2020-06-12 | 11:42 | București | Efectuată | - | 2020-06-12 | 11:23 | 2020-06-12 | 11:42 | 2020-06-12 | 12:54 | 2020-06-12 | 12:47 | - | DA |  | - | 1.4 | 1 | 1 | 1.5167 | 11 | 11 | 0.31667 | 0 | 0
416 | X | - | Eliminare emanații din instalația tehnologică a SRM Pecica | 11593 | Pecica | Arad | 198438.38 | 527271.67 | 198438.38 | 527271.67 | - | - | SM1033D0 | Pecica | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, Nova Power, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, CPL Concordia, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrica Furnizare, Electric Planners, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, E.On Gaz Furnizare, Premier Energy Trading, Gaz Est, Hargaz, Gazmir, Gaz Vest, Mihoc Oil, Met România, Monsson, Next Energy, Pado Group, Premier Energy, Petrom, Prisma Serv, Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Tinmar, AIK România, Wiee | Delgaz Grid | - | 2020-06-18 | 9:00 | 2020-06-18 | 12:00 | Arad | Efectuată | - | 2020-06-18 | 9:00 | 2020-06-18 | 10:30 | 2020-06-18 | 9:34 | 2020-06-18 | 9:25 | 5229/16.06.2020 | DA |  | - | 0.41667 | 1 | 1 | 0.56667 | 42 | 42 | 1.5 | 0 | 0
417 | X | - | Remediere defect de coroziune pe conducta 10” Roșioru - Bobocu - Poșta Câlnău | 46395 | Boboc | Buzău | 652992.76 | 415050.76 | 652992.76 | 415050.76 | - | - | SM0180D0 | Bobocu | - | - | - | - | SM-CF001 | Premier Energy | UM01838 Bobocu | - | 2020-06-18 | 9:00 | 2020-06-18 | 16:00 | Brăila | Efectuată | - | 2020-06-18 | 9:00 | 2020-06-18 | 15:30 | 2020-06-18 | 9:20 | 2020-06-18 | 9:07 | 3533/16.06.2020 | DA |  | - | 0.11667 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 1 | 6.5 | 0 | 0
418 | X | - | Remediere defect de coroziune pe conducta 10” Roșioru - Bobocu - Poșta Câlnău | 48780 | Poșta Câlnău | Buzău | 651135.94 | 415783.06 | 651135.94 | 415783.06 | - | - | SM1136D0 | Poșta Câlnău | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, AIK LTD Londra, Alpha Metal, Nova Power, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, Crest Energy, Cyeb, Distrigaz Vest, Engie, E.On Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Electrica Furnizare, Electric Planners, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, Euro Seven Industry, Premier Energy Trading, Gaz Est, Hargaz, Gaz Vest, Megaconstruct, Met România, Monsson, Next Energy, Oligopol, Premier Energy, Petrom, Energy Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, Romgaz, RWE Supply, Termo Calor, Tinmar, Transenergo, AIK România, Veolia, Wiee România | Distrigaz Sud Rețele | - | 2020-06-18 | 9:00 | 2020-06-18 | 16:00 | Brăila | Efectuată | - | 2020-06-18 | 9:00 | 2020-06-18 | 15:30 | 2020-06-18 | 9:24 | 2020-06-18 | 9:08 | 3533/16.06.2020 | DA |  | - | 0.13333 | 1 | 1 | 0.4 | 45 | 45 | 6.5 | 0 | 0
419 | X | - | Înlocuire contor debite mici în SRM Curtici | 9501 | Curtici | Arad | 217926.55 | 545391.6 | 217926.55 | 545391.6 | - | - | SM0351D0 | Curtici | - | - | - | - | SM-SD001 | Nova Power, Cez Vânzare, Cyeb, Distrigaz Vest, Engie, E.On Energie, Electrica Furnizare, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Premier Energy Trading, Gaz Est, Gaz Vest, Met România, Premier Energy, Petrom, Energy Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, Tinmar | Gaz Vest | - | 2020-06-22 | 9:42 | 2020-06-22 | 12:00 | Arad | Efectuată | - | 2020-06-22 | 9:42 | 2020-06-22 | 10:35 | 2020-06-22 | 10:18 | 2020-06-22 | 10:01 | 5311/18.06.2020 | DA |  | - | 0.31667 | 1 | 1 | 0.6 | 22 | 22 | 0.88333 | 0 | 0
420 | X | - | Înlocuire contor debite mici în SRM Vladimirescu | 9404 | Vladimirescu | Arad | 223786.56 | 523818.06 | 223786.56 | 523818.06 | - | - | SM0350D0 | Vladimirescu | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, Nova Power, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, CPL Concordia, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrica Furnizare, Electric Planners, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, E.On Gaz Furnizare, Premier Energy Trading, Gaz Est, Hargaz, Gazmir, Gaz Vest, Mihoc Oil, Met România, Monsson, Next Energy, Pado Group, Premier Energy, Petrom, Prisma Serv, Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, RWE, SST Grup, Tetarom, Tinmar, AIK România, Wiee | Delgaz Grid | - | 2020-06-25 | 9:30 | 2020-06-25 | 12:00 | Arad | Efectuată | - | 2020-06-25 | 9:30 | 2020-06-25 | 10:00 | 2020-06-25 | 11:58 | 2020-06-25 | 9:39 | 5312/18.06.2020 | DA |  | - | 0.15 | 1 | 1 | 2.4667 | 42 | 42 | 0.5 | 0 | 0
421 | X | - | Întrerupere accidentală prin blocarea regulatorului în poziția închis datorită obturării conductei de impuls în cadrul instalației tehnologice a SRM Caransebeș | 51029 | Caransebeș | Caraș-Severin | 282041.4 | 440331.64 | 282041.4 | 440331.64 | SM0319D0 | Caransebeș | - | - | - | - | - | - | SM-SD001 | Aderro GP, Nova Power, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, CPL Concordia, Cyeb, Design Proiect, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrica Furnizare, Electric Planners, Electric&Gas, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, E.On Gaz Furnizare, Premier Energy Trading, Gaz Est, Hargaz, Gazmir, Gaz Vest, Mihoc Oil, Met România, Monsson, Next Energy, Pado Group, Premier Energy, Petrom, Prisma Serv, Gas Provider, Renovatio, Restart Energy, RWE Supply, SST Grup, Tetarom, Tinmar, AIK Energy, Wiee | Delgaz Grid | - | 2020-06-29 | 20:10 | 2020-06-29 | 22:00 | Arad | Efectuată | - | 2020-06-29 | 20:10 | 2020-06-29 | 21:15 | 2020-06-29 | 22:13 | 2020-06-29 | 21:54 | - | DA |  | - | 1.7333 | 1 | 1 | 2.05 | 42 | 42 | 1.0833 | 0 | 0