## 2022-2023
[67 empty] | Data | Sarbatoare legala
[67 empty] | 2022-11-30 | Sf Andrei
[67 empty] | 2022-12-01 | Ziua Nationala
[67 empty] | 2022-12-26 | Crăciun prima zi
[67 empty] | 2023-01-02 | Anul Nou a doua zi
[67 empty] | 2023-01-24 | Ziua Unirii Principatelor României
[67 empty] | 2023-04-14 | Vinerea Mare
[53 empty] | parteneri adiacenti | UR | [10 empty] | parteneri adiacenti | UR | 2023-04-17 | A doua zi de Paste Ortodox
EVIDENȚA LIMITĂRILOR ȘI/SAU ÎNTRERUPERILOR PLANIFICATE ȘI NEPLANIFICATE pentru anul gazier 2022 - 2023 / RECORD OF THE PLANNED AND UNPLANNED LIMITATIONS AND/OR INTERRUPTIONS related to the gas year 2022 - 2023 | [41 empty] | Lucrari neprogramate | [9 empty] | NU6 | 18 | 634 | Lucrari programate | [8 empty] | NU5 | 0 | 0 | 2023-05-01 | Ziua muncii
[18 empty] | EVIDENȚA LIMITĂRILOR ȘI/SAU ÎNTRERUPERILOR PLANIFICATE ȘI NEPLANIFICATE pentru anul gazier 2022 - 2023 / RECORD OF THE PLANNED AND UNPLANNED LIMITATIONS AND/OR INTERRUPTIONS related to the gas year 2022 - 2023 | [23 empty] | Partener adiacent |  |  | UR | [6 empty] | NUafectati | 18 | 634 | Partener adiacent |  |  | UR | [5 empty] | NUafectati | 0 | 0 | 2023-06-01 | Ziua copilului
Nr. crt. / Item No. | Tipul limitării/întreruperii / Type of limitation/interruption |  | Denumire lucrare/motiv limitare și/sau întrerupere / Name of the works/reason for the limitation and/or interruption | Locația limitării/întreruperii / Location of the limitation/interruption | [6 empty] | Punct de ieșire/intrare afectat / Affected exit/entry point | [7 empty] | Cod punct relevant / Code of the relevant point | Utilizator ST afectat / Affected TS user |  | Perioada planificată de execuție a lucrării / Planned period for the execution of the works | Data și ora limitării/întreruperii / Date and hour of the limitation/interruption |  | Data și ora reluării prestării serviciului / Date and hour the service supply is resumed |  | Exploatarea Teritorială / Regional Office | Observații / Comments | Justificarea modificării perioadei planificate de execuție a lucrări | Data și ora efectivă de limitare/întrerupere |  | Data și ora efectivă de reluare a prestării serviciului |  | Data și ora informării UR |  | Data și ora informării partenerului adiacent |  | Foaia de manevră | A fost afectat producătorul (în cazul PM) sau consumatorul final (în cazul SM)? (DA/NU) | Observatii | Program bugetat | Numar de ore de la producerea intreruperii / limitarii pana la anuntarea partenerului adiacent (trebuie sa fie mai mic decat 6) | NU6 | NUafectati | Numar de ore de la producerea intreruperii / limitarii pana la anuntarea UR (trebuie sa fie mai mic decat 6) | NU6 | NUafectati | Durata intreruperii / limitarii [ore] (daca este mai mare de 24, trebuie sa fie completata celula aferenta de pe coloana AZ) | NU24 | Nuafectati | Partener adiacent informat din 12 in 12 ore, daca durata mai mare de 24h (DA/NU) | NU6 | 652 | IP51 | Numar de zile lucratoare de anuntare partener adiacent pana la limitare / intrerupere (trebuie sa fie mai mare de 5) | NU5 | NUafectati | Numar de zile de anuntare UR pana la limitare / intrerupere (trebuie sa fie mai mare de 5) | NU5 | NUafectati | Numar ore intre data anuntata si cea efectiva de reluare (trebuie sa fie mai mic sau egal cu 0) | NUreluate | NUafectati | NU5 | 0 | IP61 | 2023-06-05 | A doua zi de Rusalii
|  |  |  | Siruta / Siruta code | Localitate / Locality | Județ / County | Coordonate GPS început / GPS coordinates-beginning |  | Coordonate GPS sfârșit / GPS coordinates-end |  | Puncte de ieșire din SNT / NTS exit points |  |  |  | Puncte de intrare în SNT / NTS entry points | [36 empty] | NUafectati | 652 | 100% | [9 empty] | NUafectati | 0 | 100% | 2023-08-15 | Adormirea Maicii Domnului
| Neplanificată / Unplanned | Planificată / Planned | [8 empty] | Limitare / Limitation |  | Întrerupere / Interruption |  | Limitare / Limitation |  | Întrerupere / Interruption | [5 empty] | Data / Date | Ora / Hour | Data / Date | Ora / Hour |  |  |  | Data | Ora | Data | Ora | Data | Ora | Data | Ora | [14 empty] | NU24 | 0 | IP52 | [9 empty] | NUreluare | 0 | IP62
[7 empty] | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name |  | Utilizator de rețea / Network User | Partener adiacent / Adjacent Partner | [30 empty] | NUafectati | 0 | 100% | [9 empty] | NUafectati | 0 | 100%
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1 | - | x | Relocare și adaptare la teren a instalației tehnologice SRM Poroterom Orăștie pe locația SRM Baru | 88001 | Baru | Hunedoara | 357044.71 | 442838.66 | 357044.71 | 442838.66 | - | - | SM0314D0 | Baru | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Delgaz Grid | martie - aprilie 2023 |  |  |  |  | Arad | [13 empty] | PMDI 2022_A5_1 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
2 | - | x | Punere în siguranță a conductei 12” Agârbiciu - Sibiu, zona Șeica Mare | 145676 | Șeica Mare | Sibiu | 434864.28 | 502349.67 | 434864.28 | 502349.67 | - | - | SM0737D0 | Șeica Mare | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Delgaz Grid | martie - aprilie 2023 |  |  |  |  | Mediaș | [13 empty] | PMDI_2022_A9_7 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
3 | - | x | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig | 144090 | Mârșa | Sibiu | 451489.67 | 466968.99 | 451489.67 | 466968.99 | - | - | SM0819D1 | Mârșa | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Delgaz Grid | martie - aprilie 2023 |  |  |  |  | Mediaș | [13 empty] | PMDI_2022_A9_3 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
4 | - | x | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig | 145364 | Racovița | Sibiu | 448491.14 | 465243.62 | 448491.14 | 465243.62 | - | - | SM0876D0 | Racovița | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Delgaz Grid | martie - aprilie 2023 |  |  |  |  | Mediaș | [13 empty] | PMDI_2022_A9_3 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
5 | - | x | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig | 145373 | Sebeșu de Sus | Sibiu | 449528.49 | 462452.81 | 449528.49 | 462452.81 | - | - | SM0903D0 | Sebeșu de Sus | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Delgaz Grid | martie - aprilie 2023 |  |  |  |  | Mediaș | [13 empty] | PMDI_2022_A9_3 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
6 | - | x | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig | 145952 | Sebeșu de Jos | Sibiu | 448296.46 | 461833.47 | 448296.46 | 461833.47 | - | - | SM1041D0 | Sebeșu de Jos | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Delgaz Grid | martie - aprilie 2023 |  |  |  |  | Mediaș | [13 empty] | PMDI_2022_A9_3 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
7 | - | x | Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig | 145943 | Turnu Roșu | Sibiu | 445948.45 | 460774.96 | 445948.45 | 460774.96 | - | - | SM0805D0 | Turnu Roșu | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Delgaz Grid | martie - aprilie 2023 |  |  |  |  | Mediaș | [13 empty] | PMDI_2022_A9_3 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
8 | - | x | SRM Moinești I (Dealu Mare) racordare la SNTGN respectiv la Sistemul de distribuție gaze naturale | 20885 | Moinești | Bacău | 613113.21 | 553437.6 | 613113.21 | 553437.6 | - | - | SM0440D0 | Moinești I Dealu Mare | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Delgaz Grid | martie - aprilie 2023 |  |  |  |  | Bacău | [13 empty] | PMDI_2022_A5_13 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
9 | - | x | SRM Moinești I (Dealu Mare) racordare la SNTGN respectiv la Sistemul de distribuție gaze naturale | 20885 | Moinești | Bacău | 612206.32 | 550311.32 | 612206.32 | 550311.32 | - | - | SM0437D0 | Moinești II Văsâiești | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Delgaz Grid | martie - aprilie 2023 |  |  |  |  | Bacău | [13 empty] | PMDI_2022_A5_13 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
10 | - | x | Modernizare Instalație Tehnologică SRMP Arad I | 9271 | Arad | Arad | 216711.59 | 524249.53 | 216711.59 | 524249.53 | - | - | SM0349D0 | Arad I | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Delgaz Grid | octombrie - decembrie 2022 |  |  |  |  | Arad | [13 empty] | PMDI_2022_A5_14 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
11 | - | x | Conducta de transport gaze naturale Sighetu Marmației - Borșa | 106398 | Sărăsău | Maramureș | 412768.47 | 716349.94 | 412768.47 | 716349.94 | - | - | SM0992D0 | Sighetu Marmației | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Berg Sistem Gaz | octombrie - decembrie 2022 |  |  |  |  | Cluj | [13 empty] | PMDI_2022_A17_5 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
12 | - | x | Conducta de transport gaze naturale SRM Timișoara I – SRM Timișoara III (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) | 157013 | Foeni | Timiș | 175362.53 | 453811.08 | 175362.53 | 453811.08 | - | - | SM1143D0 | Foeni-Petrom | - | - | - | - | SM-CF001 |  | Petrom | aprilie - iunie 2023 |  |  |  |  | Arad | [13 empty] | PMDI_2022_A3_8 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
13 | - | x | Conducta de transport gaze naturale SRM Timișoara I – SRM Timișoara III (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) | 158788 | Șag | Timiș | 200431.79 | 468711.36 | 200431.79 | 468711.36 | - | - | SM0881D0 | Șag | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Gaz Vest | aprilie - iunie 2023 |  |  |  |  | Arad | [13 empty] | PMDI_2022_A3_8 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
14 | - | x | Conducta de transport gaze naturale SRM Timișoara I – SRM Timișoara III (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) | 158074 | Peciu Nou | Timiș | 193049.58 | 463240.68 | 193049.58 | 463240.68 | - | - | SM0335D0 | Peciu Nou | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Gaz Vest | aprilie - iunie 2023 |  |  |  |  | Arad | [13 empty] | PMDI_2022_A3_8 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
15 | - | x | Conducta de transport gaze naturale SRM Timișoara I – SRM Timișoara III (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) | 155332 | Chișoda | Timiș | 206214.98 | 473806.07 | 206214.98 | 473806.07 | - | - | SM0345D0 | Chișoda | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Delgaz Grid | aprilie - iunie 2023 |  |  |  |  | Arad | [13 empty] | PMDI_2022_A3_8 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
16 | - | x | Conducta de transport gaze naturale SRM Timișoara I – SRM Timișoara III (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) | 155252 | Timișoara | Timiș | 203127.23 | 474111.4 | 203127.23 | 474111.4 | - | - | SM0343D0 | SC Monlandy`s Timișoara | - | - | - | - | SM-CF001 |  | Monlandys | aprilie - iunie 2023 |  |  |  |  | Arad | [13 empty] | PMDI_2022_A3_8 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
17 | - | x | Conducta de transport gaze naturale SRM Timișoara I – SRM Timișoara III (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) | 155252 | Timișoara | Timiș | 203448.03 | 473777.64 | 203448.03 | 473777.64 | - | - | SM0337D0 | SC Incontro I Timișoara | - | - | - | - | SM-CF001 |  | Incontro Prefabricați | aprilie - iunie 2023 |  |  |  |  | Arad | [13 empty] | PMDI_2022_A3_8 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
18 | - | x | Conducta de transport gaze naturale SRM Timișoara I – SRM Timișoara III (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) | 155252 | Timișoara | Timiș | 202928.22 | 474518.16 | 202928.22 | 474518.16 | - | - | SM0895D0 | SC Agro Imobiliare Timișoara | - | - | - | - | SM-CF001 |  | Agro Imobiliare | aprilie - iunie 2023 |  |  |  |  | Arad | [13 empty] | PMDI_2022_A3_8 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
19 | - | x | Conducta de transport gaze naturale SRM Timișoara I – SRM Timișoara III (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) | 155252 | Timișoara | Timiș | 203128.51 | 474110.73 | 203128.51 | 474110.73 | - | - | SM0342D0 | SC IMP Romania Industrial Timișoara | - | - | - | - | SM-CF001 |  | IMP România Industrial | aprilie - iunie 2023 |  |  |  |  | Arad | [13 empty] | PMDI_2022_A3_8 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
20 | - | x | Conducta de transport gaze naturale SRM Timișoara I – SRM Timișoara III (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) | 158724 | Utvin | Timiș | 199343.46 | 475200 | 199343.46 | 475200 | - | - | SM1021D0 | Utvin | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Premier Energy | aprilie - iunie 2023 |  |  |  |  | Arad | [13 empty] | PMDI_2022_A3_8 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
21 | - | x | Conducta de transport gaze naturale SRM Timișoara I – SRM Timișoara III (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) | 155252 | Timișoara | Timiș | 201059.01 | 477033.06 | 201059.01 | 477033.06 | - | - | SM0338D0 | Timișoara III | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Delgaz Grid | aprilie - iunie 2023 |  |  |  |  | Arad | [13 empty] | PMDI_2022_A3_8 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
22 | - | x | Conducta de transport gaze naturale SRM Timișoara I – SRM Timișoara III (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) | 157353 | Săcălaz | Timiș | 196586.45 | 479174.93 | 196586.45 | 479174.93 | - | - | SM1028D0 | Săcălaz | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Gaz Vest | aprilie - iunie 2023 |  |  |  |  | Arad | [13 empty] | PMDI_2022_A3_8 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
23 | - | x | Înlocuire subtraversare DJ, CF Centura București și CF Progresu a conductei de transport gaze naturale DN 700 Inel București, tronson Moara Domnească – Măgurele | 101154 | Berceni | Ilfov | 593357.13 | 315818.77 | 593357.13 | 315818.77 | - | - | SM0907D0 | Berceni IF | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Progaz | aprilie - iunie 2023 |  |  |  |  | București | [13 empty] | PMDI_2022_A3_12 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
24 | - | x | Înlocuire subtraversare DJ, CF Centura București și CF Progresu a conductei de transport gaze naturale DN 700 Inel București, tronson Moara Domnească – Măgurele | 105945 | Vidra | Ilfov | 588819.98 | 315459.76 | 588819.98 | 315459.76 | - | - | SM0152D0 | Vidra | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - iunie 2023 |  |  |  |  | București | [13 empty] | PMDI_2022_A3_12 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
25 | - | x | Înlocuire subtraversare DJ, CF Centura București și CF Progresu a conductei de transport gaze naturale DN 700 Inel București, tronson Moara Domnească – Măgurele | 179392 | Jilava | Ilfov | 586543.5 | 317539.43 | 586543.5 | 317539.43 | - | - | SM1051D0 | Jilava | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Distrigaz Sud Rețele | aprilie - iunie 2023 |  |  |  |  | București | [13 empty] | PMDI_2022_A3_12 | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
26 | - | x | Înlocuire robinet 20” cuplare racord SRM Balotești | 100978 | Balotești | Ilfov | 589605.26 | 346450.65 | 589605.26 | 346450.65 | - | - | SM0198D0 | Balotești | - | - | - | - | SM-SD001 |  | SC Megaconstruct SA | mai - septembrie 2023 |  |  |  |  | București | [13 empty] | Plan lucrări SM 2021, cap.A | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
27 | - | x | Înlocuire robinet 20” cuplare racord SRM Balotești | 105179 | Snagov | Ilfov | 589606.49 | 346458.63 | 589606.49 | 346458.63 | - | - | SM0922D0 | Snagov | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Premier Energy | mai - septembrie 2023 |  |  |  |  | București | [13 empty] | Plan lucrări SM 2021, cap.A | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
28 | - | x | Înlocuire robinet 20” cuplare racord SRM Balotești | 102179 | Corbeanca | Ilfov | 582902.09 | 344014.84 | 582902.09 | 344014.84 | - | - | SM0148D0 | Corbeanca | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie 2023 |  |  |  |  | București | [13 empty] | Plan lucrări SM 2021, cap.A | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
29 | - | x | Modernizare/Sistematizare instalație tehnologică SRM Tunari | 105589 | Tunari | Ilfov | 590859.85 | 338211.21 | 590859.85 | 338211.21 | - | - | SM0168D0 | București Tunari | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie 2023 |  |  |  |  | București | [13 empty] | Plan lucrări SM 2021, cap.A | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
30 | - | x | Modernizare/Sistematizare instalație tehnologică SRM Tunari | 105589 | Tunari | Ilfov | 590859.85 | 338211.21 | 590859.85 | 338211.21 | - | - | SM0168D1 | Cartier Pipera | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Premier Energy | mai - septembrie 2023 |  |  |  |  | București | [13 empty] | Plan lucrări SM 2021, cap.A | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
31 | - | x | Interconectare 32" Moșu - Podișor cu 16" Gura Șuții, zona Slobozia Moara și relocare Rv16 cu refulator. | 68636 | Răcari | Dâmbovița | 557141.14 | 348301.15 | 557141.14 | 348301.15 | - | - | SM0145D0 | Răcari | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie 2023 |  |  |  |  | București | [13 empty] | Forțe proprii/SM | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
32 | - | x | Interconectare 32" Moșu - Podișor cu 16" Gura Șuții, zona Slobozia Moara și relocare Rv16 cu refulator. | 105543 | Tărtășești | Dâmbovița | 564729.06 | 341811.75 | 564729.06 | 341811.75 | - | - | SM0112D0 | Tărtășești | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Premier Energy | mai - septembrie 2023 |  |  |  |  | București | [13 empty] | Forțe proprii/SM | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
33 | - | x | Interconectare 32" Moșu - Podișor cu 16" Gura Șuții, zona Slobozia Moara și relocare Rv16 cu refulator. | 104038 | Săbăreni | Giurgiu | 569107.28 | 334140.35 | 569107.28 | 334140.35 | - | - | SM1086D0 | Joița | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Euro Seven Industry | mai - septembrie 2023 |  |  |  |  | București | [13 empty] | Forțe proprii/SM | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
34 | - | x | Eliminare R7 pe conducta 28” Coroi - București, zona Posada | 131381 | Posada | Prahova | 548893.7 | 420137.21 | 548893.7 | 420137.21 | - | - | SM0081D0 | Posada | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie 2023 |  |  |  |  | București | [13 empty] | Plan lucrări SM 2021, cap.A + forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
35 | - | x | Înlocuire flanșă electroizolantă pe conducta 4” racord SRM Cornești II Crivățu | 67069 | Crivățu | Dâmbovița | 571928 | 361161.04 | 571928 | 361161.04 | - | - | SM0908D0 | Cornești 2 Crivățu | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie 2023 |  |  |  |  | București | [13 empty] | Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
36 | - | x | Înlocuire instalație mecanică la SRM Finta | 67489 | Finta | Dâmbovița | 563895 | 366569.11 | 563895 | 366569.11 | - | - | SM0141D0 | Finta | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie 2023 |  |  |  |  | București | [13 empty] | Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
37 | - | x | Înlocuire flansă electroizolantă pe racord SRM Vidra | 105945 | Vidra | Ilfov | 588819.98 | 315459.76 | 588819.98 | 315459.76 | - | - | SM0152D0 | Vidra | - | - | - | - | SM-SD001 |  | Distrigaz Sud Rețele | mai - septembrie 2023 |  |  |  |  | București | [13 empty] | Forțe proprii | [13 empty] | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | - | Afectat sau NU? | - | -
38 | x | - | Înlocuire robinet defect la intrare în SRM Ilieni | 64434 | Ilieni | Covasna | 559093.5 | 478002.97 | 559093.5 | 478002.97 | - | - | SM0389D0 | Ilieni | - | - | - | - | SM-SD001 | Alpha Metal, Nova Power, Bepco, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, Crest Energy, Distrigaz Sud Retele, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Electrica Furnizare, Electric Planners, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Entrex, Euro Seven, Eye Mall, Premier Energy Trading, Gaz Est, Getica 95, Met România, Monsson, MVM Future, Next Energy Distribution, Next Energy Partners, Nord Gaz, Premier Energy, Petrom, Gas Provider, Renovatio, Romgaz, RWE Supply, Sustainable Energy, Tinmar, Transenergo | Distrigaz Sud Rețele | - | 2022-10-19 | 9:10 | 2022-10-19 | 17:00 | Brașov | Efectuată |  | 2022-10-19 | 9:10 | 2022-10-19 | 17:00 | 2022-10-19 | 9:52 | 2022-10-19 | 9:31 | 1930/17.10.2022 | DA |  |  | 0.35 | 1 | 1 | 0.7 | 39 | 39 | 7.8333 | 0 | 0
39 | x | - | Curățire cu PIG a conductei DN800 Șendreni - Butimanu | 100692 | Urziceni | Ialomița | 627362.46 | 359075.92 | 627362.46 | 359075.92 | - | - | SM1064D0 | Urziceni Înmagazinat | - | - | - | - | VSM01 | Alpha Metal, Nova Power, Azomures, Bepco, Berg Sistem, Cez Vânzare, Cis Gaz, Colterm, Conef Gaz, Cordun, CPL Concordia, MM Data, Delgaz, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Electrica Furnizare, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Entrex, Euro Seven, Eye Mall, Premier Energy Trading, Gas&Power, Gaz Est, Gaz Nord Est, Cet Govora, Instant Construct, Lord Energy, Megaconstruct, Mihoc Oil, Modern Calor, Met România, Termoenergetica București, MVM Future Energy, Next Energy Distribution, Next Energy Partners, Premier Energy, Petrom, Prisma Serv, Gas Provider, Romgaz, RWE Supply, Salgaz, Termo Calor, Termoficare Oradea, Tinmar, Termoelectrica Giurgiu, Vest Energo | Romgaz - Depogaz Ploiești | - | 2022-10-20 | 2:07 | 2022-10-20 | 5:00 | Brăila | Efectuată |  | 2022-10-20 | 2:07 | 2022-10-20 | 4:45 | 2022-10-20 | 2:28 | 2022-10-20 | 2:09 | 81965/18.10.2022 | DA |  |  | 0.033333 | 1 | 1 | 0.35 | 52 | 52 | 2.6333 | 0 | 0
40 | x | - | Curățire cu PIG a conductei DN800 Șendreni - Butimanu | 101573 | Butimanu | Dâmbovița | 571023.44 | 354405.72 | 571023.44 | 354405.72 | - | - | SM1066D0 | Butimanu Înmagazinat | - | - | - | - | VSM01 | Alpha Metal, Nova Power, Azomures, Bepco, Berg Sistem, Cez Vânzare, Cis Gaz, Colterm, Conef Gaz, Cordun, CPL Concordia, MM Data, Delgaz, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Electrica Furnizare, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Entrex, Euro Seven, Eye Mall, Premier Energy Trading, Gas&Power, Gaz Est, Gaz Nord Est, Cet Govora, Instant Construct, Lord Energy, Megaconstruct, Mihoc Oil, Modern Calor, Met România, Termoenergetica București, MVM Future Energy, Next Energy Distribution, Next Energy Partners, Premier Energy, Petrom, Prisma Serv, Gas Provider, Romgaz, RWE Supply, Salgaz, Termo Calor, Termoficare Oradea, Tinmar, Termoelectrica Giurgiu, Vest Energo | Romgaz - Depogaz Ploiești | - | 2022-10-20 | 8:37 | 2022-10-20 | 10:40 | București | Efectuată |  | 2022-10-20 | 8:37 | 2022-10-20 | 10:03 | 2022-10-20 | 8:57 | 2022-10-20 | 8:50 | 82054/18.10.2022 | DA |  |  | 0.21667 | 1 | 1 | 0.33333 | 52 | 52 | 1.4333 | 0 | 0
41 | x | - | Curățire cu PIG a conductei DN800 Șendreni - Butimanu | 100692 | Urziceni | Ialomița | 627362.46 | 359075.92 | 627362.46 | 359075.92 | - | - | SM1064D0 | Urziceni Înmagazinat | - | - | - | - | VSM01 | Alpha Metal, Nova Power, Azomures, Bepco, Berg Sistem, Cez Vânzare, Cis Gaz, Colterm, Conef Gaz, Cordun, CPL Concordia, MM Data, Delgaz, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Electrica Furnizare, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Entrex, Euro Seven, Eye Mall, Premier Energy Trading, Gas&Power, Gaz Est, Gazmir, Gaz Nord Est, Cet Govora, Instant Construct, Lord Energy, Megaconstruct, Mihoc Oil, Modern Calor, Met România, Termoenergetica București, MVM Future Energy, Next Energy Distribution, Next Energy Partners, Premier Energy, Petrom, Prisma Serv, Gas Provider, Romgaz, RWE Supply, Salgaz, Termo Calor, Termoficare Oradea, Tinmar, Termoelectrica Giurgiu, Vest Energo | Romgaz - Depogaz Ploiești | - | 2022-10-27 | 3:00 | 2022-10-27 | 6:00 | Brăila | Efectuată |  | 2022-10-27 | 3:00 | 2022-10-27 | 4:45 | 2022-10-27 | 3:18 | 2022-10-27 | 3:10 | 84038/25.10.2022 | DA |  |  | 0.16667 | 1 | 1 | 0.3 | 53 | 53 | 1.75 | 0 | 0
42 | x | - | Curățire cu PIG a conductei DN800 Șendreni - Butimanu | 101573 | Butimanu | Dâmbovița | 571023.44 | 354405.72 | 571023.443 | 354405.72 | - | - | SM1066D0 | Butimanu Înmagazinat | - | - | - | - | VSM01 | Alpha Metal, Nova Power, Azomures, Bepco, Berg Sistem, Cez Vânzare, Cis Gaz, Colterm, Conef Gaz, Cordun, CPL Concordia, MM Data, Delgaz, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Electrica Furnizare, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Entrex, Euro Seven, Eye Mall, Premier Energy Trading, Gas&Power, Gaz Est, Gazmir, Gaz Nord Est, Cet Govora, Instant Construct, Lord Energy, Megaconstruct, Mihoc Oil, Modern Calor, Met România, Termoenergetica București, MVM Future Energy, Next Energy Distribution, Next Energy Partners, Premier Energy, Petrom, Prisma Serv, Gas Provider, Romgaz, RWE Supply, Salgaz, Termo Calor, Termoficare Oradea, Tinmar, Termoelectrica Giurgiu, Vest Energo | Romgaz - Depogaz Ploiești | - | 2022-10-27 | 10:05 | 2022-10-27 | 12:00 | București | Efectuată |  | 2022-10-27 | 10:05 | 2022-10-27 | 11:33 | 2022-10-27 | 8:57 | 2022-10-27 | 10:22 | 84053/25.10.2022 | DA |  |  | 0.28333 | 1 | 1 | -1.1333 | 53 | 53 | 1.4667 | 0 | 0
43 | x | - | Întrerupere accidentală SRM Carei I | 136535 | Carei | Satu Mare | 311106.3 | 688940.77 | 311106.3 | 688940.77 | - | - | SM0589D0 | Carei I | - | - | - | - | SM-SD001 | Nova Power, Cez Vânzare, CPL Concordia, Crest Energy, Delgaz, Design Proiect, Distrigaz Vest, Engie, Axpo, E.on Energie, Electrica Furnizare, Electric Planners, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Entrex, Eye Mall, Premier Energy Trading, Gaz Est, Gazmir, Mihoc Oil, Met România, Monsson, MVM Future, Next Energy Distribution, Next Energy Partners, Premier Energy, Petrom, Prisma Serv, Gas Provider, Renovatio, Romgaz, RWE Supply, Tetarom, Tinmar | Delgaz Grid | - | 2022-10-31 | 13:30 | 2022-10-31 | 17:00 | Cluj | Efectuată |  | 2022-10-31 | 13:30 | 2022-10-31 | 17:00 | 2022-10-31 | 14:18 | 2022-10-31 | 14:02 | - | DA |  |  | 0.53333 | 1 | 1 | 0.8 | 35 | 35 | 3.5 | 0 | 0
44 | x | - | Curățire cu PIG a conductei DN800 Șendreni - Butimanu | 100692 | Urziceni | Ialomița | 627362.46 | 359075.92 | 627362.46 | 359075.92 | - | - | - | - | - | - | PM0028 | Urziceni Extras | VPM01 | Alpha Metal, Alpha Project, Nova Power, AOT Energy, Azomures, Berg Sistem, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, Cordun, CPL Concordia, MM Data, Delgaz, Distrigaz Vest, Engie, DXT International, E.on Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Entrex, Euro Seven, Eye Mall, Premier Energy Trading, Gaz Est, Instant Construct, Megaconstruct, Mihoc Oil, Modern Calor, Met România, Termoenergetica București, MVM Future Energy, Next Energy Distribution, Premier Energy, Petrom, Gas Provider, Renovatio, Romgaz, RWE Supply, Sustainable Energy, Termoficare Oradea, Tinmar, Termoelectrica Giurgiu, Vest Energo | Romgaz - Depogaz Ploiești | - | 2022-11-03 | 4:12 | 2022-11-03 | 7:15 | Brăila | Efectuată |  | 2022-11-03 | 4:12 | 2022-11-03 | 5:30 | 2022-11-03 | 4:31 | 2022-11-03 | 4:14 | 86021/01.11.2022 | DA |  |  | 0.033333 | 1 | 1 | 0.31667 | 46 | 46 | 1.3 | 0 | 0
45 | x | - | Remediere defect produs de persoane terțe pe conducta DN300 Urziceni - Călărași | 92578 | Călărași | Călărași | 684827.36 | 306820.24 | 684827.36 | 306820.24 | - | - | SM1121D0 | SC Donalam Călărași | - | - | - | - | SM-CF001 | Engie | SC Donalam SRL | - | 2022-11-09 | 19:03 | 2022-11-10 | 8:00 | Brăila | Efectuată |  | 2022-11-09 | 19:03 | 2022-11-09 | 2:10 | 2022-11-09 | 19:10 | 2022-11-09 | 19:04 | 88891/09.11.2022 | DA |  |  | 0.016667 | 1 | 1 | 0.11667 | 1 | 1 | -16.8833 | 0 | 0
46 | x | - | Inspecție cu PIG de determinare a geometriei pe conducta DN800 Șendreni - Butimanu | 100692 | Urziceni | Ialomița | 627362.46 | 359075.92 | 627362.46 | 359075.92 | - | - | - | - | - | - | PM0028 | Urziceni Extras | VPM01 | Alpha Metal, Alpha Project, Nova Power, AOT Energy, Azomures, Berg Sistem, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, Cordun, CPL Concordia, MM Data, Delgaz, Distrigaz Vest, Engie, DXT International, E.on Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Entrex, Euro Seven, Eye Mall, Premier Energy Trading, Gaz Est, Instant Construct, Megaconstruct, Mihoc Oil, Modern Calor, Met România, Termoenergetica București, MVM Future Energy, Next Energy Distribution, Premier Energy, Petrom, Gas Provider, Renovatio, Romgaz, RWE Supply, Sustainable Energy, Termoficare Oradea, Tinmar, Termoelectrica Giurgiu, Vest Energo | Romgaz - Depogaz Ploiești | - | 2022-11-11 | 3:45 | 2022-11-11 | 7:00 | Brăila | Efectuată |  | 2022-11-11 | 3:45 | 2022-11-11 | 5:05 | 2022-11-11 | 4:00 | 2022-11-11 | 3:53 | 88580/09.11.2022 | DA |  |  | 0.13333 | 1 | 1 | 0.25 | 46 | 46 | 1.3333 | 0 | 0
47 | x | - | Înlocuire robinet sertar pană în SRM Petrotub Roman | 120879 | Roman | Neamț | 643792.36 | 608703.18 | 643792.36 | 608703.18 | - | - | SM0465D2 | SC Elerom Roman | - | - | - | - | SM-CF001 | Petrom | SC Elerom SA | - | 2022-11-14 | 10:00 | 2022-11-14 | 16:00 | Bacău | Efectuată |  | 2022-11-14 | 10:00 | 2022-11-14 | 16:00 | 2022-11-14 | 10:15 | 2022-11-14 | 10:06 | 89320/11.11.2022 | DA |  |  | 0.1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0
48 | x | - | Inspecție cu PIG inteligent a conductei DN800 Șendreni - Butimanu | 100692 | Urziceni | Ialomița | 627362.46 | 359075.92 | 627362.46 | 359075.92 | - | - | - | - | - | - | PM0028 | Urziceni Extras | VPM01 | Alpha Metal, Alpha Project, Nova Power, AOT Energy, Azomures, Berg Sistem, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, Cordun, CPL Concordia, MM Data, Delgaz, Distrigaz Vest, Engie, DXT International, E.on Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Entrex, Euro Seven, Eye Mall, Premier Energy Trading, Gaz Est, Instant Construct, Megaconstruct, Mihoc Oil, Modern Calor, Met România, Termoenergetica București, MVM Future Energy, Next Energy Distribution, Premier Energy, Petrom, Gas Provider, Renovatio, Romgaz, RWE Supply, Sustainable Energy, Termoficare Oradea, Tinmar, Termoelectrica Giurgiu, Vest Energo | Romgaz - Depogaz Ploiești | - | 2022-11-17 | 4:35 | 2022-11-17 | 7:30 | Brăila | Efectuată |  | 2022-11-17 | 4:35 | 2022-11-17 | 5:25 | 2022-11-17 | 4:45 | 2022-11-17 | 4:39 | 90537/15.11.2022 | DA |  |  | 0.066667 | 1 | 1 | 0.16667 | 46 | 46 | 0.83333 | 0 | 0
49 | x | - | Inspecție cu PIG inteligent a conductei DN800 Șendreni - Butimanu | 101573 | Butimanu | Dâmbovița | 571023.44 | 354405.72 | 571023.443 | 354405.72 | - | - | - | - | - | - | PM0040 | Butimanu Extras | VPM01 | Alpha Metal, Alpha Project, Nova Power, AOT Energy, Azomures, Berg Sistem, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, Cordun, CPL Concordia, MM Data, Delgaz, Distrigaz Vest, Engie, DXT International, E.on Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Entrex, Euro Seven, Eye Mall, Premier Energy Trading, Gaz Est, Instant Construct, Megaconstruct, Mihoc Oil, Modern Calor, Met România, Termoenergetica București, MVM Future Energy, Next Energy Distribution, Premier Energy, Petrom, Gas Provider, Renovatio, Romgaz, RWE Supply, Sustainable Energy, Termoficare Oradea, Tinmar, Termoelectrica Giurgiu, Vest Energo | Romgaz - Depogaz Ploiești | - | 2022-11-17 | 11:42 | 2022-11-17 | 13:40 | București | Efectuată |  | 2022-11-17 | 11:42 | 2022-11-17 | 13:09 | 2022-11-17 | 12:09 | 2022-11-17 | 11:42 | 90507/15.11.2022 | DA |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.45 | 46 | 46 | 1.45 | 0 | 0
50 | x | - | Înlocuire sistem de măsurare în SRM Hurezani | 80515 | Hurezani | Gorj | 394241.39 | 369194 | 394241.39 | 369194 | - | - | SM0135D0 | Hurezani | - | - | - | - | SM-SD001 | Alpha Metal, Nova Power, Bepco, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, Crest Energy, Distrigaz Sud Retele, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Electrica Furnizare, Electric Planners, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, Euro Seven, Eye Mall, Premier Energy Trading, Gaz Est, Getica 95, Met România, Monsson, Termoenergetica București, MVM Future, Next Energy Distribution, Next Energy Partners, Nord Gaz, Premier Energy, Petrom, Gas Provider, Renovatio, Romgaz, RWE Supply, Sustainable Energy, Termo Calor, Tinmar, Transenergo, Termoelectrica Giurgiu, Vest Energo | Distrigaz Sud Rețele | - | 2022-11-17 | 11:05 | 2022-11-17 | 12:00 | Craiova | Efectuată |  | 2022-11-17 | 11:05 | 2022-11-17 | 11:30 | 2022-11-17 | 11:20 | 2022-11-17 | 11:07 | 90899/17.11.2022 | DA |  |  | 0.033333 | 1 | 1 | 0.25 | 44 | 44 | 0.41667 | 0 | 0
51 | x | - | Înlocuire regulator RPI și curățare filtru conic în SRM Fabrica de pâine Șerban Filipești | 22585 | Filipești | Bacău | 632633.77 | 526820.44 | 632633.77 | 526820.44 | - | - | SM0128D0 | SC Fabrica de pâine Șerban | - | - | - | - | SM-CF001 | E.on Energie | SC Fabrica de pâine Șerban SRL | - | 2022-11-25 | 11:00 | 2022-11-25 | 15:30 | Bacău | Efectuată |  | 2022-11-25 | 11:00 | 2022-11-25 | 15:15 | 2022-11-25 | 11:05 | 2022-11-25 | 11:00 | 92992/24.11.2022 | DA |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.083333 | 1 | 1 | 4.25 | 0 | 0
52 | x | - | Cuplare SRM Centrala Electrică Câmpia Turzii, nou | 55366 | Câmpia Turzii | Cluj | 411585.24 | 561567 | 411585.24 | 561567 | - | - | SM1306D0 | Centrala Electrică Câmpia Turzii | - | - | - | - | SM-CF001 | Nova Power | Nova Power | - | 2022-11-29 | 8:15 | 2022-11-29 | 16:00 | Cluj | Efectuată |  | 2022-11-29 | 8:15 | 2022-11-29 | 15:20 | 2022-11-29 | 8:39 | 2022-11-29 | 8:24 | 94135/28.11.2022 | DA |  |  | 0.15 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 7.0833 | 0 | 0
53 | x | - | Întrerupere accidentală prin SRM Tălmăcel datorită avariei produsă pe conducta DN100 racord SRM Tălmăcel | 145890 | Tălmăcel | Sibiu | 441290.5 | 461208.57 | 441290.5 | 461208.57 | - | - | SM0735D0 | Tălmăcel | - | - | - | - | SM-SD001 | Nova Power, Cez Vânzare, Colterm, CPL Concordia, Crest Energy, Delgaz, Design Proiect, Distrigaz Vest, Engie, Axpo, E.on Energie, Electrica Furnizare, Electric Planners, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, Eye Mall, Premier Energy Trading, Gaz Est, Gazmir, Mihoc Oil, Met România, Monsson, MVM Future, Next Energy Distribution, Next Energy Partners, Premier Energy, Petrom, Prisma Serv, Gas Provider, Renovatio, Romgaz, RWE Supply, Tetarom, Tinmar | Delgaz Grid | - | 2022-11-30 | 10:15 | 2022-11-30 | 17:00 | Mediaș | Efectuată |  | 2022-11-30 | 10:15 | 2022-11-30 | 16:35 | 2022-11-30 | 11:05 | 2022-11-30 | 10:50 | - | DA |  |  | 0.58333 | 1 | 1 | 0.83333 | 37 | 37 | 6.3333 | 0 | 0
54 | x | - | Întrerupere accidentală prin SRM Tălmăcel II datorită avariei produsă pe conducta DN100 racord SRM Tălmăcel | 145890 | Tălmăcel | Sibiu | 441757.19 | 461422.55 | 441757.19 | 461422.55 | - | - | SM1160D0 | Tălmăcel II | - | - | - | - | SM-SD001 | Nova Power, Cez Vânzare, Colterm, CPL Concordia, Crest Energy, Delgaz, Design Proiect, Distrigaz Vest, Engie, Axpo, E.on Energie, Electrica Furnizare, Electric Planners, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, Eye Mall, Premier Energy Trading, Gaz Est, Gazmir, Mihoc Oil, Met România, Monsson, MVM Future, Next Energy Distribution, Next Energy Partners, Premier Energy, Petrom, Prisma Serv, Gas Provider, Renovatio, Romgaz, RWE Supply, Tetarom, Tinmar | Delgaz Grid | - | 2022-11-30 | 10:15 | 2022-11-30 | 17:00 | Mediaș | Efectuată |  | 2022-11-30 | 10:15 | 2022-11-30 | 16:35 | 2022-11-30 | 11:05 | 2022-11-30 | 10:50 | - | NU |  |  | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | - | Nu a fost afectat producator/consumator | - | -
55 | x | - | Întrerupere accidentală prin SRM Boița datorită avariei produsă pe conducta DN100 racord SRM Tălmăcel | 145845 | Boița | Sibiu | 442446.2 | 460048.52 | 442446.2 | 460048.52 | - | - | SM0736D0 | Boița | - | - | - | - | SM-SD001 | Nova Power, Cez Vânzare, Colterm, CPL Concordia, Crest Energy, Delgaz, Design Proiect, Distrigaz Vest, Engie, Axpo, E.on Energie, Electrica Furnizare, Electric Planners, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, Eye Mall, Premier Energy Trading, Gaz Est, Gazmir, Mihoc Oil, Met România, Monsson, MVM Future, Next Energy Distribution, Next Energy Partners, Premier Energy, Petrom, Prisma Serv, Gas Provider, Renovatio, Romgaz, RWE Supply, Tetarom, Tinmar | Delgaz Grid | - | 2022-11-30 | 10:15 | 2022-11-30 | 17:00 | Mediaș | Efectuată |  | 2022-11-30 | 10:15 | 2022-11-30 | 16:35 | 2022-11-30 | 11:05 | 2022-11-30 | 10:50 | - | DA |  |  | 0.58333 | 1 | 1 | 0.83333 | 37 | 37 | 6.3333 | 0 | 0
56 | x | - | Întrerupere accidentală prin SRM Pârâul Rece datorită efectuării unor lucrări în instalația tehnologică | 40321 | Pârâul Rece | Brașov | 539905 | 445947.62 | 539905 | 445947.62 | - | - | SM0064D0 | Pârâul Rece | - | - | - | - | SM-SD001 | Alpha Metal, Nova Power, Bepco, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, Crest Energy, Distrigaz Sud Retele, Distrigaz Vest, Engie, E.on Energie, Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța, Electrica Furnizare, Electric Planners, Energy Distribution, Enel Energie, Enel Muntenia, Gas&Power, Entrex, Euro Seven, Eye Mall, Premier Energy Trading, Gaz Est, Getica 95, Met România, Monsson, Termoenergetica București, MVM Future, Next Energy Distribution, Next Energy Partners, Nord Gaz, Premier Energy, Petrom, Gas Provider, Renovatio, Romgaz, RWE Supply, Sustainable Energy, Termo Calor, Tinmar, Transenergo, Termoelectrica Giurgiu, Vest Energo | Distrigaz Sud Rețele | - | 2022-12-21 | 10:36 | 2022-12-21 | 14:00 | Brașov | Efectuată |  | 2022-12-21 | 10:36 | 2022-12-21 | 12:00 | 2022-12-21 | 11:29 | 2022-12-21 | 10:57 | - | DA |  |  | 0.35 | 1 | 1 | 0.88333 | 44 | 44 | 1.4 | 0 | 0